## TOP
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) |  | FORMULARZ CENOWY – TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP] Załącznik nr 9 do SWZ
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Sobieskiego i Małomickiej w Szprotawie”.
L.p. pozycji | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych | Cena netto w PLN |  |  | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]
A | B | C |  |  | D
1 | Etap I
1.1 | Koncepcja rozwiązań projektowych |  |  |  | 50 dni od dnia zawarcia umowy
2 | Etap II
2.1 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości - do uzgodnienia z zamawiającym, przed złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |  |  |  | 80 dni od dnia zawarcia umowy
3 | Etap III
3.1 | Projekt budowlany (w tym PZT+PAB+PT) |  |  |  | do dnia 1 października 2026r.
3.2 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej |  |  |  | do dnia 1 października 2026r.
3.3 | Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym (wszystkie branże) |  |  |  | do dnia 1 października 2026r.
4 | Wartość etapów I-III netto (1.1+2.1+3.1+3.2+3.3)
5 | Podatek VAT (23%) (poz. 4 x 23%)
6 | Cena brutto etapów I-III (poz. 4 + poz. 5)
7 | Etap IV
7.1 | Projekty wykonawcze (wszystkie branże) |  |  |  | do dnia 15 grudnia 2026 r.
7.2 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) |  |  |  | do dnia 15 grudnia 2026 r.
7.3 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) |  |  |  | do dnia 15 grudnia 2026 r.
7.4 | Uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie waloru ostateczności tej decyzji |  |  |  | do dnia 15 grudnia 2026r.
8 | Wartość etapów IV netto (7.1+7.2+7.3+7.4)
9 | Podatek VAT (23%) (poz. 8 x 23%)
10 | Cena brutto etapów IV-V (poz. 8 + poz. 9)
11 | Etap V | szacunkowa ilość działek do podziału | cena jednostkowa za jedną działkę | Wartość netto za wszystkie działki
11.1 | Projekt podziału działek oraz wykonanie dokumentów niezbędnych do ujawnienia zmian w księgach wieczystych. | 20 |  | 0 | do dnia 15 marca 2027 r.
11.2 | Wyznaczenie i trwała stabilizacja na gruncie nowych punktów granicznych | 20 |  | 0
12 | Wartość etapu V netto (11.1+.11.2)
13 | Podatek VAT (23%) (poz. 12 x 23%)
14 | Cena brutto etapu V (poz. 12 + poz. 13)
15 | Etap VI | ilość pobytów | cena jednostkowa za jeden pobyt | Wartość netto za wszystkie pobyty
15.1 | Pełnienie nadzoru autorskiego | 5 |  | 0 | 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy
16 | Wartość etapu VI netto (15.1)
17 | Podatek VAT (23%) (poz. 16 x 23%)
18 | Cena brutto etapu VI (poz. 16 + poz. 17)
19 | Cena brutto etapów I-III (poz.6)
20 | Cena brutto etapów IV (poz.10)
21 | Cena brutto etapu V (poz.14)
22 | Cena brutto etapu VI (poz.18)
23 | Cana oferty (poz.19 + poz. 20 + poz.21+poz.22) tą wartość przenieść do formularza oferty
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika