Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania pn.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Spacerowej w Ziębicach. Lokalizacja inwestycji: ul. Spacerowa nr 2; 57-220 Ziębice; dz. nr 256, jednostka ewidencyjna 022406_4.0002.256 Ziębice – miasto; powiat ząbkowicki; województwo dolnośląskie.

W zakres robót wchodzą:

- prace termomodernizacyjne obejmujące roboty ogólnobudowlane, instalatorskie sanitarne oraz instalatorskie elektryczne,

- budowa zewnętrznego dźwigu osobowego (windy) oraz montaż wewnętrznej platformy przyschodowej,

- budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrodzeniem.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do OPZ.

Uwaga: Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do OPZ obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

    - branża budowlana:

- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- wymiany istniejącego ogrodzenia betonowego oddzielającego teren sportowy od parkingu na panelowe,

- przeniesienie w terenie rampy najazdowej,

- remontu toalet,

    - branża elektryczna:

- wykonania instalacji oświetlenia nocnego i zewnętrznego,

- wykonania domofonu od strony zaplecza kuchennego,

- montażu gniazd PEL,

- instalacji sygnalizacji awaryjnej  – przywoławczej WC dla osób niepełnosprawnych,

- instalacji sieci LAN,

- instalacji nagłośnienia sali gimnastycznej,

- instalacji w pracowniach komputerowych,

    - branża sanitarna:

- wykonania instalacji wodociągowej (wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej),

- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

- Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje m.in.:

  - ocieplenie przegród budowlanych (ściany fundamentowe, piwniczne, ściany zewnętrzne oraz dach),

  - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

  - wymianę luksferów na okna (termomodernizacja stolarki okiennej) - demontaż starych luksferów i montaż nowych okien wyposażonych w nawiewniki,

  - wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,

  - wymianę orynnowania dachów,

  - remont attyk dachowych,

  - modernizację wentylacji,

  - remont i wykonanie schodów zewnętrznych i balustrad,

  - wykonanie opaski wokół budynku

  - wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem nowych rozdzielnic elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych,

  - wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

  - modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz  centralnego ogrzewania,

  - uzupełnienie i naprawa wszelkich ubytków tynku, powstałych po modernizacjach instalacji, wraz z pomalowaniem i dobraniem koloru farby,

  - wymiana glazury w miejscach gdzie konieczne będzie jej skucie z dopasowaniem nowej glazury do istniejących płytek, wygląd i kolor płytek należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

- Zakres prac związanych z budową dźwigu osobowego obejmuje m.in.:

  - wykonanie wszelkich prac i robót polegających na budowie zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego zlokalizowanego po stronie elewacji frontowej budynku,

  - wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej między innymi: zasilającej, uziemienia szybu windowego, oddymiania szybu windowego i ochrony przeciwpożarowej), pomiarów instalacji elektrycznej wraz z protokołami badań i sprawdzeń,

  - dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego dźwigu osobowego łącznie z opłaceniem kosztów odbioru i rejestracji urządzenia oraz dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą; dźwig windy winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami określającymi ich pracę wraz z dokumentacją eksploatacyjną potrzebną do uzyskania decyzji o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego,

  - wykonywanie na własny koszt, w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych, przeglądów gwarancyjnych dźwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta oraz świadczenie nieodpłatnych napraw i usług serwisowych w celu  utrzymania urządzenia dźwigowego w ciągłej sprawności technicznej,

  - system kontroli dostępu: dźwig musi być wyposażony w system kontroli dostępu obsługiwany za pomocą czytnika zbliżeniowego, zintegrowanego z panelem sterowania wewnątrz kabiny,

  - konfiguracja poziomów: sterownik dźwigu musi umożliwiać programowe ograniczanie dostępności poszczególnych przystanków; zamawiający wymaga możliwości zablokowania wybranych pięter (np. kondygnacji technicznej lub administracyjnej) przed osobami postronnymi,

  - zarządzanie blokadami: możliwość blokowania i odblokowywania przystanków musi odbywać się z poziomu panelu administratora lub systemu zarządzania budynkiem (BMS), bez konieczności fizycznej ingerencji w podzespoły dźwigu,

  - elastyczność i harmonogramy: wykonawca zapewni funkcję czasowego wyłączania blokad (np. na czas zebrań z rodzicami lub uroczystości) oraz możliwość samodzielnej zmiany uprawnień kart przez wyznaczonych pracowników (np. sekretariat),

  - integracja z PPOŻ: system musi być zintegrowany z Centralą Sygnalizacji Pożarowej (CSP); w razie alarmu pożarowego wszystkie blokady muszą zostać automatycznie zniesione, a dźwig musi realizować tryb pożarowy zgodnie z normą PN-EN 81-73,

  - ograniczenie dostępu osób trzecich: należy zastosować dodatkowe zamki zewnętrzne (np. na klucz systemowy lub czytnik kart/pastylek), aby zapobiec wandalizmowi lub korzystaniu z windy przez osoby spoza budynku; norma PN-EN 81-71 określa  standardy dla dźwigów o zwiększonej odporności na wandalizm,

  - kompatybilność kart: system kontroli dostępu musi być w pełni kompatybilny z istniejącym w placówce standardem kart (np. Mifare DESFire / Classic 13.56 MHz); czytnik w kabinie musi obsługiwać te same identyfikatory, których pracownicy używają do wejścia do budynku lub rejestracji czasu pracy (RCP).

- Zakres prac związanych budową instalacji fotowoltaicznej obejmuje m.in.:

- montaż paneli fotowoltaicznych na systemowej konstrukcji wsporczej aluminiowej wbijanej 
w grunt,

- przyłączenie instalacji do istniejącej sieci,

- rozbudowa tablicy głównej i przyłączenie do instalacji zasilającej,

- ułożenie w gruncie kabla zasilającego,

- montaż wyłącznika p.poż,

- instalacja oprogramowania (z nieodpłatną licencją) do monitorowania systemu pracy instalacji fotowoltaicznej,

- zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji i poinformowanie o tym OSD zgodnie z opisem zawartym we wniosku – wykonawca dokona zgłoszenia co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji.

- Na czas prowadzenia robót budynek nie będzie wyłączony z eksploatacji i będą się w nim odbywać zajęcia edukacyjne oraz sportowe. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły i prowadzeniem zajęć w pomieszczeniach objętych zakresem robót. Wyłączenie poszczególnych pomieszczeń z użytkowania na czas wykonywania robót może następować wyłącznie z uzgodnieniem z dyrektorem szkoły.

- Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną inwestycji a po zakończeniu prac wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania złomu z rozbiórki do wyznaczonego przez Zamawiającego punktu skupu (w odległości do 10 km). Środki ze sprzedaży stanowią majątek gminy. Pozostałe zdemontowane materiały podlegają utylizacji na koszt wykonawcy z zastrzeżeniem że materiały użyteczne Zamawiający może zatrzymać do dalszego wykorzystania, co zostanie ustalone w trakcie inwestycji.

- Wykonawca zdemontuje i zutylizuje 100% istniejącego orynnowania i instalacji odgromowej oraz montaż odtworzeniowo nowego orynnowania i instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem punktu 7.

- Nadającą się do dalszego użytku stolarkę uzgodnioną z Zamawiającym na etapie robót należy zdemontować w sposób umożliwiający jej ponowne wykorzystanie przez Zamawiającego i złożenie w wyznaczonym miejscu. Pozostałą stolarkę Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie urobek ziemi, gruz oraz inne odpady do utylizacji.

- Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt 7 karp pozostałych po wycince drzew oraz wyrówna teren po ich usunięciu ziemią urodzajną.

- Wykonawca poniesie  koszty związane ze zużytą podczas robót energią elektryczną w zryczałtowanej wysokości 1000,00 zł netto, za każdy pełny miesiąc kalendarzowy i proporcjonalnie za każdy niepełny miesiąc kalendarzowy, oraz 500,00 zł netto za wodę i odprowadzone ścieki, za każdy pełny miesiąc kalendarzowy i proporcjonalnie za każdy niepełny miesiąc kalendarzowy.

- Na czas wykonywania prac Wykonawca zabezpieczy na swój koszt sprzęt i wyposażenie ruchome budynku oraz zdemontuje i zabezpieczy na swój koszt elementy wyposażenia przymocowane do modernizowanych przegród (tj. tablice informacyjne, biały montaż itp.) oraz ponownie je zamontuje po zakończeniu robót. Miejsce składowania wskaże Zamawiający, transport do 2 km.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona na własny koszt badania ornitologiczne 
i chiropterologiczne.

- Wykonawca wyprowadzi oddzielny (dodatkowy) obwód z RG z zasilaniem 230 V przewodem 3 x 2,5 mm w rurze osłonowej wraz z pilotem do przeprowadzenia dodatkowego przewodu do słupa. Obwód należy poprowadzić ziemią w wykopie na głębokości 70 cm, po wykonaniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu (zarówno teren zielony jak i nawierzchnię z kostki betonowej). Długość przewodu 100 m.

- Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej zostanie wykonana zgodnie z zaktualizowanymi rys. 17, 18., które zostały załączone do dokumentacji projektowej (część sanitarna – aktualizacja kanalizacji).

- Podane w dokumentacji parametry techniczne należy rozumieć jako minimalne, wykonawca może dostarczyć urządzenia o parametrach lepszych, po uzyskaniu akceptacji od zamawiającego.

- Zadanie jest objęte aktualnym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pozwoleniem na budowę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych przepisami decyzji administracyjnych niezbędnych do zakończenia zadania (UDT, Sanepid itp.).