Zał. nr 6 do Umowy

Planowany harmonogram prac

{Postępowanie DPS.ZP.26.5.2026)

W związku ze specyfiką mieszkańców i funkcjonowaniem DPS „Wójtowska” poniżej przedstawiamy harmonogram prac

| Termin | Zakres |
| --- | --- |
| Od podpisania Umowy do końca sierpnia 2026 | Czynności przygotowawcze, w tym zamówienie urządzeń, bez możliwości dokonywania prac budowlanych na terenie DPS |
| I połowa września 2026 | Prace przygotowawcze do wymiany dźwigu na terenie DPS |
| II połowa września do końca października 2026 | Montaż widny wraz z towarzyszącymi pracami pozostałymi do zakończenia Przedmiotu umowy |
| Do końca terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową | Odbiory końcowe i przekazanie dokumentacji |