## FIDIC
HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY
* UWAGA : jednostka miary "kpl." znacza komplet robót i dostaw w zakresie wymienionego elementu wynikająca z dokumentacji projektowej i SWZ a nie pojedyńczego wykonania
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość | terminy kamieni milowych
[7 empty] | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 2024-08-24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
A | OST | Przekazanie terenu budowy i wprowazdwenie na plac budowy
B | OST | Zakończenie robót budowlanych
1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1 | SST-00 | Demontaż stalowo-szklanej balustrady | kpl. | 1
2 | SST-00 | Rozebranie posadzek - podest drewniany wraz ze schodami | kpl. | 1
3 | SST-00 | Demontaż zabudowy meblowej reżyserki | kpl. | 1
4 | SST-00 | Rozebranie posadzek - podest widowni i rezyserki | kpl. | 1
5 | SST-00 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji | kpl. | 1
6 | SST-00 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | kpl. | 1 | [5 empty] | SST-22
7 | SST-00 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | kpl. | 1
8 | SST-00 | Demontaż rolet zaciemniających | kpl. | 1
9 | SST-00 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | kpl. | 1
10 | SST-00 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | kpl. | 1
11 | SST-00 | Demontaż klapy włazu technicznego do piwnicy - z przeznaczeniem do późniejszego montazu | kpl. | 1
12 | SST-00 | Demontaż drabinki stalowej technicznego do piwnicy - z przeznaczeniem do późniejszego montażu | kpl. | 1
13 | SST-00 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji | kpl. | 1
14 | SST-00 | Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej | kpl. | 1
15 | SST-00 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | kpl. | 1
16 | SST-00 | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego i tytnków z demontazy i rozbiórek. | kpl. | 1
17 | SST-00 | Demontaż podkonstrukcji stalowej pod stropem na potrzeby wykonania montazy akustycznych wraz z pózniejszym jej odtworzeniem | kpl. | 1
RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2 |  | ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE
18 | SST-10 | Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 50 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę | kpl. | 1
19 | SST-09 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji pełnościennych | kpl. | 1
20 | SST-09 | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji pełnościennych | kpl. | 1
21 | SST-10 | Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie | kpl. | 1
22 | SST-04 | Składane podłogi-podesty - podłoga widowni , reżyserki i podest przy wejściu> | kpl. | 1
23 | OST | Wyłazy do przestrzeni pod widownią umieszczony w posadzce | kpl. | 1
24 | OST | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - ktarki nawiewne z przepustnicami / rebulowane montowane w elementach pionowych widowni | kpl. | 1
25 | SST-06 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych | kpl. | 1
26 | SST-06 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | kpl. | 1
27 | SST-06 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych | kpl. | 1
28 | SST-11 | Dostawa i montaz kompletnych drzwi zwenętrznych, drewnianych , wykonanie i akcesoria zg. z projektem | kpl. | 1
29 | SST-11 | Dostawa i montaz kompletnej balustrady , wykonanie i akcesoria zg. z projektem L ~3,5 m | kpl. | 1
30 | OST | Drobne prace malarskie, tynkarskie - naprawy i uzupełnienia po robotach budowlanych | kpl. | 1
31 | SST-00 | Rozebranie istniejącego przekrycia wykonanego w konstrukcji stalowej z włazem technicznym - na zewnatrz budynku, zejście do piwnicy . Wraz z utylizacja materiału z rozbiórki. | kpl. | 1
32 | SST-10 | Wykonanie nowego przekrycia wykonanego w konstrukcji stalowej z włazem technicznym przeniesionym po demontażu - na zewnatrz budynku, zejście do piwnicy. Wykonanie pokrycia ze stali nierdzewnej ryflowanej na pkldkonstrukcji stalowej wg. rys PT/W -10 | kpl. | 1
33 | OST | Przeniesienie istniejącej drabiny stalowej na przeciwległa scianę | kpl. | 1
34 | SST-00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | kpl. | 1
35 | SST-11 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe | kpl. | 1
36 | SST-99 | Dostawa , montaz, podłaczenie i uruchomienie podnośnika nozycowego dla osób niepełnosprawnych z możliwością obrotu po podniesieniu o 90 stopni w poziomie. | kpl. | 1
37 | SST-98 | Zabudowa meblowa reżyserki | kpl. | 1
RAZEM 2 ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE
3 |  | SCHODY EWAKUACYJNE
38 | SST-10 | Schody i drabiny w halach i budynkach - schody zewnetrzne wraz z kratami pomostowymi | kpl. | 1
39 | SST-10 | Poręcze - balustrady | kpl. | 1
RAZEM 3 SCHODY EWAKUACYJNE
4 |  | ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
40 | SST-05 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru | kpl. | 1
41 | SST-05 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły | kpl. | 1
42 | SST-09 | Gruntowanie natryskowe | kpl. | 1
43 | SST-11 | Montaż rolet | kpl. | 1
44 | SST-03 | Ściany z bloków silikatowych ocieplane płytami z wełny mineralnej grubości 12+12 cm z wyprawą cienkowarstwową. | kpl. | 1
45 | SST-05 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | kpl. | 1
46 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
47 | SST-98 | Dostawa i montaż zabudowy meblowej | kpl. | 1
48 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
49 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
50 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
51 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
52 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
53 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
54 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
55 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
56 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
57 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
58 | SST-98 | Dostawa i montaz ustroju akustycznego | kpl. | 1
59 | SST-98 | Izolacje cieplne z płyt pianki gr. 80 mm | kpl. | 1
60 | SST-98 | Tapetowanie ścian | kpl. | 1
61 | SST-98 | Dostawa i montaz kotary wraz z karniszem | kpl. | 1
RAZEM 4 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
5 |  | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
62 | SST-22 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgo-, strugo-odpornych, zawieszanych, końcowych | kpl. | 1
63 | SST-22 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgo-, strugo-odpornych, zawieszanych, końcowych | kpl. | 1
64 | SST-22 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | kpl. | 1
65 | SST-22 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | kpl. | 1
66 | SST-22 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur | kpl. | 1
67 | SST-22 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | kpl. | 1
68 | SST-22 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | kpl. | 1
69 | SST-22 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | kpl. | 1
70 | SST-22 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | kpl. | 1
71 | SST-22 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | kpl. | 1
72 | SST-22 | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na uchwytach odstępowych | kpl. | 1
73 | SST-22 | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych | kpl. | 1
74 | SST-22 | Dostawa , montaz i podłaczenie - centrala sterująca do rolety oraz przycisk dla niepełnosprawnego | kpl. | 1
75 | SST-26 | W zakresie instalacji SSP - dobudowa modułu sterującego typu EKS-4001 POLON i podłączenie do istniejącej pętli dozorowej SSP nr 1/5/.. Uzupełnienie instalacji przewodami HTKSHekw 1x2x1mm2 na uchwytach E90, przewód od modułu do centrali HDGs 4x1/E90. | kpl. | 1
76 | OST | Dostarczenie , zamontowanie i podłaczenie gablot podwietlanych w blendach po zamurowanych otworach okiennych | kpl. | 1
77 | SST-22 | Montaż centralnej baterii oświetlenia awaryjnego - centralka niskonapięciowa montowana w przestrzeni holu przy Nowej Scenie | kpl. | 1
78 | SST-22 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | kpl. | 1
79 | SST-22 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | kpl. | 1
80 | SST-22 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | kpl. | 1
81 | SST-22 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | kpl. | 1
82 | SST-22 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - dobudowa wyłącznika nadprądowego C16A, zespolonego z wył. różnicowoprądowym 30mA, typ A, 1-faz. w istniejącej tablicy TENS (dla potrzeba zasilania podnośnika dla niepełnosprawnych) | kpl. | 1
83 | OST | Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych w pzrejściach instalacyjnych przez ściany , stropy i inne przegrody. | kpl. | 1
84 | SST-22 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - dobudowa zabezpieczen dla zasilanie monitorów montowanych w oknach | kpl. | 1
85 | OST | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm | kpl. | 1
86 | SST-22 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | kpl. | 1
87 | SST-22 | Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych | kpl. | 1
RAZEM 5 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
RAZEM kosztorys