Załącznik nr 7 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

1.	Definicje	1

2.	Przedmiot zamówienia	2

3.	Cel badania	2

4.	Termin realizacji	3

5.	Obszary badawcze	3

6.	Zakres podmiotowy badania	4

7.	Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia	4

7.1.	Opracowanie raportu metodologicznego	4

7.2.	Analiza danych zastanych	6

7.3.	Realizacja badania ilościowego	6

7.3.1.	Badanie osób pracujących w wieku przedemerytalnym	6

7.3.2.	Badanie pracodawców	8

7.3.3.	Wytyczne do badań ilościowych	8

7.4.	Realizacja badania jakościowego	10

7.4.1.	Uczestnicy wywiadów pogłębionych	10

7.4.2.	Scenariusze wywiadów IDI/TDI	11

7.4.3.	Realizacja wywiadów IDI/TDI	12

7.5.	Przygotowanie raportu końcowego w wersji elektronicznej	13

7.5.1.	Wytyczne dotyczące raportu końcowego w wersji elektronicznej dostępnej	15

7.6.	Druk i dostawa raportu końcowego oraz pozostałych produktów końcowy	17

7.6.1.	Wytyczne dotyczące raportu końcowego	17

7.6.2.	Wytyczne dotyczące prezentacji multimedialnej	17

7.7.	Wykaz produktów badania powstałych w trakcie zamówienia (na wszystkich etapach)	18

# Definicje

Region – jednostka terytorialna o poziomie wojewódzkim. Na potrzeby projektu pojęcie regionu jest traktowane zamiennie z pojęciem województwo, z wyłączeniem OPZ, gdzie przez pojęcie region Zamawiający rozumie województwo wielkopolskie.

Osoby pracujące w wieku przedemerytalnym – pracownicy lub przedsiębiorcy, którym zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (Dz.U.2025 poz. 277 z późn. zm., art. 39) pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, pod warunkiem, że okres ich zatrudnienia umożliwia nabycie prawa do emerytury z chwilą osiągnięcia tego wieku. Na potrzeby projektu przyjęto, że dla kobiet przedział wiekowy wyniesie 55-59 lata, a dla mężczyzn 60-64 lata.

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu końcowego pn. „Sytuacja pracowników w wieku przedemerytalnym, w kontekście ich obecnej i przyszłej aktywności zawodowej na wielkopolskim rynku pracy”, zwane dalej także projektem lub badaniem.

# Cel badania

Osoby w wieku przedemerytalnym stanowią dużą grupę osób pracujących na wielkopolskim rynku pracy. Są to osoby z roczników wyżu demograficznego, o znacznym doświadczeniu zawodowym oraz kulturze pracy. Starzenie się struktury osób pracujących oraz mały napływ pracowników na rynek pracy to wyzwania, z jakimi mierzą się wielkopolska gospodarka oraz usługi publiczne. Przyszła perspektywa braków kadrowych wymagałaby od pracodawców zachęcania pracowników do wydłużania swojej aktywności zawodowej i otwarcia na pracowników starszych, w praktyce osoby w wieku przedemerytalnym są jedną z grup o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Niski wiek emerytalny w Polsce, niechęć do zatrudniania starszych osób, brak wsparcia dla starszych pracowników, zniechęcenie pracą oraz obciążenie innymi obowiązkami sprzyjają decyzjom o przejściu na emeryturę wraz z uzyskaniem do niej praw. Z drugiej strony obecnie osoby w wieku przedemerytalnym są bardziej aktywne i nierzadko w lepszym stanie zdrowia niż wcześniejsze pokolenia, a ponadto wysokość świadczeń emerytalnych jest niższa niż wysokość wynagrodzenia. Wszystkie te przedstawione w sposób uproszczony procesy wpływają na decyzje zawodowe i emerytalne samych pracowników, a także na działania pracodawców w zakresie zarządzania wiekiem. Dotychczasowe badania realizowane w regionie wskazują na rosnący problem zastępowalności kadr i starzenia się grup zawodów, szczególnie w obszarze usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia etc.) i administracji, stąd badanie uwzględniać ma perspektywę pracodawców z sektora publicznego i prywatnego.

Celem badania są:

- charakterystyka osób aktywnych zawodowo w wieku przedemerytalnym w województwie wielkopolskim ,

- określenie postaw pracowników oraz przedsiębiorców dotyczących planów zawodowych do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz po jego przekroczeniu,

- diagnoza postrzegania przez pracodawców pracowników w wieku przedemerytalnym oraz prowadzonej polityki zatrudnienia wobec tych osób,

- określenie kierunków działań wspierających dalszą aktywność zawodową osób w wieku przedemerytalnym.

# Termin realizacji

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ciągu maksymalnie 90 dni roboczych od daty podpisania umowy.

# Obszary badawcze

- Aktywność zawodowa osób w wieku przedemerytalnym w Wielkopolsce (rozpoznanie aktualnej pozycji badanej grupy na regionalnym rynku pracy: płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, forma aktualnego zatrudnienia, charakter wykonywanej pracy, zajmowane aktualnie stanowisko).

- Doświadczenie zdobyte w obszarze dotychczasowej kariery zawodowej (w historii zawodowej: zajmowane stanowiska, zmiany zatrudnienia, doświadczenia utraty pracy). Ocena dotychczasowego przebiegu kariery: poziom spełnienia zawodowego, ocena dokonanych decyzji edukacyjno – zawodowych, poczucie sprawczości względem swojej aktywności zawodowej, ocena posiadanych kwalifikacji i kompetencji (atrakcyjność na rynku pracy), wskazanie preferowanych obszarów rozwoju.

- Adaptacyjność i gotowość do zmian osób pracujących w wieku przedemerytalnym (w historii zawodowej: udział w podnoszeniu kwalifikacji, poziom kwalifikacji formalnych, kompetencje cyfrowe, ewentualne napotkane bariery w dostępie do rozwoju zawodowego, dalsza gotowość do przekwalifikowania, wskazanie preferowanych obszarów rozwoju w jakich pracownicy w wieku przedemerytalnym chcieliby się rozwijać). Silne i słabe strony pracowników w wieku przedemerytalnym, stereotypy dotyczące pracowników powyżej 55 roku życia.

- Plany zawodowe i emerytalne. Czynniki wpływające na decyzje o kontynuowaniu pracy zawodowej, w tym prowadzenia działalności gospodarczej (podejście pracowników do zmiany związanej z osiągnięciem wieku emerytalnego i możliwości jakie stwarza ten stan, wpływ wieku, wykształcenia, stażu pracy, zajmowanego stanowiska na postawy związane z postrzeganiem emerytury). Identyfikacja przyczyn wzmacniających/osłabiających dłuższą aktywność zawodową. Znaczenie pracy zawodowej w życiu, podejście do: obowiązków, pracodawcy i współpracowników, satysfakcja/ trudności w pracy, stosunek do innych pokoleń pracowników, podejście do pojęcia przedsiębiorczości, postawa wg zmian w miejscu pracy: technologicznych, kulturowych, społecznych.

- Motywatory i demotywatory pozostawania na rynku pracy: tożsamościowe, ekonomiczne, zdrowotne, społeczne. Priorytety życiowe osób pracujących w wieku przedemerytalnym, rola czynników pozazawodowych w decyzjach emerytalnych (w tym opieka nad dziećmi, wnukami, rodzicami oraz stan zdrowia).

- Polityka kadrowa pracodawców wobec osób w wieku przedemerytalnym. Rola osób w wieku przedemerytalnym w firmach i instytucjach oraz wpływ struktury wiekowej pracowników na funkcjonowanie podmiotów. Polityka zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach: planowanie okresu przejściowego, polityka wobec pracowników w wieku przedemerytalnym, wsparcie ze strony pracodawcy, bariery po stronie pracodawców w zatrudnianiu i utrzymywaniu dojrzałych pracowników), z uwzględnieniem zróżnicowania pomiędzy sektorami (publiczny i prywatny).

- Oczekiwane formy wsparcia. Działania wspierające aktualną oraz przyszłą (także po uzyskaniu wieku emerytalnego) aktywność zawodową osób w wieku przedemerytalnym – oczekiwania. Identyfikacja rozwiązań.

- Stworzenie rekomendacji w zakresie możliwych działań ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania potencjału doświadczonych pracowników. Identyfikacja dobrych praktyk i możliwości wsparcia systemowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiego rozszerzenia lub ograniczenia ww. obszarów badawczych podczas realizacji zamówienia w kontekście celów badania. Ewentualne ww. zmiany zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie przygotowywania raportu metodologicznego oraz budowy narzędzi badawczych.

# Zakres podmiotowy badania

- Osoby pracujące (pracownicy i przedsiębiorcy) w wieku przedemerytalnym (55-59 [K], 60-64 [M]),

- Pracodawcy (reprezentowani przez właścicieli, kadrę zarządzającej lub przedstawicieli działów HR),

- Przedstawiciele podmiotów i instytucji wspierających aktywność zawodową osób starszych.

# Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany, z uwzględnieniem zasady triangulacji metodologicznej oznaczającej zróżnicowanie źródeł danych, metod i perspektyw badawczych, celem zgromadzenia wszechstronnego materiału badawczego i poddania go kompleksowej analizie. Triangulacja metodologiczna zostanie zastosowana odnośnie:

- źródeł danych – Wykonawca dokona analizy danych zastanych oraz danych pochodzących z badań terenowych przeprowadzonych metodami wskazanymi w OPZ,

- metod badawczych – Wykonawca będzie łączył różne metody badawcze w badaniu tych samych obszarów badawczych, co pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu.

Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy list polecający dot. realizacji badania na zlecenie WUP w Poznaniu.

## Opracowanie raportu metodologicznego

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania raportu metodologicznego.

- W raporcie metodologicznym znajdą się szczegółowe informacje dot. realizacji badania, takie jak:

- operacjonalizacja problemów badawczych, z uwzględnieniem doboru zmiennych i wskaźników. Wykonawca zobowiązany jest do poprawnej operacjonalizacji obszarów badawczych poprzez opracowanie wzorów narzędzi badawczych, które będą stanowiły integralną część raportu metodologicznego.

Obszary badawcze nie mogą być bezpośrednio przekształcane w pytania ankietowe. Każde pytanie badawcze zostanie pogrupowane na logiczne pytania cząstkowe, odpowiadające mierzalnym wskaźnikom. Narzędzia badawcze, a w szczególności kwestionariusze ankiet, powinny uwzględniać wskaźniki i zmienne dobrane adekwatnie do problematyki badawczej, z zastosowaniem odpowiednich skali pomiarowych. Konstrukcja pytań ankietowych powinna opierać się na aktualnych standardach metodologicznych, z zachowaniem zasady trafności i rzetelności pomiaru,

- matryca logiczna badania – przyporządkowanie metod i technik badawczych do obszarów badawczych,

- wstępny wykaz publikacji, artykułów, opracowań jakie Wykonawca zamierza wykorzystać 
w ramach realizacji badania (w tym w ramach analizy danych zastanych),

- plan realizacji badań ilościowych z uwzględnieniem:

- rozkładu prób badawczych badania ilościowego (z uwzględnieniem wymaganych kryteriów),

- informacji o sposobie doboru respondentów i baz danych, z jakich będą pozyskiwane na potrzeby badania ich dane kontaktowe,

- technik wykorzystanych w ramach badania ilościowego,

- propozycji 2 kwestionariuszy ankiet, jakie zostaną wykorzystane podczas badania ilościowego (wraz z kluczami kodowymi, treścią zaproszeń do badania oraz treścią informacji dotyczącej badania, jakie zostaną przekazane uczestnikom badania,

- plan realizacji badań jakościowych, z uwzględnieniem:

- wykazu uczestników bądź podmiotów, jakich przedstawiciele (grupa II) zostaną zaproszeni do uczestnictwa w badaniu jakościowym (nazwa podmiotu) wraz z uzasadnieniem. Wykazy powinny zawierać co najmniej 2 osoby więcej niż liczba wymagana (lista rezerwowa). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do wykazu, w tym wskazania podmiotu, których przedstawiciele będą zaproszeni do badania. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany zgodnie z sugestią Zamawiającego,

- opis doboru uczestników badań jakościowych z grupy osób pracujących w wieku emerytalnym,

- propozycji scenariuszy wywiadów IDI/TDI, jakie zostaną przeprowadzone w ramach badań jakościowych. Scenariusze wywiadów powinny zostać przygotowane w sposób dostosowany do obszarów badawczych oraz profilu badanej grupy respondentów. Scenariusze muszą być przygotowane w sposób umożliwiający realizację celów badania jakościowego.

- szczegółowy harmonogram badania (zawierający daty realizacji kolejnych etapów).

- Narzędzia badawcze (kwestionariusz ankiety, scenariusz wywiadu) muszą być zrozumiałe, przejrzyste, oraz intuicyjne dla osoby wypełniającej oraz gwarantować realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji narzędzi, w tym w zakresie zgodności narzędzia badawczego z logiką problemu badawczego oraz do zażądania korekty w przypadku stwierdzenia niepoprawnej operacjonalizacji.

- Narzędzia badawcze muszą być przygotowane i przekazane w języku polskim.

- Akceptacja raportu metodologicznego (w tym narzędzi badawczych) zostanie przekazana przez Zamawiającego drogą e-mail i jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia.

  - Analiza danych zastanych

Wykonawca przeprowadzi w ramach projektu selekcję i analizę danych zastanych. W ramach tego pozyskane zostaną informacje, które zostaną wykorzystane do raportu metodologicznego (operacjonalizacja pojęć; przygotowanie narzędzi badawczych, wykaz źródeł) i do raportu podsumowującego wyniki badania (np. wprowadzenie teoretyczne, wskazówki co do potencjalnych zależności, interpretacja danych). Wykonawca odpowiedzialny jest za dobór materiału informacyjnego zgodnego z celami badawczymi badania, a także za trafność, rzetelność oraz aktualność danych pozyskanych w ramach analizy danych zastanych.

Wyniki analizy danych zastanych będą wykorzystane w ramach raportu metodologicznego i raportu końcowego z badania.

Działania powinny obejmować co najmniej:

- przegląd literatury związanej z aktywnością zawodową seniorów oraz rozwiązań obowiązujących w Polsce (na potrzeby raportu metodologicznego)

- identyfikację dostępnych danych ilościowych i jakościowych dotyczących tematyki badania, w tym: statystyk publicznych związanych z tematyką badania oraz raporty, analizy i opracowania tematyczne konieczne do realizacji założeń badawczych,

- selekcję i analizę artykułów, publikacji i dokumentów prawnych w celu uzupełnienia danych wywołanych, dokonania charakterystyki populacji osób aktywnych zawodowo w wieku przedemerytalnym w regionie, wsparcia w zakresie dokonywania zestawień danych, wyjaśniania zjawisk oraz stworzenia rekomendacji w raporcie końcowym,

- selekcję i analizę stron internetowych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego pod kątem informacji o działaniach na rzecz polityki zarządzania wiekiem w organizacjach.

  - Realizacja badania ilościowego

### Badanie osób pracujących w wieku przedemerytalnym

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia badania ilościowego z osobami aktywnymi zawodowo pracującymi i zamieszkującymi w województwie wielkopolskim.

- Wielkość próby wyniesie: 1200 osób, z uwzględnieniem podziału na płeć:

- Badanie kobiet w wieku 55-59: 618 osób,

- Badanie mężczyzn w wieku 60-64 lat: 582 osób.

- W przypadku obu ww. badań próba badawcza ma zapewnić proporcjonalny udział respondentów ze względu na subregion zamieszkania (na poziomie podregionów NUTS3) oraz z osobnym uwzględnieniem miasta Poznań (zgodnie z Tabelą nr 1).

Tabela nr 1. Osoby pracujące w województwie wielkopolskim w 2024 r.

| Zakres terytorialny | Liczba osób pracujących 50+ | Udział w ogóle osób pracujących 50+ | Proporcjonalna liczba osób w próbie n=1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Subregion kaliski | 84224 | 19,2 | 231 |
| Subregion koniński | 76204 | 17,4 | 209 |
| Subregion leszczyński | 69892 | 16 | 192 |
| Subregion pilski | 46258 | 10,6 | 127 |
| Subregion poznański | 92829 | 21,2 | 254 |
| M. Poznań | 68408 | 15,6 | 187 |
| Województwo | 437815 | 100 | 1200 |

Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2024 r. (Pracujący w gospodarce narodowej w wieku 50 lat i więcej według miejsca zamieszkania w 2024 r.)

- W przypadku obu ww. badań próba badawcza ma także zapewnić proporcjonalny udział respondentów ze względu na wiek i płeć w regionie (zgodnie z Tabelą nr 2).

Tabela nr 2. Osoby w wieku przedemerytalnym w województwie wielkopolskim w 2024 r.

| Zakres terytorialny | Liczba osób w wieku przedemerytalnym |  |  | Udział w ogóle osób w wieku przedemerytalnym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łączna | Kobiety | Mężczyźni | Kobiet | Mężczyzn |
| Subregion kaliski | 38917 | 20190 | 18727 | 51,9 | 48,1 |
| Subregion koniński | 37941 | 19456 | 18485 | 51,3 | 48,7 |
| Subregion leszczyński | 31292 | 15721 | 15571 | 50,2 | 49,8 |
| Subregion pilski | 23431 | 11728 | 11703 | 50 | 50 |
| Subregion poznański | 36340 | 18907 | 17433 | 52 | 48 |
| M. Poznań | 25139 | 13376 | 11763 | 53,2 | 46,8 |
| Województwo | 193060 | 99378 | 93682 | 51,5 | 48,5 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS (Ludność wg grup wieku i płci)

Tabela nr 3. Rozkład próby n=1200

| Zakres terytorialny | Łączna liczba osób w próbie | Udział w ogóle osób w wieku przedemerytalnym |  | Zakładana liczba osób w próbie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kobiet | Mężczyzn | Kobiet | Mężczyzn |
| Subregion kaliski | 231 | 51,9 | 48,1 | 120 | 111 |
| Subregion koniński | 209 | 51,3 | 48,7 | 107 | 102 |
| Subregion leszczyński | 192 | 50,2 | 49,8 | 96 | 96 |
| Subregion pilski | 127 | 50 | 50 | 64 | 63 |
| Subregion poznański | 254 | 52 | 48 | 132 | 122 |
| M. Poznań | 187 | 53,2 | 46,8 | 99 | 88 |
| Województwo | 1200 | 51,5 | 48,5 | 618 | 582 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (Ludność wg grup wieku i płci)

- Badaniem objęci zostaną pracownicy najemni oraz osoby pracujące na własny rachunek (np. prowadzące własną działalność gospodarczą, wolne zawody) na terenie województwa wielkopolskiego. Przez pracowników najemnych rozumie się pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (w szczególności na podstawie: umowy o prace, powołania, mianowania lub wyboru), a także osoby pozostające w stosunku służbowym. Badaniem objęte będą osoby zatrudnione zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Warunkiem udziału w badaniu będzie faktyczne wykonywanie pracy na terenie województwa wielkopolskiego w momencie realizacji badania. Uczestnicy badania będą reprezentować różne branże i poziomy stanowisk/zawody.

Z badania są wyłączone osoby prowadzące działalność rolniczą oraz osoby pracujące wyłącznie w gospodarstwach rolnych.

### Badanie pracodawców

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania badania ilościowego z przedstawicielami podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON z województwa wielkopolskiego.

- Wielkość próby wyniesie: min. 300. Badanie niereprezentatywne. Dobór próby celowy.

- Pod względem struktury próby, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych:

- zróżnicowanie terytorialne badanych podmiotów gospodarki:

- podmioty funkcjonujące na obszarze powiatu poznańskiego oraz miasta Poznań – nie więcej niż 120 podmiotów,

- podmioty funkcjonujące na obszarze pozostałych powiatów województwa wielkopolskiego;

- zróżnicowanie sektorowe podmiotów – co najmniej 40% próby tj. 120 respondentów stanowić będą podmioty funkcjonujące w ramach sektora publicznego;

- doświadczenie w zarządzaniu wiekiem w organizacji - co najmniej 70% próby tj. 210 respondentów będą stanowić podmioty zatrudniające osoby w wieku przedemerytalnym (tzn. kobiet w wieku 55-59 lata oraz mężczyzn w wieku 60-64 lata).

- Wykonawca dokona identyfikacji podmiotów, Zamawiający nie dysponuje bazą tych podmiotów.

- Badanie musi zostać zrealizowane z przedstawicielami podmiotów gospodarki narodowej (np. właścicielami przedsiębiorstw, reprezentantami kadry zarządzającej lub działów HR), czyli osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki badania, co zapewni udzielanie rzetelnych i wiarygodnych odpowiedzi w trakcie realizacji badania ankietowego.

Badaniem objęci zostaną jedynie te podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON z województwa wielkopolskiego, które zatrudniają pracowników. Z badania wyłączeni są reprezentanci jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG).

### Wytyczne do badań ilościowych

- Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie dostosowania techniki do grup respondentów, dopuszczalne jest łączenie technik spośród CAWI oraz technik ankieterskich CATI, CAPI, PAPI lub innych równoważnych metod zbierania danych ilościowych, w których respondent nie wypełnia samodzielnie kwestionariusza.

- Jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykorzystanie techniki CAWI będzie on zobowiązany do przygotowania elektronicznej wersji narzędzia umożliwiającej realizację badania CAWI. Korzystając z techniki CAWI Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań zapewniających:

- stworzenie responsywnego formularza ankiety, dostosowanego do urządzeń mobilnych,

- jednorazowy udziału respondenta w badaniu przez weryfikację unikalności adresów 
e-mail,

- kontrolę czasu realizacji ankiety (online lub offline) dla całego wywiadu lub w sytuacjach uzasadnionych merytorycznie również dla bloków pytań lub dla poszczególnych pytań,

- kontrolę odpowiedzi na baterie pytań ze skalą z możliwością odrzucania wywiadów 
z odpowiedziami według schematu w jednej linii (straightliners),

- weryfikację unikalności respondentów w przypadku korzystania z wielu źródeł respondentów lub na otwartym Internecie.

- W przypadku wykorzystania technik ankieterskich do badania ilościowego Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia ankieterów oraz kontroli ich prac w trakcie realizacji badania.

- W każdym z badań ilościowych Wykonawca odpowiedzialny jest za dotarcie do respondentów i ich rekrutację.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za dostosowanie zagadnień do grup respondentów i operacjonalizację poszukiwanych informacji.

- W przypadku obu badań ilościowych Wykonawca odpowiedzialny jest za budowę kwestionariusza ankiety w adekwatnym do obranej techniki narzędziu, zgodnie z wersją kwestionariusza ankiety uznaną przez Zamawiającego na etapie akceptacji raportu metodologicznego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ostateczną poprawność ankiety jaka będzie udostępniona respondentowi (w tym w przypadku ankiety elektronicznej m.in. za poprawność reguł przejścia, wymuszania odpowiedzi na wszystkie pytania).

- Kwestionariusz powinien być prosty językowo, pozbawiony terminów specjalistycznych. Powinien zawierać głównie pytania jednokrotnego wyboru i krótkie skale (np. 4-punktowe). Narzędzie powinno spełniać zasady dostępności (m.in., duża czcionka, wysoki kontrast, interlinie).

- Po akceptacji przez Zamawiającego raportu metodologicznego i kwestionariuszy ankiet, Wykonawca przygotuje i przeprowadzi badanie pilotażowe na próbie min. 5 respondentów (dla każdego kwestionariusza ankiety). Pilotaż ma być realizowany techniką ankieterską, co daje możliwość udzielania przez respondenta informacji zwrotnej na temat kwestionariusza. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki pilotażu, wraz z ewentualnymi propozycjami zmian treści lub struktury kwestionariuszy ankiet i propozycję kwestionariuszy ankiet, z naniesionymi już poprawkami do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać podczas badania wyłącznie kwestionariusze ankiety zaakceptowane przez Zamawiającego. Ankiety uzyskane w pilotażu mogą być uwzględnione w analizie, o ile nie zajdą znaczące zmiany w narzędziu po pilotażu.

- Każdy wywiad musi być maksymalnie kompletny, tj. w bazie wynikowej muszą znaleźć się odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przygotowaniem i przeprowadzeniem badania ilościowego podjął działania mające na celu przekazanie wszystkim pracownikom Wykonawcy zaangażowanym w jego realizację informacji nt. tematyki i metodologii badania.

- Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy treść obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub 14 Rozporządzenia 2016/679. Wykonawca jest zobowiązany przekazać treść niniejszych klauzul uczestnikom badania (respondentom).

- W ramach realizacji badań ilościowych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia telefonicznego i mailowego dla uczestników w przypadku problemów technicznych lub innych problemów z ankietą.

- Po zrealizowaniu badania Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 2 oczyszczonych baz danych z badania ilościowego w formacie .xls lub .xlsx (wraz z zastosowanymi w badaniu kluczami kodowymi) oraz jeżeli to możliwe w formacie .sav. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru poszczególne odpowiedzi muszą występować w osobnych kolumnach. Baza zawierać ma dla każdego kwestionariusza: numer kwestionariusza, datę realizacji, zmienną dotyczącą zastosowanej techniki badawczej oraz zmienną potwierdzającą zapoznanie się respondenta z klauzulą RODO i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wykonawca przedstawi także krótkie sprawozdanie ze zrealizowanego badania, w tym informację nt. liczby zrealizowanych wywiadów (z uwzględnieniem podziału na różne techniki badawcze), realizacji założeń dot. struktury grup badanych (z uwzględnieniem wszystkich zakładanych kryteriów), oraz ogólnych informacji o przebiegu badania, w tym ewentualnych problemów.

- Wraz z raportem końcowym Wykonawca przygotuje i przekaże tablice wynikowe z badania (dla każdego badania osobno), zawierające rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ogółem oraz z uwzględnieniem zmiennych metryczkowych.

- Akceptacja oczyszczonych baz danych z badań ilościowych oraz sprawozdania ze zrealizowanego badania zostaną przekazane przez Zamawiającego drogą e-mail, co jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zadania pn. przygotowanie raportu końcowego oraz innych produktów badania.

## Realizacja badania jakościowego

### Uczestnicy wywiadów pogłębionych

- Badania jakościowe będą miały na celu pozyskanie szczegółowych, wnikliwych i pogłębionych informacji dotyczących poruszanej problematyki. Informacje uzyskane w ramach badań jakościowych powinny stanowić uzupełnienie danych pozyskanych z innych źródeł oraz dostarczać informacji mogących stanowić podstawę do interpretacji danych zastanych i ilościowych w zakresie przyczyn, konsekwencji i uwarunkowań określonych zjawisk i obserwacji. Badanie powinno dostarczać także ciekawych i przydatnych informacji, jakie zostaną wykorzystane podczas przygotowywania raportu końcowego oraz w szczególności do formułowania rekomendacji.

- W ramach badania jakościowego zakłada się przeprowadzenie 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI/TDI), które zostaną zrealizowane z przedstawicielami następujących grup:

- Grupa I: Osoby pracujące w wieku przedemerytalnym N= 10

- przedstawiciele osób pracujących, reprezentujący różne branże i poziomy stanowisk (także przedsiębiorcy w samozatrudnieniu), w przedziale wiekowym 55-59 lat dla kobiet i 60-64 lat dla mężczyzn, w chwili realizacji badania świadczący pracę na terenie województwa wielkopolskiego, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór) lub stosunku służbowego na czas określony i nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

- wskazane jest by osoby te reprezentowały zróżnicowane stanowiska pracy (zarówno pracownicy fizyczni, jak i umysłowi) – propozycję zapewnienia zróżnicowania społecznego uczestników wywiadów Wykonawca przedstawi w raporcie metodologicznym;

- co najmniej 3 wywiady muszą zostać przeprowadzone z przedsiębiorcami w wieku przedemerytalnym prowadzącymi własną działalność gospodarczą lub firmę;

- uczestnicy wywiadów jakościowych nie mogą być ankietowani w ramach badań ilościowych.

- Grupa II: Przedstawiciele podmiotów i instytucji wspierających aktywność zawodową osób starszych N=5

- do grupy tej należą: regionalni specjaliści posiadający wiedzę z obszarów zatrudniania pracowników 55+, przedstawiciele instytucji rynku pracy, pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce społecznej, pracownicy instytucji realizujących politykę senioralną w regionie, specjaliści HR doświadczeni w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy, przedstawiciel ZUS);

- badanie ma służyć m.in. pogłębieniu obszarów badawczych, pozyskaniu komentarza/interpretacji do wybranych wyników badań ilościowych oraz uzyskania wskazówek do rekomendacji.

- Osoby zaproszone do wywiadu muszą posiadać wiedzę i doświadczenie, pozwalające na udzielenie wywiadu i przekazanie rzetelnych i wyczerpujących informacji w zakresie wymaganym scenariuszem. Jedna osoba może brać udział tylko w jednym wywiadzie.

- Propozycje uczestników wywiadów/podmiotów jakie reprezentują Wykonawca przedstawi wraz z uzasadnieniem w raporcie metodologicznym.

### Scenariusze wywiadów IDI/TDI

- Wszystkie scenariusze wywiadów zostaną przygotowane przez Wykonawcę i przekazane wraz z raportem metodologicznym. Scenariusze wywiadu muszą być stworzone w sposób gwarantujący realizację przedmiotu zamówienia.

- W przypadku badania z przedstawicielami podmiotów i instytucji wspierających aktywność zawodową osób starszych Zamawiający wymaga przedstawienia uczestnikom wybranych wyników badań ilościowych, w celu uzyskania komentarza do tych danych.

- Scenariusze zostaną dostosowane do poszczególnych obszarów tematycznych określonych w raporcie metodologicznym (matryca logiczna badania).

- W ramach scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych powinno unikać się pytań o charakterze statystycznym czy ilościowym. Niedopuszczalne jest przekładanie pytań ankietowych na scenariusze badania jakościowego.

### Realizacja wywiadów IDI/TDI

- Indywidualne wywiady pogłębione zostaną przeprowadzone w sposób bezpośredni (osobisty lub telefoniczny) lub online.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za rekrutację uczestników indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI/TDI) oraz ich skuteczne przekonanie do wzięcia udziału w badaniach. W przypadku gdy nie uda się przeprowadzić rekrutacji osób/przedstawicieli podmiotów wskazanych w wykazach przekazanych wraz z raportem metodologicznym, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wykaz kolejnych osób/podmiotów, których przedstawiciele zostaną zaproszeni do uczestnictwa w badaniu. Ww. wykaz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przygotowaniem i przeprowadzeniem badania ilościowego podjął działania mające na celu przekazanie wszystkim pracownikom Wykonawcy zaangażowanym w jego realizację informacji nt. tematyki i metodologii badania.

- Wykonawca zagwarantuje realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych przez moderatorów posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych (w okresie ostatnich 3 lat każdy z moderatorów przeprowadził co najmniej 15 IDI lub TDI). Ponadto, muszą cechować się oni komunikatywnością, swobodą w nawiązywaniu relacji, umiejętnościami organizacyjnymi oraz sumiennością.

- Wykonawca przygotuje scenariusze wywiadów, osobno dla każdej z grup objętych badaniem jakościowym. Scenariusze te zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z raportem metodologicznym. Scenariusze muszą być przygotowane w sposób gwarantujący realizację przedmiotu zamówienia. Każdy indywidualny wywiad pogłębiony będzie odbywał się w oparciu o przygotowany scenariusz. Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać podczas badania wyłącznie scenariusz wywiadu zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy treść obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub 14 Rozporządzenia 2016/679. Wykonawca jest zobowiązany przekazać treść niniejszych klauzul uczestnikom badania jakościowego.

- Po zrealizowaniu badania Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu transkrypcji przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych. Transkrypcje muszą być łatwo identyfikowane z pozycją z zestawienia (po numerze). Wykonawca przygotuje także krótkie sprawozdanie dla każdej z grup uczestników zawierające informacje nt. liczby przeprowadzonych wywiadów, z uwzględnieniem dla każdego wywiadu formy realizacji wywiadu (osobisty/telefoniczny/online), długości trwania wywiadu. W przypadku Grupy II należy uwzględnić nazwę podmiotu/instytucji, jaką uczestnik badania reprezentował. W sprawozdaniu należy przedstawić także informację nt. ewentualnych problemów, jeśli takie wystąpiły w trakcie realizacji badania.

- Analiza materiału zebranego w badaniu jakościowym, jaka będzie przedstawiona w raporcie z badania, musi opierać się na wszystkich zrealizowanych wywiadach. Wskazane jest by analiza danych jakościowych odbywała się przy użyciu oprogramowania dedykowanemu temu celowi. Wraz z raportem końcowym Wykonawca przedstawi wyniki analizy z oprogramowania lub tabele analityczne dla poszczególnych obszarów, będące tematycznym uporządkowaniem materiału badawczego (matryca z pytaniami/obszarami badawczymi i odpowiednio dopasowanymi fragmentami wywiadów).

- Akceptacja transkrypcji przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI/TDI) oraz sprawozdania ze zrealizowanego badania zostanie przekazana przez Zamawiającego drogą e-mail i jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zadania pn. przygotowania raportu końcowego oraz innych produktów badania.

## Przygotowanie raportu końcowego w wersji elektronicznej

- Na podstawie wyników badania oraz analizy danych zastanych Wykonawca przygotuje raport końcowy w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję tekstu publikacji.

- Najpóźniej wraz z raportem końcowym Wykonawca przekaże tablice wynikowe z badania ilościowego, zawierające rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ogółem oraz z uwzględnieniem zmiennych metryczkowych, a także wyniki analizy z oprogramowania lub tabele analityczne poszczególnych obszarów tematycznych z badania jakościowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania kompleksowej analizy zgromadzonych danych. W ramach tego Wykonawca przeprowadzi:

- analizę danych ilościowych zgodnie z metodyką realizacji tych działań (w tym m.in. opracowanie statystycznej analizy wyników (statystykę opisową oraz analizę zależności),  interpretacja rozkładów odpowiedzi z uwzględnieniem kluczowych zmiennych różnicujących),

- analizę danych jakościowych zgodnie z metodyką realizacji tych działań (w tym przeprowadzenie kodowania i analizy tematycznej wywiadów pogłębionych, identyfikacja kluczowych kategorii, powtarzających się wzorców i dominujących tematów wśród uczestników badania, określenie powtarzających się zależności między tematami 
w wywiadów pogłębionych),

- przegląd i analizę danych zastanych zarówno w zakresie dostępnych informacji statystycznych jak i literatury w tym artykułów, opracowań oraz literatury fachowej związanych z przedmiotową tematyką (w tym dane GUS, ZUS, EUROSTAT, publikacje dotyczącej polityki zarządzania wiekiem w organizacji lub potencjałem pracowników w wieku przedemerytalnym, obowiązujące regulacje prawne).

- Wykonawca jest zobowiązany do porównania danych zastanych, wyników badań ilościowych i jakościowymi w celu kompleksowego opisu wyników, identyfikacji trendów i sformułowania wniosków dotyczących badanego obszaru.

- Efektem zrealizowanego badania będzie także sformułowanie rekomendacji. Wykonawca przygotuje łącznie co najmniej 5 rekomendacji dotyczących działań w zakresie rozwoju/utrzymania potencjału zawodowego doświadczonych pracowników w województwie wielkopolskim. Rekomendacje powinny zawierać informacje nt. tego, jakie działania powinny zostać podjęte, jakie podmioty powinny zostać zaangażowane w realizację ww. działań oraz jakie efekty mogą zostać osiągnięte.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania zarówno treści jak i szaty graficznej raportu we współpracy z Zamawiającym. Treść i szata graficzna raportu muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb WUP w Poznaniu.

- Wytyczne dot. treści raportu końcowego

- Raport musi zawierać następujące elementy:

- wstęp, zawierający krótką informację nt. tematyki badania (do 2 stron),

- informacje nt. metodologii badania (do 3 stron),

- opis wyników badania i analizy w oparciu o syntezę danych z różnych źródeł  (wg propozycji Wykonawcy),

- podsumowanie wyników badania (do 5 stron),

- rekomendacje ( do 5 stron).

- Raport musi być uporządkowany pod względem struktury treści. Treść raportu nie może sprowadzać się do opisu wyników badania w podziale na metody lub obszary badawcze, ale powinna przyjąć postać kompleksowej prezentacji zintegrowanych wyników i wniosków badania (ze wszystkich wykorzystanych źródeł) według struktury tematycznej zaproponowanej przez Wykonawcę.

- Raport będzie zawierał elementy graficzne tj. wykresy, diagramy, tabelki, mapy, infografiki oraz inne elementy graficzne prezentujące wyniki badania (z wyłączeniem zdjęć i rysunków). Opisy elementów graficznych nie powinny sprowadzać się do powtarzania informacji zawartych na wykresie, będą one pełnić przede wszystkim funkcję interpretacji oraz uzupełniania danych prezentowanych w formie graficznej.

- Raport musi być pozbawiony błędów logicznych, obliczeniowych i merytorycznych; na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia poprawności i rzetelności zamieszczanych w raporcie danych i informacji. W przypadku korzystania z rozwiązań AI do opisu wyników badania Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności analizy i interpretacji wyników.

- Raport musi być pozbawiony błędów ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stylistyczną korektę tekstu raportu, poprawę błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, sprawdzenie tekstu pod względem logicznej spójności czy typografii tekstu.

- Wytyczne dotyczące szaty graficznej raportu końcowego:

- Wykonawca zaprojektuje szatę graficzną, układ elementów graficznych oraz dokona opracowania graficznego raportu. Raport musi zachować przejrzysty i uporządkowany układ kompozycyjny stron, typografii tekstu i elementów graficznych powtarzających się w raporcie (tabele, wykresy itp.). Elementy graficzne zawarte w raporcie muszą być utrzymane w kolorystyce zapewniającej wysoki kontrast i czytelność, a opisy obiektów muszą być czytelne i adekwatne do treści elementu graficznego. W raporcie muszą zostać zastosowane spójna kolorystyka i styl elementów graficznych.

- Wykonawca opracuje okładkę publikacji. Styl i grafika okładki muszą nawiązywać do tematyki raportu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 projekty okładki do wyboru (różniące się układem graficznym i kolorystyką, a nie tylko grafiką). Okładka musi być utrzymana w kolorystyce spójnej z zastosowaną w raporcie. Projekty okładki należy przekazać drogą elektroniczną (e-mail) w formacie.doc lub.docx oraz PDF. W przypadku gdy przedstawione projekty okładki nie spotkają się z aprobatą Zamawiającego, w tym ze względów estetycznych, Wykonawca przedstawi kolejne projekty.

- Wyniki badań muszą być prezentowane w sposób spójny, czytelny, przejrzysty i jak najbardziej atrakcyjny dla czytelnika; wszystkie wartości prezentowane w raporcie muszą być prawidłowe i odpowiednio widoczne.

- Raport musi posiadać numery stron.

- Na okładce raportu muszą zostać umieszczone:

- na zewnętrznej przedniej stronie okładki:

tytuł raportu, zestawienie 4 znaków graficznych: znak Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”, logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Województwa Wielkopolskiego,

- na zewnętrznej tylnej stronie okładki: dane teleadresowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia na zewnętrznej przedniej stronie okładki, na zewnętrznej tylnej stronie okładki oraz na stronie tytułowej żadnych znaków firmowych i logotypów poza wymienionymi powyżej.

- Wykonawca opracuje także stronę tytułową oraz stopkę redakcyjną raportu, zawierającą m.in. informacje o Wykonawcy badania, datę i miejsce wydania.

- Wykonawca nada publikacji numer ISBN.

- Wersja elektroniczna raportu musi mieć zintegrowaną 1 stronę okładki.

- Wersja elektroniczna raportu może zawierać dodatkowe treści, np. aneksy tabelaryczne, które zostaną pominięte w druku.

- Wersja elektroniczna stanowi podstawę do druku publikacji oraz do przygotowania wersji elektronicznej dostępnej.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania w formie stacjonarnej lub online w terminie do 3 miesięcy od zakończenia realizacji usługi, chyba że  Zamawiający nie skorzysta z tego uprawnienia.

### Wytyczne dotyczące raportu końcowego w wersji elektronicznej dostępnej

- Raport końcowy w wersji elektronicznej dostępnej przeznaczony będzie do publikacji w Internecie i ma być sformatowany zgodnie z wymogami dotyczącymi dostępności publikacji.

- Liczba stron, układ i formatowanie publikacji w wersji dostępnej może być różna od raportu w wersji do druku.

- Plik do publikacji w Internecie musi spełniać wymogi dotyczące dostępności publikacji, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz wytyczne, określone w załączniku nr 2: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” do dokumentu „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”.

- Raport w wersji dostępnej powinien uwzględniać m.in.:

- równanie tekstu do lewej strony,

- krój pisma tzw. „czcionka”: bez szeryfowy– np. Calibri, Lato, Arial, Tahoma, Aptos Narrow;

- rozmiar tekstu właściwego: minimum 12 punktów typograficznych, zachowanie właściwej interlinii: 1,25 lub 1,5,

- tekst w publikacji powinien zostać podzielony na akapity, które zwiększą jego czytelność; pomiędzy akapitami tekstu wymagany jest odstęp;

- wyłączone domyślne dzielenie wyrazów;

- do wyróżnień nie używanie tekstu pochylonego (italik) i podkreślenia tekstu; stosowanie funkcji „tekst rozstrzelony”,

- adresy stron internetowych i adresy mailowe w treści tekstu głównego oraz przypisach jako aktywne linki, formatowane z podkreśleniem, adresy stron zaszyte w tekście;

- przenoszenie fragmentów tekstu do następnego wersu w ramach jednego akapitu wyłącznie z użyciem znaku końca linii (bez przenoszenia  fragmentów tekstu za pomocą powtarzanej spacji lub klawisza Enter);

- wymienianie elementów powinno być realizowane w formie list numerowanych lub wypunktowanych, a nie graficznych lub cyfrowych zastępników list;

- nie powinno się tworzyć pionowych napisów;

- tabele w publikacji: Tabele powinny mieć zdefiniowany wiersz nagłówka, w przypadku przenoszenia tabeli na kolejną stronę wiersz nagłówka powinien być powtórzony. Tekst w kolumnach powinien być wyrównany do lewej, a dane liczbowe wyrównane do prawej;

- użyte elementy graficzne o charakterze informacyjnym (nie jedynie ozdobnym), a także tabele i wykresy powinny być opisane tekstem alternatywnym, dostępnym dla czytników ekranu;

- tekst, wykresy i tabele muszą zachować kontrast 4,5:1 (3:1 w przypadku napisów w stylu nagłówka).

- nagłówki w publikacji powinny zostać oznaczone poprzez odpowiednie style nagłówkowe; z zachowaniem hierarchii nagłówków (Nagłówek 1: Tytuł, Nagłówek 2: Tytuły Rozdziałów, Nagłówek 3: Śródtytuły td.)

- dokument powinien mieć ustawioną właściwą kolejność czytania nagłówków, akapitów, wykresów, elementów graficznych i pozostałych składowych.

- Akceptacja raportu końcowego w wersji elektronicznej dostępnej zostanie przekazana przez Zamawiającego drogą e-mail i jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zadania - druk i dostawa raportu końcowego oraz transport i dostarczenie do siedziby Zamawiającego

## Druk i dostawa raportu końcowego oraz pozostałych produktów końcowy

### Wytyczne dotyczące raportu końcowego

- W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania do druku (w tym m.in. skład, łamanie, korekta techniczna i edytorska, oprawa), druku, transportu oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego raportu podsumowującego wyniki badania w ilości 90 egzemplarzy.

- Wykonawca jest zobowiązany podczas druku zastosować wyłącznie tą wersję raportu końcowego, która została zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości w druku, szczególnie w zakresie niezgodności z parametrami technicznymi druku lub błędami w druku (np. czarne lub puste pola w miejscu obiektów graficznych, pojedyncze strony złożone „do góry nogami” etc.). Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji jakości druku przed wysyłką publikacji, w szczególności w zakresie jakości i ostrości wydruku obiektów graficznych (typu logotypy, mapy, wykresy).

- Parametry techniczne do wydruku raportu:

- nakład: 90 egzemplarzy,

- grzbiet szyty (zszywki) lub klejony,

- format publikacji B5 (176x250 mm – finalny format po wydruku),

- Liczba stron: 90-110,

- okładka: papier kredowy o gramaturze 250 g/m², pokryta folią błyszczącą jednostronnie, druk 4+0,

- pozostałe strony oprócz okładki: papier biały o gramaturze 80 g/m²; druk 4+4 -dwustronny pełen kolor wraz z grafiką,

- Zalecane jest stosowanie papieru ekologicznego lub z recyklingu .

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność, aby wydrukowane egzemplarze raportu zostały dostarczone terminowo, w stanie nienaruszonym do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem. Wydrukowane egzemplarze raportu muszą być zapakowane w papier pakowy w równych ilościach w paczce.

### Wytyczne dotyczące prezentacji multimedialnej

- Prezentacja będzie miała od 16 do 20 slajdów, na których przedstawione zostaną najważniejsze wyniki badania. Wyniki badań muszą być prezentowane w sposób spójny, czytelny, przejrzysty i jak najbardziej atrakcyjny dla czytelnika; wszystkie wartości prezentowane w prezentacji muszą być prawidłowe, rzetelne i odpowiednio widoczne. Prezentacja musi być pozbawiona błędów logicznych, obliczeniowych i merytorycznych.

- Prezentacja zostanie przygotowana w formacie MS PowerPoint oraz PDF.

- Grafika prezentacji będzie spójna z graficznym opracowaniem raportu z badania.

- Prezentacja musi być przygotowana zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027” stanowiącymi załącznik nr 2 do „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”.

- Prezentacja musi mieć przemyślaną narrację, kolejność slajdów musi mieć charakter logiczny i konsekwentny, dominować powinny elementy graficzne.

- Prezentacja musi być uporządkowana pod względem struktury treści oraz pod względem wizualnym z uwzględnieniem formatowania tekstu oraz rozwiązań graficznych (wyrównanie, jednolite formatowanie, spójny styl i kolorystyka elementów).

- Wykorzystane infografiki, grafiki, wykresy, diagramy, histogramy, tabele czy zdjęcia muszą być przejrzyste, czytelne, wysokiej jakości oraz związane z tematyką prezentacji, Obiekty graficzne muszą być proste i czytelne, nie należy stosować niepotrzebnych kontur czy obramowań; elementy graficzne zawarte w prezentacji muszą być utrzymane w kolorystyce zapewniającej wysoki kontrast i czytelność. W prezentacji zastosowana zostanie spójna kolorystyka i styl elementów graficznych. Wszystkie elementy na slajdach muszą być wyrównane. W prezentacji nie zostaną wykorzystane żadne animacje, przejścia oraz efekty dźwiękowe.

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie oprócz elementów graficznych także informacji tekstowych, opisujących, wyjaśniających lub precyzujących dane prezentowane poprzez elementy graficzne, ale nie mogą być to slajdy zawierające długi, jednolity tekst.

- Prezentacja multimedialna zostanie przekazana drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag do prezentacji.

- Realizacja zadania nastąpi do końca realizacji przedmiotu umowy i wymaga ona akceptacji Zamawiającego.

## Wykaz produktów badania powstałych w trakcie zamówienia (na wszystkich etapach)

W efekcie wszystkich prowadzonych działań w toku poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, zgodnie z opisem poszczególnych etapów, następujących produktów:

- raport metodologiczny wraz z narzędziami badawczymi,

- dwie oczyszczone bazy danych z badania ilościowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji badań ilościowych,

- transkrypcje indywidualnych wywiadów pogłębionych wraz ze sprawozdaniem z realizacji badań jakościowych,

- tablice wynikowe badania ilościowego,

- wyniki analizy z oprogramowania lub tabele analityczne poszczególnych obszarów tematycznych badania jakościowego,

- projekt graficzny okładki,

- raport końcowy w wersji elektronicznej,

- raport końcowy w wersji dostępnej,

- wydruk raportu końcowego 90 egz.,

- prezentacja multimedialna.