## przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 relacji Sieniawa – Hrebenne na odcinku Horyniec - Dziewięcierz
ZAKRES PODSTAWOWY - KM 61+500 - 62+600
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka
| Elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość
1 | 3 | 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rozbiórki elementów dróg
1. | Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (obsługa geodezyjna) | km | 1.1
2. | Frezowaniem pni drzew. | szt. | 10
3. | Rozbiórka zjazdu gruntowego lub zjazdu o naw. z elementów betonowych wraz z wywozem. (Kompleksowa rozbiórka zjazdu wraz z przepustem i murkami czołowymi) Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. | m² | 80
4. | Demontaż znaków i tablic drogowych. Materiał stanowi własność Zamawiającego. Transport materiału z rozbiórki na bazę materiałową RDW w Lisich Jamach . (z odwiezieniem na miejsce wskazane przez zamawiającego - ok 30 km) | szt. | 1
5. | Demontaż słupków stalowych do znaków drogowych.Materiał stanowi własność Zamawiającego. Transport materiału z rozbiórki na bazę materiałową RDW w Lisich Jamach (z odwiezieniem na miejsce wskazane przez zamawiającego - ok 30 km) | szt. | 1
6. | Regulacja wysokościowa barier drogowych ( demontaż na czas prowadzenia prac drogowych) w km 62+100 | m | 64
7. | Demontaż słupków kilometrowych i hektometrowych | szt. | 28
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta, regulacja rowów drogowych i korony drogi, nasypy
8. | Wykopy - wykonanie koryta i regulacja rowów z odwiezieniem gruntu na odkład. | m³ | 2662
9. | Nasypy z gruntu z dokopu - regulacja korony, skarp rowu i uzupełnienie poboczy. | m³ | 440
PODBUDOWY
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
10. | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, głębokość koryta 60 cm, szerokość 0,5m, obustronnie | m² | 1140
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
11. | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm szerokości 0,45m obustronnie, gr. 24 cm. | m² | 1020
Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Podbudowa z betonu cementowego
12. | Warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 o grub. 22cm, szerokość 0,5m | m² | 1160
13. | Warstwa podbudowy z MCE gr. 15 cm z doziarnieniem śr. 5 cm, szerokość 6,6m | m² | 7290
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia zjazdów z kruszywa niezwiązanego
14. | Warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 24 cm. | m² | 80
Warstwa wiążąca i wyrównawcza
15. | Warstwa wiążąca z AC 16W gr.8 cm KR3-4 | m² | 6970
Warstwa ścieralna
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
16. | Frezowanie do 20 cm. Materiał do wykorzystania na wykonanie podbudowy z MCE | m² | 6650
Nawierzchnia z betonu asfaltopwego
17. | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4cm KR3-4 | m² | 6650
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów przez humusowanie i obsiew
18. | Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą humusu pozyskanego w czasie robót z terenu robót o gr. 10 cm. | m² | 4400
Utwardzenie poboczy
19. | Utwardzenie poboczy szerokości 1,0m o gr. 10 cm- kruszywo łamane 0-31,5. | m² | 2200
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów przez humusowanie i obsiew
20. | Odtworzenie umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi wypełnionymi gruntem (humusem), ułożonymi na podsypce z kruszywa 2,0 - 31,5 mm gr. 15 cm i na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej w km 61+560 - 61+660 str. lewa | m² | 160
Przepusty pod zjazdami i rowy kryte
21. | Kompleksowe odtworzenie przepustów wraz z umocnieniem wlotów i wylotów pod zjazdami z rur Ø 500 mm betonowych lub z tworzywa sztucznego wg wykazu zjazdów | m | 27
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
22. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienowarstwowymi | m² | 575
23. | Montaż słupków kilometrowych i hektometrowych | szt. | 28
24. | Montaż znaków i tablic drogowych. | szt. | 1
25. | Montaż słupków stalowych do znaków drogowych | szt. | 1
ELEMENTY ULIC
Ściek z betonowych elementów prefabrykowanych
Ściek liniowy z korytek odpływowych
26. | Ściek liniowy z korytek typ trójkątny z wykonaniem ławy z betonu C 12/15 w km 61+560 - 61+660 str. lewa | m | 100
Sporządził: Wojciech Ważny

## wykaz zjazdów
WYKAZ ZJAZDÓW
Lokalizacja |  |  |  | Nawierzchnia - rodzaj | Powierzchnia
[km] | [m] | Strona drogi | Miejscowość
Zakres podstawowy km 61+500 - 62+600
61 | 568 | prawa | gm.Horyniec-Zdrój | tłuczniowa | 20
62 | 65 | lewa | gm.Horyniec-Zdrój | tłuczniowa | 20
62 | 106 | prawa | gm.Horyniec-Zdrój | tłuczniowa | 20
Opcje km 62+600 - 63+300
62 | 726 | lewa | Radruż | tłuczniowa | 20
63 | 55 | lewa | gm.Horyniec-Zdrój | tłuczniowa | 25