Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

UMOWA NR …

zawarta w dniu … r. w Zbuczynie, pomiędzy:

Gminą Zbuczyn z siedzibą w Zbuczynie (08-106), przy ul. Jana Pawła II 1, NIP 8212392687, REGON 711582670, , reprezentowaną przez:

- Huberta Pasiaka – Wójta Gminy Zbuczyn,

przy kontrasygnacie Wojciecha Kubaka – Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku usługowego z salą wielofunkcyjną i usługami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej 1409/2 w miejscowości Zbuczyn (dalej „dokumentacja”).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie kondygnacji podziemnej budynku o powierzchni odpowiadającej powierzchni parteru, w której zlokalizowane będzie miejsce doraźnego schronienia w rozumieniu art. 84 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Miejsce doraźnego schronienia winno być zaprojektowane z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.

- Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem treści:

- Programu Funkcjonalno – Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;

- Koncepcji Architektonicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ;

w szczególności zachować należy wynikające z powyższych dokumentów:

- podstawowe parametry techniczne (wymiary, kubatura, powierzchnia, liczba kondygnacji),

- lokalizację,

- rozwiązania architektoniczne, zarówno w zakresie projektu elewacji, jak i wystroju wnętrz,

- układ, przeznaczenie i wymiary pomieszczeń,

- standard materiałów wykończeniowych,

- założenia kosztowe,

przy dopuszczeniu odstępstw od powyższego wyłącznie pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Dokumentacja obejmuje:

- dokumentację projektową, w rozumieniu art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej także jako: „PZP”), w branży architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej (w tym: instalacja wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, c.o.), oraz elektrycznej i teletechnicznej (w tym: instalacja fotowoltaiczna, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, gniazda wtykowe, sieć LAN, kontrola dostępu, monitoring wizyjny, instalacja alarmu antywłamaniowego), na którą składa się:

- projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmujący:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robót;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB);

- kosztorys inwestorski.

- Niezależnie od ust. 1 i 2, przedmiot zamówienia obejmuje - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 - następujące obowiązki Wykonawcy:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych do wykonania umowy decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę;

- reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu o uzyskanie decyzji ws. pozwolenia na budowę na realizację inwestycji objętej dokumentacją;

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz dla następujących pomieszczeń oznaczonych w Koncepcji Architektonicznej jako:

- na parterze – sala spotkań (4), biblioteka (3), foyer (1), komunikacja ogólnodostępna (8),

- na 1. piętrze – hol główny (1), sala wielofunkcyjna (2),

- na 2. piętrze – hol główny (1), sale konferencyjne (7),

określającego w szczególności:

- układ funkcjonalny pomieszczeń, zawierający m.in. ustawienie mebli i innych elementów wyposażenia,

- wytyczne dot. materiałów, z których wykonane będą elementy wyposażenia i wystroju wnętrz (kolorystyka, rodzaj),

- w przypadku elementów wyposażenia wykonanych na zamówienie – rysunki techniczne i opisy pozwalające na ich wykonanie,

- realistyczne wizualizacje 3d wszystkich pomieszczeń (co najmniej 2 wizualizacje dla każdego pomieszczenia);

- wsparcie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji, w szczególności poprzez:

- przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót,

- udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji,

- dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i/lub udzielanych wyjaśnień,

- wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie treści dokumentacji w trakcie postępowania odwoławczego przed KIO,

- aktualizowanie kosztorysów inwestorskich w terminie do dwóch lat od odebrania dokumentacji przez Zamawiającego (nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy).

§ 2

Wymagania co do dokumentacji

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia:

- musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i współczesną sztuką inżynierską;

- musi przewidywać rozwiązania techniczne przyczyniające się zarówno do obniżenia kosztów wykonania inwestycji, jak i kosztów jej eksploatacji;

- powinna zostać sporządzona w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ zarówno na sporządzenie oferty na wykonanie robót budowlanych, jak i samo wykonanie robót;

- nie może zostać sporządzona w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję; Zamawiający wymaga w szczególności, aby przewidziane w dokumentacji rozwiązania techniczne były powszechnie dostępne, standardowe, nie objęte prawami wyłącznymi jednego producenta i/lub dystrybutora, wymienne z rozwiązaniami więcej niż jednego producenta, nie objęte wyłącznym serwisem jednego podmiotu, zapewniające możliwość stosowania części zamiennych/zużywalnych pochodzących od więcej niż jednego producenta;

- zgodnie z zasadami opisu przedmiotu zamówienia, nie może zostać sporządzona w sposób, który zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

- ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia dla podziemnej kondygnacji budynku o powierzchni odpowiadającej powierzchni parteru, w której zlokalizowane będzie miejsce doraźnego schronienia w rozumieniu art. 84 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

§ 3

Zespół projektowy

- Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamówienia następujący zespół projektowy:

- ………………………………. – projektant w specjalności architektonicznej – Główny projektant;

- ………………………………. – projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

- ……………………………….. – projektant w specjalności sanitarnej;

- ……………………………….. – projektant w specjalności elektrycznej;

- ………………………………. – projektant w specjalności telekomuniakcyjnej;

- ………………………………. – projektant w specjalności drogowej.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję w tym zakresie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 4

Opracowana dokumentacja

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu:

- trzech egzemplarzy kompletnej dokumentacji w formie papierowej;

- dwóch egzemplarzy kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej (na nośniku, z wyłączeniem płyt CD/DVD), przy czym Zamawiający wymaga, aby pliki składające się na dokumentację przedłożone zostały w dwóch wersjach:

- w formatach ogólnodostępnych (np. doc, xls, jpg, pdf), umożliwiających uruchomienie plików z wykorzystaniem standardowego, nieodpłatnego oprogramowania;

- w formatach stosowanych dla projektów budowlanych (np. dwg, dxf, kst), umożliwiających uruchomienie plików z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.

- Niezależnie od ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przygotować egzemplarze dokumentacji w liczbie, formie i zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

§ 5

Konsultowanie prac

- Strony zobowiązują się do ścisłego, stałego, obejmującego cały okres trwania umowy, współdziałania w celu zapewnienia, aby wykonana dokumentacja odpowiadała w możliwie dużym stopniu potrzebom i oczekiwaniom Zamawiającego.

- Realizując cel, o którym mowa w ust. 1, Strony będą przeprowadzać w ustalonych przez siebie terminach, narady koordynacyjne, służące w szczególności omawianiu postępu prac oraz konsultowaniu projektowanych rozwiązań. Co do zasady, narady przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego, dopuszcza się jednakże w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie narad z użyciem środków zdalnej komunikacji.

- Niezależnie od narad koordynacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym w zakresie doboru materiałów budowlanych, technologii, standardu wykończenia, przyjętych rozwiązań dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego obiektu.

- Złożenie wniosku o wydanie decyzji ws. pozwolenia na budowę musi być poprzedzone zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu budowlanego, stanowiącego podstawę wydania decyzji.

§ 6

Termin realizacji

      - Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 26 lutego 2027 r., z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

      - Za dzień wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują dzień przekazania Zamawiającemu do odbioru  kompletnej dokumentacji, będący dniem rozpoczęcia czynności odbiorowych opisanych w § 8, z zastrzeżeniem postanowień § 8 dotyczących wystąpienia wad lub braków w dokumentacji .

      - Przedstawienie Zamawiającemu projektu budowlanego w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji ws. pozwolenia na budowę musi nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

      - Termin, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje czynności wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 4) i 5), do wykonania których Wykonawca zobowiązuje się również po upływie ww. terminu.

§ 7

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 1 umowy oraz przeniesienia praw wskazanych w § 9, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …. złotych brutto  (słownie: ……………………………….zł), na które składa się wynagrodzenie netto w wysokości ………. zł oraz podatek VAT wysokości ………… zł.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym w całym okresie obowiązywania umowy, obejmującym wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, niezależnie od zapisów §1, będzie w szczególności zobowiązany do:

- dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób;

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania umowy decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

- wprowadzenia do dokumentacji projektowej wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych instytucji, osób lub w wyniku zmiany przepisów prawa, w terminach określonych w ww. wezwaniach lub wskazanych przez Zamawiającego;

- pozyskania mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji;

- aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego warunków technicznych na przyłączenie budynku do sieci zewnętrznych, na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw w celu usunięcia ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia oraz wykonania nowych przyłączy (jeśli będzie wymagane);

- wykonanie aktualnej dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz opinii geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia lub pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia, wraz z projektem geotechnicznym w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych i przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (jeżeli będzie wymagane);

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projektu oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmującego także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i hydrantów;

- wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych wymaganych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przekazywanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Strony ustalają następujące warunki płatności faktur:

- forma płatności - przelew na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy

- termin płatności – do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalno- prawnym i rachunkowym faktury VAT.

- Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej 
z umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 8

Odbiór prac

- Strony ustalają następującą procedurę odbioru dokumentacji:

- w terminie określonym w § 6 ust. 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej;

- w terminie kolejnych 7 dni, Zamawiający zweryfikuje dokumentację i zgłosi Wykonawcy swoje zastrzeżenia, wskazując w szczególności wady dokumentacji, których usunięcia oczekuje oraz – o ile będzie to możliwe – sposób oraz termin usunięcia tych wad;

- Wykonawca usunie wady dokumentacji i przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację w formie jak dla pkt 1);

- w terminie kolejnych 7 dni, Zamawiający zweryfikuje usunięcie wad dokumentacji, a w przypadku braku ich usunięcia w oczekiwany sposób, wezwie ostatecznie Wykonawcę do ich skorygowania;

- w terminie kolejnych 7 dni, Wykonawca dokona ostatecznych korekt dokumentacji i przekaże Zamawiającemu skorygowaną dokumentację w formie jak dla pkt 1.

- W przypadku gdy, po przeprowadzeniu procedury opisanej w ust. 1, Zamawiający stwierdzi, że:

- dokumentacja została wykonana prawidłowo i nie zawiera wad, dokona odbioru dokumentacji na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru;

- zgłoszone w toku odbioru wady dokumentacji nie zostały usunięte, procedura określona w ust. 1 pkt 4) i 5) będzie ponawiana do czasu usunięcia wad dokumentacji; w takim przypadku, Zamawiający uzna, iż przedmiot umowy nie został wykonany w terminie i będzie mu przysługiwało prawo naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i 3, począwszy od dnia przekazania dokumentacji na podstawie ust. 1 pkt 5).

- Załączniki do protokołu odbioru stanowią pisemne oświadczenia Wykonawcy, potwierdzające że:

- dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- dokumentacja nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych oraz że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do dokumentacji lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej;

- Wykonawca nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy.

§ 9

Prawa autorskie

- Wraz z odbiorem dokumentacji, Zamawiający – w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 - nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować dokumentację na własny użytek, w tym w szczególności przekazać dokumentację projektową lub dowolną jej część, także jej kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- instytucjom nadzorującym i kontrolującym Zamawiającego,

- wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać dokumentację lub jej części dowolną techniką,

- kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać dokumentację w postaci materialnych nośników utworu, w szczególności techniką drukarską,  reprograficzną czy  zapisu magnetycznego,

- kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać dokumentację w postaci cyfrowego zapisu utworu, zarówno poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych, jak również poprzez udostępnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

- rozpowszechniać dokumentację zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wprowadzać do obrotu oryginał albo egzemplarze, na których dokumentację utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu jak i jego cyfrowej postaci.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym do wykorzystywania go w częściach lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

- Prawo wyłączne zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje wyłącznie Zamawiającemu.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania dokumentacji Zamawiającemu do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy oraz do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy oraz do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Nie pozbawiając Autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw majątkowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu 
na optymalizację lub charakter robót budowlanych  zmian w utworach powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do oświadczenia, że jest uprawniony do działania w imieniu Autorów w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający ma prawo do dokonywania odstępstw istotnych i nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego w projekcie budowlanym i nie stanowi to naruszenia praw autorskich Wykonawcy do dokumentacji projektowej i nie może być podstawą roszczeń przez Wykonawcę z tytułu naruszenia praw autorskich. Wszelkie zmiany istotne i nieistotne w świetle prawa budowlanego będą akceptowane przez Wykonawcę w procedurze przygotowania inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

# § 10

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..) w formie ………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie ……. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji tj. po okresie …… miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

# § 11

Kary umowne

    - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kar umownych.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu koncepcji budynku Zamawiającemu, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto;

- 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w końcowym przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu, albo zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie gwarancji i rękojmi jeżeli zwłoka trwa nie dłużej niż 20 dni oraz 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki powyżej 20 dni licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1;

- z tytułu powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zasadami zawartymi w § 14 Umowy - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu rezygnacji z podwykonawcy lub samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w zakresie naruszającym zasady wyrażone w §14 Umowy - w wysokości 1% o którym mowa w § 7 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 30% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kary umowne określone w umowie nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach innych niż sankcjonowane karami umownymi Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Strony postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne zostaną potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# § 12

# Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i terminach:

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązana zostanie firma Wykonawcy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższych zdarzeń,

- nastąpi zajęcie egzekucyjne majątku przedsiębiorstwa Wykonawcy, w części uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,

- Wykonawca opóźnia się w wykonaniu poszczególnych zakresów umowy oraz w realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym, o dłużej niż 30 dni,

- Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia) naruszeń umowy, wyznaczającego wykonawcy na to 7 dni; po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu od wykonania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt

- Wykonawca w terminie 7 dni opuści dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) plac budowy i usunie z terenu robót urządzenia, materiały i wyroby budowlane przez niego dostarczone.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.

- Jeżeli pozostałe postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, w przypadku umownego prawa odstąpienia od Umowy, Zamawiający może z tego prawa skorzystać w terminie 90 dni od daty zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

§ 13

Klauzula zatrudnienia

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności administracyjno – organizacyjne

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

- Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte zakresem umowy czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 14

Zasady podwykonawstwa

- Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część usług/robót w zakresie ………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom*) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 15

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:

- zmianą zakresu zamówienia lub zleceniem zamówień dodatkowych,

- zmianą danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnieniem w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

- wydłużenie procedury uzgadniania dokumentacji projektowej,

- wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- siłę wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania,

- zmiana głównego projektanta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoba zaproponowana będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba wskazana w umowie.

- zmiana wynagrodzenia umownego wynikającą ze zmiany zakresu zamówienia lub zlecenia zamówień dodatkowych,

- zmiana w zakresie terminów płatności wynagrodzenia, związana z wydatkowaniem środków budżetowych, ujętych w planie finansowym Zamawiającego, z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  i Zamawiający.

- Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia, wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez Wykonawcę zatrudniającego pracowników, w zakresie obciążającym Wykonawcę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, podlegać będzie waloryzacji wyliczonej w odniesieniu do daty zawarcia Umowy bądź innej daty wynikającej z treści art. 439 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Waloryzacja ta będzie dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

  - waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy w 7-ym miesiącu  obowiązywania umowy licząc od daty zawarcia Umowy bądź innej daty wynikającej z treści art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

  - waloryzacja dokonana będzie jeden raz w całym okresie trwania umowy;

  - waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o roczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2026 r. w stosunku do poprzedniego roku (2025 r.), ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

  - w przypadku gdy wskaźnik o którym mowa w ust. 7 lit. c) przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

  - waloryzacja zostanie naliczona jedynie w momencie gdy poziom wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w odniesieniu do daty zawarcia Umowy bądź innej daty wynikającej z treści art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych przekroczy poziom +/- 4%;

  - waloryzacji podlegać będzie pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace ,roboty lub dostawy wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje;

  - waloryzacji podlegać będą ceny elementów wykazanych w formularzu ofertowym stanowiącym element oferty Wykonawcy;

  - maksymalna wysokość zmienionego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 105 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia oraz nie może wynosić mniej niż 95% wynagrodzenia ryczałtowego;

  - powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia cen lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, które uprawniają Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- W razie zaistnienia określonej w ust. 4 pkt 1), 2), 3) lub 4) oraz w ust. 10 podstawy do zmiany wynagrodzenia („Zmiana”), zastosowanie znajduje następująca procedura:

  - Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy w formie pisemnej, zawierający w szczególności:

  - określenie Zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,

  - wykazanie, że zaistniała Zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

  - wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,

  - określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia, wynikającej z zaistniałej Zmiany, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi postulowany wpływ Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy („Wniosek”). Ciężar wykazania wpływu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

  - Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ Zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności:

  - kalkulacja ceny ofertowej przygotowana przez Wykonawcę, z rozbiciem na poszczególne czynniki cenotwórcze,

  - dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy,

  - dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu obowiązkowych składek społecznych, zdrowotnych oraz wpłat do PPK w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia,

  - kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ Zmiany na poszczególne kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu Umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w Umowie zasad płatności Wynagrodzenia, obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przed Zmianą oraz po jej zaistnieniu.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z Wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa Zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub, że wpływ ten odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany Wynagrodzenia.

  - Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie Zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ Zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy nie odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie Wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów Wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia Wniosku w całości lub w części – wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

  - Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała Zmiana będzie miała określony we Wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość Wynagrodzenia. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej.

- Zmiana Umowy wywołana Zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do Umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej Zmiany, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 4 Umowy.

- Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 8 nie ma wpływu na Wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia Zmiany.

- Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 9 powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 8 uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail, zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową lub kurierską do tej drugiej Strony.

- W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1, które zmniejszają koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 8, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany Umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odebrania dokumentacji wykonawczej.

- Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek dokumentacji ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji również po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do usunięcia wad, o których mowa 
w ust. 2 albo jeżeli nie usunął wszystkich wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo, bez osobnego powiadomienia, usunąć wady na koszt Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot trzeci. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli potrącenie nie będzie możliwe Zamawiający dochodzić ich będzie na zasadach ogólnych. Usunięcie zastępcze nie powoduje utraty uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo:

- żądać usunięcia wad lub usterek, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy – jeżeli wady lub usterki są istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady lub usterki nie są istotne;

- odstąpić od Umowy, gdy wady lub usterki nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady lub usterki są istotne;

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady lub usterki nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady lub usterki nie są istotne.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

- Wykonawca gwarantuje, że wszelkie opracowania i inne dokumenty wykonane w ramach Umowy, odebrane lub zaakceptowane przez Zamawiającego zostały sporządzone w sposób należyty, prawidłowy pod względem technicznym, zgodny z przepisami prawa, zgodny z wymaganiami zawartymi w Umowie, w tym SWZ, nie są wewnętrznie sprzeczne zawarte w nich informacje zostały przedstawione w sposób precyzyjny, jednoznaczny i przejrzysty dla potencjalnych wykonawców robot budowlanych, w związku z czym ich treść jest wystarczająca do uzyskania informacji niezbędnych do wykonania robót budowlanych w odniesieniu do celu Inwestycji oraz wystarczająca do odbioru Inwestycji.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niezgodność opracowań lub innych dokumentów z oświadczeniem gwarancyjnym wskazanym w ust. 9, w tym w przypadku zmiany przepisów prawa skutkujących nieprawidłowością lub nieaktualnością opracowań lub innych dokumentów lub zwróceniem się przez wykonawców robót budowlanych z wnioskiem o wyjaśnienie treści opracowań lub innych dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 Wykonawca usunie wadę lub usterkę lub dostarczy rzecz wolną od wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

§ 17

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Do kontaktów roboczych, wynikających z realizacji przedmiotu umowy, strony wyznaczają:

- w imieniu Zamawiającego: …………………, e-mail; ………………………………..;

- w imieniu Wykonawcy: …………………….., e-mail …………………………………

- Korespondencję przekazaną na adres wskazany w komparycji  umowy uznaje się za doręczoną skutecznie. Strony zobowiązane są o wzajemnym informowaniu się o zmianie adresu do doręczeń.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca nie może przenieść praw (w tym wierzytelności) ani obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzeci bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.