Znak sprawy: DA.26.13.2026

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa inwentaryzacji, monitoringu i ochrony pilchowatych na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny.

- Przedmiotem badań są dwa gatunki pilchowatych – koszatka leśna Dryomys nitedula i orzesznica leszczynowa Muscardinus avellanarius, odnotowane na tym terenie oraz jeden gatunek – popielica szara Glis glis, potencjalnie występujący na wskazanym obszarze.

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:

- Inwentaryzacja pilchowatych w latach 2026-2028

- Zakres prac w roku 2026:

- analiza danych z opisów taksacyjnych drzewostanów oraz materiałów literaturowych dostępnych dla obszaru PKPK i otuliny, w celu odnalezienia potencjalnych siedlisk ww. gatunków i wytypowania odpowiednich powierzchni badawczych;

- wybór 21 powierzchni badawczych, na których będzie prowadzona inwentaryzacja terenowa - po 3 powierzchnie dla każdego z 7 nadleśnictw z obszaru PKPK i otuliny;

- poszukiwanie pogryzów orzesznicy, w okresie od maja do października, na 21 powierzchniach badawczych o wielkości po 0,5 ha każda (po 3 dla danego nadleśnictwa); w obrębie 0,5 ha powierzchni należy losowo wybrać 5 powierzchni o wymiarach 5 x 5 m (łącznie daje to 105 powierzchni w 7 nadleśnictwach), na których poszukiwane będą ślady żerowania gatunku;

- rozwieszenie na drzewach (na wysokości ok. 4-5m),, funkcjonujących w okresie od maja do października, 21 foto-pułapek, w celu wykrycia obecności 3 gatunków pilchowatych (koszatka, orzesznica i popielica); foto-pułapki powinny być rozmieszczone w obrębie 21 uprzednio wybranych powierzchni badawczych i kontrolowane co około dwa tygodnie (łącznie 14 kontroli w ciągu 7 miesięcy); przedmiotowa kontrola powinna być połączona z analizą nagrań, na podstawie której (potwierdzona obecność gatunku lub jej brak) urządzenia będą mogły być przenoszone na pobliskie tereny posiadające warunki siedliskowe odpowiednie do potencjalnego występowania zwierząt (zgodnie z analizą danych z opisów taksacyjnych).

- Zakres prac w latach 2026 – 2028:

Inwentaryzacja miejsc występowania pilchowatych na podstawie analizy wypluwek puszczyka Strix aluco na obszarze Parku i otuliny na min. 10 stanowiskach każdego roku w czasie trwania realizacji zadania. Zamawiający wymaga zmiany lokalizacji stanowiska/stanowisk w przypadku nie wykrycia pilchowatych w danym roku.

- Działania ochronne pilchowatych w latach 2027 - 2028

- wyznaczenie, w oparciu o analizę dotychczasowych wyników prac, 7 powierzchni, na których stwierdzono największe zagęszczenie gatunków (spośród 21 wcześniej wyznaczonych powierzchni badawczych);

- rozwieszenie, w okresie od lutego do kwietnia, 280 budek dla pilchowatych na 7 wybranych powierzchniach badawczych; na każdej powierzchni oraz w jej pobliżu powinno zostać rozmieszczonych po 40 sztuk budek dla pilchowatych (łącznie 280 budek) w odległości 30-100 m od siebie.

- Monitoring pilchowatych w latach 2027 - 2028

- kontrole, w okresie od maja do października, 280 budek - łącznie 14 kontroli w ciągu 7 miesięcy w danym roku; kontrole należy prowadzić w latach 2027 – 2028.

- rozwieszanie na drzewach (na wysokości ok. 4-5 metrów), funkcjonujących w okresie od maja do października, foto-pułapek w celu kontunuowania monitoringu występowania pilchowatych; foto-pułapki powinny być umiejscowione na 7 wybranych, w ramach działania II, powierzchniach badawczych (po 3 dla każdej powierzchni) i kontrolowane co około dwa tygodnie (łącznie 14 kontroli w ciągu 7 miesięcy); przedmiotowa kontrola powinna być połączona z analizą nagrań, na podstawie której (potwierdzona obecność gatunku lub jej brak) urządzenia będą mogły być przenoszone na pobliskie tereny posiadające warunki siedliskowe odpowiednie do potencjalnego występowania zwierząt (zgodnie z analizą danych z opisów taksacyjnych); Jedna foto-pułapka powinna się znajdować w obrębie danej powierzchni monitoringowej, a dwie pozostałe w promieniu do 0,5 km od skrajnych budek na powierzchni.

- Opracowanie wyników badań

- po każdym sezonie badań tj. 2026, 2027 i 2028 należy przygotować raporty roczne (łącznie 3), z zastrzeżeniem, że raport w ostatnim roku będzie raportem końcowym podsumowującym całość działań, natomiast raporty z lat 2026-2027 będą raportami cząstkowymi; raporty cząstkowe jak i raport końcowy powinny być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej do 30 listopada w danym roku;

- w zakresie raportu cząstkowego powinny znaleźć się zebrane dane z wykonania zadania w danym sezonie wraz z załącznikami: opis tekstowy, zestawienia tabelaryczne, dokumentacja fotograficzna, kluczowe nagrania z foto-pułapek, dane geoprzestrzenne;

- w zakresie raportu końcowego, w części opisowej powinny znaleźć się wszystkie zebrane dane, ich analiza wraz ze wskazaniem zadań ochronnych, wnioski oraz będąca uzupełnieniem części opisowej cyfrowa bazy danych (baza fotograficzna, dane geoprzestrzenne, cyfrowe mapy tematyczne);

- przedmiotowa dokumentacja powinna spełniać następujące parametry:

- tekst - w formacie*.docx oraz *.pdf,

- zestawiania tabelaryczne - w formacie *.xlxs i *.pdf,

- dokumentacja fotograficzna - w formacie *.jpg w rozdzielczości zapewniającej wysoką czytelność tj. co najmniej 3508 x 4961 pikseli,

- nagrania z foto-pułapek – w rozdzielczości co najmniej FullHD,

- dane geoprzestrzenne - w formie plików ESRI Shapefile.

- Edukacja i promocja zadania 2027-2028

Celem działania jest organizacja warsztatów szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych skierowanych do pracowników Lasów Państwowych, w następującym zakresie:

- przygotowanie części merytorycznej warsztatów i zapewnienie prelegentów, miejsca do organizacji wydarzenia oraz sprzętu multimedialnego do przeprowadzenia warsztatów;

- zorganizowanie łącznie 7 warsztatów dla pracowników poszczególnych nadleśnictw położonych na terenie PKPK (Czarna Białostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia); Każdy warsztat/spotkanie powinien trwać co najmniej 2 x 45 min 
i być skierowany do 15- 20 osób.

- Opracowanie publikacji

Działanie polega na:

- opracowaniu, w formie monografii, podsumowania przeprowadzonych i istniejących badań naukowych pilchowatych z obszaru PKPK i otuliny, które będzie zawierało informacje o statusie poszczególnych gatunków, miejscach występowania i stanie populacji, opisie siedlisk, zagrożeniach, zalecaniach ochronnych i monitoringowych;

- przedmiotowa monografia powinna zostać opracowana w wersji elektronicznej (pdf) w języku polskim i ma spełniać następujące wymagania: co najmniej 80 stron razem z elementami graficznymi (zdjęcia, mapy, ryciny, tabele), po redakcji oraz korekcie językowej i technicznej a także recenzji treści przez eksperta teriologa;

- przed oddaniem monografii do recenzji wymagana jest przedłożenie przygotowanego materiału do akceptacja Zamawiającego;

- działanie powinno zostać zrealizowane najpóźniej do 30 listopada 2028 r.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały, sprzęt i zespół osób niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany bez szkody i uszczerbku dla zwierząt, zgodnie z obowiązującymi na poziomie krajowym i UE przepisami dotyczącymi ochrony przyrody, w tym w szczególności z „Priorytetowymi ramami działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce” opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony środowiska.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego prowadzenia nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności udziału w pracach terenowych i organizowanych spotkaniach. Oznacza to konieczność zawiadamiania Zamawiającego przez Wykonawcę o planowanych terminach i lokalizacji przeprowadzania tych działań. Zawiadomienia należy dokonać z wyprzedzeniem minimum 7 dni kalendarzowych przed terminem wykonania prac.