UMOWA

zawarta w Krakowie w dniu .............…………między:

Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22,

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

NIP: 676-21-78-337, REGON: 351554287

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego,

w imieniu, którego działa z upoważnienia:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……….…………………………………..

…………………………………………...

……………………………………………

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), dalej zwaną „Pzp”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej pn.: Remont generalny VI piętra budynku biurowego – siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załącznikach do umowy, tj. w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej załącznik nr 1E do umowy, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1D do umowy oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiącej załącznik nr 1F do umowy.

- Zakres projektowanych w ramach inwestycji robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- Demontaże i rozbiórki,

- Roboty ogólno-budowlane,

- Roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne wod.-kan. i klimatyzacji),

- Roboty wykończeniowe pomieszczeń biurowych,

- Roboty wykończeniowe pomieszczeń sanitarnych,

- Inne prace montażowe i budowlane wyżej nieujęte, a niezbędne do wykonania i prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Szczegółowy zakres prac i parametry materiałów zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 1E do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i stanowiących jego własność lub własność podmiotów, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca za ich jakość i zgodność z umową i przepisami odpowiada jak za własne.

- Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać w szczególności co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.2021 r poz. 1213)., posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym oraz wymaganiom określonym w STWiOR.

- Sposób zagospodarowania lub utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki lub/i demontażu powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i leży po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie pokrywał Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów, systemów i technologii itp. Wykonawca przed ich zastosowaniem (ich wbudowaniem) winien przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich równoważność i uzyskać akceptację na piśmie Zamawiającego.

§2

Podstawowe obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym w §3.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia.

- Zapłata za wykonane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiORB,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika robót/budowy,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,

- koordynowanie prac podwykonawców,

- informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym w projekcie budowlanym i STWiORB,

- informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- na własną odpowiedzialność i na swój koszt podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, mające na celu zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknięcie jakichkolwiek zakłóceń funkcjonowania czy szkód,

- odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych w szczególności przez Zamawiającego, właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz działania prowadzone wobec Zamawiającego i osób trzecich od chwili przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego, końcowego odbioru, w tym również za działania i zaniechania podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdujących się na terenie budowy, a także zobowiązuje się  zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt i odpowiedzialność.

- W przypadku uszkodzenia instalacji lub sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej, gazowej lub innej, wyżej nie wymienionej, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami usunięcia awarii oraz kosztami wynikającymi z przerw w eksploatacji. W przypadku dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego z przyczyn o jakich mowa wyżej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu w pełnym zakresie.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- odpowiedniego zorganizowania, zabezpieczenia i dozoru terenu budowy, przed dostępem osób trzecich i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przestrzeganiu zasad BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej,

- wykonania oznakowania terenu budowy,

- zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem drożności chodnika przed budynkiem,

- segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych jak i po jego zakończeniu, a także ich wywozu, zgodnie z zasadami przewidywanymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733.),

- pisemnego informowania Zamawiającego w szczególności o:

- konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych,

- zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,

- robotach zanikowych na 7 dni przed ich zakryciem,

- w przypadku wystąpienia problemów dotyczących rozwiązań technicznych w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, sposobu ich rozwiązania,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca  odpowiada za:

- Wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawców oraz szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót,

- Wszelkie szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- Wszelkie szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania umowy na każdym etapie jej realizacji.

- W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej (na podstawie art.95 ustawy Pzp), Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę oraz każdego podwykonawcę, jak i dalszych podwykonawców, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.tj. pracowników wykonujących następujące czynności:

- Roboty rozbiórkowe:

- demontaż ścian i sufitów podwieszanych,

- demontaż drzwi,

- demontaż posadzek,

- demontaż okładzin ściennych,

- demontaż urządzeń klimatyzacyjnych,

- demontaż armatury sanitarnej,

- demontaż konstrukcji stalowych.

- Roboty ogólnobudowlane:

- montaż ścianek GK,

- wykonywanie wylewek cementowych,

- montaż ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych,

- montaż stolarki drzwiowej,

- wykonywanie tynków,

- montaż posadzki PCV.

- Roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne wod.-kan. i klimatyzacji):

- montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- montaż wewnętrznej instalacji sanitarnej,

- montaż wewnętrznej instalacji wodnej,

- montaż instalacji klimatyzacji,

- montaż  urządzeń klimatyzacyjnych (jednostka wewnętrzna i centralna- dachowa),

- montaż opraw oświetleniowych, łączników i gniazd,

- montaż zaworów odcinających na instalacjach,

- przebicia i przewierty murów z cegły i betonu,

- przebicia stropów,

- murowanie i betonowanie,

- Roboty wykończeniowe pomieszczeń biurowych:

- Malowanie ścian,

- Układanie posadzki dywanowej,

- Montaż listew przyściennych,

- Montaż sufitów podwieszanych,

- Roboty wykończeniowe pomieszczeń sanitarnych.

- Montaż urządzeń sanitarnych,

- Montaż oporęczowania,

- Montaż armatury,

- Montaż luster,

- Pozostałe prace:

Wszelkie prace związane z przygotowaniem budynku, zabezpieczeniem placu budowy oraz naprawą i odtworzeniem elementów i urządzeń budowlanych.

- W odniesieniu do osób wymienionych w §2 ust.10, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika lub,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub,

- innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Powyższe dokumenty z pkt. 1-4 muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Dokumenty winny być przedstawione z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów Prawa o ochronie danych osobowych.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę, jak i dalszych podwykonawców do wykonywania czynności, o których mowa w §2 ust.10 umowy, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez takie osoby czynności, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, dotyczących nowego pracownika, zgodnie z §2 ust.11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, jak i dalszych podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §2 ust.10 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §2 ust.11 umowy.

# § 3

- Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy, termin wykonania zamówienia wynosi …. dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr …. do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją  w tym techniczną oraz z terenem budowy i panującymi tam warunkami i nie wnosi o przedłużenie terminu realizacji umowy, ani o zwiększenie wynagrodzenia, jak również nie wnosi innych zastrzeżeń w przedmiocie niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

- Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach wskazanych w §11 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych – również prac budowlanych zleconych podwykonawcom, wykonanie prac w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.

- Za realizację umowy odpowiedzialni są:

- ze strony Zamawiającego: 	………………….. lub inna osoba zastępująca,

- ze strony Wykonawcy: 	…………………..

# §4

# Kierowanie robotami

            - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.

            - Wykonawca do pełnienia funkcji kierowników poszczególnych robót wyznacza:

- Kierownik robót: ………………………

- Kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń:

# …………………………………..…., nr upr. ………..

- Kierownika robót sanitarnych – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bez ograniczeń:

# …………………………………..…., nr upr. ………..

            - Zmiana któregokolwiek Kierownika robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

            - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.3 nie później niż do 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownictwa budowy robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, a stanowić będzie przesłankę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

            - Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenia, jak również w przypadku nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i niewyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

            - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót jeżeli uzna i wykaże, że kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, bądź wykonuje je w nieprawidłowy sposób.

            - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika robót winna być potwierdzona wpisem  do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

            - Skierowanie do kierowania budową innych osób niż osoba wskazana w Umowie, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy i podstawę do odstąpienia od niej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

            - Osoba wskazana w ust.2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

# §5

# Inspektor Nadzoru

- Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

- sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

- sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie, odbiór prac budowlanych,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę, na 3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

- ze strony Zamawiającego: ………………………

# e-mail: ………………………….

# kom.: ……………………………….

# lub osoba zastępująca

- ze strony Wykonawcy: ………………………….,

# e-mail: ……………………………,

# tel.	………………..

# lub osoba upoważniona.

# §6

# Podwykonawstwo

- Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy podwykonawcy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu  zakończenia robót.

- Wprowadzenie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz ich zmiana, wymagają zgody Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany umowy. Akceptacja umowy o podwykonawstwo jest wyrażeniem zgody na wprowadzenie podwykonawcy wymienionego w tej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia, następującym podwykonawcom:

- ……………………………………. i opis powierzonej części zamówienia ……………,

- ……………………………………. i opis powierzonej części zamówienia ……………,

- ……………………………………. i opis powierzonej części zamówienia ……………,

# Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych  w art. 118 ustawy Pzp – tak / nie.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w §6 ust.3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać w szczególności: oznaczenie stron, szczegółowy zakres (rodzaj i ilość) prac, które składają się na przedmiot zamówienia, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w §2 ust.10 dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, termin ich wykonania zgodny z niniejszą umową, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty budowlanej. Treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą nie może być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. Wykonawca nie może uzależniać zapłaty za wykonane prace podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy. Wszelkie terminy dotyczące zakończenia robót nie mogą być dłuższe niż przewidziane w niniejszej umowie.

- Zamawiający ma prawo do pisemnego zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiana, jeżeli w szczególności:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudnić lub uniemożliwić prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy (w szczególności będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego);

- postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie Stron według zasad określonych w niniejszej Umowie;

- umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT za wykonane prace (odbiór końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);

- umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa;

- okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

- wynagrodzenie należne podwykonawcy jest wyższe od wynagrodzenia wykonawcy uzgodnionego z zamawiającym;

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub/i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 5 dni roboczych uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł akceptowaną  przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia – na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrany zakres robót budowlanych, nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- Dowodami, o których mowa w ust. 12, są w szczególności:

# 1.pisemne oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o otrzymaniu należności w pełnej wysokości,

# 2.potwierdzenia przelewu bankowego,

# 3.rezygnacja z prawa do bezpośredniej zapłaty.

- Dowody, o których mowa w ust. 13, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 2 dni od wystawienia faktury VAT.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty w terminie, Zamawiający ma prawo do zatrzymania kwoty równej wymagalnemu

# wynagrodzeniu podwykonawców do czasu udokumentowania ich zapłaty.

# §7

# Dostęp do terenu budowy

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osób nieupoważnionych na teren robót.

- Osoby upoważnione będą ograniczone do pracowników Wykonawcy i wskazanych pracowników Zamawiającego oraz innych pracowników, o których Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

# §8

# Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………… zł brutto.

# słownie złotych: ………………………….

# Stawka VAT: …………………

# Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB oraz opis przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, specyfikę przedmiotu zamówienia i inne okoliczności mogące mieć wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o te okoliczności.

- Po zakończeniu całości robót Wykonawca wystawi fakturę VAT, która będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego dla całości robót (bez uwag).

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

# Nazwa banku: 	…………………....

# Nr rachunku: 		…………….………

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania wszystkich faktur, w tym również faktur korygujących, wyłącznie w formie faktury ustrukturyzowanej przesyłanej za pośrednictwem KSeF, na następujących zasadach:

- Strony ustalają, że wynagrodzenie zostanie uregulowane w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru oraz przesłania prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej, w sposób określony w pkt. 2-6.

- Faktura ustrukturyzowana powinna zawierać następujące elementy:

- Nabywca (w KSeF występujący w pozycji PODMIOT_2):

- Województwo Małopolskie

- ul. Basztowa 22

- 31-156 Kraków

- NIP: 6762178337

- Odbiorca faktury (w KSeF występujący w pozycji Podmiot Inny [PODMIOT3] – ze wskazaniem Roli: JST-odbiorca)

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

- Departament DG,

- ul. Basztowa 22,

- 31-156 Kraków

- Identyfikator Wewnętrzny (IDwew): 6762178337-10016

- Wskazanie numeru umowy, której faktura dotyczy poprzez wypełnienie pola „Warunki Transakcji” z zaznaczeniem pozycji „Tak” oraz Pole „Umowa” z zaznaczeniem pozycji „Tak” i uzupełnieniem jej według następujących wytycznych:

- data umowy,

- numer umowy.

- Postanowienia pkt. 1-2 stosuje się odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii, o której mowa 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, zastosowania przez Zamawiającego/Dostawcę trybu offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku, gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia tego numeru w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.

- W przypadku faktur, o których mowa w pkt. 3, za początek biegu terminu płatności Strony uznają:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku, gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF.

- przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 4 c), czyli wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT faktury mogą być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej efaktury@umwm.malopolska.pl przed wysłaniem do KSeF.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 4 lit. d), czyli wystąpienia całkowitej awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT faktury powinny być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej efaktury@umwm.malopolska.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o numerze KSeF każdej wystawionej faktury na adres poczty elektronicznej pracownika Zamawiającego wskazanego w ust. 17 pkt. 1.

- Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach wskazanych w ust.8 lub wynikających z przepisów prawa, dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- papierowej – za pośrednictwem Dziennika Podawczego Urzędu lub bezpośrednio do sekretariatu właściwego departamentu, biura lub kancelarii Zamawiającego, gdzie faktura zostaje opatrzona pieczęcią wpływu;

- ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), na adresy skrzynek przyporządkowanych do właściwych komórek organizacyjnych Zamawiającego;

- elektronicznej (Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur ustrukturyzowanych w postaci elektronicznej zgodnie z art. 106gb ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.)). Faktura zakupu w formie elektronicznej może zostać przesłana wyłącznie:

- pocztą elektroniczną na adres: efaktury@umwm.malopolska.pl lub

- za pośrednictwem e-doręczeń na adres: AE:PL-57745-81816-GUCTD-28.

# W takich przypadkach faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z następującymi danymi:

# NABYWCA:

# Województwo Małopolskie

# ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

# NIP: 676-21-78-337

# ODBIORCA:

# Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

# Departament DG

# ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

- W sytuacjach wskazanych w ust. 7 Wykonawca może wybrać wyłącznie jedną formę składania faktur stosując ją konsekwentnie w czasie realizacji umowy niezależnie od liczby wystawianych faktur i dokonanych płatności. W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur w wybranej formie, możliwe jest przesłanie faktury w innej formie, w tym papierowej, pod warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego.

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu w sytuacjach wskazanych w ust. 7 winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz m.in. danych zawierających:

- numeru umowy,

- danych dotyczących odbiorcy płatności.

- Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) właściwy dla Departamentu DG UMWM: 5907720771003

- Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), wraz z przypisanym identyfikatorem Konta Podmiotu (ID PEPPOL), obsługiwane przez Brokera PEFexpert – konsorcjum firm: SOFTIQ Sp. z o.o. oraz Edison S.A.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji, jej części ani wynikających z niej wierzytelności.

# § 9

# Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał podział robót na etapy podlegające odbiorowi. Sporządzony harmonogram musi być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie rzeczowo-finansowym szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust.1, w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy. Brak uwag Zamawiającego do harmonogramu w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego.

# § 10

# Odbiory

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na jego koszt.

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru robót jest wykonanie wszystkich robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej (w tym kalkulacji powykonawczej w formie kosztorysu powykonawczego) wraz z podpisem Inspektora Nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu wykonywania robót i osiągnięciu gotowości do odbioru najpóźniej następnego dnia roboczego od ich zakończenia. Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową, która przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub/i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin po usunięciu wad. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych z tytułu zwłoki,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych z tytułu zwłoki oraz naprawienia szkody, Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem do odbioru, złoży w siedzibie Zamawiającego operat kolaudacyjny, który będzie zawierał wszystkie dokumenty potwierdzające ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym co najmniej:

- dziennik robót wraz z oświadczeniem kierownika robót,

- opis użytych materiałów,

- atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia,

- protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

- rozliczenie powykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urządzenia oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy na dzień odbioru,

- dokumentacja powykonawcza, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

- Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego dla całości robót, ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podpisany przez strony umowy, którego załącznikami będą:

- oryginał dziennika robót,

- oświadczenie kierownika robót o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku  terenu budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, o których mowa w §12 niniejszej umowy.

# § 11

# Gwarancja jakości

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w tym materiały, części zamienne, urządzenia, robociznę oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

- Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez  Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakości na zasadach określonych w niniejszej umowie, dokumentach  gwarancyjnych, a w zakresie w nich nieuregulowanym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W przypadku dostaw towarów, obowiązki wynikające z gwarancji przejmuje Wykonawca robót w całości.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie nieodpłatny udział w przeglądach gwarancyjnych.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca zobowiązany jest zareagować na zgłoszenie wady czy usterki do 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego, mailowego, bądź w inny skuteczny sposób) i usunąć stwierdzone wady i/lub usterki w terminie ustalonym z Zamawiającym, a w przypadku braku porozumienia – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub/i usterki w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub/i usterki w terminie ustalonym z Zamawiającym, Zamawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie wady lub/i usterki innemu podmiotowi przy zastosowaniu dowolnej metody lub wymiany rzeczy na wolną od wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w §14 ust.3 pkt 3 umowy.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

# § 12

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ……….zł, (słownie: …………………………..).

- W dniu podpisania umowy, Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie: …………………………….

# W przypadku zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy w trybie wynikającym ze zmian umowy przewidzianych w §16, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie ulega zmianie.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący  sposób:

- 80% w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane i zatwierdzonego protokołem odbioru końcowego dla całości robót (bez uwag),

- pozostałe 20% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wykonane roboty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie właściwe przepisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w art. 449 i nast.

# § 13

# Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów OC oraz ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczenie winni posiadać również podwykonawcy, dalsi podwykonawcy w stosownym przypadku.

- Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł brutto wraz z opłaconą w całości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. W przypadku kiedy z jakichkolwiek przyczyn w czasie trwania niniejszej umowy wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa w jakimkolwiek zakresie Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia stosownej polisy w terminie do 3 dni.

# § 14

# Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony są zobowiązane do zapłaty kar umownych.

- Zamawiający zapłaci karę umowną za:

- zwłokę w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć, a realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu robót, w stosunku do terminu określonego w §3 ust.2 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenie określonego w §8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zgłoszenia podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub/i nie uzyskanie akceptacji Zamawiającego na jego wybór – w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub/i za każde nie uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wybór,

- za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub/i projektu jej zmiany, w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy,

- za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmiany, w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy,

- w przypadku uwag do umowy o podwykonawstwo, za brak zmian w zakresie zmiany terminu zapłaty, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zmianie,

- za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub/i nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w §2 ust.11 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w §2 ust.10 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania od drugiej strony żądania zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę, może potrącić należną mu karę z wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust.1 umowy.

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust.1 umowy.

- Strony, niezależnie od prawa do naliczenia kar, zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

# § 15

# Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części,  w szczególności jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §3 ust.1 umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Umowie,

- zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w §3 ust.2 przekroczy 15 dni kalendarzowych,

- w przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających odbiór robót,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, postanowieniami umowy lub/i załącznikami do niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania nie dostosowuje swoich działań do wymagań Zamawiającego,

- Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,

- zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności, o której mowa w ust.1 pkt 1-8.. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części, Wykonawcę obciążają w szczególności następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni, usunie z terenu budowy w szczególności urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §3 niniejszej umowy,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 5 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Przed odstąpieniem od umowy każda ze stron ma obowiązek poinformować drugą stronę o swym zamiarze podając jednocześnie przewidywaną podstawę prawną odstąpienia na co najmniej 5 dni przed terminem wskazując na przyczynę stanowiącą podstawę do odstąpienia.

- Niedotrzymanie lub opóźnienie w realizacji niniejszego przedmiotu umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu siły wyższej nie będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków obowiązującej umowy i nie będzie w szczególności powodowało powstania odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu.

- Przez siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy Strony zgodnie uznają nieprzewidywalne sytuacje lub/i zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania Stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne  i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wprowadzenie stanów alarmowych na wypadek zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, stan klęski żywiołowej, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), decyzje władz państwowych, tj. organów administracji rządowej, samorządowej wprowadzające, stan wyjątkowy na określonym terenie, mieście, wprowadzające zakaz przeprowadzania imprez masowych, sportowych, decyzje przewoźników lotniczych, przewoźników kolejowych, przewoźników autokarowych skutkujące zawieszeniem lub odwołaniem połączeń międzynarodowych i krajowych. W rozumieniu niniejszej Umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki pracowników Stron, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca w terminie do 2 dni zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o powstaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą, wskazując przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać w terminie. Po takim zawiadomieniu, Wykonawca będzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim wskazana siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę w jego realizacji.

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia negatywnych oddziaływań, związanych z wystąpieniem siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, gdy tylko siła wyższa przestanie go dotyczyć.

- Jeżeli realizacja wszystkich robót budowlanych uniemożliwiona jest przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu siły wyższej, o jakiej powiadomiono drugą Stronę, to wówczas każda ze Stron może odstąpić od umowy. W tym przypadku, po odstąpieniu od Umowy Zamawiający, na podstawie protokołu odbioru oraz inwentaryzacji prac wykonanych i prac do wykonania, określi wartość wykonanej roboty, biorąc za podstawę ofertę Wykonawcy. W takim wypadku, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zamówionych robót, urządzeń i materiałów, a także jakiekolwiek inne koszty lub zobowiązania, które w ramach niniejszej umowy zostały przyjęte przez Wykonawcę.

- Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z zaistniałej siły wyższej.

# § 16

# Zmiana Umowy

# 1)	Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

# 2)	Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej, będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 25% w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.

# 3)	Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.

# 4)	W terminie 10 dni od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

# 5)	Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy.

# 6)	Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 – 5 powyżej, możliwa będzie nie wcześniej niż 6 miesięcy po zawarciu umowy i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy.

# 7)	Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie pkt 1– 6 powyżej, obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana i będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia.

# 8)	Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

# 9)	W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie pkt 1 – 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

# a)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi,

# b)	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

# 10)	W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 9 powyżej, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty przysługującej z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 9 powyżej. Kwota kary umownej podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającemu do uiszczenia kary umownej.

# §17

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną.

- W przypadku naruszenia zapisów ust.1 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej umowy. Kara umowna podlega potrącenia z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy lub będzie płatna w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 119, s.1) zwane dalej „Rozporządzeniem” (dotyczy, jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną).

- Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego klauzulę informacyjną zawierającą informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporządzenia.

- Wszelkie zmiany warunków umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki opisane w niniejszej umowie.

# ZAMAWIAJĄCY:	 							WYKONAWCA: