# Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części

Część 1. „Badanie sondażowe osób młodych” w ramach projektu „Wypracowanie rozwiązań służących migracji osób młodych z terenów dotkniętych depopulacją (DePoP)”

PRÓBA I TECHNIKA BADAWCZA

Dotyczy realizacji badania sondażowego na ogólnopolskiej próbie osób młodych (18-34 lat) przekazanej przez UW. Realizacja badania ma odbyć się techniką mieszaną:

- w pierwszym kroku wizyta w miejscu zameldowania, zaproszenia do badania i próba realizacji wywiadu metodą CAPI,

- w przypadku, gdy respondent nie mieszka w miejscu zameldowania, ale jest możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego / mailowego, wypełnienie kwestionariusza przez respondenta metodą CAWI,

- w przypadku, gdy respondent mieszka w miejscu zameldowania, ale odmawia wywiadu CAPI, możliwość wypełnienie kwestionariusza przez respondenta metodą CAWI.

Kwestionariusz będzie zawierał do 30 pytań, w tym do 2 pytań otwartych, czas samodzielnego wypełniania (wersja CAWI) szacujemy do 20 minut.

Kwestionariusz zrealizowany to taki, który zawiera odpowiedzi na 90% pytań.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przygotowuje metodologię badania (kwestionariusz, losowanie próby, ważenie próby do analiz), realizuje na bieżąco wraz z Wykonawcą kontrolę realizacji badania oraz analizuje zebrane dane.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Do zadań Wykonawcy należy:

- przekazanie uwag do kwestionariusza Zamawiającego,

- przygotowanie do przeprowadzenia badań w metodologii CAPI i CAWI, przygotowanie skryptu ankiety, przygotowanie linku do ankiety (przy realizacji CAPI), przeniesienie kwestionariusza na elektroniczną platformę (przy realizacji CAWI),

- przygotowanie wiadomości dla uczestników, zawierającej informacje na temat: jednostek odpowiedzialnych za badanie, źródła finansowania badania, dobrowolności udziału w badaniu i możliwości wycofania się z niego w dowolnym momencie bez podania przyczyny, sposobu przechowywania i udostępniania zanonimizowanych danych, kontaktu do osoby odpowiedzialnej za badanie,

- przeszkolenie zespołu wykonującego badanie zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi przez Zamawiającego, przy czym możliwe jest szkolenie online,

- rekrutacja respondentów, która polega na odwiedzeniu ich przez ankietera osobiście (realizacja wywiadu na miejscu metodą CAPI), a w przypadku niezastania na miejscu, ponowieniu odwiedzin i pozostawieniu zaproszenia do badania CAWI dla osoby wylosowanej),

- realizacja 10 ankiet pilotażowych, przy czym ich liczba będzie się wliczać do wielkości zrealizowanej próby. Pilotaż będzie służył sprawdzeniu poprawności narzędzia (kwestionariusza), ale nie jego gruntownym zmianom. Na tej podstawie Wykonawca wygeneruje makietę docelową bazy danych i zbiór próbny,

- wykonanie badania ilościowego CAPI/CAWI na próbie o wielkości N = 2500. Przekazana przez UW próba będzie dotyczyć wybranych (od 60 do 100) gmin, a w ramach tych gmin będzie uwzględniać wiązki po około 6 zameldowanych tam osób w wieku 18-34 lat wylosowanych z bazy PESEL według wsi lub ulic. W próbie reprezentowane będą wszystkie województwa,

- kontrola realizacji i jakości badania (w tym: regularne, cotygodniowe raporty z realizacji badania wraz z województwem i wielkością miejscowości, cechami respondenta, czasem startu i końca wypełnienia ankiety, odsetkiem wypełnionych ankiet),

- przygotowanie wyników badania w postaci:

- bazy danych w formacie tekstowym (CSV), wraz z informacją o etykietach

- bazy danych w formacie programu statystycznego (Stata lub SPSS), wraz z etykietami,

- przygotowanie końcowego raportu z realizacji badania (ile ankiet zostało wypełnionych wg województwa, wielkości miejscowości, cech respondenta oraz techniki CAWI / CAPI).

TERMIN REALIZACJI

Baza danych z wylosowaną próba zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do dwóch miesięcy od momentu podpisania umowy. Przewidywany czas realizacji badania (wliczając w to wyżej wymieniony termin do dwóch miesięcy na przekazanie bazy danych): do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Część 2: część jakościowa w ramach projektu „Wypracowanie rozwiązań służących migracji osób młodych z terenów dotkniętych depopulacją (DePoP)”

PRÓBA I TECHNIKA BADAWCZA

Badanie polega na rekrutacji respondentów i realizacji wywiadów metodą grup fokusowych (FGI) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) w trzech wybranych przez zamawiającego powiatach. Powiaty będą poza dużymi aglomeracjami (z dala od miast wielkiej piątki), będą miały charakter wiejski lub miejski z małym / średnim miastem. Poniżej podajemy liczbę wywiadów według typu respondentów i metody (online lub face-to-face); w przypadku wywiadów online możliwe jest ich zastąpienie przez face-to-face. W przypadku wywiadów stacjonarnych niemożliwe jest ich zastąpienie przez online.

Respondentami mają być polscy obywatele, mieszkańcy wybranych powiatów (chyba, że określono inaczej - niżej wymienione kategorie młodych osób mobilnych). Gdyby realizacja wywiadów rozpoczęła się po zakończeniu roku szkolnego, kategoria “ucznia / rodzica ucznia ostatniej klasy” może być zastąpiona przez “tegorocznego absolwenta / rodzica tegorocznego absolwenta”. Respondenci z FGI i IDI nie są tymi samymi osobami.

Liczba wywiadów do realizacji w każdym z 3 powiatów:

| Kategoria respondentów | Technika badania i liczba respondentów |
| --- | --- |
| Rodzice uczniów ostatnich klas szkół podstawowych Dobór respondentów powinien uwzględniać mieszkańców gmin miejskich i wiejskich oraz osoby o różnym poziomie wykształcenia i płci | 1 FGI online po 4 osoby (ok. 1,5 h) 1 FGI stacjonarny po 4 osoby (ok. 1,5 h) |
| Uczniowie ostatnich klas szkół średnich (osoby pełnoletnie) Dobór respondentów powinien uwzględniać różne typy szkół (szkoły zawodowe i ogólnokształcące), osoby różnej płci i różnych miejsc zamieszkania (gminy wiejskie i miejskie) | 2 FGI online po 4 osoby (ok. 1,5 h) |
| Osoby mieszkające w tych powiatach i studiujące Dobór respondentów powinien uwzględniać osoby różnej płci i różne kierunki studiów | 3 IDI online (1h) 1 FGI stacjonarnie po 4 osoby (ok. 1,5 h) |
| Osoby studiujące i niemieszkające w tych powiatach, ale pochodzące z nich Dobór respondentów powinien uwzględniać osoby różnej płci i różne kierunki studiów | 3 IDI online (1h) 1 FGI online po 4 osoby (ok. 1,5 h) |
| Młodzi rodzice (18-35 lat), którzy mieszkają w tych powiatach | 2 IDI online (1h) |
| Młodzi rodzice (18-35 lat), którzy wyjechali z tych powiatów | 2 IDI online (1h) |
| Osoby młode (18-35 lat), pochodzące z tych powiatów, które wyjechały za granicę i nie powróciły do Polski Dobór respondentów powinien uwzględniać osoby różnej płci i poziomie wykształcenia | 2 IDI online (1h) |
| Osoby młode (18-35 lat), pochodzące z tych powiatów, które wyjechały za granicę i powróciły do Polski (niekoniecznie do tego powiatu) Dobór respondentów powinien uwzględniać osoby różnej płci i poziomie wykształcenia | 2 IDI online (1h) |
| Osoby młode (do 29-ego roku życia), mieszkańcy powiatu, nieuczące się i niepracujące (NEET) | 2 IDI stacjonarne (1h) |
| Nauczyciel szkoły średniej Dobór respondentów powinien uwzględniać różne typy szkół oraz różne przedmioty nauczania | 4 IDI stacjonarnie (1h) |

W sumie: 44 respondentów mieszkających/pochodzących z każdego z 3 powiatów. W sumie 132 respondentów. Bardziej szczegółowe wytyczne odnośnie respondentów zostaną doprecyzowane w porozumieniu z Wykonawcą.

W sytuacji dużych trudności w rekrutacji określonego typu respondentów w danym powiecie, Wykonawca ma prawo, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zastąpić brakujący wywiad wywiadem z tym samym typem respondenta w innym badanym (jednym z trzech) powiecie.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przygotowuje scenariusze wywiadów, realizuje na bieżąco kontrolę realizacji badania oraz analizuje treść wywiadów na podstawie transkrypcji.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Do zadań Wykonawcy należy:

- przygotowanie do przeprowadzenia badań (np. przygotowanie wiadomości zapraszającej dla uczestników informującej o jednostkach realizujących badanie i etyce badań),

- szkolenie moderatorów wywiadów indywidualnych i fokusowych wg wytycznych Zamawiającego, przy czym szkolenie może się odbyć online,

- rekrutacja respondentów,

- realizacja wywiadów pilotażowych, przy czym liczba wywiadów pilotażowych wlicza się do ogólnej liczby wywiadów. Pilotaż służy kalibracji narzędzia badania (scenariusza) i dotyczy dwóch typów fokusów i dwóch typów wywiadów indywidualnych. Z pilotażu wymagana jest standardowa transkrypcja wywiadów, ale nie są wymagane żadne dodatkowe notatki,

- realizacja wywiadów właściwych i standardowa transkrypcja (standardowa lub w oparciu o AI z korektą) w programie do edycji tekstu (np. MS Word), bez nagrań,

- przygotowanie technicznego raportu z realizacji wywiadów (jak przebiegała rekrutacja respondentów i realizacja badania).

TERMIN REALIZACJI

Do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy.