Załącznik nr 2 do SWZ

W A R U N K I   T E C H N I C Z N E

ZADANIE II

Prace geodezyjne polegające na dostosowaniu bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz                     aktualizację użytków gruntowych pod budynkami dla obrębów:

Feliksów Id 302705_2.0007

Malanów Id 302705_2.0010

Rachowa Id 302705_2.0015

położonych w Gminie Malanów – 302705_2

Powiat Turecki 3027

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Prace geodezyjne dla obrębów: Feliksów, Malanów, Rachowa, obejmować będą aktualizację bazy danych ewidencji budynków, w tym:

- pomiar brakujących lub zmienionych budynków niewykazanych w ewidencji gruntów                      i budynków,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku - dla wszystkich budynków,

- aktualizację bazy danych punktów adresowych,

- aktualizację bazy danych ewidencji lokali - sporządzenie kartotek dla wszystkich lokali,

- aktualizację bazy danych w zakresie konturów użytków,

- pomiar obiektów budowlanych trwale związanych z istniejącymi budynkami EGIB, 
(które to budynki wymagają modyfikacji położenia) takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Redakcja bazy danych w zakresie bazy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:500, 1:1000.

I.2. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE

Opracowana przez Wykonawcę baza danych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności z takimi jak:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywani     i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                             i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 02.04.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820),

- Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia                     2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82                z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa             (Dz. U. z 2025 r. poz. 826),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889),

- Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29.08.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1443).

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia.

I.3. DANE O OBIEKCIE

Województwo: wielkopolskie 30
Powiat: turecki – TERYT – 3027
Jednostka ewidencyjna: 302705_2 – Gmina Malanów

Podstawowe dane o obiekcie na dzień 03 luty 2026 r.

| Nazwa Obrębu | Teryt obrębu | Ilość jednostek rejestrowych | Ilość budynków ujawnionych w bazie EGiB | Ilość budynków w bazie BDOT500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FELIKSÓW | 302705_2.0007 | 238 | 54 | 379 |
| MALANÓW | 302705_2.0010 | 738 | 213 | 1027 |
| RACHOWA | 302705_2.0015 | 89 | 30 | 91 |
| Suma |  | 1065 | 297 | 1497 |

Wykonawca ustali z Zamawiającym termin spotkania roboczego w tut. starostwie, które odbędzie się w terminie do 10 dni od podpisania umowy.

II.1. MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ                                       W PAŃSTWOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM – PZGiK

Dla wymienionych obrębów w gminie Malanów prowadzona jest obiektowa baza danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG. Materiały zgromadzone w zasobie są opracowane w układzie
1965 strefa 4, w układzie PL-2000 oraz w układzie lokalnym.

Bazy danych zasobu numerycznego GEO-INFO Mapa oraz plików rastrowych mapy
zasadniczej są prowadzone w układzie PL-2000.

Materiały zasobu dla wymienionych obrębów ewidencyjnych w gminie Malanów                            są przetworzone do postaci cyfrowej.

III.1. POZIOMA OSNOWA GEODEZYJNA

Obszar opracowania leży w obszarze 6 pasa południkowego układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

Na terenie wymienionych obrębów w gminie Malanów objętym opracowaniem jest około 59 pkt szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej. Punkty te posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych 1965 i 2000.

III.2. WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA

W 2020 roku zakończona została modernizacja szczegółowej geodezyjnej osnowy
wysokościowej dla całego powiatu tureckiego. W wyniku tych prac na terenie powiatu wprowadzono jednolity układ wysokości PL-EVRF2007-NH. W 2020 roku wykonana została transformacja obiektów bazy danych powiatu tureckiego z układu Kronsztad 86 do układu PL-EVRF2007-NH.

IV.1. OPERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Operat ewidencji dla wskazanych obrębów w gminie Malanów został założony na przestrzeni lat 1965-1967 w postaci operatów z założenia ewidencji gruntów oraz pomiarów wykonywanych                     na potrzeby ustalenia stanu władania i przebiegu granic użytków gruntowych. Powierzchnie działek, użytków i klas zostały wykazane z dokładnością do 1 ara.  W roku 1993 zmieniono technikę prowadzenia części opisowej operatu ewidencji gruntów poprzez założenie komputerowej bazy danych numerycznie. Obecnie Zamawiający prowadzi bazy danych przy użyciu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa. 						Numeryczna mapa ewidencyjna prowadzona jest od 2003 roku na podstawie przetworzenia
mapy ewidencyjnej z postaci analogowej do cyfrowej w zakresie granic działek, użytków
gruntowych i klas gleboznawczych. Dane dotyczące budynków są z bezpośredniego pomiaru.                 	Dane od czasu przejścia na postać numeryczną są na bieżąco aktualizowane w oparciu                              o opracowania geodezyjne.

V.1. OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO           PROWADZENIA PZGiK

Zamawiający prowadzi bazy przy pomocy Zintegrowanego Systemu Informacji
Przestrzennej GEO-INFO Mapa (w skrócie GI Mapa) firmy Systherm Info spółka z o.o z Poznania,
wersja 25.41.3.0. 												Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian prawnych lub usunięcie istotnych usterek
uniemożliwiających prawidłowe realizowanie zadań w zakresie prowadzenia baz PZGiK w okresie
realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wersji oprogramowania
do nowszej. W każdym takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzeniu
nowej wersji oprogramowania GI Mapa.									W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o oprogramowanie          GEO-INFO Mapa, zgodnie ze złożoną w tym zakresie Ofertą, Wykonawca jest zobowiązany utrzymać zgodność wersji używanego oprogramowania z aktualnie użytkowanym lub zmienianym                         przez Zamawiającego oprogramowaniem.

VI.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA

- Pobranie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przedmiotem udostępnienia Wykonawcy do realizacji opracowania są w szczególności:
a) numeryczne bazy danych niezbędne do realizacji zamówienia, wydawane w formacie
      GML lub innym uzgodnionym z Wykonawcą formacie danych,

- materiały źródłowe PZGiK, w postaci eksportu obiektów Zasięg zasobu geodezyjnego
GOSZZG,

- założone kartoteki budynkowe i lokalowe w celu ich weryfikacji.

- Wykonawca prac od momentu udzielenia mu zamówienia na przedmiotowe opracowanie
zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Prac (w wersji elektronicznej), dokumentując                  w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym dodatkowe ustalenia                                i uzgodnienia z Zamawiającym. Pobierając materiały z zasobu oraz bazy danych Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Prac daty na jaką Zamawiający sporządził kopie wydawanych materiałów, w tym baz danych.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy ustalić z Zamawiającym zasadę (sposób
etapowania) i stronę organizacyjną udostępniania materiałów zasobu, w szczególności
materiałów wpływających do ośrodka w trakcie prac (uzgodnić formę i czasookresy
pobierania materiałów i dokumentów na bieżąco przyjmowanych do PZGiK), a także
w kontekście powyższego datę końcową na jaką będzie aktualna baza danych objęta
niniejszym opracowaniem (ustaleń dokonać poprzez wpis w Dzienniku Prac). Data ta będzie
także datą na jaką Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy danych.
Wykonawca zobowiązany jest w tej dacie powtórnie pobrać aktualną bazę danych z bazy
prowadzonej przez Zamawiającego.

Dane niezbędne do realizacji zostaną udostępnione w sposób uzgodniony z Wykonawcą. Wykonawca prac wykorzystując ww. dane zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy                              o ochronie danych osobowych.

VI.2. ANALIZA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH PZGIK

Wykonawca założy roboczą bazę danych EGiB poprzez implementację cyfrowych zbiorów
danych udostępnionych mu przez Zamawiającego. Oprogramowanie, z którego będzie korzystał wykonawca do przetwarzania danych w roboczej bazie danych EGiB musi zapewnić zachowanie identyfikatorów IIP obiektów EGiB oraz zachować historię zmian poprzez tworzenie nowych wersji obiektów.

VI.3. SPOSÓB I ZAKRES WYPEŁNIENIA POSZCZEGÓLNYCH PÓL W REKORDACH OBIEKTÓW

- Wykonawca wykona pełną weryfikację wypełnienia istniejących w bazie danych atrybutów
dotyczących: budynków, użytków gruntowych i obiektów trwale związanych z budynkami,
punktów adresowych oraz innych obiektów zmodyfikowanych.

- Każdy obiekt powinien mieć uzupełnione informacje w rekordach dotyczące m.in.: numer,
Id zgłoszenia, z którego zostały wprowadzone dane obiekty, Identyfikator ewidencyjny
materiałów zasobu, datę przyjęcia do zasobu, źródło pozyskania danych, datę pomiaru            oraz wszystkie dostępne informacje znajdujące się w materiałach źródłowych.

- Sposób i zakres wypełnienia poszczególnych pól w rekordach obiektów np.: budynki, użytki
gruntowe, kontury klasyfikacyjne, budowle, obiekty związane z budynkami i inne, należy
uzgodnić z Zamawiającym.

- Treść uzgodnienia w tym zakresie należy wpisać w Dzienniku Prac. Szczególną uwagę
należy zwrócić na prawidłowy zapis numerów Kerg (po „ukośniku” należy wpisywać pełny
rok).

W obiektach bazy danych należy uzupełnić pole Operat techniczny - poprzez wpisanie
Identyfikatora ewidencyjnego materiałów zasobu (P.3027…)

VI.3.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA POLA ID ZGŁOSZENIA LUB KERG

- W przypadku pomiarów wykonanych w terenie (np.: narożników budynków, budynków,
konturów użytków) wpisujemy numer przedmiotowej pracy a pole Operat techniczny należy
pozostawić puste.

- W przypadku obiektów zdefiniowanych na podstawie materiałów zasobu w polu Kerg należy
wpisać Kerg z konkretnego materiału podstawowego oraz uzupełnić pole Operat techniczny
numerem P.3027... dla tej samej pracy.

- W szczególnych przypadkach, gdy nie ma numeru Kerg najpierw należy skontaktować się
z Zamawiającym w celu sprawdzenia czy dany operat posiada Kerg, a w przypadku jego
faktycznego braku pole Kerg należy pozostawić puste, w polu Informacje dodatkowe
wpisać numer zamówienia, natomiast pole Operat techniczny należy uzupełnić
odpowiednim numerem P.3027.... dla danego operatu, a także uzupełnić datę przyjęcia
do zasobu.

- Należy zwrócić uwagę na chronologie pozyskiwania danych. W przypadku występowania
nowszych materiałów zasobu to z nich należy wprowadzać obiekty do bazy danych.

VI.4. BUDYNKI

- Wykonawca porówna dane zawarte w części opisowej z danymi zawartymi w części graficznej

operatu ewidencyjnego oraz z danymi z terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności    Wykonawca wykona:

a)   pomiar budynków brakujących w bazie danych lub zmienionych,

b) pomiar brakujących lub zmienionych obiektów budowlanych trwale związanych                         z budynkami ujawnionymi w bazie danych ewidencji gruntów i budynków takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych,

c)    doprowadzi do pełnej zgodności między danymi zawartymi w części opisowej, a graficznej i terenem.

- Położenie budynków i obiektów powiązanych z budynkami wykazać z danych analitycznych pozyskanych od Zamawiającego (tylko na podstawie materiałów spełniających obowiązujące standardy), a w razie ich braku wykonać bezpośredni pomiar w terenie.

- W przypadku stwierdzenia błędnego położenia lub kształtu budynku w bazie danych należy wykonać pomiar kontrolny w odpowiednim zakresie (budynki i granice według stanu                  na gruncie).

- Nie dopuszcza się digitalizacji punktów.

- Podstawą założenia ewidencji budynków jest weryfikacja danych zebranych w oparciu                 o dokumentację budowy, informacje uzyskane od osób zainteresowanych oraz bezpośrednie
oględziny.

- Wobec prawdopodobieństwa wystąpienia braku dokumentacji technicznej budowy
szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela                 lub użytkownika oraz w wyniku bezpośrednich oględzin budynku. Informacja zawarta powinna być na piśmie w protokole z oględzin.

- Dane o budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe itp. należy uzyskać bezpośrednio od tych instytucji.

- Dla każdego budynku zmodyfikowanego oraz nowego należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku a uzyskane dane wprowadzić do bazy danych ewidencyjnych.

- Budynki ujawnione w bazie danych EGiB należy zweryfikować pod kątem czy faktycznie powinny być w bazie EGiB, a nie ujawnione w bazie BDOT500, wówczas należy sporządzić odpowiednią dokumentację.

- Należy zweryfikować budynki ujawnione w bazie danych BDOT500 i określić czy faktycznie powinny być w bazie BDOT500, a nie ujawnione w bazie EGiB, wówczas należy sporządzić odpowiednią dokumentację.

- W wykazie danych ewidencyjnych dotyczącego budynku należy obligatoryjnie umieścić
następujące dane ewidencyjne:

a)   identyfikator budynku;

- numeryczny opis konturu budynku określony zgodnie z zasadami przewidzianymi                       dla wyznaczenia powierzchni zabudowy budynku;

- rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), o której mowa                           w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.                  o statystyce publicznej;

- liczba kondygnacji nadziemnych;

- liczba kondygnacji podziemnych;

- pole powierzchni zabudowy;

- łączne pole powierzchni użytkowej:

- lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

- lokali niewyodrębnionych,

- pomieszczeń przynależnych do lokali;

- identyfikator działki ewidencyjnej, na której budynek jest położony, a w przypadku,            gdy budynek jest położony na kilku działkach ewidencyjnych - identyfikatory wszystkich działek ewidencyjnych, na których budynek jest położony;

- oznaczenie dokumentów potwierdzających własność, o ile budynek stanowi odrębny         od gruntu przedmiot własności;

- numer księgi wieczystej, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

- adres budynku, jeżeli został określony;

- oznaczenie jednostki rejestrowej budynków, do której należy budynek, o ile stanowi            on odrębny od gruntu przedmiot własności.

- Pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku,             a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na tych filarach.

- W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.

- Numeracja budynków prowadzona jest od 1 narastająco w obrębie.

- Dane z wykazów zmian danych ewidencyjnych budynków należy wprowadzić do bazy danych ewidencyjnych w zakresie ww. informacji.

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych budynków należy uporządkować wg narastających numerów działek ewidencyjnych dla danego obrębu.

VII.1. LOKALE

- Należy przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz porównać wpisy w dziale I i II z danymi zawartymi w ewidencji gruntów                 i budynków. Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokalu należy pozyskać z aktów notarialnych.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na przypisanie lokali i pomieszczeń przynależnych                      do odpowiednich budynków.

- Kartoteka lokalu powinna zawierać następujące informacje o lokalu:

- identyfikator lokalu;

- numer porządkowy lokalu w budynku;

- rodzaj lokalu, z rozróżnieniem na lokale mieszkalne i niemieszkalne;

- numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu;

- pole powierzchni użytkowej lokalu (z precyzją zapisu do 0,01 m2);

- pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokalu wynikające z sumy pól pomieszczeń przynależnych (z precyzją zapisu do 0,01 m2);

- wykaz pomieszczeń przynależnych do lokalu z określeniem ich parametrów;

- rodzaj pomieszczenia;

- identyfikator budynku, jeżeli pomieszczenie przynależne znajduje się w innym budynku niż lokal;

- powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego;

- oznaczenie dokumentu potwierdzającego własność, o ile lokal stanowi odrębny przedmiot własności;

- numer księgi wieczystej, o ile lokal stanowi odrębny przedmiot własności;

- adres lokalu, jeżeli został ustalony numer porządkowy budynku, w którym znajduje się lokal;

- oznaczenie jednostki rejestrowej lokalu, o ile lokal stanowi odrębny przedmiot własności.

VIII.1. BUDYNKI NIEUWIDOCZNIONE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (BDOT500) ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE TRWALE Z NIMI ZWIAZANE

Wykonawca porówna dane zawarte w bazie danych EGiB i BDOT500 z danymi z terenu.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca wykona pomiar brakujących lub zmienionych
budynków niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków. 					Należy zweryfikować budynki ujawnione w bazie danych EGiB i określić czy faktycznie
powinny być w bazie EGiB czy powinny być ujawnione w bazie BDOT500, wówczas należy
sporządzić odpowiednią dokumentację (baza roboczą BDOT500).

IX.1. PUNKTY ADRESOWE

- Należy zweryfikować bazę danych punktów adresowych dla wszystkich nieruchomości
mających nadaną nazwę ulicy i (lub) ustalony numer porządkowy. Niezbędne dane
Wykonawca pozyskuje z właściwego obszarowo urzędu gminy (np. uchwał o nadaniu lub
zmianie nazwy ulicy, placu, zaświadczeń o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości
itp.) lub z sytemu informacji przestrzennej, który prowadzony jest przez daną gminę.                Należy zmodyfikować lub wprowadzić do bazy indywidualny, unikalny punkt adresowy,
ewentualnie w szczególnych przypadkach, jeżeli adres jest nadany dla kilku działek
ewidencyjnych - kilku punktów adresowych dla jednej działki.

- Zdefiniować atrybuty, uzupełnić geometrię, zbudować odpowiednie relacje/powiązania
punktu adresowego z obiektami. Zredagować punkt adresowy, numerację porządkową
budynków dla map w skali 1:500, 1:1000.

X.1. UŻYTKI GRUNTOWE I KLASY GLEBOZNAWCZE

Ujawnienie budynków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków ma bezpośredni związek z wykonaniem aktualizacji w zakresie zmienionych użytków gruntowych i konturów                      na terenach zabudowanych i zurbanizowanych.

Dane niezbędne do numerycznego opisu konturu użytków gruntowych Wykonawca pozyska   w drodze:

- geodezyjnych pomiarów terenowych - dla zmienionych użytków na terenach zabudowanych lub zurbanizowanych,

- geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na skalibrowanym obrazie cyfrowym mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej lub pomocniczo mapy glebowo-rolniczej.

- Podstawowym źródłem danych określającym kontury klasyfikacyjne jest mapa klasyfikacyjna, glebowo-rolnicza, mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe. Przebieg użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych powinien być zgodny z danymi pomiarowymi przyjętymi do zasobu - jeżeli nie nastąpiły zmiany w terenie.

- Należy poddać analizie wprowadzone do bazy danych użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne, a w przypadku zmiany współrzędnych odpowiednio zmodyfikować ich przebieg (dociągnąć do granicy działki).

- Opis graficzny konturów należy porównać z danymi opisowymi. W przypadku rozbieżności przeprowadzić badanie dokumentów źródłowych w zakresie klasyfikacji i uzgodnić prawidłowy wpis z organem prowadzącym ewidencję gruntów. W razie potrzeby sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych. Wykazy zmian danych ewidencyjnych
należy wykonać dla każdej działki osobno i uporządkować wg narastających numerów działek ewidencyjnych z podziałem na przedmiotowe obręby ewidencyjne.

- Następnie należy doprowadzić do pełnej zgodności w zakresie konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych pomiędzy częścią kartograficzną a częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków.

- W razie potrzeby należy dokonać uzgodnień dotyczących użytków gruntowych z właściwymi organami i instytucjami.

XI.1. MODYFIKACJA ROBOCZEJ BAZY

- Należy zwrócić uwagę, aby w bazie danych nie występowały obiekty zdublowane. W takim przypadku w bazie danych trzeba pozostawić obiekt z ostatniego pomiaru.

- Wszelkie czynności na bazie danych należy wykonać w trybie Zmiana. W bazie danych należy zachować dane określające stan obiektów przed poszczególnymi zmianami - umożliwiające odtworzenie historii każdego obiektu oraz podanie stanu danych dla obiektu na określoną datę.

- Po zaktualizowaniu bazy danych danymi z pomiaru, należy przeanalizować i usunąć do historii zbędne obiekty np.: Teksty, Obiekty liniowe inne itp.

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu                                       ich przeprowadzenia lub sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do dokonania szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Prac.

- Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych wcześniej                               z Zamawiającym i nie potwierdzonych wpisem do Dziennika Prac.

XI.2. HARMONIZACJA BAZ DANYCH

- Przed zakończeniem prac Wykonawca zobowiązany jest porównać i zweryfikować w zakresie opracowania roboczą bazę z ponownie pobraną, aktualną bazą danych pozyskaną                              od Zamawiającego. Podczas porównania baz należy zwrócić szczególną uwagę, aby obiekty nie dublowały się oraz na metodę pozyskania danych o obiektach, obiekty z digitalizacji należy zastąpić obiektami pozyskanymi z pomiaru.

- Głównym celem wykonania działań harmonizujących jest doprowadzenie do wzajemnej spójności i interoperacyjności zbiorów danych składających się na mapę zasadniczą, w zakresie ich treści, relacji oraz redakcji. Działania harmonizujące należy poprzedzić analizami logicznymi i topologicznymi treści mapy zasadniczej stanowiącej połączone zbiory danych baz przedmiotowych i harmonizowanych.

- W ramach analiz należy zwrócić uwagę m. in. na: redakcję bazy danych w zakresie opracowania elementów treści mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w skali 1:500 oraz 1:1000, tak aby uzyskać pełną czytelność.

XI.3. PRZYGOTOWANIE MAPY PORÓWNANIA Z TERENEM

Wykonawca wykona mapę porównania z terenem, na której uwidoczni zmodyfikowane i nowo pomierzone obiekty bazy danych.

XII.1. OPERAT TECHNICZNY

Wykonawca przekaże opracowanie składające się z operatu technicznego oraz plików                       do zasilenia systemu informatycznego GEO-INFO Mapa.

Baza danych powinna być wykonana zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie
GEO- INFO, tzn. spełniać m.in. następujące warunki:

- kontrole systemowe GEO-INFO nie powinny wykazywać błędów;

- powinna być spójna, poprawna topologicznie w zakresie obiektów bazy danych;

- powinna być czytelna w pełnym zakresie treści przeznaczonej dla ośrodka, tj. należy dokonać         redakcji elementów treści mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w skali 1:500, 1:1000;

- należy wykonać pełną weryfikację bazy danych, każdy obiekt powinien mieć uzupełnione wszystkie dostępne informacje w rekordach obiektów;

- wykonać końcowe kontrole systemowe, w szczególności w zakresie spójności geometrii obiektów tzn. przyleganie działek, konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, budynków oraz zgodności danych części graficznej ewidencji z częścią opisową w zakresie treści opracowanej mapy;

- Wykonawca dokona wewnętrznej kontroli przygotowanej bazy danych, poprzez sprawdzenie zgodności i kompletności merytorycznej opracowanej bazy danych z treścią materiałów źródłowych; poprawności topologicznej obiektów opracowanej bazy danych                                     oraz kompletności i poprawności ich relacji;

- operat techniczny zawierający rezultaty wykonanej pracy, Wykonawca skompletuje zgodnie                z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- opracowana przez Wykonawcę baza danych przyjęta będzie do PZGiK w formie
eksportu przekazanych dla Zamawiającego, przed wykonaniem eksportu należy zakończyć wszystkie Zmiany, w eksporcie należy uwzględnić wszystkie obiekty zmodyfikowane                    i utworzone w ramach niniejszego zlecenia, plik eksportu należy wykonać w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zasilenie bazy danych;

- import plików eksportu do bazy danych Zamawiającego należy wykonać w trybie Zmiany, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru pracy;

- zmiana zostanie zakończona dopiero po dokonaniu kontroli i przyjęciu operatu do tut. zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- wynikowe zbiory danych zostaną zaimportowane przez Wykonawcę do bazy danych, wersja bazy roboczej Wykonawcy na dzień odbioru opracowania przedmiotu zamówienia musi być identyczna z wersją bazy Zamawiającego i jednocześnie zgodne z modelem pojęciowym obowiązujących przepisów;

- jeśli w czasie kontroli zostaną wykryte błędy lub wady uniemożliwiające przyjęcie opracowania do zasobu, wówczas Zamawiający wycofa Zmianę;

- zakończenie czynności związanych z wprowadzeniem danych uznaje się wówczas,                        jeśli Wykonawca wykonana skuteczny import danych do bazy Zamawiającego w wersji programu posiadanej przez Zamawiającego w dniu dokonywania importu, a kontrole systemowe oprogramowania GEO-INFO Mapa nie wykażą błędów.

Kompletny operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Tureckiego za pomocą                    aplikacji i.Kerg.

Warunki techniczne opracowała:

Małgorzata Kowalska

Zatwierdził :

Roman Kubiak
Geodeta Powiatowy