Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji:

- zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych niezbędnych sprawdzeń projektowych, decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizowania zadania inwestycyjnego w zakresie obowiązujących przepisów oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji – w oparciu na obowiązujące przepisy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Stadia:

Stadium I obejmuje ze strony wykonawcy:

- opracowanie map do celów projektowych;

- opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu;

- pozyskanie wypisów z rejestru gruntów - jeżeli dotyczy;

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu technicznego z podziałem na branże (jeżeli dotyczy) wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień oraz niezbędnych opinii, informacji i BIOZ oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych;

- uzyskanie decyzji środowiskowej – jeżeli dotyczy;

- przygotowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli dotyczy;

- sporządzenie opinii geotechnicznej – jeżeli dotyczy;

- uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego;

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; dokumenty i materiały niezbędne do złożenia wniosku przygotowuje wykonawca i ponosi on pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie oraz mogące wystąpić z tego powodu skutki;

- uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych (wydanej/wydanego w oparciu o sporządzony przez wykonawcę wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych);

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);

- wykonanie przedmiaru robót oraz szczegółowego kosztorysu (będącego rozwinięciem kalkulacji cenowej przyjętej w zaoferowanej cenie) odnoszącego się do opracowanej dokumentacji projektowej;

- pełnienie nadzoru autorskiego, przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego;

- przeniesie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej.

Stadium II obejmuje ze strony wykonawcy:

- wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na:

- budowie dwuprzęsłowego pomostu pływającego, kompozytowego wraz z trapem i drabinką;

- montażu elementów małej architektury na przyległej działce nr 388 obręb Mała Huta (4 ławki betonowe z siedziskiem i oparciem, ławostół drewniany, 2 betonowe kosze na śmieci i ogrodzenie typu farmerskiego dł. min. 62m).;

- złożenie przez wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z kompletem dokumentów w tym z niezbędnymi oświadczeniami do właściwego inspektora nadzoru budowlanego;

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

- udzielenie rękojmi na dokumentację projektową oraz gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane.

- w zakresie dokumentacji projektowej wykonawca winien uwzględnić poniższe warunki:

- część rysunkową projektu obiektu budowlanego należy sporządzić zgodnie z § 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wskazanego w projekcie umowy) w sposób wyróżniający graficznie stan istniejący i uwzględniający elementy projektowane oraz te elementy istniejące, które mają wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe lub na które przyjęte rozwiązania oddziałują,

- projekt należy sporządzić w sposób czytelny, stosując skalę rysunków umożliwiającą odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego, 
w stosunku do projektu zagospodarowania działki lub terenu wskazana jest skala rysunku 1:500,

- wszystkie materiały niezbędne do wykonania dokumentacji, niezbędne mapy, pozyska wykonawca. Wszelkie materiały oraz pozyskanie wszelkich zgód od gestorów sieci na przystąpienie do realizacji prac (w tym poniesienie kosztów nadzoru czy sporządzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac) związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza wykonawca na własny koszt,

- wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do sporządzania „wstępnego harmonogramu” poszczególnych prac projektowych z uwzględnieniem czasu na uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i dostarczenie zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

- wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna „Harmonogram rzeczowo-finansowy”,

- wykonawca stawi się niezwłocznie na każde wezwanie zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnięć problemów, analizy uzgodnień, rozwiązań projektowych itp. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Gminy Suwałki lub w terenie.

- Wynagrodzenie wykonawcy za Stadium I nie może przekroczyć 10% sumy wynagrodzenia brutto wykonawcy za Stadium I i Stadium II.

- Zamawiający informuje, że obowiązującą formą rozliczenia pomiędzy stronami będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga od wykonawców dołączenia do oferty kosztorysu ani żadnej innej kalkulacji ceny. Zamawiający może żądać kosztorysu ofertowego w przypadku: np. w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny czy w ramach rozliczeń związanych z częściowym odstąpieniem od umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jednocześnie zamawiający informuje, że ewentualną wycinkę drzew oraz wszelkie nasadzenia zamienne, wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostanie uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, albo wykonania nasadzeń zastępczych, wykonawca wykona je we własnym zakresie, na wyznaczonym terenie lub na własnej działce.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca zobowiązany jest również do powiadomienia gestorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji prac. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w następujących dokumentach:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikach do SWZ,

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami,

- projekcie umowy.