## Arkusz1
ZDP.ZP.271.11.2026
Kosztorys oferowy
Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036K (dz.nr 64) na odcinku od działki nr 101/3 do końca działki 404 (tj. długości 116,80m) położonej w miejscowości Chorągwica, Gmina Wieliczka.
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość netto w zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036K (dz.nr 64) na odcinku od działki nr 101/3 do końca działki 404 (tj. długości 116,80m) położonej w miejscowości Chorągwica, Gmina Wieliczka.
1 | Obsługa geodezyjna
1.1 | kalk. własna | Obsługa geodezyjna inwestycji |  | 1
2 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.1. | kalk. własna | Likwidacja karpin o srednicy pnia do 65 cm | szt. | 1
2.2. | kalk. własna | Rozbiórka koryt ściekowych betonowych z istniejącego rowu na odkład (do ponownego montażu) | mb | 65
2.3. | kalk. własna | Rozebranie zjazdów oraz innych powierzchni utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej, z kruszywa. Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt Wykonawcy | m2 | 150
2.4. | kalk. własna | Rozebranie przepustów rurowych - rury (betonowe, PCV, stalowe) o śr. 50 cm. Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt Wykonawcy | m | 45
2.5. | kalk. własna | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt Wykonawcy | m3 | 5
3 | Kanalizacja deszczowa
3.1. | kalk. własna | Roboty ziemne, wykonanie wykopu w gruntach kategorii I-IV z transportem urobku wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem. Załadunek i odwóz urobki na koszt wykonawcy (wykop: pod kanalizację: 50 m3, pod studnie - 7 m3, pod wpusty: 6 m3); | m3 | 63
3.2. | kalk. własna | Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP dwuwarstwowych, łączonych kielichowo, średnica 500 mm, SN 8 na podsypce piaskowej grubości 15 cm; | m | 106
3.3. | kalk. własna | Wykonanie obsypki piaskowej kanalizacji deszczowej; | m3 | 85
3.4. | kalk. własna | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000, głębokości do 2,0 m oraz włazem żeliwnym DN 625, kl. min. C250 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20 cm; | szt. | 4
3.5. | kalk. własna | Wpust krawężnikowo-jezdniowy kl. D 400 wraz ze studnią z kręgów betonowych o średnicy DN 500, osadnikiem i obsypką na podsypce cementowo-piaskowej grubośći 20 cm; | szt. | 4
3.6. | kalk. własna | Przykanalik - rura PCV średnica 200 wraz z obsypka piaskową; | m | 4
3.7. | kalk. własna | Ścianka czołowa prefabrykowana - wylot kanalizacji do rowu | szt. | 1
4 | Zjazdy zwykłe
4.1. | kalk. własna | Wykonanie wykopów na głębokość 50cm z transportem urobku w gruntach kat. I-IV wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopów. Załadunek i odwóz urobku na koszt Wykonawcy. | m2 | 81.5
4.2. | kalk. własna | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną separacyjno-filtracyjną 100/100 kN/m | m2 | 81.5
4.3. | kalk. własna | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości 25 cm (po zagęszczeniu) | m2 | 81.5
4.4. | kalk. własna | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna grubości 25 cm (po zagęszczeniu) | m2 | 81.5
4.5. | kalk. własna | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm; | m2 | 81.5
4.6. | kalk. własna | Krawężnik najazdowy 20 x 22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 21
5 | Chodnik
5.1. | kalk. własna | Wykonanie wykopów na głębokość 35cm z transportem urobku w gruntach kat. I-IV wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopów. Załadunek i odwóz urobku na koszt Wykonawcy. | m3 | 31
5.2. | kalk. własna | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości 20 cm (po zagęszczeniu) | m2 | 140
5.3. | kalk. własna | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna grubości 15 cm (po zagęszczeniu) | m2 | 140
5.4. | kalk. własna | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm; | m2 | 140
5.5. | kalk. własna | Obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm wraz z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 | m | 100
5.6. | kalk. własna | Humusowanie 10 cm wraz z obsianiem trawą | m2 | 90
5.7. | kalk. własna | Dostawa i montaż bariera chodnikowa U-11a z montażem; | m | 85
6 | Poszerzenie jezdni
6.1. | kalk. własna | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- no-bitumicznych o grubości 15 cm. Załadunek i odwóz materiału na koszt Wykonawcy | m2 | 59
6.2. | kalk. własna | Frezowanie nawierzchni do głębokości 10 cm | m2 | 82
6.3. | kalk. własna | Wykonanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem koryta. Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt Wykonawcy | m3 | 119
6.4. | kalk. własna | Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem z dowozu C1,5/2,0, warstwa po zagęszczeniu 20 cm; | m2 | 183
6.5. | kalk. własna | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm | m2 | 183
6.6. | kalk. własna | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 118
6.7. | kalk. własna | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P grubości 10 cm | m2 | 155
6.8. | kalk. własna | Geosiatka poliestrowa z powłoką bitumiczną i włókna PP 50/50 | m2 | 215
6.9. | kalk. własna | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grubości 6 cm | m2 | 215
6.10. | kalk. własna | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm | m2 | 240
6.11. | kalk. własna | Ścieki uliczne z kostki betonowej w kolorze szarym 2 rzędy kostki 20 x10 x 8 cm na ławie betonowej C 15/20 | m | 105
Wartość netto razem
Wartość podatku VAT
Wartość brutto razem