Zn. spr.: SA.270.1.1.2026

Załącznik nr 9 do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa nr SA.271.1. … .2026

W dniu ___________ 202__ r. w ________________________ pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem ____________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Zamawiający”) ul. ______________________________________, __ - ___ _________________________, NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________,

reprezentowanym przez:

________________________________ – Nadleśniczego,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych)

_______________________________________ z siedzibą w _____________________________________ („Wykonawca”),

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________,

reprezentowaną przez:

_______________________ - _________________

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________, działającym osobiście,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „_____________” o nr ____________ przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania: „Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 134L w leśnictwie Jaksonek Nadleśnictwa Smardzewice” w zakresie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (znak sprawy S.270.1.1.2026), co dalej będzie nazywane przedmiotem umowy.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót.

3.	Wykonawca przedmiot umowy wykona zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i złożoną ofertą (załącznik nr 1).

4.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust 1 i 2.

5.	Roboty te w dalszej części umowy są nazywane „robotami zamiennymi”.

.

§2.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.

6. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,

e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
z zastrzeżeniem ust. 8,

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

h) udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania umowy.

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów:

a)	robót ulegających zakryciu,

b)	robót zanikających,

c)	częściowych,

d)	końcowego całości robót,

e)	gwarancyjnych – jeśli wystąpi konieczność ich przeprowadzenia,

f)	pogwarancyjnego.

8.	Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia na adres Zamawiającego przez Wykonawcę zakończenia robót.

9.	Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach wynikających z umowy.

§3.

Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z SWZ, umową, ofertą, projektem budowalnym, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający.

4.	Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

6.	Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach umowy:

a)	prowadzenia dokumentacji robót budowalnych oraz wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót,

b)	przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c)	wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

d)	stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

e)	umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

f)	współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami wykonującymi czynności nadzoru,

g)	zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

h)	terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości,

i)	utrzymywania porządku na terenie budowy,

j)	stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k)	angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy,

l)	dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,

m),	 jeśli konieczne, na wezwanie Zamawiającego, wykonania dla użytych materiałów badań laboratoryjnych wykonanych przez laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,

n)	zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.

7.	Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a)	dziennik budowy (w przypadku braku wydanego dziennika budowy prowadzony będzie wewnętrzny dziennik budowy),

b)	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa 
w §2 ust. 7 pkt. a-b

c)	protokoły odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z dokumentami laboratoryjnymi, jeśli występują,

d)	protokół finansowego częściowego/końcowego rozliczenia robót,

e)	pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB;

8.	Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)	harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

b)	dokumentacji powykonawczej w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót,

c)	geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót.

9.	Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością elektroniczną lub pisemnie, Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powołanej przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu następuje wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania.

11.Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (tj. w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej:

a)	wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy;

b)	wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;

c)	czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

13. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym.

14.Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

15.Wykonawca na każdym etapie robót na własny koszt zobowiązany jest do wywożenia i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania umowy, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

16. Wykonawca o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§4.

Termin realizacji

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 
w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2.	Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy, przekazaniu dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

3.	Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.

4.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, dokumentacje projektową, dziennik budowy i książkę obmiarów robót po podpisaniu umowy.

§5.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …. zł (słownie: …. …/100) wraz z podatkiem …. % VAT w wysokości …… zł (słownie: …. …/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …. zł (słownie: …. …/100), dalej: „wynagrodzenie umowne”.

w tym:

- Budowa drogi – netto …. zł (słownie: …. …/100) wraz z podatkiem …. % VAT w wysokości …… zł (słownie: …. …/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …. zł (słownie: …. …/100),

- Budowa zjazdu – netto …. zł (słownie: …. …/100) wraz z podatkiem …. % VAT w wysokości …… zł (słownie: …. …/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …. zł (słownie: …. …/100).

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową.

- Zamawiający nie dopuszcza, aby wynagrodzenie umowne rozliczane było fakturami częściowymi.

- Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołu komisyjnego odbioru robót, w terminie określonym umową na podstawie wystawionych faktur VAT oddzielnie dla budowy drogi i budowy zjazdu z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy:

Nr rachunku: ………………………………………………………………………………………….

lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności [split payment], zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.).

Zapłata: kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.  Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum zgodnie z przepisem art. 367 kodeksu cywilnego.

Dodatkowo Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) a ich dane, w tym numery rachunków bankowych właściwych do dokonywania płatności figurują w rejestrze podatników prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową – [dalej: Biała Lista], z zastrzeżeniem, że postanowień umowy dotyczących obowiązków związanych z Białą Listą nie stosuje się do przypadków, gdy Strona nie ma prawnych możliwości zamieszczenia numerów rachunków bankowych na tej Liście. Strony zobowiązują się, że taki stan będzie się utrzymywał przez cały okres obowiązywania umowy. w przypadku gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykreślony z Białej Listy niezwłocznie poinformuje ona o tym drugą Stronę wskazując aktualny rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście.

Strony zobowiązują się także do aktualizowania na bieżąco informacji, czy oferowane towary lub usługi należą do kategorii, których dotyczy mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz zobowiązują się prawidłowo oznaczać na fakturach informacje dotyczące podzielonej płatności. w przypadku naruszenia zobowiązań opisanych w tym ustępie umowy - Strona winna tego naruszenia zobowiązuje się pokryć drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywołane tym naruszeniem, w tym w szczególności wywołane brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, brakiem możliwości odliczenia VAT lub konieczności poniesienia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe (w przypadku ustalenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Strona ma prawo do zwrotu całości wydatku na to zobowiązanie - prawo regresu). Strony zgodnie ustalają, że wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe Stron figurujące w Białej Liście (chyba, że dana Strona nie ma prawnych możliwości zamieszczenia rachunku na tej Liście). w przypadku, gdyby Strona wskazała do zapłaty rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej Liście to Strona zobowiązana do dokonania płatności ma prawo wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia przez drugą Stronę przeszkód w tym dokonywaniu płatności. Strony są także uprawnione (ale nie zobowiązane) do skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego, czyli z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego organu podatkowego w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapłaty na inny jej rachunek bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług [VAT] obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

- Z wnioskiem końcowym Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

- Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz:

    - z protokołem odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

    - z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

    - z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

    - a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za zwłokę w zapłacie.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o którym mowa w ust. 16 i 17, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 1.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej i zastrzeżonej pod rygorem nieważności – Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą przez Zamawiającego na rzecz wskazanego przez Wykonawcę członka Konsorcjum ze skutkiem zwalniającym Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum [tj. na zasadzie wynikającej z art. 367 kodeksu cywilnego

– solidarność wierzycieli.

- Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zmianami) jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF). Wykonawca na podstawie art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy (PEF).

§6.

Materiały i urządzenia

- Roboty budowlane przewidziane niniejszą umową będą wykonywane wyłącznie przy użyciu maszyn i urządzeń Wykonawcy.

- Roboty budowlane przewidziane niniejszą umową będą wykonywane przy użyciu materiałów budowlanych nabywanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.

- Wykonawca jest obowiązany używać przy wykonywaniu robót budowlanych przewidzianych niniejszą umową wyłącznie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiednio oznaczonych 
i posiadających certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Od momentu rozpoczęcia przez Wykonawcę prac związanych z realizacją umowy, Wykonawca odpowiada za stan BHP i ochronę przeciwpożarową w miejscu ich wykonywania, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

§7.

Odbiór robót

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych, wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością elektroniczną lub pisemnie, przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do odbioru na adres Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

- Dokonanie odbioru końcowego następuje protokołem odbioru komisyjnego robót (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do umowy) na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokołu finansowego rozliczenia robót sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokół finansowego końcowego rozliczenia robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyżej stosuje się odpowiednio) oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót..

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. w uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

- Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru na adres Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Komisja sporządza protokół odbioru komisyjnego końcowego robót (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do umowy). Podpisany protokół odbioru komisyjnego końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za chwilę wykonania robót (przedmiotu umowy) ustala się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

- Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady

§8.

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Lub

Wykonawca powierza podwykonawcy (om) wykonanie następujących części przedmiotu umowy (zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę), tj.:

    - .............................................................. – zakres …………………………

    - .............................................................. - zakres ………………………….

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy, jeżeli:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ;

  - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez  Zamawiającego w SWZ,   jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3÷11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

- Wraz z umową, o której mowa w ust. 3, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obwiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§9.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancja jakości

- Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, podczas którego nie zostaną stwierdzone wady, których usunięcie będzie obciążało Wykonawcę.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonych przez Sprzedawców użytych do wykonania umowy rzeczy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji (słownie: …………………………………………………………) na roboty objęte niniejszą umową i zastosowane materiały.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji, z tym, że okres gwarancji jest dłuższy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie określonym w § 10 niniejszej umowy.

- W terminie dwóch tygodni przed upływem okresu gwarancji strony sporządzą w formie pisemnej protokół, w którym stwierdzą ewentualne wystąpienie wad fizycznych, których usunięcie będzie należało do Wykonawcy i określą termin ich usunięcia.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§10.

Usuwanie wad i usterek

- Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji:

  - bezzwłocznie – tj. w terminie do 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu 
w którym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą:

    - usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa,

    - usterki powodujące uciążliwości dla użytkowników;

  - pozostałe usterki usuwane będą w terminach ustalonych w trakcie przeglądów komisyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, nie dłuższych jednak niż 14 dni kalendarzowych.

- W przypadku zwłoki w usuwaniu ujawnionych wad i usterek ponad terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony ustalają stosowanie kar umownych według zasad określonych w § 13.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może 
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt te wady usunąć.

§11.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeśli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów 
i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę i wskazanej w § 5 ust. 1, tj. ………………… zł (słownie: ……………………………………). Wykonawca zabezpieczenie wskazane w zdaniu poprzednim wniósł w formie …………………….

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawia 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Pozostała kwota jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§13.

Kary Umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy albo w okresie rękojmi i/lub gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności;

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 7 ust. 7 i 10;

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej 
w informacji, o której mowa w § 7 ust. 11;

  - w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w § 16 ust. 2 i ust.7, dokumentujących świadczenie pracy przez osoby pełniące czynności określone w § 16 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień niewypełnienia zobowiązania.

- Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

§14.

Przedstawiciele stron

1. Powołuje się przedstawiciela Zamawiającego w osobie:

Inspektor nadzoru - ………………………………………………

2. Powołuje się przedstawiciela Wykonawcy w osobie:

Kierownik budowy - ………………………………………………....

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonawczą wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo Budowlane.

§15.

# Ubezpieczenia

- Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni robocze przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:

  - odstąpić od Umowy;

albo

  - ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

§16.

Zmiany postanowień umowy

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

  - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

  - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w dzienniku budowy i trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

  - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

  - danych teleadresowych,

  - danych rejestrowych,

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§17.

Personel Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się, że czynności w zakresie wykonania robót:

-  prace budowlane wykonywane ręcznie

- prace wykonywane przez operatora sprzętu budowlanego

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; i/lub

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Wymagany okres zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy rozpocznie się nie później niż od dnia rozpoczęcia robót określonych w ust. 1 i musi trwać do końca realizacji tych robót. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osoby wskazane w ust. 1 lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia w ciągu maksymalnie 7 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, no to miejsce innej osoby spełniającej wymagania określone w ust. 1.

- Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 7 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie stosunku pracy lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 7 Zamawiającemu na jego żądanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 13 ust.1 pkt 9 umowy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże oświadczenie z informacją o zatrudnieniu cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Jeśli dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego dokumentów ich tłumaczenie na język polski.

§18.

Ochrona danych osobowych

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Smardzewice, e-mail: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl, tel. 44 685 40 10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl.

§19.

Klauzula sporów

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Zmiany umowy

Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 21.

Umocowania prawne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22.

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§23.

Integralne załączniki umowy

- Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 do umowy – Oferta Wykonawcy wraz załączonym do umowy kosztorysem ofertowym.

- Załącznik nr 2 do umowy – Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych.

- Załącznik nr 4 do umowy – Wzór protokołu przekazania terenu budowy/robót.

- Załącznik nr 5 do umowy – Wzór protokołu odbioru komisyjnego robót częściowy/końcowy.

- Załącznik nr 6 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego

- Załącznik nr 7 do umowy – Książka obmiaru robót

- Załącznik nr 8 do umowy – Dziennik budowy

Wykonawca	Zamawiający

.................................................	..............................................

Załącznik nr 3 do umowy

Protokół

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych1

nr ……........... z dnia ……………r.

Spisany na obiekcie ..............................................................................................................

(nazwa, adres – lokalizacja)

Zamawiający: ……………………………………………………………………………………....

Wykonawca: ……………………………………………………………………............................

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………

Nr inwentarza: ……………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego:

1.	...............................................................................................................................................

2.	...............................................................................................................................................

3.	...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)	(stanowisko)

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)	(stanowisko)

W obecności:

Kierownika budowy/robót1:

1. ...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)	(stanowisko)

2. . ............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)	(stanowisko)

Przy współudziale

Inspektora nadzoru:

1. . ...........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)	(stanowisko)

2. . ...........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)	(stanowisko)

Projektanta…..

(imię i nazwisko)

Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót dodatkowych / zamiennych1:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Załączniki do protokołu:

1)	............................................................................................................................................

2)	............................................................................................................................................

3)	............................................................................................................................................

4)	............................................................................................................................................

Szczegółowe	wyliczenie	wartości	robót	wykonawca	przedstawi	w	kosztorysie	ofertowym,

a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie sporządzony i podpisany

aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany

aneks do umowy bądź odrębna umowa stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót.

Kwota	wynikająca	z	zatwierdzonego	kosztorysu	ofertowego	zostanie	uwzględniona	w

rozliczeniu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Uwaga:

Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie wynagrodzenia.

Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie tych robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków Komisji:	Podpisy Wykonawcy:

1. …………………………….	1. ………………………………….

2. …………………………….	2. ………………………………….

3. …………………………….

| Podpis inspektora nadzoru: | Podpis kierownika budowy/robót1: |
| --- | --- |
| 1. ………………………………… | 1. ………………………………… |
| 2. ………………………………… | 2. ………………………………… |
| Podpis projektanta: |  |
| 1. ……………………………… |  |
|  | Zapoznałem się: |
|  | ………………………………………….. |
|  | (kierownik jednostki, data) |

Załącznik nr 4 do umowy.

Protokół przekazania terenu budowy/robót*

spisany dnia ……………… w ……………. w sprawie przekazania terenu budowy/robót*w celu wykonania zamówienia pn.:

„………………………………………………………………………………………….………………………….”

(tytuł zadania inwestycyjnego)

realizowanego na podstawie umowy nr: ……………………. (zwanej dalej Umową), zawartej dnia …………………r.

Numer inwentarzowy: ……………………………

- Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami:

Zamawiającym……………………………………,

a Wykonawcą robót: ………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego):

- ……………………………………………………………………………………………..…..

(imię i nazwisko, funkcja)

- ………………………………………………………………………………………..………..

(imię i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót:

  - ………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

- Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót:

……………………………………………………………………………………………..………………..

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków)

………………………………………………………………………………………………………………..

III. Ustalenia stron:

- Teren budowy obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które	to wypadki	mogą	powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i gatunkową: (załącznik mapowy*) …………………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak ochrony czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania)

……………………………….………………………………………………………………………………

- Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika budowy/robót*. Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe miejsca składowania materiałów: ………………………………………………………… (wskazana dok. zdjęciowa).

- Przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zawartą Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, które

| znajdują się na przekazywanym terenie budowy: |  |
| --- | --- |
| a) ............................................................................................................................. | , |
| b) ............................................................................................................................. | , |
| c)............................................................................................................................. | , |

d)..............................................................................................................................

9.  Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy

i   zgodnie   z   planem   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia, oznakuje   i   zgodnie z

obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób nieupoważnionych uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim urządzenia techniczne, będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy/robót*, Od chwili protokolarnego przejęcia terenu, aż do usunięcia wad i usterek wykazanych w protokole końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu objętego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, dotyczy to terenu będącego własnością Zamawiającego, jak i terenów obcych w związku z prowadzeniem robót,

- Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą dokumentację:

    - pozwolenie na budowę/zgłoszenie* robót nr……………………………,

    - dziennik budowy/robót* wydany przez……………………………………,

    - dok. projektowa……………………………………………………………,

    - książka obmiarów………………………………………………………….

11. Strony	uzgodniły,	że	miejscem	przechowywania	dokumentów	wymienionych

- punkcie 10 będzie: …… i dokumenty te będą dostępne dla Zamawiającego i inspektora nadzoru. Osobą odpowiedzialną za przechowanie dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. (w załączeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg potrzeby).

- Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

  - wody:

  - energii: ……………………………………………………………………………….

- Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy.

- Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania

zagrożenia,	zobowiązany	jest	on	do	wstrzymania	robót	budowlanych

i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego.

- Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robót*:

………….................................................................................................................................................

- Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* i zaplecza (np. dot. robót na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, zaplecza budowy, zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, ew. ich zagospodarowania):

…………………………………………………………………………………………………………………….

18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt usunąć

z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów i przywrócić go do stanu początkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi protokolarnie w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót i usunięcia wad oraz usterek.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiającego:	         Przedstawiciele Wykonawcy:

PRZEKAZUJĄCY:	         PRZYJMUJĄCY:

1. .......................................	                  4. ...........................................

2........................................

3........................................

Przekazania terenu budowy dokonano w obecności:

- ……………………………………………………………………………………………..…..

(imię i nazwisko, funkcja)

- ………………………………………………………………………………………..………..

(imię i nazwisko, funkcja)

Załącznik nr 8 do umowy

pieczęć jednostki organizacyjnej LP

WEWNĘTRZNY DZIENNIK BUDOWY

|  | LASÓW PAŃSTWOWYCH1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR |  |  | / |  | r. |  |
|  | wydany dnia |  |  |  |  | r. |

Inwestor/

Zadanie/rodzaj

Adres budowy

Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na

budowę*	z dnia	r. Nr

1) Wewnętrzny dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

Wewnętrzny dziennik budowy	/	r.	oryginał/kopia*

A. Wykonawca

1)

(adres)

2)

(adres)

3)

(adres)

4)

(adres)

B. Kierownik budowy

posiadający uprawnienia budowlane numer	w specjalności

podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością

odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu	r.

|  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Kierownicy robót |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Tytuł zawodowy, imię, nazwisko | Numer, specjalność i zakres | Data i podpis |
|  |  |  | rzeczowy uprawnień |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

| Lp. | Tytuł zawodowy, imię, nazwisko | Numer, specjalność i zakres rzeczowy | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnień budowlanych |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| E. Inspektorzy nadzoru autorskiego |  |  |  |
| Lp. | Tytuł zawodowy, imię, nazwisko | Numer, specjalność i zakres rzeczowy | Data i podpis |
|  |  | uprawnień budowlanych |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

| Wewnętrzny dziennik budowy |  |  |  | / |  | r. | oryginał/kopia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko |  | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, |  |  |  |  |
|  | dokonującego wpisu |  |  |  |  |  | jednostek i osób |

podpis

Wewnętrzny dziennik budowy	/	r.	oryginał/kopia*

OŚWIADCZENIE

kierownika budowy

Stwierdzam, że wykonano obiekt budowlany:

- - zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami*

  - niezgodnie z projektem budowlanym, wprowadzając zmiany w toku wykonania robót, które zostały uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego*

- - po czym teren budowy, jego otoczenie, a także, w przypadku korzystania: ulicę sąsiednią nieruchomość budynek, lokal* doprowadzając do należytego stanu i porządku

- - uwagi

| podpis inspektora nadzoru |  | podpis projektanta* |  | podpis kierownika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inwestorskiego |  |  |  | budowy/robót* |

| Wewnętrzny dziennik budowy |  |  |  | / |  | r. | oryginał/kopia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W dniu |  | r. nastąpił zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. odbiór obiektu |  |  |  |  |  |

zrealizowanego w sposób zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisami niniejszego dziennika budowy i stwierdzono:

- jego zdatność do użytkowania bez zastrzeżeń*

- jego zdatność do użytkowania pod warunkiem*:

- niewykonanie części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, a wymienionych niżej*:

Podpisy uczestników procesu budowlanego

Załącznik nr 7 do umowy

Książka obmiarów robót nr ……………….

za okres od …………… do …………

Inwestor/Zamawiający: ……………………………………………………………….

Zadanie: ……………………………………………………………………

…

Adres budowy:

……………………………………..…………………………………..….

Nr inw.:

………………………………………………………….………………………….

Rodzaj robót:

…………………………………………..…………………………………..

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….

(nazwa i adres)

Podwykonawca*:

………………………………………………………………..………….

(nazwa i adres)

Inspektor nadzoru:

………………………………………..……………………………..…

(imię i nazwisko)

Kierownik budowy/robót*: …………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

…………………………………..……………………

(imię i nazwisko)

niepotrzebne skreślić

Strona

(Pełna nazwa obiektu)

Pieczęć jednostki

organizacyjnej

Symbol obiektu

|  |  | Symbol |  | Wykonanie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Techn. | w technicznych |  | UWAGI – |
| Data | Element obiektu (rodzaj roboty) – | elementu |  | jednostkach obmiaru |  |  |
|  |  | obiektu | jedn. |  |  | adnotacje |
| zapisu | nazwa oraz wyliczenia szczegółowe |  |  | w okresie |  |  |
|  |  | (rodzaj | obmiaru |  | od początku | kontrolujących |
|  |  | roboty) |  | sprawoz- | robót |  |
|  |  |  |  | dawczym |  |  |

| Sporządził: |  |  | Zaakceptował: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | czytelny podpis |  | data | czytelny podpis |

Załącznik nr 9 do umowy

Protokół finansowego końcowego* rozliczenia robót

| Nazwa zadania: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt: |  | nr inw.: |  |
| Realizowany na podstawie | nr … , z dnia | aneksu/ | nr … , z dnia ……………………… |
| umowy | ………………………………….. R. | -ów | R. |

|  | Rozliczenie robót nr … |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w okresie od dnia: |  | do dnia: |  |  |
| sporządzony dnia: |  |  |  |  |
| przy udziale |  |  |  |  |
| przedstawicieli: |  |  |  |  |
| Zamawiającego: |  |  |  |  |
| Generalnego wykonawcy: |  |  |  |  |
| Podwykonawcy: |  |  |  |  |
| Innych uczestników |  |  |  |  |
| procesu budowalnego: |  |  |  |  |

Stwierdzono co

następuje:

- Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w obmiaru robót.

- Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1):

| Tabela nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość robót |  |  |  | Potrącenia w |  |  | Jakość |  |  |  |  |
|  | Nazwa i rodzaj |  |  |  |  | kosztorysie |  |  |  |  |  | Uwagi i zastrzeżenia |  |
| L.p. |  | wg. kosztorysu |  |  |  |  |  |  | wykonanych |  |  |  |  |
|  | robót budowalnych |  |  |  |  | wykonawczym z |  |  |  |  |  | stron |  |
|  |  | wykonawczego |  |  |  |  |  |  | robót |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tytułu wad trwałych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  |  | - | zł |  | - |  |  | zł |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: | Razem: |  | - zł |  | Razem: |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  |  |  |
| Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonanych od początku budowy (Tabela nr 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa i rodzaj | Wartość robót |  |  |  | Wartość robót |  |  | Wartość robót |  |  | Wartość | Stopień |

|  |  | robót budowalnych | wg. kosztorysu | aktualnie |  |  | rozliczonych |  | robót |  | zaawan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ofertowego / | rozliczonych |  |  | według |  | rozliczonych |  | sowania |
|  |  |  | umowy netto |  |  |  | poprzedniego |  | od początku |  | robót w |
|  |  |  |  |  |  |  | protokołu |  | budowy |  | % |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | #DZIEL/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DZIEL/ |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | 0! |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | #DZIEL/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0! |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | #DZIEL/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0! |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | #DZIEL/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0! |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | #DZIEL/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0! |
|  |  |  | - zł |  |  | - zł |  | - zł |  | - zł | #DZIEL/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0! |
|  |  | Ogółem |  | razem |  | - | razem |  | raze |  | #DZIEL/ |
|  |  |  | - zł |  |  | zł |  | - zł | m | - zł | 0! |
|  |  | *niepotrzebne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skreślić | Inspektor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nadzoru branży* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……. | Kierownik robót branży* ……… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………… | …………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………. |  |  | …. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podpis |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inspektor | Kierownik budowy: |  |  |  | Przedstawiciel |  |  |  |
|  |  |  | nadzoru: |  |  |  |  | Zamawiającego: |  |  |  |
|  | Miejscowość i Data: |  | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................ |  |  | ........ | .................................... |  |  |  | .................................... |  |  |  |
|  |  |  | podpis |  |  | podpis |  |  | podpis |  |  |

Załącznik nr 5 do umowy

Protokół

odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy) *

nr ……........... z dnia ……………r.

Zamawiający: …………………………………………………………………………….

Wykonawca: ……………………………………………………………………................ Nazwa zadania:

……………………………………………………………………………

Nr inwentarza: ……………………………

Nazwa inwentarza: ………………………………………………………………………

Komisja powołana na podstawie2 Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr ……………. z dnia …………………r., w

| sprawie odbioru robót ………………………........................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………wykonanych |  | przez |
| ………..………………………………………………………………… |  |  |
| na obiekcie ………………………………………………………………………………… |  |  |
| Na podstawie zawartej | umowy nr…………z dnia……………………………r. |  |
| i aneksów nr ……………. z dnia ……………………. r. |  |  |
| Komisja odbioru w składzie: |  |  |
| Przedstawiciele Zamawiającego: |  |  |
| 1.Przewodniczący komisji: ……………………………………… |  |  |
| 2. ................................................................................................................................. | (imię i nazwisko) |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| 3. ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| oraz przy udziale |  |  |
| Przedstawicieli Wykonawcy: |  |  |
| 1. . ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| 2. . ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| W obecności: |  |  |
| Kierownika budowy/robót: |  |  |
| 1. ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| 2. . ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| Przy współudziale |  |  |
| Inspektora nadzoru: |  |  |
| 1. . ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| 2. . ................................................................................................................................. |  |  |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |  |
| Orzeczenie komisji: |  |  |

Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót wykonywanych do dnia …………r., wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła:

- Data zakończenia robót: ………………r.

- Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w dniu ……………………r./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia …………………………r.* powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru.

- Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika

budowy/wewnętrznego dziennika budowy* z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 Zamawiającego z dnia…. …………………r.

- Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4: wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

- Niepotrzebne skreślić

- Wpisać dokument, na podstawie którego działa komisja

- Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4

- Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, dokumentacja techniczna – powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentów przekazanych Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

- Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy/niewłaściwy*, z

odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, a tym samym na dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia:

……………………r.*

6)	Pozostałe	uzgodnienia	dotyczące	usunięcia	stwierdzonych	usterek	w	załączniku	nr

2*: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

- Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa czynności odbiorowe i odmawia dokonania odbioru końcowego. *

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół podpisać.

Powód przerwania odbioru:

  - obiekt jest niekompletny (wymienić braki) *: ……………………………………,

  - obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*: ………………………………....,

c)	użytkowanie	obiektu	zagraża	bezpieczeństwu	osób	korzystających

(z powodu):* ..………………………….………………………………………….,

d)	teren	budowy/robót*	nie	został	doprowadzony	do	należytego	stanu

i porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*,

  - inne niż wyżej wyszczególnione…………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

  - nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru.

- Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem …………………………r.

- Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem ………………...r.

- W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja wskazana w pkt 4)

| została |  | przekazana |  |  |  | i | nie |  | stwierdza |  | się | wad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r. dokonuje końcowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odbioru robót budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Niniejszy |  | protokół, |  | łącznie |  | ze | sprawdzonymi |  | kosztorysami |  | powykonawczymi |  |
| i | fakturami |  | stanowi |  |  | podstawę | do | rozliczenia |  | między |  | Zamawiającym, |
| a | Wykonawcą |  |  | po | uprzednim |  | spełnieniu |  | warunków | płatności |  | określonych |

w zawartej umowie na roboty budowlane.

- Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi.

- Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

- Inne uwagi Komisji:

............................................................................................................................... Czynności odbiorowe komisja zakończyła w dniu ………………………r.

- Czynności odbiorowe trwały ……. dni i związane były z ………………………….

……………………………………………………………………………………………

- Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą zastrzeżenia: *………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

- Na tym protokół zakończono i podpisano:

| Podpisy członków Komisji: |  | Podpisy Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | …………………………….. | 1. ………………………………… |  |
| 2. | …………………………….. | 2. ………………………………… |  |
| 3. | …………………………….. |  |  |
| Podpis inspektora nadzoru: |  | Podpis kierownika budowy/robót*: |  |
| 1. | ………………………………….. | 1. ………………………………… |  |
| 2. | ………………………………….. | 2. ………………………………… |  |
|  |  |  | Wprowadził (a): …………………………… |
|  |  |  | Numer adresowy: ………………………… |
|  |  |  | Podpis ………………………………………… |

Załączniki:

- Spis dokumentów przekazanych inwestorowi

- Spis usterek i wad

- ………………………………………….

Zapoznałem się:

…………………………………………..

(kierownik jednostki, data)

Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi:

- kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót),

- dziennik budowy – tak/nie*,

- protokoły   odbioru   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   –   tak/nie*,   –   wymienić   brakujące

…………………………………………………………………………………………

- protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*,

- protokoły konieczności – tak/nie*,

- rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – tak/nie*, (w miarę potrzeby),

- książka obmiaru – tak/nie*,

- kosztorys powykonawczy – tak/nie*,

- operaty geodezyjne – tak/nie*,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie* (potwierdzenie złożenia dokumentacji), wraz z zestawieniem ilości wykonanych prac,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, – wymienić brakujące:

………………………………………………………………..………… ,

- karta gwarancyjna – tak/nie*,

- wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę (np. w

przypadku budowy obiektu mostowego) –tak/nie*, –wymienić brakujące:

…………………………………………………………………………………………,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną, w przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony,

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót budowlanych – tak/nie*,

- wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych – …………szt. (jeśli takie były przez komisję dokonywane),

- inne – tak/nie* - wymienić: …………………………………………………… ………………...

Załącznik nr 2 – Spis usterek i wad:

- ………………………….

- ………………………….

…………………………..

Załącznik 6 do umowy

Karta gwarancyjna 5

OBIEKTU	BUDOWLANEGO	WYKONANYCH

ROBÓT	W	OKRESIE	GWARANCJI

sporządzona w dniu ..................................r.

- Strony:

Zamawiający ............................................................................................................

Gwarant zwany dalej Wykonawcą ..........................................................................

- Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia

| zawarte | w |  | przedmiocie | umowy |  | (Umowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr..................... | z | dnia………………r. oraz |  | zawartych | aneksów | nr………… |
| z dnia ……………r. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Charakterystyka |  | techniczna | przedmiotu, | gwarancji | została | określona |

  - Umowie

- Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r.

5. Ogólne warunki gwarancji jakości:

5.1	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę6, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

5.3	Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. …………………….

5.4	W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty

usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad:

jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne).

usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.2	Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej

- Niepotrzebne skreślić

| 7.3 | W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji lub gdy korzystanie to |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | będzie utrudnione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elementach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Zamawiający | ma | prawo | obciążyć | Wykonawcę | wszelkimi | kosztami | usunięcia | wad |

- usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej bądź usunie je nieskutecznie [i bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody właściwego Sądu powszechnego].

7.6	Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; normalnego zużycia budynku lub jego części;

szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.7	W	celu	umożliwienia	kwalifikacji	zgłoszonych	wad,	przyczyn	ich	powstania

- sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania.

| 7.8 | Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Wykonawca | nie | odpowiada | za | wady | powstałe |  | w | wyniku | zwłoki |
|  | w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Wykonawca | jest | odpowiedzialny | za | wszelkie | szkody | i | straty, | które | spowodował |

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rękojmia

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne wykonanych robót budowlanych.

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji

  - rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

- Pozostałe ustalenia

9.1	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

zmianie adresu do doręczeń,

zmianie osób reprezentujących strony,

ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

| 9.2. | W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy o |  |
| --- | --- | --- |
|  | roboty budowalne nr … z dnia …. r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne |  |
| 9.3. | obowiązujące przepisy prawa. |  |
| Warunki gwarancji podpisali: |  |  |
| Udzielający gwarancji jakości |  | Przyjmujący gwarancję jakości |
| Przedstawiciele Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Zamawiającego: |
|  | ............................................................ | ………………………………………… |