załącznik nr 23

UMOWA (wzór)

nr WRM.RZP……………..

zawarta w dniu ………… 2026 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta – Beatę Klimek

zwaną dalej w treści umowy „zamawiającym”,

a podmiotem:

…………………………

który reprezentuje:

………………………………………

(wpisanym do …..)

zwanym w treści umowy „wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

§ 1.

- W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2 obręb 0070 i 28/5 obręb 0069”.

- Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności , dz. nr 16/2 (obręb 0070), dz. nr 28/5 (obręb 0069) jedn. ewid. 301701_1.

- Zakres robót, o których mowa w ust. 1, zawarty jest załącznikach nr 9 – 22 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, o której mowa w § 15 ust. 7.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami, 
o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, prawem polskim.

- Zamawiający informuje, że zadanie, o którym mowa w ust. 1, dofinansowywane jest 
z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w tym: technicznej i wykonawczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Podstawą do wykonania pełnobranżowej dokumentacji jest Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). Opracowana pełnobranżowa dokumentacja musi spełniać wymagania zawarte w (PFU). Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej musi być nie gorszy niż opisany w PFU.

- uzyskanie wszelkich zgód, opinii, ekspertyz i decyzji niezbędnych do zrealizowania zadania,

- wykonanie robót budowlanych wraz z prawidłowo złożonym wnioskiem w PINB dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku

- Dokumentacja projektowa pełnobranżowa, obejmuje wykonanie:

  - dokumentacji technicznej – 4 egzemplarzy w wersji papierowej,

  - dokumentacji wykonawczej – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

  - kosztorysu wykonanego metodą skróconą, obejmującego zakres wykonywanych przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej w celu częściowego rozliczenia robót - 1 egzemplarz w wersji papierowej,

  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarzy 
w wersji papierowej,

  - szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej pełnobranżowej w wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików 
w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, dokumentacje oraz  STWiORB (rozszerzenie .doc, dwg),

- NORMA – kosztorysy (rozszerzenie .ath).

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

- Zamawiający BEZWGLĘDNIE wymaga, aby wykonawca połączył wszystkie elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, które odpowiadają każdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowej.

- Dokumentacja projektowa pełnobranżowa powinna być wykonana zgodnie z:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, o których mowa w art. 7 ust. 1- Warunki Techniczne,

  - ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
 i ochrony zdrowia,

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

  - Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

  - innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji pełnobranżowej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami (w tym BHP) 
i normami, a także zgodnie ze wskazówkami zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności na stosowane materiały - przed ich dostawą na plac budowy (przed ich wbudowaniem) w celu akceptacji przez zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W razie nie dostarczenia powyższych dokumentów i wbudowania materiałów bez akceptacji zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, płatności zostaną wstrzymane do czasu uzgodnienia materiałów i w razie potrzeby ich wymiany przez Wykonawcę. Zwłoka czasowa spowodowana nie dokonaniem uzgodnień o których mowa powyżej nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do odbioru robót wraz z Kartami Przekazania Odpadów (KPO) wygenerowanych w systemie BDO.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, zawierającą dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności 
i certyfikaty wbudowanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

  - kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności osób kierujących budową i robotami budowlanymi do właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawcę do 
30.11.2027 r., przy czym pełnobranżowa dokumentacja projektowa (techniczna 
i wykonawcza) zgodna z § 1 ust. 6  zostanie wykonana w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

- Plac budowy zostanie przekazany w dniu zgłoszenia wykonania robót.

- Etapy realizacji zadania:

- Etap I – wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,

- Etap II - wykonanie robót budowlanych.

§ 3.

- Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiałów własnych.

- Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni:

  - w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,

  - zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia.

- W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, elementów budowlanych, szkód wyrządzonych zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich - powstałych w trakcie i w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki ujawnione
w trakcie wykonania i użytkowania wykonanego zakresu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, wady i usterki powstałe z winy wykonawcy lub jego podwykonawcy ingerującego w istniejące instalacje.

- Organizacja robót:

  - wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren obiektu na okres ich prowadzenia,

  - wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącego na terenie budowy drzewostanu,

  - na wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania terenu obiektu po zakończeniu robót,

  - wykonawca oznaczy teren budowy na swój koszt dwoma banerami promocyjnymi wg projektu przekazanego przez zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż 4x2m,

  - umieszczanie na terenie budowy i wokół tego terenu reklam, banerów itp., innych niż wymieniony w pkt 4, wymaga uzyskania zgody zamawiającego,

  - wykonawca jest zobowiązany przestrzegać harmonogramu i etapowania prac.

§ 4.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także że będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- wykonawca oświadcza, że:

    - roboty budowlane w zakresie wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych, robót murowych, robót  montażowych i wykończeniowych,

    - roboty elektryczne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wraz z osprzętem,

    - roboty sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i gazowej wraz z osprzętem,

    - roboty w zakresie wykonania infrastruktury technicznej, zagospodarowania terenu

będą wykonywały wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, a w przypadku udziału podwykonawcy przez podwykonawcę.

- W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych w celu potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 zamawiający może
w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać wykonawcę do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaże dokumenty, które wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu, w szczególności:

    - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

zawierające informacje zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL), w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych zamawiający może również żądać od wykonawcy lub podwykonawcy złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi
w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6.

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

- Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

- Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przewidzianych niniejszą umową.

- Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie korzystał z rękojmi, czy też z gwarancji.

§ 7.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

  - zakres powierzony podwykonawcy,

  - wskazanie umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (nr umowy, data umowy, przedmiot umowy),

  - kwotę wynagrodzenia, nie większą niż wynika to z oferty wykonawcy,

  - termin wykonania,

  - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli:

    - nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

    - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6,

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż ……………… zł (0,5% wartości umowy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Korzystanie przez zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
 z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8.

- Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

wartość brutto: ………………………… zł

wartość brutto (słownie: …………………………………………………………),

w tym:

  - za wykonanie dokumentacji:	wartość brutto ……………………… zł,

  - za wykonanie robót budowlanych: wartość brutto ……………………… zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie robót obciążają wykonawcę.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji oraz robót budowlanych włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy 
(np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego zabezpieczenia placu budowy oraz zaplecza socjalnego – koniecznego do organizacji placu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych).

- Rozliczenie faktur za realizację przedmiotu umowy rozpocznie się począwszy od roku 2026, w tym w roku 2026 do kwoty 3.800.000,00 zł.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie - pełnobranżowej dokumentacji projektowej - ETAP I, będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych za ETAP I.

- Za wykonanie robót budowlanych dotyczących ETAPU II dopuszcza się wystawianie maksymalnie jednej faktury częściowej w miesiącu kalendarzowym.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty, będzie protokół odbioru częściowego wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
i zaakceptowany przez przedstawiciela zamawiającego,  natomiast podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru wykonanych robót, oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał udział podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

    - protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i zaakceptowany przez  przedstawiciela zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę  i dalszego podwykonawcę,

    - kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę i dla podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy 
i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego,

    - oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę.

- Faktury wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót.

- Wynagrodzenie zamawiający wpłaci przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia przekazania zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6, 8 i 9. Faktura winna zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności.

- Zamawiający dokona zapłaty za roboty budowlane objęte umową wyłącznie 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną dalej ustawą o VAT, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów, zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów rachunek rozliczeniowy wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym 
w ust. 11 spowodowaną brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umożliwiającego dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku zwrotu płatności za fakturę VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności (spełnienie świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. Ponowny przelew nastąpi dopiero po wskazaniu przez wykonawcę rachunku, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszy termin płatności, niż określony w ust. 11. Wynagrodzenie będzie wówczas pomniejszone o odsetki ustawowe za każdy dzień skrócenia terminu płatności.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
NIP 622-23-84-323.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Obowiązki wskazane w ust. 9 pkt 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku naliczenia przez zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 11 ust. 1, wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich przesłania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Strony ustalają, że Nabywcą towaru/usługi jest: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 
Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622 23 84 323, a Odbiorcą jest: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622 001 31 95.

- W celu zapewnienia prawidłowego doręczenia faktury do Odbiorcy, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzupełnienia w strukturze faktury (pliku XML) następujących danych technicznych:

  - w węźle Podmiot2: wartość „1” w polu Nabywca [Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622 23 84 323];

  - w węźle Podmiot3: pełna nazwa Odbiorcy [Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622 001 31 95] oraz wartość „8” w polu Rola (oznaczającą jednostkę samorządu terytorialnego – odbiorcę).

  - Pole „Uwagi kontrahenta”: – wskazać komórkę organizacyjną - Wydział Rozwoju Miasta.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że brak wskazania Odbiorcy w sposób określony w ust. 28, uniemożliwi automatyczne przypisanie faktury do właściwej jednostki organizacyjnej, co może skutkować wydłużeniem procesu weryfikacji i akceptacji dokumentu.

- W przypadku błędnego zaadresowania faktury w systemie KSeF (brak wymaganych danych Odbiorcy), termin płatności liczony będzie od dnia poprawnego udostępnienia faktury Odbiorcy lub dostarczenia stosownej faktury korygującej w systemie KSeF.

§ 9.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosi zamawiającemu pisemnie.

- W dniu, w którym wykonawca informuje zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz zgłasza mu gotowość do odbioru, przedstawia do weryfikacji:

- dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez kierownika, zawierającą dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów,

- protokoły (pozytywne) z badań wykonanych, modernizowanych lub remontowanych instalacji, które stwierdzą prawidłowość wykonanych robót,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- oświadczenie kierownika robót stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką budowlaną”, oraz w przypadku konieczności wykonania zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub potwierdzenie/oświadczenie wykonawcy o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej celem zatwierdzenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGiK 
w Ostrowie Wielkopolskim winna być dostarczona Zamawiającemu nie później niż 7 dni od daty odbioru końcowego robót (2 egz. dla Zamawiającego).

- Zamawiający oceni poprawność złożonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni – informując Wykonawcę o ewentualnych brakach i terminie ich uzupełnienia.

- Pełna i poprawna dokumentacja powykonawcza określona w ust. 3 stanowi podstawę do powołania przez Zamawiającego komisji odbiorowej.

- Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do czynności odbioru robót w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnej i poprawnej dokumentacji, o której mowa w ust. 3, informując o powyższym wykonawcę robót.

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wolny od wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 10.

- Wykonawca zapewnia projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej.

- Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej.

§ 11.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

    - odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 2 ust. 1, z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego wykonawcy,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 oraz w razie niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów dot. zatrudnienia, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a-c, w wysokości odpowiadającej kwocie aktualnego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za każdy taki przypadek,

    - niedotrzymania terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 14, 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 9 ust. 6.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą.

    - Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.

    - Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

- W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną  co najmniej o czas trwania przestojów.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia;

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 13.

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez stronę wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

§ 14.

Za realizację umowy odpowiadają:

- ze strony zamawiającego:

    - Katarzyna Woźniak – kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego
w Wydziale Rozwoju Miasta,

    - Monika Doroszewska – inspektor w Referacie Inwestycyjno-Technicznym 
w Wydziale Rozwoju Miasta,

- ze strony wykonawcy: …………………………….. – ………………………………...

§ 15.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - Zmiany, o których mowa  mogą:

    - dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:

- konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

- konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,

- zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

- zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

- pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło 
z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- zmiany terminu będącego następstwem działania organów administracji, 
tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów
w dokumentacji projektowej,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.),

- zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

    - dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy 
w przypadku:

    - poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,

    - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,

    - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

    - dotyczyć zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- pod warunkiem wykazania zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.

    - dotyczyć zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp,

    - być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających 
z umowy,

    - być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

    - być związane ze zmianą uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,

    - być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego,

    - być związane z  okolicznościami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów.

  - Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem pkt 1 lit. i oraz pkt 6-8, należy niezwłocznie zgłosić pisemnie osobom, o których mowa w § 14 pkt 1.

  - Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego.

  - W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.

§ 16.

- Warunki zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 3):

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a – d zgodnie z załączoną uprzednio przez wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją;

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających 
z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3) lit. b, c i d.

- W przypadku ust. 2 pkt 3) lit. b wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę.

- W przypadku ust. 2 pkt 3) lit. c wykonawca przedkłada zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.

- W przypadku ust. 2 pkt 3) lit. d wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać dokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.

- Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę 
(w okresie na który zawarta jest Umowa).

- Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy.

- Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją powinien zgłosić zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.

- Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana 
w przypadku gdy z przedstawionej przez wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie 
w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

- Warunki zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 4):

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem ceny lub kosztów zawartych w ofercie wynagrodzenie może zostać odpowiednio zwaloryzowane, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez GUS, uległ w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o co najmniej 7%.

- Zmiana wynagrodzenia zgodnie będzie dopuszczalna nie częściej niż raz na 
6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpić może nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

- Waloryzacja wartości umowy odnosi się wyłącznie do części przedmiotu umowy jeszcze niezrealizowanego na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia; wniosek ten nie może zatem obejmować zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy wykonanego przed terminem złożenia wniosku.

- Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie przekroczy 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w umowie, 
w całym okresie jej obowiązywania.

- Zamawiający przekaże wykonawcy stanowisko co do złożonego wniosku 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyżej określonymi zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 17.

- Wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej                           w ofercie, tj. ………….. zł (słownie: ………………………………………………………….).

- W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione 
w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót,
a pozostała część, tj. 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi,                     o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 18.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje wykonawca, dwa egzemplarze zamawiający.

WYKONAWCA:					 ZAMAWIAJĄCY: