Zał. 11 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa

zawarta w dniu …. w Polkowicach pomiędzy Powiatem Polkowickim z siedzibą przy ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice NIP: 692-22-74-708, REGON: 390647239, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

…………

przy kontrasygnacie ….

zwanym dalej: „Zamawiającym”,

a ………

zwanym  dalej „Wykonawcą”

wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) – dalej „ustawa Pzp” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

      - Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, rozstrzygniętego w dniu ….. powierza się Wykonawcy do wykonania ……….. (odpowiednio Części 1: pompy ciepła i modernizacja kotłowni, Część 2: carporty z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii), w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach"  (lokalizacja: na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 152/10, 152/11, 153/4, 153/3, 153/7, obręb 0001 Polkowice, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice - miasto), realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT.

      - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany dokumentach inwestycji określonych w Załączniku nr 1,  stanowiących integralną część niniejszej umowy, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych przez jednostkę projektową – Persem sp. z o.o., ul. Kędzierzyńska 17a/102, 41-902 Bytom (dokumentacja uzyskała stosowne uzgodnienia i pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych).

      - Dokumenty o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową. Wymagania określone choćby w jednym z ww. dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy.

      - Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej określonymi m.in. w normach, na warunkach ustalonych niniejszą umową, wg wymogów Zamawiającego, dopełniając cel jakiemu mają służyć.

      - Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy i posiadł wszelkie informacje niezbędne do podpisania i wykonania niniejszej umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym.

§2.

TERMINY REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

  - rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

  - zakończenie robót: …. miesięcy od podpisania umowy (odpowiednio do części: Część 1: do 3 miesięcy, Część 2: do 4 miesięcy)

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia zakończenia robót potwierdzoną wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Za termin wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przyjmuje się datę podpisania protokołu  odbioru końcowego.

§3.

WYNAGRODZENIE

- Strony przyjmują, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy ustalono jako wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i wynosi (odpowiednio do części): Części 1: brutto: .................... zł (słownie: ...........................), tj. netto: .................... zł (słownie: ..............) oraz należny podatek VAT w wysokości 23%. Część 2: brutto: .................... zł (słownie: ...........................), tj. netto: .................... zł (słownie: ..............) oraz należny podatek VAT w wysokości 23%.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca, związane z prawidłową realizacją zadania, w tym w szczególności wynikające:

- z dokumentów inwestycji jak w §1,

- z norm budowlanych i przepisów wymienionych w ST,

- z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy,

- z zasad wiedzy budowlanej,

- z lokalizacji obiektu i warunków realizacji robót budowlanych, w tym w szczególności obszar ochrony konserwatora zabytków,

- z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń,

- z przepisów bhp,

- z możliwych zdarzeń budowlanych związanych z realizacją zamówienia,

- z postanowień niniejszej umowy.

- Ponadto wynagrodzenie musi uwzględniać zakup wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz wszelkie usługi i koszty związane z realizacją zadania, w tym m. in. koszty zabezpieczenia terenu budowy, koszty ubezpieczenia, wszelkich robót przygotowawczych, pomiarowych, porządkowych, koszty transportu wewnętrznego i zewnętrznego, koszt pracowników, dostawy materiałów loco teren budowy, opakowania, załadunku, rozładunku, opłaty, podatki, cła, koszty mediów (prąd, woda, itp.), koszty organizacji i likwidacji zaplecza budowy, koszty zagospodarowania i deponowania odpadów na składowisku, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wszelkich niezbędnych badań i sprawdzeń, koszty dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy, koszty koniecznych przeglądów technicznych i materiałów eksploatacyjnych, koszty serwisu w okresie gwarancji oraz pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, badaniami poprawności ich wykonania.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również koszty wykonania okresowych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych urządzeń z kosztami materiałów eksploatacyjnych w okresie ………….. lat od dnia odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera również koszty wynikające z utrudnień w prowadzeniu robót ze względu na czynny obiekt biurowy Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz (dot. Części 2) z uwagi na fakt, że roboty będą prowadzone na terenie, na którym funkcjonuje czynny gruntowy wymiennik ciepła (GWC), w związku z czym  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia robót, aby nie doprowadzić do uszkodzenia instalacji GWC.

- Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, terminami, lokalizacją, dokumentacją inwestycji i specyfiką wykonania projektowanego obiektu, ryzykiem i utrudnieniami - i nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu niedoszacowania kalkulacji oferty za wykonanie robót będących przedmiotem umowy, nie uwzględnienia któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji przetargowej, czy innych błędów w sporządzonej kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zawiera i rekompensuje  Wykonawcy wszelkie wydatki, koszty i zobowiązania oraz ryzyka uwzględnione w kalkulacji oferty ryczałtowej, konieczne do  pełnego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty wynikające z dokumentacji inwestycji i dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności i obowiązków określonych umową.

§4.

OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający  zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót,

- przeprowadzenia odbiorów przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

- zapłaty należnego wynagrodzenia.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek:

- przejąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie teren budowy, nie później niż w terminie 5 dni od podpisania umowy,

- zorganizować zaplecze budowy niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- przed przystąpieniem do robót budowlanych oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP. Wszyscy pracownicy na terenie budowy winni być ubrani i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów BHP. W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie terenu budowy w należytym stanie technicznym, a także wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych służb lub Zamawiającego,

- zabezpieczyć drzewa (dot. Części 2),

- utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; wykonawca będzie usuwał  z terenu robót wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, a także będzie usuwał i utylizował na swój koszt odpady i śmieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- każdorazowo powiadamiać Zamawiającego telefonicznie i dodatkowo pisemnie o wypadkach, a także o szkodach w majątku Zamawiającego, niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia,

- umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom Zamawiającego, w tym inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz pracownikom organu nadzoru budowlanego,

- prowadzić dziennik budowy i przedkładać do potwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego fakt występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią,

- doprowadzić na własny koszt na potrzeby realizacji zamówienia niezbędne media oraz pokryć koszt ich poboru,

- wykonać cały przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone na etapie realizacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji, z należytą starannością i pilnością,

- powiadomić właścicieli sieci, zarządców sąsiadujących obiektów i terenów o planowanym terminie rozpoczęcia robót [wg pisemnych warunków i uzgodnień];

- zapewnić specjalistyczny nadzór nad realizacją zadania na stanowiskach kierownika budowy lub/i (zależnie od części) kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do stosownej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem zawodowym zgodnie ze złożoną ofertą,

- zapewnić wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania robót,

- zapewnić specjalistyczną obsługę geodezyjną oraz wg potrzeb nadzór dendrologiczny (dot. części 2),

- zawiadamiać zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót ulegających zakryciu celem odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed ich zakryciem; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie zobowiązany jest na żądanie inwestora/inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

- pokryć koszty niezbędnych wyłączeń, uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również usunięcia awarii,

- usunąć kolizje sieci w oparciu o dokumentację oraz wymagania i wytyczne gestorów sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, gazowych, sanitarnych;

- w przypadkach koniecznych zmian dokonać uzgodnienia z inspektorem i Zamawiającym  a przed wykonaniem robót uzyskać każdorazowo kwalifikację projektanta dla wnioskowanej zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji;

- pokryć koszty usunięcia ewentualnych awarii podczas kolizji robót z urządzeniami, czy przedmiotami niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej dokumentacji;

- niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania, w tym o każdym uszkodzeniu  infrastruktury technicznej na terenie budowy oraz współpracować z gestorem sieci przy naprawie udzielając niezbędnej pomocy;

- ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w skutek wykonywania robót będących przedmiotem umowy lub pozostających w związku z ich wykonaniem przez pracowników własnych oraz podwykonawców;

- uczestniczyć w naradach zwoływanych przez Zamawiającego w udostępnionym na ten cel zapleczu budowy lub w siedzibie Zamawiającego,

- przygotować przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

- przekazać do odbioru końcowego  instrukcje montażu, obsługi i konserwacji elementów zrealizowanych w ramach umowy;

- wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

- przeprowadzić w ramach wynagrodzenia wszelkie czynności serwisowe i rejestracyjne wynikające z DTR, kart gwarancyjnych producentów oraz przepisów dla urządzeń podlegających nadzorowi UDT;

- przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności pomiarowe, rozruchowe wykonanego przedmiotu umowy, wykonać rozruch instalacji i uruchomienie urządzeń pokrywając wszelkie niezbędne koszty z tym związane;

- przeprowadzić szkolenie z montażu i eksploatacji wykonanych instalacji i urządzeń,

- w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego usunąć zaplecze budowy,

- po przeprowadzeniu robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy doprowadzić do stanu pierwotnego tereny przyległe oraz tereny wykorzystywane pod teren budowy nie związane bezpośrednio z przedmiotem umowy,

- przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem;

- zapewnić czynny i niezbędny udział pracowników, w tym kierownika budowy i kierowników robót, w czynnościach zgłoszenia zakończenia budowy i dopuszczenia obiektu do użytkowania;

- przedkładać Zamawiającemu umowy, dokumentów i oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, wymaganych niniejszą umową.

- W ramach funkcjonowania placu budowy oraz prowadzenia robót na zajmowanym terenie Wykonawca i powołany przez niego Kierownik budowy/robót zobowiązani są do nw. działań:

  - przed przystąpieniem do robót budowlanych dopełnić obowiązku oznakowania i wygrodzenia terenu budowy oraz zapewnić jego pełną ochronę i zabezpieczenie,

  - zamontować przekazaną przez Zamawiającego tablicę informacyjną związaną z udzielonym dofinansowaniem (część 2) ,

  - przestrzegać, aby wszyscy pracownicy na terenie budowy byli ubrani i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, nie dopuścić do przebywania na terenie budowy osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających,

  - dopełnić obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskać uzgodnienie inspektora nadzoru,

  - przechowywać na terenie budowy i udostępniać Zamawiającemu i innym uprawnionym podmiotom dziennik budowy oraz zapewnić jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac,

  - własnym staraniem i kosztem uzyskać od gestorów sieci warunki zasilania i doprowadzić na czas budowy niezbędne media, które po zrealizowaniu zadania usunąć; koszty ich poboru rozliczyć z dostawcą,

  - ustawić zaplecze budowy, a po zakończeniu prac, w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego zlikwidować je (łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich tymczasowych dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń), dopuszcza się ustalenie innego terminu usunięcia zaplecza budowy przy uprzedniej zgodzie Zamawiającego,

  - terenu budowy i zaplecza utrzymywać w czystości i porządku, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód komunikacyjnych, przeznaczonych do usunięcia i utylizacji lub zagospodarowania w ramach recyklingu wszystkich powstałych odpadów, śmieci, gruzu budowlanego oraz odpadów wielkogabarytowych. Wykonawca odpowiada za czynności niezbędne do usunięcia ewentualnych odpadów niebezpiecznych, a wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne będzie usuwał i składował na wydzielonym placu lub składowisku odpadów,

  - prowadzić roboty w sposób nie powodujący nadmiernego utrudnienia ruchu kołowego pojazdów i komunikacji publicznej, nie stwarzający zagrożeń wypadkowych, minimalizując utrudnienia na drogach wewnętrznych i publicznych w rejonie terenu budowy, utrzymywać czystość nawierzchni dróg i ulic dojazdowych do terenu inwestycji poprzez czyszczenie nawierzchni 
z błota i kamieni nawiezionych przez środki transportowe Wykonawcy wg potrzeb (nie mniej niż 2 razy dziennie, a w warunkach deszczowych na bieżąco po każdym wyjeździe z budowy) – dot. części 2,

  - zapewnić bezpieczne dojścia i dojazdy do obiektów sąsiadujących z terenem budowy,

  - umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym na mocy przepisów prawa, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego udostępniając dokumenty, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub określonym przepisami,

  - po zakończeniu robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy tereny wykorzystywane pod plac budowy oraz tereny przyległe i te nie związane bezpośrednio z przedmiotem umowy doprowadzić do stanu pierwotnego i pozostawić w stanie czystym i nadającym się do użytkowania, bez odpadów i pozostałości budowy, a nawierzchnie i inne elementy zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu budowy odtworzyć.

§5.

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów i urządzeń własnych, co oznacza, że wszystkie elementy wznoszonej części obiektu będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, do których Wykonawca posiada prawo własności i że prawo nie jest obciążone prawami osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń nowych i w pierwszym gatunku jakościowym, chyba że dokumenty inwestycji wskazują inaczej. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z określonymi w dokumentacji inwestycji w tym w STWiORB.

- Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane oraz w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw .

- Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały, urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu  nie posiadającego oznakowania  CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie:

- wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą normą lub:

- 	w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,

- 	posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,

- wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą,

- wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- wyrób jednostkowy (indywidualny) wytworzony według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca/producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją projektową  oraz z przepisami.

    - Zamawiający uzna, że urządzenie/wyroby/materiały są równoważne do tych wskazanych  w dokumentacji zamówienia pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w ust. 1 – 3 oraz zapewniają taką samą przydatność eksploatacyjną polegającą na zapewnieniu tych samych funkcji użytkowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wyborów, materiałów i urządzeń planowanych do dostarczenia/wbudowania. Przed wbudowaniem materiału oraz  na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiedni dokument wymieniony w ust.3.

    - W przypadku zastosowania materiałów/urządzeń które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym obowiązany jest do:

- demontażu materiałów/urządzeń i usunięcia ich z terenu budowy wyznaczonym terminie i zastąpienia materiałami/urządzeniami zaakceptowanymi, lub

- ponownego wykonania robót jeżeli materiały/urządzenia nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania w wymaganym standardzie.

    - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne  do wykonania przewidzianych w normach badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami umowy.

    - Badania, o których mowa w ust. 8  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

    - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych przez Wykonawcę badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót mogą  być niezgodne z wymaganiami umowy, badania są wykonane nieprawidłowo lub nierzetelnie  to Zamawiający ma prawo zlecić  badania dodatkowe (weryfikujące, rozstrzygające) w stosunku do tych zakwestionowanych przez Zamawiającego  na koszt Wykonawcy. Koszt takich  badań  zostanie potrącony z  wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Jeżeli w rezultacie dostarczonych dokumentów z ust. 3 i 4 lub przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 7  okaże się, że zastosowane przez Wykonawcę  materiały i  produkty są niezgodne z wymaganiami dokumentów inwestycji to Zamawiającemu przysługuje prawo:

- Wezwać do demontażu i ponownego wykonania a po upływie wyznaczonego terminu odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu jak wyżej

lub

- Obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie materiały lub produkty, wykonane roboty zakwestionowane podczas badań weryfikacyjnych obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badań weryfikacyjnych zgodnie z ust. 7,

i

- Obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie o koszt wykonania badań weryfikacyjnych zgodnie z ust. 7.

    - Zamawiający może odstąpić od przysługujących mu praw określonych w ust. 10 jeżeli stwierdzona niezgodność rzeczy, materiałów i produktów z wymaganiami dokumentów inwestycji jest korzystna dla Zamawiającego. W przypadku takim Wykonawcy nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu uzyskanych korzyści.

    - Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/ wyrobów/ materiałów o innych parametrach do wskazanych w dokumentacji inwestycji pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w ust. 2-3 oraz zapewniają taką samą przydatność eksploatacyjną polegającą na zapewnieniu tych samych funkcji użytkowych.

    - Zamieszczone w dokumentacji inwestycji ewentualne zdjęcia (wzory konstrukcji/materiałów) stanowią charakter poglądowy.

    - W przypadku gdy w dokumentacji pojawiają się nazwy własne ich charakter jest przykładowym, wzorem konstrukcji/materiału. Zamawiający nie wymaga stosowania produktów o wskazanych nazwach.

§6.

PŁATNOŚCI

      - Wynagrodzenie płatne będzie w 2 częściach – fakturą częściową i fakturą końcową - za wykonane i odebrane elementy przedmiotu umowy.

      - Faktura częściowa o wartości urządzeń i materiałów wbudowanych dostarczonych na plac budowy (odpowiednio do części zadania jak w §3) nie wyższa jednak niż 50% wynagrodzenia jak w par. 3 wystawiona będzie na podstawie protokołu zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiającego.

      - Faktura końcowa o wartości nie niższej niż 50% wynagrodzenia zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego.

      - Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy realizowane będą zgodnie z § 13 ust. 10.

      - Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze do dokonywania płatności rachunek bankowy:

    - jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

    - jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników.

      - Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, płatność przekazana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy, który zgłoszony jest do elektronicznego wykazu podmiotów VAT (białej listy).

      - Strony zobowiązują się do wystawiania i odbierania faktur dokumentujących transakcje wynikające z niniejszej Umowy z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur.

      - W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (dalej zwanej Ustawą),Wykonawca wystawiał będzie faktury w formie elektronicznej i doręczał Zamawiającemu na adres email wskazany przez Zamawiającego: Ksef@powiatpolkowicki.pl.

      - Doręczanie przez Wykonawcę faktur w postaci papierowej możliwe będzie jedynie w przypadkach określonych w Ustawie.

      - Dla prawidłowego doręczenia faktur w KSeF kontrahent zobowiązany  jest do wskazania w fakturze ustrukturyzowanej:

a) dane nabywcy – JST, w elemencie Podmiot 2 (wraz z identyfikatorem podatkowym NIP JST nadanym na cele VAT), w tym wartość „1” w polu znacznikowym JST-czyli Powiat Polkowicki, NIP 6922274708,

b) dodatkowo - dane jednostki podrzędnej JST w elemencie Podmiot 3 (wraz z jej identyfikatorem podatkowym NIP oraz wypełnionym polem Rola – „8” – JST odbiorca) czyli Starostwo Powiatowe NIP 6922124216.

      - Przelew wierzytelności wymaga zgody Stron.

      - Wysokość potrąceń z tytułu kar umownych i innych potrąceń ustawowych liczona jest od wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur przedłożonych do zapłaty przez Wykonawcę, przy czym pomniejszają one wartość brutto faktur przedkładanych do zapłaty.

      - Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych Wykonawcy i podwykonawcom nie może przekraczać kwoty określonej w §3 ust. 1 umowy.

§7.

CZYNNOŚCI ODBIOROWE

- Zamawiający ustala, iż na etapie realizacji przedmiotu umowy obowiązywać będą następujące rodzaje  odbiorów (polegających na ocenie jakości i prawidłowości wykonania robót oraz zgodności z dokumentacją projektową, na szacunkowej ocenie zaawansowania robót, dostarczonych materialów):

- ocena jakości i prawidłowości wykonania robót oraz zgodności z dokumentacją projektową:

- odbiór robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu – z wpisem do dziennika budowy (zgłoszenie przez kierownika budowy i potwierdzenie przez inspektora nadzoru), w terminie 2 dni od zgłoszenia;

- odbiór częściowy robót potwierdzający dostawę jak w § 6 ust. 2 - w formie protokołu; do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące protokołu końcowego i ponadto Wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty i inne;

- odbiór końcowy potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy - w formie protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy w formie pisemnej poprzez złożenie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenia zakończenia robót w siedzibie zamawiającego lub/i drogą elektroniczną (na adres…………………….. ).

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie odbioru końcowego, a upoważniony przedstawiciel Wykonawcy i kierownik robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będą uczestniczyć w czynnościach odbioru końcowego.

- Najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym rozpoczęciem czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone  w języku polskim wszystkie wymagane Prawem budowlanym i niniejszą umową dokumenty budowy i dokumentację powykonawczą jak również dokumentację umożliwiającą przystąpienie do użytkowania instalacji, urządzeń przedmiotem umowy i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, w tym szczególności dokumentację inwestycji oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące instalacji i urządzeń związanych z obiektem;

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie oraz drogą elektroniczną o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wznowienie czynności odbiorowych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usuniecie wad w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu do usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w §14 ust. 2 pkt 2).

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi i gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z odbiorami częściowymi i końcowym przedmiotu umowy oraz usunięciem wad lub w okresie gwarancji i rękojmi obciążają Wykonawcę.

§8. UBEZPIECZENIA - Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez niego pracami tak w mieniu Zamawiającego jak i osób trzecich, a w szczególności: - odpowiedzialność materialną w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w pełnym zakresie ( zakłócenia, szkody itp.); - odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników oraz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami - odpowiedzialność za wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych. - Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył na własny koszt ryzyk budowlanych i montażowych (polisa CAR/EAR), urządzenia oraz materiały przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na czas realizacji robót objętych umową. - Wymienione w ust. 1 i 2 ubezpieczenia utrzymywane będą przez cały okres od daty w której udostępniono Wykonawcy teren budowy i dojazd do terenu budowy, w takim zakresie jaki jest wymagany do rozpoczęcia i kontynuacji robót, do czasu wypełnienia przez Wykonawcę określonych w umowie zobowiązań tj. do dnia dokonania odbioru robót i przejęcia terenu budowy przez Zamawiającego. - Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC i CAR/EAR, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 będzie spełniony gdy Wykonawca przedłoży oryginał polisy ubezpieczenia OC na kwotę 1.000.000,00 zł oraz polisy CAR/EAR na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 (odpowiednio do części) niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia robót, przekazując kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodami opłacenia składek. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upłynie w czasie trwania umowy Wykonawca obowiązany jest w ciągu 7 dni od daty zakończenia polisy dostarczyć nową zawartą od dnia zakończenia poprzedniej lub aneks polisy przedłużający termin jej obowiązywania wraz z dowodami opłacenia składek. - Niezależnie od zawartych umów ubezpieczenia, Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność kontraktową, deliktową i na zasadach ogólnych z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Wszelkie szkody nie objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały Wykonawcę stosownie do jego odpowiedzialności za daną szkodę. - Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku uzyskania lub utrzymywania ubezpieczeń określonych w niniejszej umowie, wówczas Zamawiający według własnego uznania może samodzielnie uzyskać i utrzymywać we własnym imieniu takie ubezpieczenia. Koszty uzyskania i utrzymywania ubezpieczeń, o których mowa w niniejszej umowie, obciążają Wykonawcę i Zamawiający może potrącić je z jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku nie odnowienia umów ubezpieczenia lub nieopłacenia składek za ubezpieczenie. - W przypadku zaistnienia szkód Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań związanych z ograniczeniem zasięgu/ zakresu szkód, a także z likwidacją szkód o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od momentu powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. W przeciwnym razie Zamawiający upoważniony będzie do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych w imieniu wykonawcy/ podwykonawcy oraz potrącenia ich pełnej wysokości z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający jest upoważniony także do potrącenia roszczeń odszkodowawczych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia w przypadku gdy likwidacja szkód nie nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

§9.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości: ……. zł (słownie: …..), w formie ……..

- Zabezpieczenie powyższe określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz  pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przedłożone w tym zakresie gwarancje mają być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. Ich treść wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Termin ważności przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma być dłuższy o 30 dni od terminu umownego realizacji przedmiotu umowy. Termin ważności przedłożonego zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi ma być dłuższy o 14 dni od terminu umownego zakończenia gwarancji i rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót i uznaniu przez Zamawiającego realizacji zamówienia za wykonane.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw. terminach:

  - 70% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w ciągu 30 dni od końcowego odbioru przedmiotu umowy,

  - 30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego robót.

- W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przed  terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu zakończenia zadania. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust.6, jak również obowiązku wynikającego z Prawa zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnych kwot z faktur przedkładanych do rozliczenia.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30  dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§10.

GWARANCJA/RĘKOJMIA

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres …… lat, zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych.

2.	Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego, bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

5.	W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu odpowiednio dla rozwiązania bądź odstąpienia od umowy protokołu, a w przypadku braku protokołu w terminie odstąpienia bądź rozwiązania umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

6.	W okresie gwarancji i rękojmi w granicach wynagrodzenia wykonawca obowiązany jest do  usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym lub w terminie jak w ust. 5. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

7.	Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich demontażu,  transportu celem usunięcia wady i ponownego montażu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

8.	Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru zamawiającego, do wymiany poszczególnych części przedmiotu umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub  dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

9.	Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej oraz jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wady.

10.	 Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia w terminie:

1)	jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady,

2)	jeśli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady.

11.	 Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie umownym, zamawiający na koszt Wykonawcy określa wykonawcy zakres i termin usunięcia wady, na co wykonawca wyraża zgodę.

12. Ustala się poniższe terminy rozpoczęcia usunięcia wad:

1) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od dnia oględzin, lub jednostronnie określonego przez zamawiającego termin usunięcia wady w przypadku, gdy wykonawca nie wziął udziału w oględzinach,

2) jeśli wada umożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia oględzin lub jednostronnie określonego przez Zamawiającego termin usunięcia wady w przypadku, gdy Wykonawca nie wziął udziału w oględzinach,

13.	 Usunięcie wady winno być potwierdzone pisemnie.

14.	 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady.

15.	 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu wady niezwłocznie po jej usunięciu. Odbioru usunięcia wady zamawiający dokona niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o jej usunięciu jednakże nie później niż w terminie 7 dni. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

16.	 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

17.	 Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usuwania wad.

18.	 Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

19. Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego w ust. 1 Zamawiający może wyznaczyć ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.

20. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

21. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.

22.	W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakości lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23.	W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

24.	Udzielone gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

25.	Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

26. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

27. W okresie …… lat* (*zgodnie z ofertą) Wykonawca wykona w granicach wynagrodzenia jak w §3 usługi serwisu, przeglądów, prac konserwacyjnych urządzeń – w szczególności pomp ciepła, magazynu energii, instalacji fotowoltaicznej.

28. W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę obowiązku jak w ust. 27 lub wykonania obowiązku w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonanie czynności określonych w ust. 27 osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz 
z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

29. Wymagania okresowych przeglądów gwarancyjnych zostaną określone w dokumentacji powykonawczej i wprowadzone zostaną w zakres niniejszej umowy.

29.	Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

# §11.

ZMIANY UMOWY

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem zmian wymienionych w § 20 ust. 9 nie wymagających formy aneksowej, a jedynie stosownego zawiadomienia podpisanego przez osobę umocowaną.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że wartość robót niewykonanych (ograniczonych /zaniechanych) zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczałtu i ilości nie wykonywanych robót (zakresu rzeczowego). Tak wyliczona wartość robót ograniczonych /zaniechanych stanowić będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

      - Ograniczenie nastąpi na podstawie Oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania od Zamawiającego.

      - Wartość ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.1.

§111

ZMIANY W ZAKRESIE TERMINU

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 i dopuszcza zmianę na nw. warunkach i w przypadku:

- wystąpienia potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego okresów niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologii, występujących w sposób ciągły powyżej 3 dni roboczych (termin zakończenia robót budowlanych zostanie wydłużony o ilość dni występowania ww. niekorzystnych warunków atmosferycznych),

- stwierdzenia wad czy niekompletności w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy – termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz czas niezbędny do wykonania wprowadzonych zmian,

- stwierdzenia w trakcie robót kolizji z napotkanymi niezinwentaryzowanymi urządzeniami lub naniesionymi błędnie na mapy – termin może zostać wówczas przedłużony o czas potrzebny do usunięcia kolizji,

- koniecznością wprowadzenia innych rozwiązań w realizacji Umowy niż zakładano w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, roboty zamienne) jeśli powoduje to konieczność uzgodnienia nieistotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej – termin może zostać wówczas przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia określonych zmian przez projektanta oraz czas niezbędny do wykonania wprowadzonych zmian, a w przypadku zmian istotnych dodatkowo o termin niezbędny na uzyskanie zmiany Decyzji pozwolenia na budowę,

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację robót zgłoszonych pisemnie Zamawiającemu nie później niż 14 dni po ich wystąpieniu i przed upływem terminu umownego zakończenia robót określonego w harmonogramie.

- Zmiana terminu realizacji umowy z ww. powodów nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej brutto jak również nie stanowi podstawy do zmiany elementów składowych ceny (koszty materiałów, sprzętu, zakupu, koszty pośrednie oraz inne).

§112

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego na nw. warunkach i w przypadku:

      - ograniczenia robót jak w §11 ust. 2 - 4,

      - wystąpienia robót zamiennych tj. takich, które:

- w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z bieżącej produkcji rynkowej materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz niezgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego,

- w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego,

- wynikają z konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na konieczność zmiany doboru materiałów, urządzeń na inne równoważne,

- wynikają z wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy;

- Zlecenie robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2) dla Wykonawcy odbyć się może poprzez zawarcie przez Strony aneksu do niniejszej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, w oparciu o protokół konieczności podpisany przez inspektorów nadzoru, kierownika budowy, projektanta oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

- Protokół konieczności zawierać musi uzasadnienie dla wprowadzenia robót zamiennych, ich ilość, wartość, możliwy termin wykonania robót.

- Decyzja o wprowadzeniu aneksem robót zamiennych do obowiązującej treści umowy przysługuje Zamawiającemu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie niezbędne roboty zabezpieczające ze względu na zagrożenia lub konieczność zapobieżenia awarii.

§113

ZMIANY W WYNIKU WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ

      - Termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej.

      - Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym,

        - na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;

        - wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

        - której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć;

        - która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu tj. zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć;

        - które uniemożliwiają proces realizacji Umowy.

      - Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa, pod warunkiem wykazania związku pomiędzy siłą wyższą, a niewykonaniem obowiązków umowy.

      - W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

      - Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

      - Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie lub zawieszenie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

§12.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW

NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1. 	Na podstawie art. 95 w związku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących niżej wymienione czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie wykonania (odpowiednio do części) :

Część 1 (pompy ciepła i modernizacja kotłowni): roboty  demontażowe, roboty montażowe, roboty instalacyjne

Część 2 (carpoty z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii):

roboty konstrukcyjne, roboty montażowe i instalacyjne

2.	Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących czynności wskazane  w ust. 1 w okresie realizacji umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z poźn. zm.).

4. 	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności oświadczeń zatrudnionych pracowników lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionego pracownika,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. 	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

6.	W przypadku konieczności zmiany, w okresie trwania umowy, osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanego oświadczenia w terminie 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany oraz do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, zanonimizowanych kopii umów o pracę, zgodnie z ust. 5.

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 5 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

8.	W przypadku stwierdzenia więcej niż trzykrotnego przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy  zgodnie z § 15 ust. 1 lit. h) umowy.

9.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13.

PODWYKONAWSTWO

- Dopuszcza się powierzenie części przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi gospodarczemu w ramach podwykonawstwa. Nie dopuszcza się, w ramach podwykonawstwa, powierzenia wykonania całości przedmiotu umowy.

- Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy na plac budowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami określonymi w ust. 6.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.

- Zamawiający w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy z wymogami określonymi w ust. 7.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

- termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie może być dłuższy od terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego;

- zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na realizację zamówienia publicznego;

- kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji umowy nie mogą być wyższe i na inne okoliczności niż zastrzeżone w niniejszej umowie;

- obowiązek posiadania przez Podwykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną przez niego częścią zamówienia;

- prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;

- wartość wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za wykonanie części zamówienia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy;

- obowiązek częściowych płatności na rzecz Podwykonawcy zgodnie z częściowymi płatnościami określonymi w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego;

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- postanowienia umowne, które wg zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowa lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią.

- W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w ramach danego zamówienia na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie większa jednak niż 50.000 zł.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami są zgodne z zasadami określonymi dla umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji Podwykonawcy:

- warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych części należnego wynagrodzenia za wykonane odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, uczestniczących w odebranych robotach. W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oświadczenia Podwykonawców potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie mają żadnych wierzytelności za zrealizowane roboty objęte przedmiotem umowy z Wykonawcą.

- w przypadku nie wykazania dokonania płatności należnej Podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Jednocześnie Strony ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy. Ewentualne ww. odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.2. Bezpośrednia płatność na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej płatności,

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający uprawniony będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy względnie  do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Szczegółowy tryb regulujący bezpośrednią płatność na rzecz Podwykonawcy określa art. 465 ust. od 1 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wysokość kar umownych, które zapłaci Wykonawca na rzecz Zamawiającego, z tytułu:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynosi każdorazowo 10.000 zł za każdy jej dzień

      - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 5.000 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez Podwykonawcę;

      - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5.000 zł za każdy dzień zwłoki,

      - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, wynosi 2.000 zł  za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ustawy Pzp. („lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.108 i 109 ustawy Pzp” - jeżeli podmiotowe środki lub art. 109  były w tym zakresie wymagane w postępowaniu).

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych

- Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Regulacje wobec Podwykonawców stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

§14.

KARY

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 5.000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) umowy.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okolicznościach §15 ust. 6  w wysokości 5.000 zł  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, na usunięcie wad,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000 zł za każdy dzień  zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

  - za odstąpienie od umowy w całości lub w części, przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 12 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000 zł. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu lub niewywiązanie się z obowiązku wykonywania w okresie gwarancji i w granicach wynagrodzenia ryczałtowego usług okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązków.

    - Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w § 3ust. 2 pkt 1.

    - Obok kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

    - Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia.

§15.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jej części, ex nunc, ex tunc, w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zwłoka w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 30 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od daty przekazania terenu budowy/robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

- w sytuacji stwierdzenia więcej niż 3 krotnego przypadku niezatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o której mowa w §12 Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W sytuacji odstąpienia od umowy na podstawie ust.1, Wykonawcy w każdym przypadku, nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody,

- w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu wskazującym naruszenie wraz z uzasadnieniem,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 16 ust. 2.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Zamawiający nie reguluje należności wykonawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc od daty wymagalności faktury.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ustanowienie przyczyn umożliwiającej odstąpienia. Odstąpienie powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń określonych w ust. 4 pkt c),

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren robót.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub wniesione pod rygorem kary umownej, o której mowa w §14 ust. 2 pkt 2.

§16.

CESJA PRAW

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego.

- W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia określonego w ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić zgodnie z 15 ust. 1 lit.j, ze skutkiem natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze, czy kary umowne.

§17.

# DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TRAKCIE TRWANIA UMOWY

# Wykonawca przy realizacji zadania/wykonywaniu umowy obowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sposób zapewniający co najmniej minimalne wymagania, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm. zwanej dalej ustawą o dostępności).

  - W indywidualnych przypadkach, jeśli  Wykonawca nie jest w stanie w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3 ustawy o dostępności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu alternatywnego w sposób określony w art.7 ust. 2 ustawy o dostępności.

  - W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt.2 ustawy o dostępności Wykonawca obowiązany jest stosować przepisy art.7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1440 ze zmianami).

§18.

OCHRONA ŚRODOWISKA

      - Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie inwestycji, w tym m.in. wywozu nieczystości stałych i prawidłowego odprowadzania ścieków i substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy.

      - Ochrona drzew.

      - Wykonawca odpowiada za usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach ponosząc wszelkie koszty z tym związane.

§19.

ROSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§20.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do uzgodnień między Stronami, kontaktów i bieżącej współpracy z Wykonawcą oraz podejmowania decyzji w sprawach roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza następujące osoby:

    - Iwona Rosińska  – Dyrektor Departamentu Rozwoju,

    - ................................................ – ……….

- Zamawiający na czas wykonywania robót budowlanych ustanowi Inspektora/ów Nadzoru Inwestorskiego; o osobach wyznaczonych do funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie. Osoby pełniące funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podejmą obowiązki stosownymi wpisami w dziennik budowy.

- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i w granicach umocowań nadanych im przez Zamawiającego umową niniejszą oraz umową dwustronną.

- Ww. osoby uprawnione są do podejmowania wszelkich ustaleń techniczno- organizacyjnych i roboczych związanych z wykonaniem umowy z wyłączeniem prawa do podejmowania decyzji obejmujących zobowiązania finansowe.

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:

- Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów i koordynacji działań Wykonawcy: …………………......

- Kierownik budowy: ..................................................  tel. ………, email: ……………

- Kierownik robót branży sanitarnej: ...........................  tel. ………, email: ……………

- Kierownik robót branży elektrycznej: .......................  tel. ………, email: ……………

- Wykonawca w terminie do 7 dni  od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika budowy/robót oraz kopie uprawnień budowlanych nadzorowanej branży oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Strony postanawiają, że w trakcie realizacji umowy porozumiewać się będą pisemnie przesyłając informacje pocztą, faksem lub drogą elektroniczną w sprawach roboczych na numery lub adresy określone w ust. 1 do 5. Korespondencję w sprawach wskazanych w treści umowy jako wymagające złożenia w siedzibie Strony kierować należy na nw. adresy:

- do zamawiającego – na adres ….., drogą elektroniczną: ……. ; poprzez ePUaP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: …., edoręczenie……

- do Wykonawcy – na adres ................... , email: ……………

- Korespondencja na wskazane ww. adresy zapewnia dopełnienie wymogów skutecznego doręczenia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 9.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 5 pkt. 2-6  jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymogów określonych w SWZ dotyczących wykształcenia, doświadczenia, posiadanych uprawnień budowlanych i członkostwa w izbie zawodowej oraz podpisanych dokumentów związanych z przejęciem tych obowiązków i dokonania stosownych wpisów do dziennika budowy.

§21.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony nie dopuszczają formy dokumentowej, o której mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek oświadczeń woli składanych sobie wzajemnie, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną o ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej.

§ 22.

KLAUZULA OGÓLNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.	Dane osobowe Stron pozyskane przez Strony wzajemnie od siebie w związku z umową, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

2. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, iż bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu danych osobowych osób wykonujących zadania w ramach umowy z ramienia Wykonawcy, wykona w imieniu Zamawiającego wobec tych osób obowiązek informacyjny wynikający z przepisu art. 14 RODO.

§23.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.