OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa przepustu drogowego w m. Grotów przy drodze powiatowej nr 1097F”

ADRES: m. Grotów działki nr: 600, 603, 655, 656 obręb 0005.

INWESTOR:	Powiat Żarski

Al. Jana Pawła II 5  68-200 Żary

BRANŻA:		Drogowa

Nazwa i Kod wg słownika CPV:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Myśl

Żary, luty 2026

Opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje o zamawiającym:

Nazwa zamawiającego: Powiat Żarski

Adres: Al. Jana Pawła II 5; 68-200 Żary

Godziny urzędowania: pn.: 7:00-16:00; wt.-czw.: 7:00-15:00; pt.: 7:00-14:00

Tel./fax.: 684790600/684790601

NIP: 928-174-25-18

2. Nazwa zadania:

„Przebudowa przepustu drogowego w m. Grotów przy drodze powiatowej nr 1097F”

3. Adres inwestycji:

działki nr: m. Grotów działki nr: 600, 603, 655, 656 obręb 0005.

4. Charakterystyka obiektu- stan istniejący:

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje: rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu drogowego w miejscu istniejącego w ciągu drogi powiatowej nr 1097F km 16+897. Przepust drogowy przeprowadzający drogę nad ciekiem wodnym – potok Kościelna. Obiekt przewidziany do rozbiórki. Jest to obiekt o konstrukcji drewnianej przęsła i betonowych przyczółkach.

5. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1097F w km 16+897 w miejscowości Grotów dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego. Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem rozbiórkę istniejących elementów przepustu wraz z budową nowego przepustu ze skrzynkowych elementów prefabrykowanych, zamkniętych. Prefabrykaty są zespolone pomiędzy sobą za pomocą żelbetowej płyty o zmiennej grubości wylewanej na mokro na placu budowy po ułożeniu prefabrykatów.

Przewidziano wykonanie żelbetowych płyt przejściowych. Zakłada się ułożenie na dnie przepustu warstwy narzutu kamiennego o grubości 17 cm. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie obiektu w postaci fundamentu kruszywowego wzmocnionego geosiatką. Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano monolityczne żelbetowe ściany czołowe.  Przewiduje się wykonanie nawierzchni drogowej asfaltowej na podbudowie. Po obu stronach drogi  w obrębie drogi przewidziano montaż balustrad.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja  składająca się z:

- Opisu przedmiotu zamówienia;

- Projektu zagospodarowania terenu (projekt budowlany);

- Projektu wykonawczego;

- Projektu technicznego;

- Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną;

- STWiOR;

- przedmiar robót (element pomocniczy do sporządzenia oferty).

7. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie.

8. Zakres robót:

Podstawowy zakres inwestycji:

- rozbiórka istniejącego przepustu, obiekt o konstrukcji drewnianej przęsła i betonowych przyczółkach;

- wykonanie przepustu ze skrzynkowych elementów prefabrykowanych, zamkniętych, prefabrykaty są zespolone pomiędzy sobą za pomocą żelbetowej płyty o zmiennej grubości wylewanej na mokro na placu budowy po ułożeniu prefabrykatów wraz z płytą przejściową;

- wykonanie nawierzchni drogowej asfaltowej na podbudowie;

- ustawienie balustrad;

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;

- wykonanie terenów zielonych poprzez humusowaniem z obsianiem trawą;

- regulacja pionowa elementów dla urządzeń podziemnych.

Charakterystyka przepustu:

- przepust drogowy: 55 m2 (obrys po skrajnych punktach konstrukcji przepustu),

- światło przepustu: światło poziome: 2,5 m, światło pionowe liczone od poziomu przepływu miarodajnego (poziom przepływu miarodajnego wynosi 0,9m): 0,44 m,

- światło pionowe całkowite 1,34m

- długość przepustu: 11,00 m,

Konstrukcja nawierzchni drogowej na obiekcie składa się z następujących warstw:

- - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

- - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm,

- - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

- - warstwa betonu ochronnego – 15 cm.

9. Sposób wykonania prac:

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją wymienioną .

10. Wymagania

Wytyczne dla Wykonawcy

- Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w terenie.

- Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska stosowne zatwierdzenia.

- Wykonawca przy realizacji zadania zobowiązany jest postępować zgodnie w wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach.

- Wykonawca prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych wykona bez użycia sprzętu mechanicznego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót wszystkie istniejące punkty osnowy geodezyjnej i repery oznakowuje i zabezpieczy przed zniszczeniem.

- Wykonawca zabezpieczy pnie drzew i krzewy przed uszkodzeniem podczas pracy maszyn drogowych w ich pobliżu.

- Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy.

- W przypadku uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady powstałe przy realizacji  inwestycji

- Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu,  na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały  wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Zamawiający wymaga na podstawie art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania  wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. czynności ogólnobudowlane, montażowe i instalacyjne. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025r. poz. 277). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 438, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 438, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy  harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót.

- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach.

- Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach o zakończeniu budowy lub uzyskać decyzję o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z art.54 i 55 ustawy prawo budowlane.

- Prowadzenia zadania w sposób zgodny z przepisami i sztuką budowlaną oraz dokumentacji fotograficznej przed wejściem na budowę, w trakcie budowy i po jej zakończeniu, oraz przekazanie jej w formie CD wraz z dokumentacją odbiorową.

11. Zakres i termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- Przekazanie placu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  terminie 7 dni    roboczych po przedstawieniu zatwierdzonego, tymczasowego projektu organizacji  ruchu  na  czas  robót.

- Dostarczenie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu - do upływu 1 miesiąca      od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie robót – do upływu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - do upływu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

12. Określenie warunków:

- W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę w zakresie budowy lub przebudowy przepustu/obiektu mostowego/wiaduktu o min. świetle pionowym całkowitym 1,30m   wartości minimum 500 000 zł brutto.

- Dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

- co najmniej jedną osobą która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy w rozumieniu art. 14 ustawy prawo budowlane, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej lub mostowej.

Sporządziła: Joanna Rączkowska-Manaj