Projekt umowy

Załącznik nr 7 SWZ

Umowa Nr

zawarta w dniu  ...................... w Grzegorzewie  pomiędzy:

Gminą Grzegorzew, plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew

NIP 6662004649, REGON 311019148

reprezentowaną  przez

Bożenę Dominiak –  Wójta Gminy Grzegorzew       zwaną dalej „Zamawiającym”

a

....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie”.

- Miejsce wykonania robót: Grzegorzew, ul. Kolska 2, na działce nr 949/3, obręb Grzegorzew. Zamawiający jednoznacznie wskazuje, że przedmiotem prac jest budynek świetlicy przy ul. Kolskiej 2. Wszelkie ewentualne rozbieżności w dokumentacji dotyczące numeracji porządkowej (adres ul. Kolska 2 względem ul. Kolska 3) należy traktować jako odnoszące się do tego samego, fizycznego obiektu objętego niniejszą Umową.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, interwencja I.13.1 LEADER. Numer umowy o dofinansowanie: 00049.UM15.65721.00035.2025.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z:

  - Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ);

  - Dokumentacją projektową (Załącznik nr 9 do SWZ);

  - Tabelą Wartości Elementów Scalonych (Załącznik nr 10 do SWZ);

  - Ofertą Wykonawcy;

  - Obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej obiektu (zgodnie z Protokołem – Załącznik nr 11 do SWZ), zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją i nie wnosi do niej zastrzeżeń w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowne atesty/certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

§ 2
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres przedmiotu Umowy w terminie do dnia 15 listopada 2026 r.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych następuje niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy.

- Pod pojęciem zakończenia robót budowlanych należy rozumieć:

  - faktyczne wykonanie wszystkich prac objętych Umową i dokumentacją projektową;

  - uprzątnięcie terenu budowy i zaplecza;

  - pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego;

  - podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wskazanego w ust. 1 wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w § 14 niniejszej Umowy (np. siła wyższa, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie technologii robót).

# § 3
OBOWIĄZKI STRON UMOWY

# Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia oraz poprawnego rozliczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

# Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

# przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, pod warunkiem złożenia oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy;

# wskazanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie upoważniony przez Zamawiającego do podejmowania decyzji technicznych w zakresie robót;

# dokonywanie odbiorów robót zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Umowy;

# terminowa zapłata umownego wynagrodzenia ryczałtowego.

# Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej nadzór inwestorski, o czym zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę pisemnie.

# Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

# urządzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;

# zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

# złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy;

# ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót;

# wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego;

# wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, SWZ, dokumentacją projektową oraz przygotowanie robót do odbioru;

# zapewnienie na swój koszt obsługi geodezyjnej oraz dostarczenie atestów na wbudowane materiały;

# zapewnienie na własny koszt transportu i utylizacji odpadów;

# wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnej z aktualną „Księgą wizualizacji Logo Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027” (LEADER);

# przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.;

# naprawa ewentualnych uszkodzeń mienia powstałych w trakcie robót;

# pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji robót;

# utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

# zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

# zapewnienie pełnego, skutecznego i ciągłego zabezpieczenia obiektu świetlicy w Grzegorzewie przy ul. Kolskiej 2 przed opadami atmosferycznymi w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i montażowych (np. poprzez stosowanie szczelnych plandek), pod rygorem pełnej odpowiedzialności za ewentualne zalania;

# umożliwienie przeprowadzenia kontroli i audytów w miejscu realizacji robót przez uprawnione organy, w tym przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

# Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z poszanowaniem mienia Zamawiającego. Kierownik budowy sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) i przedłoży go Inspektorowi Nadzoru najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

# Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

# Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodności lub certyfikaty. Strony dopuszczają zastosowanie materiałów zamiennych (równoważnych) o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie, po uprzednim pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

# Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej obiektu przy ul. Kolskiej 2, zapoznał się z dokumentacją i uwzględnił wszystkie warunki lokalne w wynagrodzeniu ryczałtowym.

# § 4

- Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.), tj.:

  - robotników budowlanych,

  - operatorów sprzętów –  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.

- Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy  zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osób, których mowa w ust 1    w terminie 5 dni roboczych  od otrzymania wezwania Zamawiającego udokumentuje  Zamawiającemu  fakt zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę  osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ,  poprzez przedłożenie

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

  - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  o pracę, lub

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub innych dokumentów  w szczególności takich jak:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.,                 str. 1), dalej  „RODO”,

(tj. 	w 	szczególności 	bez 	adresów, 	nr 	PESEL 	pracowników).

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji  (zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy).

4.   W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności  o których mowa w  ust. 1, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w  ust. 3 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w    ust. 1 .

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w  ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

- aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w  ust. 3 umowy,

- wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  wymogu, o którym  mowa w  ust. 1.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź  z udziałem podwykonawców.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę określonych prac. 3.   Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

a)……………………………………………………………………………………………

Nazwa podwykonawcy: …………………...

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie);

b)……………………………………………………………………………………………

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

  - umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

  - zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami  niniejszej umowy – zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w treści § 2 niniejszej umowy;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót, określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w treści niniejszej umowy;

  - umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w treści niniejszej umowy;

  - umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy, wskazanej w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 10, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż  10. 000,00 złotych brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

14.Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 13, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 13, stosuje się odpowiednio do zmian umów  o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

17.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

18. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§ 6

REPREZENTACJA

- Osobą upoważnioną do kontaktów:

  - z Wykonawcą 	ze 	strony 	Zamawiającego 	jest: 	………………; 	nr 	tel. …………………….;

  - z Zamawiającym 	ze 	strony 	Wykonawcy 	jest: 	……………….; 	nr 	tel. ………………………..

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego  z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności w osobie ……………………………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ………………….; nr tel.

…………………; upr. bud. nr …………………………...,

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:

1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustala się w wysokości:
kwota brutto: ……………. zł (słownie: ………………………………………………………………),
kwota netto: …………….. zł (słownie: ………………………),
podatek VAT (…%): ……….. zł (słownie: ………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o dokumentację załączoną do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia.

Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do pełnego i terminowego wykonania modernizacji dachu, w tym w szczególności: koszty demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego pokrycia (starej blachy trapezowej oraz papy) oraz konstrukcji, a także koszty pełnego zabezpieczenia obiektu przed opadami atmosferycznymi na czas prowadzenia robót.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania pełnego zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. W razie niezgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową, rozstrzygające znaczenie ma dokumentacja projektowa.

- Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót lub wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie niezwłocznie po powzięciu decyzji.

- W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, opracowanego przy przyjęciu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku – w oparciu o wskaźniki cenotwórcze nie wyższe niż średnie stawki wydawnictwa ORGBUD z okresu wykonania robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wartości materiałów/sprzętu w oparciu o faktury zakupu/najmu Wykonawcy; w przypadku ceny niższej niż w cennikach, rozliczenie nastąpi według faktycznie poniesionych kosztów.

- W przypadku zaniechania robót, wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, ich realizacja wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie kosztorys sporządzony według zasad opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Każda taka zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zgodnie z wymogami § 14 oraz zasadami finansowania zadania ze środków Funduszy Europejskich.

- Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego jest Tabela Wartości Elementów Scalonych (Załącznik nr 10 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przypisania kwot ryczałtowych do grup kosztów określonych w Tabeli (Elewacja, Dach, Izolacje). Suma wartości brutto z Tabeli musi być zgodna z wynagrodzeniem określonym w ust. 1.

§ 8

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się jedną fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odebraniu całości robót.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego oraz przedłożona przez Wykonawcę Tabela Wartości Elementów Scalonych (zgodna z Załącznikiem nr 10 do SWZ), o której mowa w § 7 ust. 9 Umowy. Do protokołu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w tym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich przesyłania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku podlegania obowiązkowi w tym zakresie.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub sytuacji kryzysowej uniemożliwiającej wystawienie faktury w systemie, dopuszcza się złożenie faktury w formie papierowej lub elektronicznej (PDF), pod warunkiem jej późniejszego zarchiwizowania w KSeF zgodnie z przepisami w ciągu 7 dni roboczych.

- Faktura musi być wystawiona na poniższe dane:
Nabywca i Odbiorca:
Gmina Grzegorzew
Plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew
NIP 666 200 46 49

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (w przypadku KSeF – od daty przydzielenia numeru identyfikującego fakturę w systemie), z zastrzeżeniem procedur dotyczących podwykonawców.

  - Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty ich wynagrodzenia (lub oświadczeniami o braku zaległości).

  - Gmina jest podatnikiem VAT. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz posiada rachunek bankowy widniejący w wykazie podmiotów (tzw. Biała Lista) z utworzonym wydzielonym rachunkiem VAT (Split Payment).

  - W przypadku braku rachunku na Białej Liście lub braku dowodów zapłaty podwykonawcom, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu uzupełnienia braków, co nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie uprawnia do naliczania odsetek.

  - W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp, potrącając wypłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia (w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy):

    - kar umownych,

    - płatności na rzecz podwykonawców,

    - kosztów wykonawstwa zastępczego oraz składek ubezpieczeniowych opłaconych za Wykonawcę.

  - Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Zadanie jest dofinansowane ze środków:

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, interwencja I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00049.UM15.65721.00035.2025.

15. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie współfinansowane ze środków programu wymienionego w ust. 14 oraz z wkładu własnego Gminy Grzegorzew. Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana jednorazowo w terminie określonym w ust. 6.

§ 9

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, obejmującą w szczególności szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego (np. zalania, pożary) oraz mieniu osób trzecich.

- Nie później niż w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy (poświadczoną za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem opłacenia składki.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymać ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji Umowy, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 10
ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Rozliczenie inwestycji nastąpi na podstawie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest do zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu całości prac.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu robót oraz dostarczenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

  - kompletnej dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.),

  - zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców (lub oświadczenia o ich braku),

  - pisemnego potwierdzenia uporządkowania terenu budowy.

  - Tabeli Wartości Elementów Scalonych (Załącznik nr 10), wypełnionej zgodnie z faktycznym wykonaniem grup kosztów.

- Jeżeli podczas odbioru Komisja Odbiorowa stwierdzi, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu:

  - stwierdzenia wad uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

  - niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową lub przepisami prawa,

  - niezakończenia pełnego zakresu robót,
Komisja może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając to w protokole.

- Zakończenie procedury odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego rozpoczęcia.

- Odbiór końcowy zostaje dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Komisję Odbiorową oraz Wykonawcę (Kierownika Budowy). Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach (2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy).

- W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 6, strony ustalą nowy termin odbioru po usunięciu uchybień. W razie braku porozumienia, termin ten wyznacza jednostronnie Zamawiający.

- Za datę dokonania odbioru końcowego przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zgodnie z § 12).

- W przypadku niewykonania niezbędnych robót lub nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Komisję, Zamawiający może:

  - zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez zgody sądu), potrącając te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 12,

  - dochodzić od Wykonawcy zapłaty poniesionych kosztów.

§ 11
KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót objętych umową zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu zadania (termin z § 2 ust. 1) – w wysokości 0,2% wartości umownej brutto określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umownej brutto określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umownej brutto;

  - w przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, które skutkować będzie nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekt finansowych lub odmową wypłaty (utratą) dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – w wysokości odpowiadającej wartości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

- [Twoje punkty od 1 do 7 dotyczące podwykonawców i etatów są bardzo dobre – zostawiamy je bez zmian].

- Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z należności Wykonawcy (w tym z faktury końcowej opisanej w § 8) lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót.

- Niezależnie od naliczonych kar Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto;

  - za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej – 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ........................... zł

(słownie: ...................................................................................).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie: .............................................

- W przypadku należytego wykonania robót:

  - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu odbioru końcowego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy;

  - 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą zabezpieczenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępczego usunięcia wad.

- W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia (§ 2) lub wprowadzenia zmian w umowie (§ 14), Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia (w tym gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych) o czas odpowiadający nowemu terminowi realizacji.

- Jeśli zachodzi konieczność podpisania aneksu zwiększającego wartość zamówienia, przed jego podpisaniem Wykonawca zobowiązany jest wnieść uzupełniające zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto danego aneksu.

- Oryginały aneksów do zabezpieczenia (lub nowe dokumenty gwarancyjne) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 3 dni robocze przed podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie wniesienia, przedłużenia lub uzupełnienia zabezpieczenia stanowi istotne naruszenie umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres ............... miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 11.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego oraz powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

- Na okres udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel., e-mail): ..................................................................... .

- Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się co najmniej raz w roku (w terminie do 30 czerwca) oraz obowiązkowo na 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Nieobecność Wykonawcy podczas przeglądu, mimo prawidłowego zawiadomienia, nie wpływa na ważność dokonanych ustaleń i podpisanych jednostronnie przez Zamawiającego protokołów z przeglądu.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po upływie okresu rękojmi/gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych terminów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie zastępcze stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez zgody sądu). Koszty te zostaną pokryte w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 12), a w razie jej braku – na podstawie faktury obciążeniowej.

- W przypadku dokonania istotnej naprawy lub wymiany elementu przedmiotu zamówienia, termin gwarancji i rękojmi dla tego elementu biegnie na nowo od dnia odbioru prac naprawczych. W pozostałych przypadkach okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy z powodu wad.

§ 14

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

1) W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie przeliczona zgodnie z nowymi przepisami;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki składki – o wartość faktycznego wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą z przepisów ustawy o PPK w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.2) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia (§ 2):
a) wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia;
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej (wojny, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, epidemie w tym COVID-19, strajki, akty władzy publicznej);
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (np. mrozy, ulewy), potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy na podstawie raportów pogodowych IMiGW;
d) pisemnego żądania wstrzymania robót przez Zamawiającego lub zakazu wydanego przez organy administracji (o ile nie wynika to z winy Wykonawcy);
e) wystąpienia kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;
f) konieczności wykonania robót zamiennych (za zgodą Zamawiającego i Projektanta), rozumianych jako wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny od pierwotnego;
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
h) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunków udziału (zgodnie z art. 118 Pzp);
i) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących przerwanie robót;
j) konieczności wymiany osób kluczowych wskazanych w § 6 umowy;
k) konieczności dostosowania terminu realizacji do wytycznych lub wymogów Instytucji Zarządzającej w ramach umowy o dofinansowanie nr 00049.UM15.65721.00035.2025.

3) W zakresie zmiany Wykonawcy w przypadku:
a) sukcesji, połączenia, podziału, przekształcenia lub upadłości dotychczasowego Wykonawcy, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia;
b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców (art. 465 Pzp).4) W zakresie zasad wystawiania faktur:
a) zmiany zasad fakturowania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych wynikających z modyfikacji przepisów o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Strony umowy niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności (w tym COVID-19) na należyte wykonanie umowy.

- Zmiany wynagrodzenia (ust. 1 pkt 1) wprowadzane są wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który musi wykazać i udokumentować realny wpływ zmiany przepisów na koszt realizacji niniejszego zamówienia.

- W  przypadku robót zamiennych (ust. 1 pkt 2 lit. f), rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie może wzrosnąć powyżej kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1. Każda zmiana rzeczowa musi zostać uwzględniona w aktualizacji Tabeli Wartości Elementów Scalonych (Załącznik nr 10 do SWZ).

- Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. Przed podpisaniem aneksu Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w § 12.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach,

- w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

- w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową, pomimo pisemnego wezwania      Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania – w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w  wezwaniu Zamawiającego,

- Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie  z  przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

- Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego  – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

- Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca nienależycie zabezpiecza obiekt przed opadami atmosferycznymi w trakcie robót rozbiórkowych i montażowych, stwarzając zagrożenie zalania mienia Zamawiającego – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości.

2.W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.

3.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

4.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności będących przyczyną odstąpienia w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108           ustawy Pzp,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy  w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, wyliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót na podstawie protokołu inwentaryzacji i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, w sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać w drodze mediacji lub w inny polubowny sposób przed Sądem Polubownym czy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron dotyczące realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:
a) dla Wykonawcy ………………………………………………
b) dla Zamawiającego – Urząd Gminy Grzegorzew, Plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego grzegw@grzegorzew.pl, fax Wykonawcy …………………. lub adres e-mail Wykonawcy ………………………..
ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

- Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów e-maili numerach fax. Do chwili prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo doręczone.

- Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób zaangażowanych w realizację zamówienia (w szczególności w zakresie weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 4) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grzegorzew.

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane przekazuje Zamawiającemu.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                         WYKONAWCA: