Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIECIECHOWICE

nr …………………..

zawarta w Iwanowicach Włościańskich w dniu ………….…….. pomiędzy:

Gminą Iwanowice, z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6821634453, REGON: 351555832, reprezentowaną przez:

Roberta Lisowskiego – Wójta Iwanowic

przy kontrasygnacie Joanny Domajewskiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

…………………………. z siedzibą w …………………………. , ul. …………………………. …..-……… …………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………, NIP ……………, REGON ……………, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy …………………………. ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ……………,  którą reprezentuje:

1.	…………… – ……………

2.	…………… – ……………

(Lub w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik nieujawniony w KRS)

…………… – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

(Lub w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

…………… …………… prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: …………… …………… z siedzibą w …………… ul. …………… …-…….,  …………… NIP …………… REGON …………… działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje …………… …………… jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”.

łącznie dalej zwanymi „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku Szkoły Podstawowej w Miejscowości Sieciechowice- postępowanie nr 2” Znak sprawy: IGKR.271.5.14.2026 przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej zwaną ustawą Pzp.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, które polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych termomodernizacyjnych i dostosowawczych (w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”) modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sieciechowice, zgodnie z warunkami umowy, za wynagrodzeniem określonym w § 3.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie w szczególności:

  - dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (decyzję o pozwoleniu na budowę / względnie zgłoszenie robót – jeżeli dotyczy ), a także wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania wskazanej poniżej Inwestycji, - jeżeli dotyczy, dokumentację powykonawczą oraz pełnić będzie nadzór autorski w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

  - roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową

- przy czym szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w SWZ z wyjaśnieniami i jej zmianami w trakcie postępowania przetargowego, oraz w pozostałych dokumentach (w szczególności OPZ, oraz PFU, oraz innych) dostępnych Wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia - wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część umowy i są załącznikami do niej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ, OPZ oraz resztą dokumentacji udostępnionej zarówno w postępowaniu przetargowym, jak i na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami będącymi załącznikami do umowy, a także zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należytą starannością oraz obowiązującymi standardami, etyką zawodową, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- W ramach dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy Wykonawca wykona:

  - dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na budowę /względnie zgłoszenie robót, zgłoszenia mikroinstalacji);

  - projekty wykonawcze;

  - projekt techniczny, jeśli dla należytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka konieczność;

  - pozwolenie wodno-prawne lub zgłoszenie wodno-prawne, jeśli dla należytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka konieczność;

  - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli dla należytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka konieczność;

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

  - konieczne wnioski i uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia i pozwolenia (inne decyzje administracyjne), których obowiązek uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa;

  - dokumentację powykonawczą;

  - inne niezbędne dokumenty do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie wszelkich innych niezbędnych warunków technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, koniecznych do należytego wykonania dokumentacji projektowej i Przedmiotu umowy w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a także wykonanie badań i pomiarów. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu Umowy udzieli Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w ww. sprawach.

- Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru.

- Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą.

- Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki uzgadniające dokumentację projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wymagania odnośnie formy dokumentacji projektowej są następujące:

  - kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku pen drive,

  - rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf oraz źródłowym pliku programu projektowego,

  - specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym formacie *.doc oraz *.pdf,

  - przedmiary robót muszą być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls oraz w pliku, który może być otwarty przez program NORMA PRO,

  - wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, pozwolenia, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku pen drive.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie dokumentacji projektowej. W tym celu, Zamawiający będzie zwoływał rady projektowe, w których Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego, co tydzień, o zaawansowaniu prac projektowych wraz z podaniem ich procentowego wykonania.

- W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic informacyjnych - zgodnie z zasadami  udzielania dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego 2021-2027.

- Wraz z dokumentacją projektową przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru dokumentacji.

- Końcowe przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi - na pisemny wniosek Wykonawcy - w siedzibie Zamawiającego przy udziale osoby wskazanej w Umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji będzie potwierdzone protokołem przekazania. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie winny zostać przekazane Zamawiającemu w oryginałach.

- W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia ewentualnych wad lub braków dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji.

- Odbiór końcowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbędzie się z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony lub ich upoważnionych przedstawicieli.

- W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania Umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej części, a także w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Uzupełnienia, korekty, usunięcie wad i braków oraz wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie.

- Strony dopuszczają częściowe odbiory dokumentacji projektowej. Postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio.

ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane przy użyciu własnych materiałów, wyrobów budowlanych oraz narzędzi, sprzętu etc., będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Użyte do wykonania Przedmiotu umowy materiały, wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do wskazanych materiałów - stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości, karty techniczne etc.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy materiały i urządzenia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie część lub cały teren budowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie części lub całego terenu budowy, który to wniosek Wykonawca będzie uprawniony złożyć po wykonaniu zgodnie z postanowieniami Umowy dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy, to jest po podpisaniu przez strony protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokumentacji. Wniosek o częściowe przekazanie terenu budowy może dotyczyć tylko robót budowlanych, które mają być realizowane na wnioskowanym terenie, na które Wykonawca uzyskał decyzję uprawniającą do realizacji zadania.

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody związane z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

- Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:

  - zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne;

  - strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska;

  - prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów;

  - w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem;

  - ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót;

  - zapewnić i ponosić - do dnia odbioru robót budowlanych - koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości;

  - uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego (w tym odtworzyć trawniki z siewu wokół obiektu) i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

- Wykonawca jest zobowiązany - na własny koszt - zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej.

- Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robót - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia jeśli zajdzie taka konieczność. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i ponieść wszelkie koszty z tym związane.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie prowadzenia robót.

- Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać za potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych. Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również:

  - zapewnienie personelu posiadającego stosowne uprawnienie budowalne do projektowania w danej specjalności w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakresów przewidzianych do wykonania w Programie Funkcjonalno – Użytkowym;

  - zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności;

  - uczestniczenie w każdej naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Zamawiającego wraz z kierownikiem budowy. Inspektor nadzoru ma prawo zwoływania narad koordynacyjnych a kierownik budowy (odpowiedni kierownicy robót) mają obowiązek uczestniczyć w tych naradach. Do ustaleń zapisanych w protokołach z narad uczestnicy mogą wnosić uwagi w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po upływie tego terminu ustalenia z narad uważa się za wiążące;

  - zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

  - zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż.;

  - dokonanie (przed przystąpieniem do realizacji robót) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodetę punktów osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót budowlanych;

  - dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodetę punktów osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót budowlanych po zakończeniu robót, a przed dokonaniem odbioru końcowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaże się, że punkty osnowy geodezyjnej uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru końcowego,

  - przedstawienie Zamawiającemu raportu z czynności opisanych w punkcie powyżej na wniosek Zamawiającego;

  - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem;

  - usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  - przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

  - ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami;

  - koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców);

  - ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, w tym DTR, decyzji i akceptacji, których wymaga prawo, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: mapy powykonawczej zawierającej zestawienie ilości i rodzajów powierzchni zabudowanych elementów w formie legendy, a także sporządzenie zestawienia tabelarycznego wartości wyposażenia obiektu i realizowanych robót;

  - odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót, w tym humusowanie i odtworzenie trawników z siewu;

  - utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg;

  - zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

  - wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

  - wykonanie audytu energetycznego ex-post,

  - Wykonania tablicy informacyjnej, zgodnej z wymogami dofinansowania;

  - przedłożenie kart materiałowych dla elementów stanowiących Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru przed ich zamówieniem i montażem. Wraz z kartą materiałową należy przedłożyć załączniki dla danego materiału tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.;

  - ścisłe koordynowanie harmonogramu i frontu robót z Dyrekcją Szkoły Podstawowej. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty będą realizowane na obiekcie czynnym i zobowiązuje się do powstrzymania się od prowadzenia robót hałaśliwych i uciążliwych w godzinach przeprowadzania egzaminów szkolnych oraz w innych kluczowych dla funkcjonowania placówki terminach wskazanych przez Dyrekcję. Wszelkie prace wewnątrz budynku wymagają pisemnej akceptacji ich harmonogramu przez użytkownika obiektu przed ich rozpoczęciem. Opóźnienia wynikające z konieczności dostosowania się do rytmu pracy szkoły nie stanowią podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy

- Zabudowa materiałów budowlanych, urządzeń, elementów itp. objętych Przedmiotem umowy jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiałowych (przedkładanych przez Wykonawcę na minimum 14 dni przed zabudową danego materiału).

- W przypadku zabudowy materiału bez akceptacji karty materiałowej Wykonawca może otrzymać od Zamawiającego polecenie demontażu elementu (materiału), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia karty nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby jej wypełnienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z powołanym Inspektorem nadzoru. Wszelkie informacje, dokumenty związane z realizacją Inwestycji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru wskazanego.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego:

- pisemnie lub mailowo o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość według kosztorysu ofertowego, wraz z opinią Inspektora Nadzoru oraz – w przypadku konieczności - Projektanta, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczności – i przystępuje do wykonania tych prac po zawarciu aneksu do umowy;

- pisemnie lub mailowo na adres wskazany w pkt. 1) i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót ulegających zanikowi lub zakryciu na 2 dni przed ich zanikaniem lub zakryciem, w przypadku niedopełnienia tych obowiązków Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- pisemnie lub mailowo na adres wskazany w pkt. 1) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z  Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom,

- pisemnie lub mailowo na adres wskazany w pkt 1) i na żądanie Zamawiającego raportu o stanie zaawansowania prac.

- Wraz z przejęciem protokolarnym terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy oraz za szkody powstałe poza terenem budowy, ale związane z wykonywaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty jakie mogą powstać na terenie budowy wskutek działań pracowników Wykonawcy oraz innych osób, którym Wykonawca powierza wykonanie czynności przy realizacji budowy. Wykonawca ponosi taką samą odpowiedzialność jak w zdaniu poprzednim w zakresie podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich pracowników lub innych osób wykonujących zlecone przez nich czynności związane z budową.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za spowodowane w trakcie wykonywania robót szkody na mieniu oraz za szkody powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, spowodowane wadami i usterkami wykonanych robót.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych, oraz za skutki takich uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, również w zakresie instalacji niezinwentaryzowanych.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę oraz teren budowy aby w możliwie jak najmniejszym stopniu utrudniało to lub uniemożliwiało korzystanie z budynku szkoły przez uczniów i pracowników, oraz z budynków i terenów sąsiadujących z placem budowy.

- Wykonawca przygotuje rozliczenie końcowe i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać:

- umowę,

- ofertę,

- umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,

- harmonogram,

- tabele elementów rozliczeniowych,

- polisę ubezpieczeniową,

- protokół przekazania budowy,

- protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,

- badania materiałów,

- recepty,

- wyniki pomiarów: laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla każdej branży,

- dziennik budowy,

- rozliczenie finansowe,

- potwierdzenie zakończenia odbioru robót,

- oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonywaniu zadania zgodnie z przepisami,

- niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.

- Oferta Wykonawcy złożona w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na podstawie dokumentów otrzymanych przez Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym robotami budowlanymi i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu oraz budowli, obiektów budowlanych mających wpływ na realizowane zadanie,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny prac,

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania,

- dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie,

- posiadł wystarczającą wiedzę potrzebną do należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym umową, w szczególności przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalnymi w których będą realizowane roboty w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwością zakwaterowania pracowników, oraz uwzględnił je w kalkulacji, a co Wykonawca uwzględnił w kalkulacji ryzyka objętego wynagrodzeniem ryczałtowym;

- został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno wysokościowych i nie wykazanych w dokumentacji projektowej, oraz pozostałej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności (chyba, że wada ta obiektywnie nie mogła zostać wykryta przy zachowaniu najwyższej staranności);

- zapoznał się szczegółowo i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do dokumentacji postępowania zawartej w SWZ oraz tej przekazanej przez Zamawiającego,

- nie ma przeszkód do realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ i niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru,

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia żądania,

- uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego,

- wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych przez organy prowadzących postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie.

§2. TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, którego treść i forma podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. Do harmonogramu Wykonawca dołączy wycenę prac i robót będących Przedmiotem umowy (kosztorysy ofertowe/inwestorskie sporządzone przy opracowywaniu dokumentacji projektowej), która to wycena ma charakter pomocniczy z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 2 najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Po uzgodnieniu i podpisaniu harmonogramu będzie on stanowił załącznik do umowy.

- Za datę wykonania Przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, bez wad istotnych, uniemożliwiających odbiór i użytkowanie – w szczególności do odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie pozwolenia na użytkowanie.

- Roszczenia dotyczące przesunięcia terminów wykonania Przedmiotu umowy muszą być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przesłanek je uzasadniających i wskazywać okoliczności uzasadniające żądanie, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.

- Wykonawca potwierdza, że terminy wskazane w niniejszej umowie są terminami obiektywnymi i prawidłowo określonymi, tym samym są wystarczające dla wykonania i zakończenia całości Przedmiotu umowy.

§3. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

- Wykonawca za realizację Przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto [***], słownie: [***], w tym podatek VAT o stawce [***]%, tj. [***] zł, słownie: [***], tj. netto: [***], słownie [***].

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy oraz wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy i kosztów z tym związanych oraz wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych, niezbędnych dla wykonywania całości przedmiotu umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa budowlanego, w szczególności:

  - wszelkie koszty przeglądów, napraw sprzętu i urządzeń, usuwania wad i usterek, napraw konserwacyjnych, w tym koszt przybycia serwisku w okresie rękojmi i gwarancji,

  - opłaty pośrednie,

  - należności celne,

  - podatek VAT i akcyzę,

  - delegacje i opłaty związane z realizacją zamówienia,

  - organizację i urządzenia zaplecza w okresie niezbędnym do wykonania robót,

  - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

  - zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty,

  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  - opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę,

  - inne związane z realizacją prac stanowiących przedmiot umowy,

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie wszelkich prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego wynagrodzenia:

  - kar umownych określonych w niniejszej umowie,

  - płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych podwykonawców,

  - wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z zastępczego opłacenia za Wykonawcę składki na polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktu i z faktury końcowej.

- Za wykonane prace i roboty budowlane wystawione będą faktury VAT obejmujące zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający dopuszcza dwie płatności. Płatność częściową, która wyniesie nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, po wykonaniu minimum 30% zakresu prac, oraz płatność końcową.

- Podstawą do wystawienia:

  - faktury VAT częściowej - jest załączenie do faktury bezusterkowego protokołu odbioru częściowych robót budowlanych podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - faktury VAT końcowej - jest załączenie do faktury bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem, w terminie 
do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek wskazany na fakturze VAT, prowadzonym przez bank [***], o numerze [***].

- Fakturę VAT należy wystawić z następującymi danymi:

- NABYWCA: Gmina Iwanowice, NIP

- ODBIORCA: Urząd Gminy Iwanowice, NIP

- Numer rachunku bankowego [***],

- Nazwa banku [***],

- Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru, oraz inne dokumenty wymagane przez PZP, takie jak dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Brak tych dokumentów jest równoznaczny z niezłożeniem faktury VAT Zamawiającemu.

- Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę, poprzez pisemne oświadczenie, i nie stanowi zmiany Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyżej wskazany numer rachunku bankowego został otwarty 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług.

- Faktury będą przekazywane i odbierane zgodnie z systemem KSeF.

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury drogą mailową, skanem, faksem lub innym komunikatorem, za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz w sytuacji gdy przepisy prawa dopuszczają taką możliwość.

§ 4. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

      - W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy, w tym dokumentacji powykonawczej, z chwilą jej przekazania Zamawiającemu, po obustronnym podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia za dany etap prac – na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczególności następujących polach eksploatacji:

        - wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposób nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego;

        - zwielokrotniania dokumentacji projektowej techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową;

        - wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy;

        - publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji projektowej;

        - korzystanie z dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji Inwestycji, a także prawo do wielokrotnego wykorzystania projektu w celu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji lub remontu obiektu budowlanego w przyszłości przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na jego zlecenie, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

      - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji powykonawczej, a także opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej, a w tym dokumentacji powykonawczej i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, a w tym dokumentacji powykonawczej oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba że na niniejsze Zamawiający wyrazi zgodę na piśmie.

      - Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnień z nią związanych, a także za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilości określonej w Umowie.

      - Wykonawca zapewnia, iż dokumentacja projektowa będąca Przedmiotem Umowy będzie wynikiem jego twórczości, będzie wolna od wad prawnych, a także nie będzie naruszać praw osób trzecich.

§ 5. NADZÓR AUTORSKI

          - Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego będzie należało w szczególności:

            - stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową;

            - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego;

            - uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

            - wykonanie koniecznych opracowań, w tym zmian dokumentacji projektowej, których potrzeba sporządzenia wyniknęła na etapie realizacji robót budowlanych i przekazanie ich Zamawiającemu w terminach wskazanych przez Zamawiającego;

            - wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robót budowlanych, co Wykonawca dokumentować będzie przez:

              - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej dla zakresu dot. przebudowy istniejącego uzbrojenia,

              - rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują wpisy do Dziennika Budowy;

              - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony Umowy.

          - Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nadzoru autorskiego – w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. Wykonanie nadzoru autorskiego na terenie robót będzie potwierdzone kartą nadzoru autorskiego.

§ 6. KLAUZULA WALORYZACYJNA

      - Zamawiający wskazuje na możliwość zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych)

- jeśli zmiany z pkt 1) – 4)  będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;

- jeśli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia zmieni się o co najmniej 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 %.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4.

      - 5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% ich wartości przyjętych przez Wykonawcę do ustalenia ceny złożonej oferty, w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur wystawionych po zmianie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

      - W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% ich wartość przyjętych przez Wykonawcę do ustalenia ceny złożonej oferty, w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

      - W przypadku gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 5. i 6. przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

      - Wniosek o którym mowa w ust. 5. i 6. można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące.

      - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

      - 1Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

      - Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5. wynosi 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia.

      - Przez maksymalną wartość poszczególnej zmiany, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. Zamawiający i Wykonawca ponoszą ryzyko wzrostu lub spadku cen w proporcji 50% na 50% powyżej ustalonego progu uruchomienia waloryzacji.

      - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 11.

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 7.KLAUZULA SPOŁECZNA

- Wykonawca, w związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, lub związane z wykonywaniem wszelkich prac lub robót objętych niniejszym umową, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze, przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w ust. 1:

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu robót wskazanych w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis pracownika,

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy i/lub podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - innych dokumentów, w tym w szczególności: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, i/lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8. PODWYKONAWCY

      - Wykonawca wykona zamówienie sam/za pomocą podwykonawcy/ów.

      - Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

    - zakres powierzonych robót podwykonawcy/om: [***],

    - nazwa podwykonawcy: [***],

    - czy Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP: tak/nie.

- Jeżeli w trakcie wykonania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, to wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonywania prac/robót, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

- W przypadku, w którym wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum, wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody wykonawcy i zamawiającego,

- brak jest zastrzeżenia, iż zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy za wykonane przez niego roboty do wysokości wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zamawiający skierował sprzeciw listem poleconym na adres wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych netto.

- W przypadku stałej współpracy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą w trakcie realizacji zadania, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o podwykonawstwo progu 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo na kwotę powyżej 50 000,00 złotych netto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 2-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie zapłaty wymaganego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za okres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- W przypadku realizacji robót za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą :

- pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podpisanego przez upoważnioną do tego osobę, iż Wykonawca dokonał zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub przedstawienie Zamawiającemu upoważnienia uprawniającego Zamawiającego do zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z dyspozycją przekazania tego wynagrodzenia (wskazując dokładnie kwotę, nr rachunku).

- protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanych przez niego robót, dostaw lub usług oraz należne wynagrodzenie - protokół ten wymaga podpisów przedstawiciela Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzających zawarte w nich ustalenia,

- kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dniod dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

§ 9. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami;

- protokolarne przekazanie terenu robót niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- protokolarne dokonanie odbioru częściowego, odbioru końcowego wykonanych robót, z udziałem przedstawiciela Wykonawcy,

- terminowa zapłata faktury, po dostarczeniu jej przez Wykonawcę wraz z protokołem częściowym/końcowym.

  - Zamawiający udziela pełnomocnictwa Wykonawcy do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 10. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Nadzór na budowie będzie sprawował: Jacek Jędrzejczyk

  - numer uprawnień: 271/2001,

  - numer telefonu: 695 975 194,

  - adres poczty elektronicznej: jjedrzejczyk@iwanowice.pl,

- Wykonawca wskazuje dane projektanta w specjalności bez ograniczeń: [***]

  - numer uprawnień [***]

  - numer telefonu: [***],

  - adres poczty elektronicznej [***]

- Wykonawca ustanawia następujących projektantów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń: [***]

  - numer uprawnień [***]

  - numer telefonu: [***],

  - adres poczty elektronicznej [***]

- Wykonawca wskazuje kierownika budowy: [***]

  - numer uprawnień [***] – do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

  - numer telefonu: [***],

  - adres poczty elektronicznej [***]

- W przypadku konieczności zmiany powyższych osób Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.

- Zmiana powyższych osób wymaga zgody Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień, oraz spełnia takie same wymagania, jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, których zmiana ma dotyczyć (tj. otrzymałaby taką samą ilość punktów). Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków projektanta lub Kierownika budowy, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność świadczenia powierzonego jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać uprawnienia, nie gorsze niż zastępowane osoby.

§11.ODBIORY

- Strony będą dokonywać następujących rodzajów odbiorów robót budowlanych:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w Dzienniku budowy i zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez Inspektora Nadzoru, do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego, uprzedniego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego lub właściwego Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do Dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokołu odbioru technicznego robót.

- Odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru właściwym Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, projektanci, Inspektor Nadzoru, Kierownicy robót oraz Kierownik Budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, dołączyć dokumenty zatwierdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru:

    - Kopie atestów oraz karty gwarancyjne na zastosowane i wbudowane materiały, prefabrykaty i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

    - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, pomiarów, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

    - Wypełniony dziennik budowy,

A w przypadku odbioru końcowego ponadto:

    - Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 4 egzemplarzach wraz z informacją geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu,

    - Dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy - jeżeli takie wystąpiły - potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i projektanta – w przypadku zakończenia całości robót budowlanych,

    - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych zgodnie z projektem budowlanym - w przypadku zakończenia całości robót budowlanych,

    - Oświadczenie o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wynikającego z umowy,

    - Projekt techniczny z uwzględnieniem zmian (art. 36b ust. 2 Prawa budowlanego),

    - Kopie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 Prawa budowlanego);

    - Oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony odpowiedniej jednostki powiatowej straży pożarnej, oraz odpowiedniej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;

    - Pozwolenie na użytkowanie;

    - Protokoły z badań instalacji i urządzeń (UDT, instalacje elektryczne, wodociągowe, przeglądy kominiarskie, badania toksykologii, akustyki, biologiczne i fizykochemiczne wody, próby szczelności oraz inne wymagane przez Zamawiającego oraz przepisami prawa);

- Niedopełnienie obowiązków określonych powyżej skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Ostatecznym odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu skuteczne zgłoszenie o zakończeniu robót lub ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia od właściwego organu Nadzoru Budowlanego.

- Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do odbioru ostatecznego załączając dokument, o którym mowa w ust. 8 wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą stanowiącą podstawę wydania tego dokumentu oraz dokument gwarancyjny. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do procedury odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest przedłożenie przez Wykonawcę audytu energetycznego ex-post, potwierdzającego osiągnięcie końcowego efektu energetycznego zgodnego z parametrami wskazanymi w OPZ. Brak osiągnięcia zadeklarowanych parametrów stanowi wadę istotną uniemożliwiającą dokonanie odbioru końcowego

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, nie później niż 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 5-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego Zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Podpisany przez Strony protokół częściowego i końcowego odbioru wykonanych robót stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.

- Podpisany przez Strony protokół ostatecznego odbioru realizacji zadania stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

  - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia wynagrodzenia do wartości faktycznie zrealizowanych, pełnowartościowych robót, ze stosownym potrąceniem kosztów doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z umową (wykonanie zastępcze),

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to zamawiający może:

    - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzone wady mają charakter istotny (tj. uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem); w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad,

    - lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

  - Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej, tj.: za szkody z czynów niedozwolonych, niezwiązane z umową, oraz za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - - na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000,00 zł..

  - Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności:

    - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

    - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

    - ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji powykonawczej;

    - ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku wad i braków dokumentacji powykonawczej;

    - ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy;

    - dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych.

  - Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność, oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstałych w szczególności w wyniku:

    - uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców;

    - utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych;

    - utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich;

    - utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.

  - Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, przez cały okres obowiązywania Umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.

  - Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.

  - Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.

  - W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy ubezpieczeniowej jest krótszy niż okres na który polisa ma zgodnie z umową obowiązywać, Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiającemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z potwierdzeniem opłacenia składek ubezpieczeniowych, których termin wymagalności upłynął w dniu jej przedłożenia Zamawiającemu.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 , tj. kwotę w wysokości [***]zł, zgodnie z art. 450 § 1 pkt 1-5 PZP w formie [***].

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 gwarantuje wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową, oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Kwota [***]zł, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostała część zabezpieczenia służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji w wysokości [***]zł, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym rękojmią i gwarancją, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zapłaty we własnym zakresie lub Zamawiający kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Wykonawcę, na co wyraża on zgodę.

- Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tytułu kar umownych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem dotychczasowego Zabezpieczenia. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, Zamawiający zmienia formę Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę odpowiedniej kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w:

  - pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy

  - w formie innej niż w pieniądzu, gdy zabezpieczenie jest złożone w formie papierowej, przesyłką kurierską, bądź poprzez odbiór osobisty

  - w formie innej niż w pieniądzu, gdy zabezpieczenie jest złożone w formie elektronicznej, poprzez oświadczenie Zamawiającego o zwolnieniu gwaranta lub poręczyciela z długu w odpowiednim zakresie.

§ 14. GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres [***] miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót. Zadeklarowany okres gwarancji dotyczy całości Przedmiotu Umowy, w tym wszystkich urządzeń, instalacji (m.in. pomp ciepła, kotłów, fotowoltaiki) oraz materiałów, niezależnie od ewentualnie krótszych okresów gwarancji udzielanych przez ich producentów.

- W ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej i w okresie udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wymaganych przez producentów autoryzowanych przeglądów serwisowych, konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych dla zainstalowanych urządzeń (w szczególności pomp ciepła, central wentylacyjnych, instalacji fotowoltaicznej oraz windy), w terminach i z częstotliwością warunkującą utrzymanie pełnej gwarancji producenta. Brak wykonania przeglądu w terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia go podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady fizyczne wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że Wykonawca przystąpi do usunięcia wad fizycznych w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady – chyba, że strony uzgodnią inne terminy.

- Zamawiający dokona zgłoszenia wad fizycznych w formie mailowej na aktualny adres mailowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad fizycznych w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Pismo do Wykonawcy zostanie wysłane drogą mailową i/lub poprzez e-doręczenia.

- Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 5 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem nienależytego wykonania Umowy.

- Wady fizyczne powinny zostać usunięte w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przystąpienia do prac naprawczych, chyba że strony uzgodnią inne terminy.

- Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (tj. zastępcze wykonanie), nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraźnie wyraża zgodę.

- Po upływie okresu gwarancji jakości Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie strony umowy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie się wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane wadami).

- Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji jakości.

- Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o stwierdzającego wykonanie bez istotnych zastrzeżeń robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy.

- W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy. Do terminów usuwania wad w ramach rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące terminów dla gwarancji.

- Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności lub robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu itp. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie usunięcie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upoważnieni przedstawiciele stron dokonają czynności kontrolnych, na okoliczność czego zostanie sporządzony pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia w tym zakresie.

- W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wady przedmiotu umowy zostały zgłoszone w tym okresie.

§ 15. KARY UMOWNE

- Strony zgodnie postanawiają, że za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy będą stosowane kary umowne.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 umowy oraz terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi i gwarancji - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę bez określenia terminu ich wykonania, a wynikających z niniejszej umowy za każdy przypadek niewykonania; wraz z nałożeniem kary Zamawiający wzywa Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin na wykonanie tego obowiązku, po upływie tego terminu Zamawiający może nałożyć ponownie karę umowną, o której mowa w niniejszym punkcie. Procedura może być powtarzana, aż do wykonania obowiązku przez Wykonawcę - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

- z tytułu realizacji umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na których Zamawiający nie wyraził zgody - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań zamawiającego określonych w § 8 –  0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,

- w przypadku niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, o którym mowa w § 7 umowy - w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku,

- w przypadku realizacji umowy przez osobę, która nie została wskazana w treści oferty (dotyczy tylko tych osób, których wskazanie w ofercie było wymagane) lub przez osoby, na które Zamawiający nie wyraził zgody lub o uprawnieniach gorszym, niż osoba wskazana w ofercie - 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,

- z tytułu wykonania przedmiotu umowy z materiałów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy lub przepisami prawa – 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,

- z tytułu bezskutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (z powodu braków w dokumentacji, o których mowa w § 11 ust. 6), wymuszającego ponowne zgłoszenie gotowości – kara jednorazowa w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek bezskutecznego zgłoszenia;

- z tytułu nieosiągnięcia przez zmodernizowany obiekt gwarantowanego efektu energetycznego określonego w OPZ (potwierdzonego audytem ex-post) – w wysokości równowartości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych dla niniejszego zadania, nie mniej jednak niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Potrącenie nastąpi po uprzednim wystawieniu i doręczeniu Wykonawcy noty obciążeniowej z terminem płatności określonym w nocie.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

- Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależna od siebie (kary ulegają sumowaniu).

- Łączna wartość kar umownych, które zamawiający może nałożyć na wykonawcę, nie może przekroczyć 20%  maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do zlecenia wykonania tych obowiązków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności za wykonane prace.

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- Wykonawca realizuje Przedmiot umowy niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, mimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania prac,

- w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie przez Wykonawcę, a zwłoka wynosi co najmniej 7 dni,

- Wykonawca zwleka z rozpoczęciem robót budowlanych lub ich ukończeniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do zakończenia przedmiotu umowy.

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wykona ich w terminie określonym w wezwaniu,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w razie gdy w realizacji przedmiotu umowy będzie brała udział osoba, która nie była wskazana w ofercie Wykonawcy, na którą Zamawiający nie wyraził zgody, o uprawnieniach (dotyczy tylko tych osób, których wskazanie w ofercie było wymagane) gorszych niż zastępowana osoba,

- w razie realizacji umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niezgłoszonego zgodnie z procedurą określoną w § 8 umowy,

- dokonany zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 Pzp

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej,
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniem, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektyw: 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich umownych zobowiązań.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń Stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych) oraz z innego tytułu (w tym wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy).

- Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy i odebranej przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i uporządkować teren, usunąć urządzenia, opuścić teren, zwrócić wszelką dokumentację otrzymaną od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie, z podaniem przyczyny odstąpienia, uzasadnienie i wskazaniem terminu odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawa autorskie do dokumentacji projektowej, oraz roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji do prac wykonanych do dnia odstąpienia.

§ 17. ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

    - koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, 
a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa

    - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, których nie dało się przewidzieć lub niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych;

    - wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy

    - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, pod którą rozumie się tylko zdarzenie pochodzące spoza wpływu Stron, tj. pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, wojny, ataki terrorystyczne, nagłe zmiany przepisów, epidemie;

    - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy

    - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

    - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów

    - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany adresu, lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,

- zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

    - konieczności zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń,

    - wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy

- z zastrzeżeniem, że ewentualne ograniczenie zakresu rzeczowego lub wartościowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy (co oznacza, że Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu umowy o wartości co najmniej 80% wynagrodzenia);

- zmiany wartości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w pkt 4), tj. nie zrealizowania pełnego zakresu robót określonych w SWZ. będzie następowała proporcjonalnie do zmiany zakresu.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

- Wycena robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych. Roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego.

- Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w §  3 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 2 pkt 4) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyłączną winę za opóźnienie ponosi Zamawiający.

- W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1  pkt. 3  Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1  pkt. 3  Pzp ustala się następujące zasady postępowania:

- Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie.

- Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony (zaopiniowany) przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

- Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem przedmiaru robót, projektu budowlanego, opisujących te roboty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli są wymagane.

- Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

- Rozliczenie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w pkt 4) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

- Poinformowania na piśmie drugiej strony, bez konieczności spisywania aneksu do umowy wymagają zmiany:

  - danych adresowych,

  - danych kontaktowych,

  - danych koordynatorów oraz inspektora nadzoru.

§ 18. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

- Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo i wnikliwie zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść 
i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej realizacji.

§19. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), Zamawiający informuje, że:

- Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, reprezentowana przez Wójta Gminy Iwanowice.

- Inspektor Ochrony Danych (IOD)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Paweł Chochół, z którym można kontaktować się:

    - e-mail: iodo@iwanowice.pl,

    - telefonicznie pod numerem 606487587

    - pisemnie: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

- Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

    - zawarcia i realizacji niniejszej umowy, w tym bieżącej komunikacji, rozliczeń, nadzoru nad realizacją zamówienia, obsługi gwarancji i rękojmi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

    - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym związanych z udzieleniem i realizacją zamówienia publicznego, w tym w zakresie jawności i archiwizacji dokumentacji postępowania oraz realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zw. z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych);

    - prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, podatkowej oraz sprawozdawczej, w tym obsługi faktur (w tym KSeF), płatności i rozliczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

    - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

- Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzane mogą być w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię, nazwisko, stanowisko/funkcja, numer telefonu, adres e-mail), dane rejestrowe i rozliczeniowe (np. firma, NIP, REGON, KRS/CEIDG, adres, numer rachunku), dane pełnomocników, przedstawicieli i personelu wykazanego do realizacji zamówienia, a także dane zawarte w dokumentach składanych/opracowywanych w toku realizacji umowy (np. protokoły, oświadczenia, dokumentacja budowy).

- Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności: organy i instytucje kontrolne oraz nadzorcze, podmioty zapewniające obsługę księgowo-podatkową, banki i operatorzy płatności, operatorzy systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Zamawiającego (w tym związanych z fakturowaniem), operator pocztowy / e-Doręczeń, a także inne podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania/umowy w trybie przepisów o zamówieniach publicznych i dostępie do informacji publicznej – w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów prawa.

- Przekazywanie danych poza EOG (poza UE): Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

- Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności:

- w zakresie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez okres wskazany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (co do zasady 4 lata od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy),

- a ponadto przez okresy wynikające z przepisów o archiwizacji dokumentacji, rachunkowości i podatkach oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

- Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo do:

    - dostępu do danych (art. 15 RODO),

    - sprostowania danych (art. 16 RODO),

    - ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (art. 21 RODO).

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) mogą nie przysługiwać lub podlegać ograniczeniom – w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one profilowane (art. 22 RODO).

- Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej umowy oraz może wynikać z obowiązków ustawowych związanych z realizacją zamówienia publicznego i rozliczeniami. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy albo brakiem możliwości prawidłowego rozliczenia/udokumentowania czynności.

§20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest niedozwolone przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych nie wiąże ono Stron lub ma zastosowanie odpowiedni przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca ma obowiązek do poinformowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego, oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mającej lub mogącej mieć wpływ na realizację umowy, oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Jednakże w pierwszej kolejności Strony postanawiają, że spory będą rozstrzygane w drodze polubownych mediacji, przy udziale bezstronnego mediatora (na koszt strony wychodzącej z roszczeniem).

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§21. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Kopia polisy ubezpieczeniowej

- Kserokopie uprawnień i zaświadczeń osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy

- Oświadczenie i wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: