Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy

PROJEKT

UMOWA nr

Zawarta w dniu	r.	w Niechanowie  pomiędzy:

Gminą Niechanowo , z siedzibą przy ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, NIP: 784-229-76-36, REGON: 631259413

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Niechanowo -

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Niechanowo  - ……………………………………zwaną dalej „Zamawiającym”

a

NIP……………………..., KRS……………………….zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

każdy z nich zwany „Stroną”, a łącznie zwani „Stronami”.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako „ustawa Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, 
o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:

Przedmiot Umowy

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w ramach zadania 
pn.: ,,Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowo” – etap II – ul. Jarzębinowa
– nr ref.: UG.RI.271.4.2026.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w miejscowości Cielimowo ul. Jarzębinowa 
na odcinku pomiędzy ulicą Klonową a ul. Brzozową. Droga zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Posiada klasę drogi dojazdowej i służy do obsługi przyległej zabudowy jednorodzinnej. Zakres projektu obejmuje wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni jezdni. Budowa drogi wykonana zostanie na długości ok. 120 mb. Planowana szerokość jezdni to 5,5m. Głównym celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego istniejącej drogi, poprawa bezpieczeństwa korzystających z ww. ulicy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji, prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych. Stan istniejący: droga posiada pas drogowy o szerokości ok. 10 m, w tym jezdnię gruntową częściowo uzupełnioną kruszywem z tłucznia betonowego z domieszką tłucznia ceglanego oraz tłucznia kamiennego twardego. Jezdnia posiada liczne nierówności podłużne i poprzeczne w tym zaniżenia, ubytki, wyrwy. Wzdłuż jezdni znajdują się pobocza gruntowe. Ulica posiada następującą infrastrukturę techniczną: sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna i kanalizacyjna z przyłączami 
do w/w mediów oraz napowietrzną linię energetyczną z lampami oświetleniowymi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt techniczny oraz przedmiar robót.

(dalej jako: „Przedmiot Umowy”).

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:

- specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami (dalej jako „SWZ”), stanowiąca Załącznik 
nr 1 do Umowy,

- dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy,

- kosztorys ofertowy dostarczony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, będące integralną częścią Umowy.

- Integralną część Umowy stanowi również oferta Wykonawcy z załącznikami (dalej jako „Oferta”), stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się Przedmiot Umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, wymogami określonymi w SWZ, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się o przebiegu Umowy, niezwłoczne zgłaszanie wątpliwości i problemów, a także szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Terminy

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy przez obie Strony.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy: w terminie do dnia …………………………. .

- Za termin realizacji Przedmiotu Umowy będzie uznany dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z załącznikami określonymi w §9 Umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§3

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych: placu budowy i zaplecza placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie placu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Jeżeli prawo tego wymaga, Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu na czas budowy, uzyskuje wymagane prawem uzgodnienia i przedkłada go Zamawiającemu.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, tj. utrzymywał ład i porządek na terenie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do posesji położonych w pobliżu placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Wykonawcy. Prawidłowe oznakowanie 
i zabezpieczenie robót przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących Przedmiotem Umowy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością 
na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z Przedmiotem Umowy przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w §1 Umowy i zobowiązany jest do jego okazania na każde wezwanie Zamawiającego.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia własne Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom SWZ i dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające, że materiały te są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane Umową to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą że materiał bądź wykonanie robót są zgodne z Umową 
to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi Wykonawcy dotyczące realizacji Umowy, wymagają formy pisemnej.

Potencjał Wykonawcy

§5

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że funkcję kierownika budowy będzie pełnił _________, posiadający uprawnienia budowlane nr _________. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych.

- Kierownik budowy działać będą w granicach umocowania określonych w ustawie PB.

- Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, wskazane osoby muszą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego i zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Podwykonawstwo

§6

- Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców następujące czynności: _______________________________________________________. Pozostałe czynności Wykonawca wykona siłami własnymi (samodzielnie).

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli 
są już znani. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy. Zamawiający wymaga podania tych informacji także w odniesieniu do dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania oraz że wobec tego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w SWZ. Zmiana podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasadę tę stosuje się odpowiednio także 
do dalszych podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem.

- Treść umowy o podwykonawstwo nie może być sprzeczna z treścią Umowy i SWZ i winna zawierać 
w szczególności:

- szczegółowy zakres robót budowlanych, który Wykonawca powierzy podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za powierzone podwykonawcy roboty budowlane, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu wskazana w Ofercie Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni,

- zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

- uprawnienia wynikające z ust. 8,

- informację o obowiązku zgłaszania Zamawiającemu dalszego podwykonawstwa na zasadach opisanych w ust. 6, 12 i 14 lub o braku zgody na dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczące realizacji prac będących Przedmiotem Umowy i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w ust. 7, w szczególności gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

- gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10. Niezgłoszenie tego sprzeciwu we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku  umów o podwykonawstwo o wartości nie mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, tzn. nie mniejszej niż kwota ________________.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany tą umową jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt d), Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 7-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku wykonania części prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca do faktury dołączy zestawienie wymagalnych należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy – wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, kopiami polecenia przelewu na kwoty wynikające z tych faktur oraz oryginałami oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że otrzymali wymagalne należne wynagrodzenie albo oświadczeniem Wykonawcy wyjaśniającym, dlaczego podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

- W przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec tych podmiotów w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający wstrzymuje zapłatę stosownej części faktury (w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty), przy czym powyższe 
nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie to zostanie zaspokojone 
albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia 
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

- W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia 
jest złożenie przez Wykonawcę w formie pisemnej oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem Umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 
się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od końca terminu wyznaczonego Wykonawcy 
na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
|lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w terminie 30 dni od zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał 
się wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

Wynagrodzenie i zasady wypłaty wynagrodzenia

§ 7

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego 
w § 1 w wysokości:

Cena netto ........................................................................... zł

Plus należny podatek VAT ( .... %) .................................... zł

Wartość brutto oferty: ..................................................... zł

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w trzech transzach, na podstawie dwóch faktur częściowych oraz jednej faktury końcowej.

- Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 Umowy.

- Każda wypłacona transza umniejsza wynagrodzenie pozostające do wypłaty.

- Umówione wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie wydatki niezbędne 
do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym między innymi: wszelkie koszty zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania placu robót budowlanych, koszty utrzymania zaplecza robót, koszty ewentualnych dopuszczeń do pracy na urządzeniach podmiotów trzecich, pomiarów, badań, uzyskania niezbędnych uzgodnień i odbiorów, koszty poboru wody, energii, gazu itp.

- Umówione wynagrodzenie uregulowane będzie w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT, po uprzednim dokonaniu odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy, zatwierdzonego protokolarnie.

- Podstawą wystawienia faktury:

- częściowej będzie protokół odbioru częściowego prac/robót, podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, kosztorys powykonawczy oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty w pełnej wysokości zakontraktowanych prac wykonywanych przez podwykonawców, na zasadach określonych w § 6 ust. 17 i nast.,

- końcowej będzie protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, kosztorys powykonawczy oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty w pełnej wysokości zakontraktowanych prac wykonywanych przez podwykonawców, na zasadach określonych w § 6 ust. 17 i nast.

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za wykonywane roboty.

- Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót podzleconych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom wg wskazań Zamawiającego.

- Strony przyjmują do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), faktury ustrukturyzowane wystawiane są i otrzymywane

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W przypadku objęcia Stron obowiązkiem stosowania KSeF, faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane jako faktury ustrukturyzowane w KSeF.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej przesłania do KSeF, natomiast 
za datę jej otrzymania przez Zamawiającego – datę nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF, zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF nie wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do dodatkowego przesyłania faktury w innej formie, chyba że Strony postanowią inaczej  
w zakresie przekazywania informacji pomocniczych (np. wizualizacji faktury).

- W przypadku niedostępności KSeF lub wystąpienia awarii systemu, faktury będą wystawiane zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz aktach wykonawczych, 
w szczególności z obowiązkiem ich wprowadzenia do KSeF w terminie przewidzianym przepisami prawa. Strony zgodnie ustalają, że płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy udokumentowanego fakturą będą realizowane w ramach mechanizmu podzielonej płatności. 
W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”.

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca przed złożeniem faktury 
ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w formie oświadczenia. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, Wykonawcy jest rachunkiem umożliwiającym realizację płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności i jest zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 20, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swojej wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji Umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§8

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następującej formie: _______________, w wysokości _____________ zł. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik Umowy.

- Strony postanawiają że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana taka jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Treść gwarancji lub poręczenia, w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej przedłożeniem.

- Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność przez czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 8.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, określonego w § 14 ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy (także w przypadku usuwania wad stwierdzonych w trakcie odbioru) oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub przedłużenia terminu rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wydłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres obowiązywania Umowy albo terminu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Odbiór końcowy

§9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy określony 
w § 1 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość od odbioru końcowego, brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia odbioru pisma oznaczać będzie potwierdzenie tej gotowości.

- Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 	dokumenty:

- protokół odbiorów technicznych, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą,

- inwentaryzację geodezyjną.

- Dzień skutecznego zgłoszenia gotowości odbioru prac traktowany będzie jako zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 3 wymagania/warunki.

- W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; zmiana wynagrodzenia, o której mowa 
w niniejszym punkcie, nie stanowi istotnej zmiany Umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
lub odmówi usunięcia wady, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania orzeczenia sądu, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający nie może odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie są wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wady będą usuwane w ramach gwarancji, 
na zasadach opisanych w § 14.

- Strony postanawiają, że dla odbioru końcowego Przedmiotu Umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac, jako wadliwych.

Odbiór częściowy

§10

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru prac nie oznacza zwolnienia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji Przedmiotu Umowy. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu prac stanowi wyłącznie podpisany ostateczny protokół odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że dla każdego odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad.

Wymóg zatrudnienia osób

§11

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące następujące czynności pod nadzorem Wykonawcy 
lub podwykonawcy w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wykonując roboty przygotowawcze 
i roboty ziemne, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1510 ze zm.).

- Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy do przeprowadzenia kontroli 
w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, z możliwością żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy 
o pracę, w tym w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu, 
o którym mowa w ust. 1,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

- W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy. Zamawiający może żądać następujących dowodów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika, datę złożenia oświadczenia, podpis pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną, 
o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
do Państwowej Inspekcji Pracy.

- Zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio dalszych podwykonawców.

Kary umowne

§12

- Strony mogą naliczyć następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpoczęciu wykonywania Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.

- 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczony od wymaganego dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, do dnia skutecznego zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,

- 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający ponadto naliczy od Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy 
o pracę zgodnie z postanowieniami § 10,

- wprowadzenia na teren robót podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie 
z postanowieniami § 6,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.

- Zamawiający ma prawo, zgodnie ze swoim wyborem, do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, których nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, szczególnie w przypadku wystąpienia siły wyższej.

- Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§13

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wartość zastrzeżonych kar umownych.

Gwarancja/rękojmia za wady

§14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca na swój koszt ma obowiązek usuwania wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji 
lub rękojmi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w 7-mio dniowym terminie.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi, bez konieczności uprzedniego uzyskania orzeczenia sądu w tym zakresie, a pełne koszty wykonania tych robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia gwarancyjnego, które nie może być sprzeczne z postanowieniami ust. 1-5.

Zmiana Umowy

§15

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w granicach unormowania art. 454 
i 455 ustawy Pzp, a także zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej:

  - Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w sytuacji:

- zmiany sposobu i zakresu wykonywania prac, o których mowa w § 1,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub technologicznych, w szczególności takich jak: długotrwałe intensywne opady (deszczu, śniegu, gradu) trwające powyżej 5 dni, spadek temperatur poniżej -10o C utrzymujący się przez okres dłuższy niż 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu 
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia prac), które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie prac, fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny – o ilość dni występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne 
od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemia, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej – na okres siły wyższej,

- żądania wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, braku zgody 
na prowadzenie prac lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie, brak zgody lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – na okres wstrzymania lub zakazu robót,

- stwierdzenia innego usytuowania obiektów naziemnych lub podziemnych w tym podziemnych sieci uzbrojenia niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian 
w sposobie wykonania robót lub w dokumentacji budowlanej – na okres wykonania zmian,

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego – o ilość dni opóźnienia.

  - Zmiana sposobu i zakresu wykonywania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w sytuacji:

- możliwości zmiany części, materiałów lub urządzeń na nowszej generacji,

- konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych   lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zaistnienia przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 
w projekcie, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy czy kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

- konieczności rezygnacji z wykonania części robót w sytuacji gdy rezygnacja z robót będzie niezbędna do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub wynika ze zmian technologii robót. Zamawiający może zrezygnować z robót o wartości nie większej niż 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

  - Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w sytuacji:

- konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- koniecznością usunięcia wad projektu,

- zmian, o których mowa w pkt 1.2 lit. f powyżej,

- konieczności rezygnacji z wykonania części robót w sytuacji gdy rezygnacja z robót będzie niezbędna do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub wynika ze zmian technologii robót. Wynagrodzenie zostanie ustalone w protokole konieczności 
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, natomiast gdy nie ma cen jednostkowych należy sporządzić kosztorys 
z zastosowaniem czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający może zrezygnować 
z robót o wartości nie większej niż 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w lit. a-d wynagrodzenie zostanie ustalone w protokole konieczności na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, natomiast gdy nie ma cen jednostkowych należy sporządzić kosztorys z zastosowaniem czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT – w takiej sytuacji cena netto nie ulegnie zmianie i zostanie do niej doliczona aktualna stawka podatku VAT -.

  - Inne zmiany:

- zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp na inny, na zasadach opisanych 
w § 6 ust. 3, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ,

- zmiana kierownika budowy, kierownika robót lub projektanta na zasadach opisanych w § 5 ust. 5,

- Warunki wprowadzenia zmian:

- inicjowanie zmian następuje na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić pisemne uzasadnienie zmian,

- zmiana następuje w formie aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od Umowy

§16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454  i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Poza przesłankami wskazanymi w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości 
lub części, jeżeli:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy przez podwykonawców, na zawarcie umów, z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody,

- wielokrotnego (rozumianego jako więcej niż dwukrotne) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 przez Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia przez okres dłuższy niż 15 dni, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie,

- Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 lub 4 może nastąpić w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, ze skutkiem na przyszłość (ex nunc).

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strona, z której przyczyny zostało dokonane odstąpienie od Umowy, poniesie koszty wynikłe 
z odstąpienia od Umowy.

Przepisy końcowe

§17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), ustawy Pzp i ustawy Prawo budowlane.

- W sprawie majątkowej wynikającej z tytułu Umowy, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda 
ze Stron, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji Umowy jest __________________.

- Zamawiający zapewnia także nadzór inwestorski: ________________________.

- Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana:

  - listownie – na adres: _________,

  - pocztą elektroniczną (e-mail) – _________.

- Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana:

  - listownie – na adres: _________,

  - pocztą elektroniczną (e-mail) – _________.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu 
do doręczeń, w przeciwnym wypadku doręczenie na ostatni adres wskazany dla doręczeń uważane będzie za skuteczne. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu do doręczeń, ponosi odpowiedzialność 
za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych 
oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne 
za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 10-13.

- Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dane osobowe osób będących Stronami Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 12. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

  - z ramienia Wykonawcy – _______________;

  - z ramienia Zamawiającego – __________________.

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego innych dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Załącznik nr 1 – SWZ

- Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

- Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |