Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA Nr …….….. 2026 – wzór

Zawarta w dniu ……… 2026 r. pomiędzy: Powiatem Kolneńskim, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, NIP:291 022 51 22 
w imieniu, którego działa Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, 
NIP: 2910053247, REGON: 450671071 reprezentowane przez Starostę Kolneńskiego – Tadeusza Klama zwanym dalej 
w treści umowy Zamawiającym a

………………………………………………………………………………………………………………………, którego reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 
(tryb podstawowy bez negocjacji), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące: ,,Budowa instalacji OZE – Fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego”

Część I - PZOO w Kolnie, ul 11 Listopada 1, 18-500 Kolno dz nr 1412/2 (jeżeli dotyczy*),

Część II - PUP w Kolnie, ul Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno dz nr 1369/7 (jeżeli dotyczy*),

Część III - ZST w Kolnie, ul Kubraka 6, 18-500 Kolno dz nr 1417 (jeżeli dotyczy*),

Część IV - PCPR w Kolnie, ul Wojska Polskiego 69D, 18-500 Kolno dz nr 1727/15 (jeżeli dotyczy*),

Część V - I LO w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno dz nr 1413/2 (jeżeli dotyczy*),

Część VI - Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno dz nr 1727/17 (jeżeli dotyczy*).

- Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś priorytetowa II Region przyjazny środowisku, Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Innowacyjne OZE.

- Strony uzgadniają, że Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, obejmującej 
w szczególności:

- wykonanie robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- dostawę, montaż, uruchomienie oraz doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej kompletnych instalacji fotowoltaicznych,

- wykonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do osiągnięcia efektu rzeczowego 
i użytkowego inwestycji,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii elektrycznej oraz systemem zarządzania energią 
w obiekcie, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń, w tym współpracę 
z operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru oraz udział w czynnościach odbiorowych,

- przekazanie Zamawiającemu instalacji gotowych do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem,

- zapewnienie funkcjonowania systemów monitoringu oraz zarządzania energią przez okres wskazany 
w dokumentacji projektowej, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,

- Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne określają:

- dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- oferta Wykonawcy,

przy czym w przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności wskazanej powyżej, o ile umowa nie stanowi inaczej.

- W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- kosztorysu uproszczonego sporządzonego na podstawie oferty Wykonawcy.

- Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a kosztorys uproszczony, 
o którym mowa w ust. 5 pkt 2 będzie wykorzystywany wyłącznie do wyceny robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, przy czym przyjęte w nim ceny jednostkowe stanowią maksymalny poziom cen dla tych robót.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

- bieżącej współpracy i uzgadniania robót z Zamawiającym oraz właściwymi podmiotami, w tym operatorem systemu dystrybucyjnego,

- przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania, zabezpieczenia oraz właściwego oznakowania, z zachowaniem przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska,

- prowadzenia robót w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektów,

- ponoszenia kosztów mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej oraz wody, wykorzystywanych na potrzeby realizacji robót, przy czym koszty te zostały w całości uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu ani zwrotowi,

- zapewnienia ochrony mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją robót,

- niezwłocznego usuwania szkód oraz pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań,

- zawarcia i utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- zabezpieczenia istniejących instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem,

- stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagania jakościowe,

- wykonywania robót niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobieżenia awariom,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących wpłynąć na realizację umowy,

- usuwania wad i usterek w uzgodnionych terminach,

- uporządkowania terenu budowy przed odbiorem końcowym, w tym usunięcie na własny koszt ewentualnych powstałych w trakcie robót odpadów,

- udziału w odbiorach robót po przeprowadzeniu wymaganych prób, testów i rozruchów technicznych oraz po usunięciu ewentualnych stwierdzonych usterek, potwierdzonych stosownymi protokołami,

- zapewnienia wykwalifikowanego personelu,

- terminowego regulowania należności wobec podwykonawców (jeżeli dotyczy*),

- ponoszenia odpowiedzialności za działania i zaniechania podwykonawców (jeżeli dotyczy*),

- umożliwienia Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru kontroli realizacji robót,

- sporządzania planów organizacji robót na żądanie Zamawiającego,

- rozpoczęcia robót nie później niż w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy,

- wykonania wszystkich czynności niezbędnych do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej,

- uzyskania – jeżeli wymagają tego przepisy prawa – decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót,

- zapewnienia, aby instalacja spełniała wymagania bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową,

- zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających optymalizację pracy instalacji zgodnie z dokumentacją projektową,

- zapewnienia systemu monitoringu instalacji oraz systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemów monitoringu i zarządzania energią przez wymagany okres, bez dodatkowych opłat,

- zastosowania urządzeń i rozwiązań nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, bez możliwości pogorszenia ich parametrów technicznych i funkcjonalnych.

- zapewnienia, że prowadzone roboty budowlane nie będą powodować znaczących szkód dla celów środowiskowych UE, w szczególności nie wpłyną negatywnie na klimat, zasoby wodne, glebę, bioróżnorodność ani gospodarkę o obiegu zamkniętym. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do:

- ograniczenia zużycia materiałów i odpadów, w tym stosowania opakowań nadających się do recyklingu oraz minimalizacji nadmiarowych opakowań.

- przestrzegania zasad racjonalnego użytkowania zasobów w procesie inwestycyjnym w tym ograniczenia druków na rzecz dokumentacji elektronicznej.

- zapewnienia, aby transport i logistyka dostaw odbywały się w sposób minimalizujący emisję CO, np. poprzez optymalizację tras dostaw oraz wykorzystanie pojazdów niskoemisyjnych, gdy jest to możliwe.

- dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych zasad podczas realizacji zamówienia, a wszelkie działania powinny być zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy.

OBSŁUGA GEODEZYJNA

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 poz. 1670).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych (jeżeli dotyczy*)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia (jeżeli dotyczy*).

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię polisy/umowy ubezpieczenia (poświadczone 
za zgodność z oryginałem) wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu przekazania mu placu budowy.

- W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopię tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, zdolnościami finansowymi oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- W zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca oświadcza, że:

- przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w pkt. 2.1), w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 10 dni od rozpoczęcia prac i na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do wykonywania bezpośrednio czynności związanych z wykonywaniem robót:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności jako pracownicy fizyczni. Oświadczenie to musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących prace fizyczne na podstawie umowy o pracę - wykonywania czynności przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 4000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku.

- W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa ust. 2 pkt .3) w terminie określonym w w/w punkcie Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę umowną  w wysokości 4000,00 zł.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

- przekazania Wykonawcy placu budowy pod roboty budowlane w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie

później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

- odbioru robót wykonanych należycie, zgodnie z umową oraz dokumentacją projektową.

- zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych Wykonawców, w terminie obiektywnie umożliwiającym odpowiednie skoordynowanie robót realizowanych przez Wykonawcę z robotami innych Wykonawców.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 9 października 2026 r.

- Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi integralną część umowy, jednakże Zamawiający dopuszcza jego zmianę 
w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania terminu, określonego w ust. 1. Jeśli z powodu okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 2 termin określony w ust. 1 nie może zostać dotrzymany, Wykonawca przed podpisaniem aneksu terminowego zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego nowy harmonogram rzeczowo – finansowy uwzgledniający okres przedłużenia umowy, który będzie stanowił załącznik do aneksu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu, w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego.

- Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, o której mowa w ust. 2 wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Harmonogram zawiera:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów robót,

- zakres robót do wykonania w każdym etapie,

- datę zakończenia realizacji robót;

- datę zgłoszenia robót do odbioru.

## WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 9

- Strony ustalają wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane całości przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: …………………….. (słownie: ……………………..) złotych netto, tj. ……………… (słownie: …………………..) złotych brutto.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Krajowy Systemu e-Faktur

1.	Płatności będą dokonywane na firmowy rachunek kontrahenta Split-payment.

2.	W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktury w formie ustrukturyzowanej na rzecz Powiatu Kolneńskiego ( Nabywca) od dnia 1 lutego 2026 r. będą wystawiane i dostarczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF).

3.	W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury przy wykorzystaniu KSeF, Wystawca faktury jest uprawniony do wystawienia faktury poza KSeF w przewidzianych prawem trybach, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „tryby offline”).

4.	Wystawca, niezwłocznie po wystawieniu faktury w trybie, o którym mowa w pkt 2, udostępni ją Zamawiającemu poza KSeF, w uzgodniony sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami np. (w formacie pliku PDF) wraz z odpowiednimi kodami QR wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.	Wystawca zobowiązuje się do przekazania faktur wystawionych w trybach offline do KSeF w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

6.	Po nadaniu numeru KSeF faktura ta jest traktowana jako doręczona, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.	Strony zgodnie potwierdzają, że faktury wystawione zgodnie z powyższym wywołują skutki prawne i rozliczeniowe jak faktury ustrukturyzowane wystawione w KSeF.

8.	Zamawiający przekazuje adres e-mail, który będzie wykorzystywany do przekazywania informacji o wystawieniu faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF): ksef@powiatkolno.pl

9.	Wystawca faktury jest uprawniony do przesyłania na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego faktur wystawionych w trybie offline, w szczególności w przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur.

10.	Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wystawcy, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, o każdej zmianie danych niezbędnych do wystawienia faktury, w tym o zmianie adresu e-mail wykorzystywanego do przekazywania informacji o wystawieniu faktury w KSeF oraz do przesyłania faktur wystawionych w trybie offline.

11.	Wystawiona faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona następująco:

PODMIOT2- Nabywca

Powiat Kolneński

ul. 11 Listopada 1

18-500 Kolno

NIP 2910225122

PODMIOT3- Odbiorca

Starostwo Powiatowe w Kolnie

ul. 11 Listopada 1

18-500 Kolno

NIP 2910053247

ODBIÓR ROBÓT

§ 10

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do ww. odbiorów.

- Odbioru zakończonych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru.

- Odbiór końcowy obejmuje całość robót stanowiących przedmiot umowy, wykonanych zgodnie z jej postanowieniami oraz dokumentacją projektową.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, oświadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badań i przeprowadzonych prób) zawiadamiając o tym Wykonawcę. Kompletność dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji, jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- W przypadku stwierdzenia wad robót Zamawiający odmówi dokonania odbioru robót do czasu ich całkowitego usunięcia przez Wykonawcę.Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, wiążący termin na usunięcie wad, uwzględniając technologię robót oraz konieczność ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego zgodnie z jego ustaleniami.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony, według własnego wyboru, do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do utraconej wartości robót, ustalonej przez niezależnego eksperta, albo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, według wyboru Zamawiającego. Koszty sporządzenia ekspertyzy ponosi w całości Wykonawca.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej to jest …………… (słownie: ……………………………….) złotych.

- Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę …………………….. (słownie: ………………………….) złotych pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 12

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji na roboty, o których mowa w § 1 wynosi zgodnie z ofertą wykonawcy ……………… licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest nie krótszy niż okres gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

- W każdym roku obowiązywania gwarancji/rękojmi oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, mogą być wykonywane przeglądy gwarancyjne na okoliczność czego sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

PODWYKONAWCY

§ 13

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, ponosząc wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działania i zaniechania. Do podwykonawstwa stosuje się przepisy art. 462–465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie oraz zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymagają uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy do akceptacji. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia; brak stanowiska w tym terminie uważa się za akceptację.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może przekraczać 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty lub wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy – na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§14

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………………

- Zamawiający  ustanawia  Inspektora nadzoru  w osobie …………… tel.: ……………,email.: ……………........

Osoba, o której mowa powyżej będzie działać w granicach umocowania określonego w  ustawie Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z kosztorysem uproszczonym, dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osób) wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§15

- Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą ustanawia zespół kluczowych specjalistów, w szczególności :

- Kierownika Budowy: …………… tel.: ……………,email.: ……………........

- Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1  nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

KARY UMOWNE

§ 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 8 ust. 1, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji jakości – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1.000 zł 
za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

  - za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z § 5 umowy, w wysokości 5.000 zł,

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 zł,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1; Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

  - 0,1% za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji w wysokości wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - za nieprzedłożenie w terminie oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności określone w § 6 w wysokości 200 zł  za każdy przypadek,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 30 dni 
– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, liczonej za każdy dzień przerwy  do dnia wznowienia robót.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

# § 17

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 30 dni od zajścia powyższego zdarzenia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca dwukrotnie odmówi przyjęcia placu budowy,

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca nie przystąpi do realizacji robót zgodnie z harmonogramem w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy lub przerwie ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionej przyczyny lub bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 16 ust. 1 przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową,

- Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni.

- W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na podstawie inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, wyłącznie w przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie to nie przysługuje, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego wszelkich należnych mu roszczeń.

ZMIANY UMOWY

§18

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przedłużenie terminów realizacji umowy za poszczególne etapy o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminów ich zakończenia, nastąpić może wyłącznie odpowiednio w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: w przypadku opóźnienia 
w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, bądź kolejnego etapu, wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- jeżeli w trakcie realizacji robot wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, wymagające dostosowania technologii wykonania tych robót do istniejących warunków,

- w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, 
w tym również w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem katastrofy budowlanej, jeżeli skutkuje ono koniecznością wstrzymania robót lub uniemożliwia ich dalsze prowadzenie,

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,

- w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty wymagające usunięcia,

- w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań,

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie więcej niż o 10 % pierwotnej wartości umowy), jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceną robót określoną w kosztorysie uproszczonym.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania.

§ 19

1. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o wysokość zmiany,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeśli nie były znane na dzień składania ofert - o wysokość zmiany,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - o wysokość zmiany,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) 	
– o wysokość zmiany, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

§ 20

Mając na uwadze przewidywany okres realizacji zamówienia nieprzekraczający 6 miesięcy, Strony zgodnie postanawiają, iż waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie będzie miała zastosowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załączniki do Umowy:

- Dokumentacja projektowa,

- SWZ,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy,

- Kosztorys uproszczony.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentowane przez Starostę Kolneńskiego, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, tel. 86 278 24 29, adres e-mail: poczta@powiatkolno.pl

- Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@powiatkolno.pl.

- Podstawy i cele przetwarzania danych:

a) Dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b) Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. zewnętrzna firma informatyczna, operatorzy pocztowi, bank.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora 
z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA