## Arkusz1
Załącznik nr
ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT
POZ. KOSZTORYSU | NAZWA ELEMENTU ROZLICZENIOWEGO | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ WYKONANA | ZAAWANSOWANIE
1 | FUNDAMENTY
1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d. 1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.066 | 0.066 | 100%
2 d. 1.1 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | 32.805 | 32.805 | 100%
3 d. 1.1 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | 2.296 | 2.296 | 100%
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 100%
1.2 | ROBOTY ZIEMNE
4 d. 1.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 32.674 | 32.674 | 100%
5 d. 1.2 | Wykonanie zastaw zabezpieczających wykopu | m | 65.61 | 32.805 | 50%
6 d. 1.2 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. do 1.5 m na głębokość do 3 m | m2 | 54.456 | 27.228 | 50%
7 d. 1.2 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | 32.674 | 32.674 | 100%
Razem dział ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 67.62%
1.3 | OPASKA ŻELBETOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
8 d.1.3 | Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 26.9 | 26.9 | 100%
9 d.1.3 | Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m | m2 | 72.171 | 36.086 | 50%
10 d.1.3 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. Ścian Krotność = 7 | m2 | 72.171 | 36.086 | 50%
11 d.1.3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane | t | 0.542 | 0.271 | 50%
12 d.1.3 | Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi | cm | 39.3 | 19.65 | 50%
Razem dział OPASKA ŻELBETOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH |  |  |  |  | 56.37%