## Arkusz1
Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-terminowy
Nazwa zadania: „Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rybniku. Zadanie nr 1: ul.Paderewskiego 31”
Lp. | Zakres rzeczowy robót do wykonania | miesiąc nr 1 |  |  |  | miesiąc nr 2 |  |  |  | miesiąc nr 3
|  | tydz 1 | tydz 2 | tydz 3 | tydz 4 | tydz 5 | tydz 6 | tydz 7 | tydz 8 | tydz 9 | tydz 10 | tydz 11 | tydz 12
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
1 | Piwnica - roboty budowlane
2 | Parter - roboty budowlane
3 | I pietro - roboty budowlane
4 | Poddasze - roboty budowlane
5 | Dach - roboty budowlane
6 | Montaż przewodów instalacji wentylacji grawitacyjnej