symbol zamówienia 						   	                             Załącznik nr 3b do SWZ

DG.261.4.2026

UMOWA NR ………………………….

zawarta w dniu ………………….. 2026 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Sądem Okręgowym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu, kod pocztowy 50-046, posiadającym NIP 896-10-03-469 oraz REGON 000325073, reprezentowanym przez:

…………………………  - ……………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą ………………….., z siedzibą przy ul. ………………………., …………………, posiadającą NIP: ……………………, REGON: …………………. oraz KRS ……………….., reprezentowaną przez:

………………….. – ………………………

………………….. - ……………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (symbol zamówienia: DG.261.4.2026) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z późn. zm.).

Umowa dotyczy II części zamówienia pn.” Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16 i przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu.”

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w pełnym zakresie robotę budowlaną polegająca na:

  - dostawie i montażu platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy                          ul. Poznańskiej 16,

  - dostawie i montażu platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy                          ul. Poznańskiej 20,

zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią oraz zgodnie z zakresem prac wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

2.   Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- demontaż wyeksploatowanych platform schodowych Xpress oraz z złożenie ich w punkcie utylizacji, wskazanym przez Użytkownika końcowego,

- montaż dwóch platform schodowych z napędem elektrycznym do transportu osób niepełnosprawnych o nośności minimum 300kg w budynkach przy ul. Poznańskiej 16 oraz przy ul. Poznańskiej 20,

- wykonanie wszystkich prac montażowych i dostosowawczych, w tym prac budowlano-elektrycznych, niezbędnych do realizacji zadania wraz z przywróceniem stanu pierwotnego klatek schodowych,

- przygotowanie dokumentacji wykonawczej, odbiorowej wraz z uzyskaniem zaświadczeń/ świadectw o dopuszczeniu platform dla niepełnosprawnych  do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, w tym asysta przy odbiorze przez UDT oraz przekazanie Zamawiającemu:

- Dokumentacji powykonawczej rejestracyjnej,

- Protokołów dopuszczenia urządzeń do użytkowania UDT,

- Specyfikacji elementów i czynności technologicznych platform do transportu osób niepełnosprawnych, wraz z określeniem cykli czasowych, wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w okresie udzielonej gwarancji,

- karty gwarancyjnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy wobec udzielenia bezwarunkowej gwarancji na okres minimum 3 lat,

- rozruch platform oraz szkolenie pracowników Użytkownika końcowego w zakresie obsługi i eksploatacji.

- roboty towarzyszące budowlane,

- roboty naprawcze (przywrócenie do stanu pierwotnego),

- wywóz i utylizacja odpadów związanych z wykonaniem wszystkich robót zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach, potwierdzona protokołem utylizacji,

- protokolarne przekazanie Zamawiającemu do użytkowania zainstalowanego dźwigu osobowego.

- Zakres zamówienia obejmuje także prace towarzyszące i roboty tymczasowe, 
a w szczególności:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych przez Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz organizacji robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów,

- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Przedmiot Umowy szczegółowo opisuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowiący załącznik nr 2 niniejszej umowy.

- W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich niezbędnych robót 
i zobowiązał się do oddania zrealizowanego przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem budynku, miejscem wykonywania robót, stanem i sposobem rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót oraz czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację Umowy i stwierdza, że nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, które należałoby poczytywać jako przeszkodę                    w należytym wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, o ile w szczegółowym opisie zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów estetycznych, funkcjonalnych i jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe i których spełnienie będzie świadczyć  o równoważności. Materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Oznacza to, że zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnych produktów przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza jednocześnie przyjęcie przez Wykonawcę możliwości zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych przy czym „równoważność” oznacza, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę posiadają cechy techniczne i jakościowe nie gorsze od cech materiałów 
i urządzeń określonych przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje materiał lub urządzenie równoważne, to jest zobowiązany wykazać przed ich zastosowaniem, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

- Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem Umowy zgodnie      
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz 
z załącznikami oraz zapoznał się z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robót i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jak również nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

- Strony niniejszej Umowy deklarują współpracę w celu jej realizacji, a Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem oraz Umową. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza charakteru Umowy 
w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy jako umowy o dzieło, ani też nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron.

- Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Stronami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług osób trzecich, celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac w tym rezultaty prac, także w postaci nieukończonej, jak również zapewnić możliwość ich kontroli.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 8 tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ……………………………….

- Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy.

- Zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy jest zgłoszenie Zamawiającemu na adres e-mail inwestycje@wroclaw.so.gov.pl  faktu wykonania całości przedmiotu Umowy (100% zakresu robót) i gotowości do odbioru wykonanych robót przed upływem terminu zakończenia wskazanego w ust. 1.

- Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie netto …………………….. zł  (słownie: ………...
…………………………………………………………….), co z podatkiem od towarów i usług (VAT) stanowi wartość brutto …………………….zł (słownie:……………………………………)

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu i nie będzie podlegać zmianom w trakcie realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 16 ust.1 pkt 1) Umowy.

- Z zastrzeżeniem zapisów ust. 6, wraz z fakturą VAT Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

  - protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych uczestników odbioru;

3.2 z zastrzeżeniem ust. 6 – oświadczenia, że zadania nie powierzył Podwykonawcom 
i Dalszym Podwykonawcom.

- Do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy upoważnione są osoby wskazane w § 7 ust.1 pkt. 1 Umowy, które dokonają odbioru i sporządzą protokół                           z wykonanych prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części przez podmiot zewnętrzny. Zamawiający ma prawo do weryfikacji wykonania Umowy dowolną metodą, w tInsopektoym także z wykorzystaniem opinii osoby trzeciej zgodnie z § 1 ust. 12 niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy Umowa realizowana jest przy udziale Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia uwarunkowana jest przedłożeniem przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT:

  - oświadczenia Wykonawcy, że żadnej części zamówienia nie powierzył Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, poza zgłoszonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego,

  - kopii faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych części przedmiotu Umowy.

  - kopii przelewów bankowych lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty wymagalnego, a w przypadku faktury końcowej – całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawcę, 
za zgodność z oryginałem,

  - oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z wypłatą należności za wykonane roboty budowlane oraz oświadczenia o uregulowaniu całości wynagrodzenia im należnego, złożone zgodnie z treścią załącznika Nr 6.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą mogą dotyczyć wyłącznie robót objętych przedmiotem Umowy.

- Do czasu zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest uregulować wszelkie płatności w stosunku do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

- W przypadku, gdy:

  - termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lub

  - na moment składania faktury VAT Wykonawca nie ma możliwości załączenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 6,

  - Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu Umowy,

– Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 6, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające z niniejszej Umowy, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające z niniejszej Umowy, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcą lub Podwykonawcy z Dalszym podwykonawcą kosztorysem powykonawczym, po zakończeniu robót Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu kopię aneksu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), określającą ostateczną wartość wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przekaże Wykonawcy informację      
 o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa          
w ust. 9. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W celu dokonania zapłaty wynagrodzenia zatrzymanego na podstawie ust. 10, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę dokumentu, w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego:

  - zawarcie z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami umów przelewu wierzytelności z tytułu zawartej umowy o podwykonawstwo i doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia o przelewie wraz z umową przelewu wierzytelności. W umowie przelewu wierzytelności należy zamieścić postanowienie o zakazie zawierania 
przez Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę Dalszych umów przelewu wierzytelności, lub

  - doręczenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty za zakres prac wykonywanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców z okresem ważności dłuższym o min. 30 dni od ustalonej w umowie daty płatności.

- Wszelkie faktury, faktury korygujące  z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą wystawiane 
i udostępniane wyłącznie w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

- Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się dzień jej przesłania do KSeF 
i nadania jej unikalnego numeru identyfikacyjnego KSeF.

- W przypadku awarii KSeF lub braku dostępu do systemu, Wystawca faktury dostarczy Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej i wyśle ją na adres e-mail Zamawiającego efaktury@wroclaw.so.gov.pl , a następnie, po ustaniu przeszkody, prześle ją do KSeF, informując Zamawiającego o nadanym numerze KSeF. Za dzień otrzymania faktury w formie elektronicznej przyjmuje się dzień wpływu faktury na wyżej wskazany adres e-mail.

- W przypadku braku dostępu Zamawiającego do KSeF Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę  w formie PDF wygenerowanego z KSeF na adres e-mail Zamawiającego efaktury@wroclaw.so.gov.pl traktując ją jako równoważną fakturze ustrukturyzowanej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, nie będzie waloryzowane w okresie realizacji Umowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania wszelkich robót i dostaw, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszt urządzeń, dostawy, montażu, koszty towarzyszących robót budowlanych, koszty wywozu odpadów, koszty uprzątnięcia miejsca montażu, ubezpieczenia, koszty udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady, zysk, koszty zakupu materiałów, wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją Umowy, wynagrodzenia pracowników, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty praw autorskich, wszelkie podatki,             w tym należny podatek VAT oraz wszelkie inne należności publiczno-prawne oraz pozostałe składniki cenotwórcze i opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku pominięcia przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego dokumentacją postępowania i nieujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,                       
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. W omawianym przypadku nie ma zastosowania § 16 ust. 1 pkt 1) Umowy.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie zmianie.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie skorygowane o kwotę wynikającą z różnicy stawek VAT przed 
i po zmianie. Strony sporządzają aneks do Umowy, w którym zostanie określona nowa stawka VAT oraz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wyliczone z zastosowaniem nowej stawki.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnianego 
w wykazie podatników VAT.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych niezbędnych do prawidłowego wystawiania i odbierania faktur w KSeF (np. NIP, adres 
e-mail do powiadomień) oraz do zapewnienia technicznej możliwości korzystania 
z systemu.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu       
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) ma również prawo wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Faktury takie powinny być wystawiane na platformie ogólnodostępnej dla Zamawiającego, która znajduje się pod adresem www.efaktura.gov.pl . Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie innych niż faktura ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy do 
e-fakturowania. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spełniać wszystkie wymogi określone w w/w ustawie. Termin płatności (do 30 dni) takiej faktury będzie liczony od daty prawidłowo wystawionej i zamieszczonej przez Wykonawcę na platformie faktury, zapewniając tym samym Zamawiającemu możliwość odbioru takiej faktury.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystać z możliwości wystawienia faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy www.efaktura.gov.pl , poinformuje pisemnie         
o tym fakcie Zamawiającego, najpóźniej na 7 dni przed wystawieniem pierwszej faktury.

§ 4

Zakres obowiązków Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) 	przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy;

2)	uczestniczenie w odbiorach robót;

3)  współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnych uzgodnień podczas realizacji przedmiotu Umowy, w prawnie przewidzianych przypadkach;

4)	zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.

§ 5

Zakres obowiązków Wykonawcy

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, określony w  §1 ust.1     
i ust. 2 niniejszej Umowy, w pełnym zakresie, zgodnie obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

2)	sporządzenie, przed wprowadzeniem na budowę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), zgodnie z ustawą Prawo budowlane i aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dniu podpisania Umowy.

3) 	sporządzenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu rzeczowego i, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, aktualizowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym,  harmonogramu na etapie realizacji Umowy; najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony harmonogram rzeczowy, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią.

Wykonawca jest zobowiązany do angażowania odpowiedniej ilości osób, posiadających niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania powierzonych im czynności i robót oraz do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4)	posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia umowy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk związanych z realizacją niniejszej Umowy.

5)	wyznaczenie Kierownika robót i zapewnienie jego stałej obecności na terenie budowy, którego obowiązkiem jest stałe, nieprzerwane nadzorowanie m.in. przebiegu i jakości realizowanych robót.

6)	przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za mienie znajdujące się na terenie budowy.

7)	zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno-technicznego budowy.

8)    zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt.

9)	dostarczenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy, właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych.

10)	wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów, które posiadają świadectwa jakości oraz odpowiadają:

a) 	obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym,

b)	wymaganiom dokumentacji technicznej,

c)	wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów (całego asortymentu wykorzystanego przy realizacji Umowy) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację zaproponowanego eksperta.

W przypadku negatywnego dla Wykonawcy wyniku badania, potwierdzającego wątpliwości Zamawiającego, koszty badań obciążają Wykonawcę. W innym przypadku koszty badań obciążają Zamawiającego.

11)	utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, systematyczne porządkowanie miejsca wykonywanych robót, w tym sprzątanie każdego dnia po zakończeniu robót.

12)	umożliwienie dostępu do wszystkich miejsc na terenie budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie informacji.

13)	dopuszczanie do wykonania przedmiotu Umowy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, badania lekarskie, przeszkolonych                 
w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  z miejsca wykonywania robót, na polecenie Zamawiającego lub właściwych organów, jak również we własnym zakresie, osób niespełniających warunków określonych w zdaniu pierwszym, jak również osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z umową.

14) prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej na terenie budowy lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu.

15) przedstawienie Zamawiającemu kart materiałowych wszystkich materiałów i wyrobów, wraz z podaniem producenta i oświadczeniem o zgodności z projektem w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnie lub pocztą elektroniczną sprzeciwu w ciągu 5 dni roboczych, uznaje się, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń do proponowanych materiałów i wyrobów,

16) ewentualne błędy lub braki w kartach materiałowych należy uzupełnić 
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w karcie materiałowej. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie karą umowną, jak w przypadku braku złożenia karty, zgodnie 
z zapisem § 14 ust.1 pkt 17 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

Termin 14-dniowy złożenia kart materiałowych dotyczy w szczególności materiałów, dla których czas oczekiwania na dostawę od zatwierdzenia karty jest dłuższy niż dwa tygodnie.

Wzór karty materiałowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią.

17)	uzyskanie pisemnej zgody (na karcie materiałowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy) Zamawiającego na zastosowanie danego materiału lub wyrobu              w następujących przypadkach:

a) 	zastosowania rozwiązań zamiennych,

b) 	braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału lub wyrobu.

Zamawiający może przekazać informację o zgodzie pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzić zgodę pisemnie.

18)	powiadamianie Zamawiającego pisemnie, na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 5 dni od powstania opóźnienia lub zaistnienia okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia niniejszej Umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na tą okoliczność.

19)	przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów materiałów budowlanych        
i wyrobów.

20)	przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

21) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń i innych materiałów, jeżeli producenci tych urządzeń lub materiałów zobowiązani są do dostarczenia takich instrukcji.

22)	nanoszenie na bieżąco na kopii dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy w celu przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej, uporządkowanej                           i zawierającej spis treści dokumentacji powykonawczej powinno nastąpić w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem zgłoszenia robót do odbioru końcowego.  Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać także instrukcje montażu, demontażu i użytkowania urządzeń, jeżeli producenci urządzeń zobowiązani są do dostarczenia takich instrukcji.

23) 	zawiadomienie Zamawiającego o zmianie Kierownika robót, zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy,

24) zgłaszanie zrealizowanych robót do odbioru,

25) po zakończeniu robót, uporządkowanie na swój koszt terenu, na którym prowadzone były prace.

26)	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i Podwykonawców.

27)	Wykonawca oświadcza, że będzie posiadaczem odpadów, które powstaną w związku    
z wykonywaniem Umowy oraz, że na własny koszt jako posiadacz odpadów będzie postępował z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1587), w tym wywóz i utylizacja ewentualnego materiału powstałego w związku z wykonywaniem robót nastąpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wraz z dokumentacją powykonawczą, kopię dokumentu potwierdzającego utylizację.

28)	usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy.

29)	usuwanie wad, niedoróbek i usterek stwierdzonych podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji, w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów usunięcia wad, usterek i niedoróbek Zamawiający będzie uwzględniać techniczne możliwości wykonania robót w określonym terminie.

30)	skompletowanie dokumentów odbioru końcowego, między innymi: dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, certyfikatów, atestów, protokołu wykonanych elementów, protokołów z przeprowadzonych prób i badań oraz przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

31) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zakłócały pracy Sądu; prace głośne poza godzinami pracy Sądu tj. w godzinach 15:30 – 06:30 oraz w soboty i niedziele.

32) przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, kosztorysu, na podstawie którego Wykonawca sporządził ofertę i wycenił przedmiot zamówienia. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową musi zawierać zestawienie ilościowo-cenowe materiałów, sprzętu, robocizny, stawki kosztów pośrednich, zakupu, zysku. Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys będzie stanowił podstawę ewentualnych rozliczeń między Stronami w sytuacji odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, bądź w przypadkach opisanych w § 16  ust. 1 pkt 1) ppkt d),  bowiem Strony zgodnie z § 3  ust. 1 i 2 niniejszej Umowy określiły wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe.

33) 	przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zgodnie z art. 6471 kc zgłosi Zamawiającemu przedmiot robót, które mają być wykonywane przez Podwykonawców, a ponadto zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca nie może wprowadzić na budowę Podwykonawcy, jeśli nie poda Zamawiającemu informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

34) zawiadamianie w formie pisemnej Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,              
 o których mowa w pkt 33 w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywanie w formie pisemnej informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

35) przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, listy pracowników budowlanych (imiona i nazwiska), którzy będą wykonywać prace wymienione w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy lista będzie ulegać zmianom, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie.

Zamawiający wymaga aby pracownicy, o których mowa wyżej, byli zatrudnieni przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umów o pracę. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w tym Kierownika robót.

36) na każde żądanie Zamawiającego (uprawnionego do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy) przedłożenie w wyznaczonym terminie wskazanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów    
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzanie kontroli w miejscu wykonywania prac.

W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy złożenia jednego lub dwóch dowodów, o których mowa niżej. Dowodami są:

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy             
o pracę jako osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie (imię i nazwisko), datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy         
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis składającego oświadczenie pracownika,

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy              o pracę osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób oraz podaniem wymiaru etatu. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

c) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących prace wymienione 
w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (w szczególności bez adresów i numerów PESEL). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

d) dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne                  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją            o liczbie odprowadzonych składek), które będą mogły przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy całego okresu realizacji zamówienia, w czasie realizacji poszczególnych robót obejmujących ww. czynności oraz wszystkich osób wykonujących te czynności.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w tym Kierownika robót.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego ww. dowodów traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 i 3  niniejszej Umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania zasad prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

37)	przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych, bezwzględnie uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego (tj. głównego specjalisty ds. BHP i PPOŻ Użytkownika końcowego) na ich prowadzenie,

38) zadbanie o schludny wygląd zatrudnionych pracowników, w tym wyposażenie pracowników w odzież roboczą, zgodną z wymogami przepisów bhp oraz oznakowaną nazwą firmy wykonawczej i identyfikatorem imiennym danej osoby,

39) zamówienie towaru z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Zbyt późne zamówienie towaru nie może być podstawą do zmiany terminu Umowy,

40) zapewnienie przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich maszyn                  i urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności maszyn, urządzeń, przewodów                i instalacji; zapewnienie przeprowadzenia wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem robót do odbioru częściowego.

41) sporządzenie i złożenie w UDT dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji nowo zamontowanych platform schodowych.

42) uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na dopuszczenie do eksploatacji zamontowanego przez Wykonawcę dźwigu i urządzeń technicznych przed ich zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru końcowego.

43) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych prowadzonych przez UDT, usuwanie nieprawidłowości.

2.	Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność wykonania przez Wykonawcę czynności, która nie została wskazana wprost w ustępie 1 niniejszego paragrafu, przy czym wykonanie tej czynności jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy, to Wykonawca nie może odmówić jej wykonania w ramach wynagrodzenia określonego       
w § 3 niniejszej Umowy.

3.	Jeżeli Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub wypełnia je nienależycie, to Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Organizacja robót i utrzymanie terenu budowy

1. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie biurowym:

1) Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą wykonywane poza godzinami pracy Sądu tj. 
w godzinach 15:30 – 06:30 oraz w soboty i niedziele, po uzgodnieniu z Użytkownikiem końcowym.

3) Wykonawca zapewni prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód i zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi – pracowników Zamawiającego, petentów Zamawiającego, pracowników Wykonawcy oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

4) Wykonawca ma obowiązek oddzielić kurtyną przeciwpyłową strefę robót od czynnej części

biurowej, zabezpieczyć posadzkę korytarza w strefie robót.

5) Wykonawca zapewni bieżące usuwanie gruzu i innych odpadów oraz ich zgodną                
z obowiązującymi przepisami utylizację. Zamawiający nie zapewnia miejsca na składowanie odpadów.

6) Wykonawca zapewni bieżące sprzątanie terenu robót.

2. W terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Zamawiający protokolarnie przekaże

Wykonawcy teren budowy, wskaże lokalizację ujęcia wody do celów prac budowlanych oraz sposób poboru energii elektrycznej. Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązki zapewnienia Wykonawcy: źródła poboru wody i energii elektrycznej nieodpłatnie – w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, nadzór i instruktaż przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Prace powinny odbywać się na zasadach przez niego określonych

- Wykonawca jest zobowiązany przyjąć teren budowy i niezwłocznie ten teren oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

6. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywany przez

Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej Umowy.

7. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom opisanym                     
w niniejszym paragrafie lub jest wykorzystywany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu lub wykorzystywanie go zgodnie z Umową.

§ 7

Nadzór nad realizacją Umowy

1.	Osobami sprawującymi bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją Umowy są:

1)	po stronie Zamawiającego:

……………………….. – ………..............., tel: …………………., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………….. – ………..............., tel: …………………., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………….. – ………..............., tel: …………………., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

2)	po stronie Wykonawcy:

………………………. - ……………………., tel: ……………, e-mail:……………………;

………………………. - ……………………., tel: ……………, e-mail:……………………;

2.	Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do podpisania protokołu częściowego                 
i końcowego odbioru robót.

3.	Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego, odpowiedzialną za kontakty Zamawiającego z Wykonawcą jest:

……………………….. – ………..............., tel: …………………., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………….. – ………..............., tel: …………………., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

4.	Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, odpowiedzialną za kontakty Wykonawcy                    
z Zamawiającym jest:

……………………….. – ………..............., tel: …………………., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

5. Kierownikiem robót Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………………….., tel. ………………………, e-mail: …………………………………………….

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na inną osobę po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego   na co najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków należycie. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawiając również wymagane dokumenty. Brak zmiany osoby na żądanie Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                  i obciążenie go karą umowną o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy.

8.  Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

9.	W trakcie realizacji Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób wskazanych w § 7 ust. 1-4. W takim przypadku o zmianie należy powiadomić drugą stronę na piśmie.  Zmiana osób reprezentujących Strony nie jest traktowana jako zmiana Umowy i nie wymaga aneksu.

§ 8

Podwykonawcy

1. 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,                          
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6-14 i § 5 ust.1 pkt. 34 - 37 niniejszej Umowy. Podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek prac na terenie budowy przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub przed upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego.

Powierzenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca powierza Podwykonawcom, na zasoby których powoływał się na zasadach określonych art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, następujący zakres robót:

| Lp. | Nazwa, adres Podwykonawcy | Zlecony zakres robót |
| --- | --- | --- |

- Za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. Na roboty wykonane przez Podwykonawców               
i Dalszych Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie 
lub zaniechania własne, swoich pracowników, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz podmiotów którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot Umowy jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

- W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące:

  - zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom, terminu wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom,

  - terminu płatności faktur VAT nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

  - kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być wyższa niż kwota wynikająca z kosztorysu ofertowego przekazanego Zamawiającemu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 32)

  - konieczności zatrudnienia przez Podwykonawcę i Dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotu zamówienia – 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277) – czynności wskazane w § 1 ust 2 i 3 niniejszej Umowy

- Postanowienia ust.4 pkt. 4.1 - 4.4 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                     
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

7.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy  Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia ma również obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub projekt zmian.

8. 	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w § 8 ust. 7 i której przedmiotem są roboty budowlane,       
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia ma również obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany umowy 
o podwykonawstwo (aneks), o której mowa w § 8 ust. 7 i której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia  podpisania zmiany umowy o podwykonawstwo (podpisania aneksu).

Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania umowy lub zmiany umowy      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy, uważa się, że ją zaakceptował.

9.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

10.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających uprzednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, wraz z protokołami wykonanych elementów robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

11.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przewidziany     
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

12.	Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 6471 kc i § 8 niniejszej Umowy.

13. W przypadku dokonania zmiany Umowy, o której mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca i Dalszy podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania Umowy, zmienionej zgodnie z § 16 ust. 1.

§ 9

Dostawa materiałów i urządzeń

1. 	Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Dostawa obejmuje transport i wyładunek materiałów oraz urządzeń.

2. 	Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą w całości fabrycznie nowe.

3.  Materiały i urządzenia muszą być przedstawione do odbioru w sposób pozwalający na ich sprawdzenie i dokonanie oceny czy są zgodne z przedmiotem Umowy.

§ 10

Ubezpieczenie

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, a w szczególności:

- 	od ryzyk budowlanych – suma ubezpieczenia musi być równa co najmniej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1;

-	od odpowiedzialności cywilnej – suma ubezpieczenia musi być równa co najmniej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1;

- od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy – suma ubezpieczenia musi być równa co najmniej 20 000 zł na osobę.

2. 	Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winna być zawarta przez Wykonawcę z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski.

3. 	Okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc ponad termin odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca musi być ubezpieczony od wszelkich ryzyk związanych                
z wykonaniem niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.                  
W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia któregokolwiek ryzyka (polisy) o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia, tak, aby         w całym okresie ubezpieczenia były zachowane odpowiednie wartości o których mowa         
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. 	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu przed przekazaniem placu budowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów w wyznaczonym  terminie  lub jeżeli umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała klauzul określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może na koszt Wykonawcy zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty poniesione w związku z zawartą umową ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

5. 	W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia albo nie zapewnienia ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

6.	Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentem ubezpieczeniowym dokument potwierdzający uiszczenie składki za ubezpieczenie.

§ 11

Odbiór końcowy i usuwanie wad

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części przez podmiot zewnętrzny. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii osoby trzeciej, zgodnie z § 1 ust. 12 Umowy.

    - Zastrzeżenia do sposobu wykonywania przedmiotu Umowy na każdym jego etapie nie wstrzymują biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie.

    - Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, z uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku współpracy Stron, ustalonych wspólnie i zgodnie w toku Rad Budowy

    - Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po wykonaniu Umowy.

    - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

5.1 odbiór końcowy – po wykonaniu całego przedmiotu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, z tą datą należy też wystawić dokument gwarancyjny, zgodnie z Załącznikiem nr 5 niniejszej Umowy

5.2 odbiór ostateczny – w ostatnim miesiącu obowiązywania okresu gwarancji, stwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

    - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy. Ze strony Wykonawcy w odbiorach winien uczestniczyć Kierownik robót oraz Wykonawca lub jego przedstawiciel prawny.

    - Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy (100% zakresu robót) i gotowość do odbioru wykonanych robót. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację drogą mailową na adres inwestycje@wroclaw.so.gov.pl , zgodnie z zapisami § 5 ust.1 pkt. 30.  Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

    - Kompletna dokumentacja odbiorowa winna obejmować:

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi w toku robót zmianami,

2) karty materiałowe materiałów użytych przy robotach, opatrzone potwierdzeniem Kierownika robót o ich wbudowaniu, ze wskazaniem lokalizacji, a także wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 12 niniejszej Umowy.

3) protokoły prób i pomiarów.

4) oświadczenie Wykonawcy  w przypadku odbioru końcowego o zakończeniu robót zgodnie    z art. 57 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2025.418 t.j.)

5) oświadczenie od Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, zgodnie 
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Umowy, podpisanym przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego (o ile Wykonawca zleci wykonanie robót Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy).

    - Zamawiający sprawdzi dokumentację powykonawczą w czasie 5-ciu dni roboczych od jej otrzymania oraz przekaże Wykonawcy informację o zgodzie na zgłoszenie gotowości do odbioru.

    - Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, o której mowa w ust. 7. Z czynności odbioru będzie spisany 
i podpisany przez jego uczestników protokół odbioru, zawierający potwierdzenie wszelkich dokonywanych w trakcie odbioru ustaleń, jak też wskazujący terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie ewentualnych wad i usterek w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze, a w szczególności:

1) zakres wykonanych robót, zgodnie z przedmiotem niniejszej Umowy, oraz ich zgodność 
z przyjętym przez strony harmonogramem rzeczowym,

2) udział Podwykonawców w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych przez nich robót oraz ich wartość finansową,

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usunięcia

4) stwierdzenie, czy Zamawiający dokonuje odbioru robót, czy też wyznacza następny termin; strony dopuszczają kilkudniowy okres trwania czynności odbiorowych

5) w odniesieniu do robót podlegających odbiorowi, Zamawiający stwierdza kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.

    - Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru, z przyczyn leżących po jego stronie, upoważnia  Zamawiającego  do jednostronnego  sporządzenia  protokołu odbioru, który będzie mieć moc wiążącą.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady/ usterki istotne, czyniące przedmiot Umowy niezdatny do umówionego użytku lub zagrażający bezpieczeństwu albo wady/ usterki uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy albo gdy wykonane roboty są wyraźnie sprzeczne z umową, dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad i usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia. Sytuacja taka traktowana będzie jako brak gotowości do odbioru                            i niezachowanie terminu realizacji Umowy skutkujące zastosowaniem kary umownej, o której mowa w § 14 Umowy.

    - W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może:

  - dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia robót” uważać się będzie datę ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, 
z zachowaniem procedury opisanej w §11 ust. 7 i 8 niniejszej Umowy.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru pod warunkiem uprzedniego zgodnego ustalenia przez strony wysokości obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego – co zostanie potwierdzone treścią odpowiedniego aneksu do niniejszej Umowy.

  - zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy, zachowując przy tym prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania 
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu Umowy lub jego zgłoszonej do odbioru części, a Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub odpowiednio jej części z winy Wykonawcy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej części.

  - Wykonać roboty we własnym zakresie na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość 
w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku gdy ich koszt przekroczy wysokość wynagrodzenia, dochodzenia pozostałej kwoty z odszkodowania od Wykonawcy. Wykonanie robót na koszt Wykonawcy nie wymaga zgody Sądu.

    - W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i jednocześnie złoży oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu. Obniżka wynagrodzenia odpowiadać będzie wartości nieusuniętych wad, tj. poniesionych przez Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę, co zostanie potwierdzone w treści stosownego aneksu.

§ 12

Odbiór ostateczny

1. 	W ostatnim miesiącu okresu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiór ostateczny ma na celu potwierdzenie usunięcia wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji.

2.	Czynności odbioru ostatecznego będą wykonywane przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od wzięcia udziału w czynnościach odbioru ostatecznego, to Zamawiający dokona odbioru ostatecznego samodzielnie. Dokonanie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzone  protokołem odbioru ostatecznego.

3.	Podpisanie przez Strony protokołu odbioru ostatecznego, potwierdzającego usunięcie  wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, zwalnia Wykonawcę z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, dotyczących usuwania wad przedmiotu Umowy.

§ 13

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… lat /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ na roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy oraz na zastosowane materiały i zastosowane urządzenia.

2.	Wykonawca sporządzi kartę gwarancyjną, w której zostaną określone szczegółowo warunki gwarancji. Wykonawca sporządzi kartę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

3.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjnej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu.

4. 	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.	Termin gwarancji i termin rękojmi są liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

6.	Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie, telefonicznie pod numerem …………………                           lub e-mailem na adres …………………………….

7.	Wykonawca usunie wady w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, a w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów, niezwłocznie.

8. 	Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy usunięcie wady w terminie określonym w ust. 7 nie będzie możliwe, to wada zostanie usunięta przez Wykonawcę w terminie przez niego zaproponowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie wady zgłoszonej w okresie obowiązywania gwarancji i zwłoka w jej usunięciu przekroczy 10 dni, to Zamawiający może usunąć ją własnymi siłami lub zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usunięcia nieprawidłowości zostanie ustalony przez Zamawiającego poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej dwóch wykonawców. Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie co najmniej jednej ważnej oferty. Zlecenie usunięcia nieprawidłowości innemu Wykonawcy nie będzie skutkowało utratą uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonej wady jest traktowane jako milcząca zgoda na ustalenie kosztu usunięcia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o zakresie czynności wykonanych               
w związku z usuwaniem nieprawidłowości oraz o poniesionych z tego tytułu kosztach.

      - Zlecenie czynności konserwacji innym podmiotom niż Wykonawca, nie będzie skutkowało utratą uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 14

Kary umowne

1. 	Strony opierają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadzie kar umownych płatnych Zamawiającemu przez Wykonawcę                   
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy –  karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu Umowy wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

2) za zwłokę w przekazaniu kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 23) niniejszej Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków w dokumentacji powykonawczej.

3) 	za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – karę    
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad/usterek.

4)  	z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

5) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – karę              
 w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

6)  w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od części Umowy przez Wykonawcę, jednakże           
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy  dla części Umowy, od której Zamawiający odstąpił bądź dla reszty niezrealizowanej części Umowy przez Wykonawcę.

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – karę w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, określonego w umowie z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu zapłaty wynagrodzenia;

8)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – karę w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

9)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                        
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo lub zmiany tych umów – karę w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo           
w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni – karę w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

11) za niepilnowanie ładu i porządku na terenie budowy – karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień. Przed naliczeniem kary Zamawiający przekaże Wykonawcy, na wskazany adres mailowy podany w § 18 ust. 5 niniejszej Umowy reklamację zawierającą opis sytuacyjny oraz dokumentację fotograficzną i wezwie Wykonawcę do usunięcia reklamacji  w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeśli reklamacja nie zostanie usunięta w wyznaczonym czasie Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną.

12)   za naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wskazanych do realizacji niniejszej Umowy, w sposób o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 oraz pkt 37  –           w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia, w stosunku do każdego pracownika osobno.

13) za naruszenie innych obowiązków Wykonawcy zawartych w niniejszej Umowie –               
w wysokości 400 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia warunków Umowy.

14) za realizację robót samodzielnie przez Wykonawcę, w przypadku gdy w postępowaniu Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,    
w odniesieniu do robót, do których doświadczenie i wiedza podmiotu trzeciego są wymagane lub co do których podmiot trzeci zaświadczył o ich realizacji na rzecz Wykonawcy. Kara umowna w wysokości 1 500,00 zł naliczana będzie za każdy dzień realizacji wskazanych powyżej robót bez udziału podmiotu trzeciego.

15) w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w przypadku braku przedłożenia oryginału zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w razie konieczności jego przedłużenia.

16)  w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki powyżej 14 dni w przypadku niedoręczenia karty materiałowej wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 15 niniejszej Umowy.

Przed  nałożeniem  kary   umownej   Zamawiający   powiadomi   Wykonawcę   o  zaistnieniu

przyczyn uzasadniających nałożenie kary umownej.

2.  Łączna  wartość  kar  umownych  nałożonych  na  Wykonawcę  nie  może  przekroczyć 30 %

wynagrodzenia brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, Zamawiający nie płaci kary umownej za odstąpienie od Umowy.

4.	Jeżeli Wykonawca wprowadzi na budowę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę,        
o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, a wcześniej nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, to zostanie obciążony karami za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                 
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo lub zmiany tych umów, o których mowa w ustępie 1 pkt 8) oraz pkt  9) niniejszego paragrafu.

5.  Zapłata kary umownej za wprowadzenie Podwykonawcy, określona w ust. 4:

- nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich spraw formalnych, dotyczących zawierania umów z Podwykonawcami, zawartych w niniejszej Umowie,

- nie uprawnia Podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu     wynagrodzenia.

7. 	W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

8. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Powołanie się przez Stronę na okoliczności wystąpienia siły wyższej, mające faktyczny wpływ na należyte wykonanie Umowy,                 
w szczególności na terminy wykonania Umowy, wymaga dochowania procedur informacyjnych, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy. Strona Umowy w swoim pisemnym stanowisku o którym mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy przedstawi wpływ tych okoliczności na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności, na zasadność ustalenia  i dochodzenia kar umownych lub ich wysokość.

9. Zamawiający może odstąpić od  naliczania kar umownych w  każdym  przypadku, w  którym

okoliczności  nienależytego  wykonania  Umowy  nie  leżały  po   stronie  Wykonawcy, czego

udowodnienie spoczywa na Wykonawcy.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy oraz nie ma możliwości naliczania kar umownych, o których mowa w § 14 ust.3 niniejszej Umowy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy od dysponenta właściwego stopnia nie otrzyma środków budżetowych, niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, a żadnej ze stron nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.

3.	Zamawiający może, niezależnie od przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym i bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy lub jej części z winy Wykonawcy, do końca okresu jej realizacji, w okresie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności:

1)	Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy, w terminie 7 dni od dnia         
w którym miało nastąpić przekazanie terenu budowy;

2)  Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym (stanowiącym jako załącznik nr 5 integralną część niniejszej Umowy) w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy;

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwał realizację obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub Zamawiający wstrzymał realizację Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż 7 dni;

4)   Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego (co najmniej jednego) nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z:

a) obowiązującymi przepisami oraz wiedzą i sztuką budowlaną,

b) dokumentami określonymi w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy,

c) złożoną ofertą,

d) wskazaniami Zamawiającego,

e) zobowiązaniami wynikającymi z zapisów § 8,

f) osoby po stronie Wykonawcy, realizujące przedmiot Umowy, nie posiadają wymaganych uprawnień,

g) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, a także w sposób grożący zniszczeniem mienia,

h) Wykonawca nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia lub nie zapewnił ciągłości 	ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy;

5)  Wykonawca nie zgłosił Zamawiającemu zakończenia robót w ciągu 14 dni od upływu terminu zakończenia robót określonego w § 2 niniejszej Umowy lub gdy zgłoszenie to jest niezgodne z warunkami podanymi w § 11 ust. 8 niniejszej Umowy;

6) Zamawiający poweźmie informacje o realizacji robót objętych zamówieniem przez nieujawnionego Podwykonawcę, lub o dopuszczeniu do wykonywania Umowy przez Podwykonawców pomimo odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy na roboty budowlane pomiędzy Wykonawca a Podwykonawcami;

7) 	wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego;

8) na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 37 niniejszej Umowy;

9)  kary umowne naliczone przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy osiągnęły wartość 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

10) Zamawiający poweźmie informacje o zaistnieniu przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach:

1)  dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września            2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024. poz.1320 t.j.) – Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108   ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024. poz.1320 t.j.);

5.   W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.3 i w ust. 4, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu do końca okresu jej realizacji.

6.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub naprawczego.

7.	Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

8.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę                       
 i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca wstrzyma realizację robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczy teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone;

3) Strony dokonają rozliczenia niniejszej Umowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia.

9.  Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający wyznaczy termin sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót, o której mowa w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu.

10. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy może nastąpić także w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy.  W terminie określonym przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji wykonanego zakresu robót. Inwentaryzacja sporządzona zostanie w obecności Zamawiającego. W przypadku, gdy bez uzasadnionej przyczyny przedstawiciele Wykonawcy nie stawią się   w celu sporządzenia inwentaryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do jej sporządzenia bez udziału przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieudostępnienia terenu budowy przez Wykonawcę w celu sporządzenia inwentaryzacji, Zamawiający zleci udostępnienie terenu budowy i następnie jego zabezpieczenie innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. W inwentaryzacji określa się w szczególności zakres robót wykonanych nadających się do odbioru, zakres robót wykonanych wykazujących wady, usterki lub niedoróbki nadające się do usunięcia, zakres robót wykonanych wykazujących wady i usterki nienadające się do usunięcia, zakres robót do wykonania.

12.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty do dnia odstąpienia, z tym że podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół inwentaryzacji robót podpisany przez obie Strony oraz protokół robót wykonanych do dnia odstąpienia podpisany przez uczestników odbioru. Zgodnie z § 13 niniejszej Umowy z załącznikiem nr 3 do Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na roboty wykonane i odebrane roboty do dnia odstąpienia w ramach niniejszej Umowy oraz na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w takim przypadku stosuje się odpowiednio § 13 Umowy.

13. Strony uzgadniają, iż oświadczenie / zawiadomienie dotyczące odstąpienia od Umowy, będzie składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczone drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych          
w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym.

§ 16

Warunki zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1) 	zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji Umowy:

a) zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wystąpią nieprzewidziane okoliczności (siła wyższa), czyli zdarzenie zewnętrzne,           którego wystąpienia ani jej skutków zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć (okoliczność niezależna od Zamawiającego                        
i Wykonawcy), mimo należytej staranności prowadzonego postępowania,                 
a okoliczność ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

c) wystąpią wady w przedmiocie umowy nienadające się do usunięcia, które zostaną stwierdzone podczas odbioru końcowego, wskazanego w § 11 ust. 5. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z § 11 ust 14 Umowy dokona obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez złożenie oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia lub wykona uprzednio wadliwie wykonaną część robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z wynagrodzenia Wykonawcy. Wysokość obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, załączonym do Umowy, a w przypadku pozycji nie występujących w tym kosztorysie – wg średnich stawek najaktualniejszego publikatora Sekocenbud, a dla nakładów i robót nie występujących w Sekocenbudzie – wg cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego na dzień ich obowiązywania.  Strony sporządzą aneks do Umowy, w którym zostanie określona nowa wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy uwzględniająca wartość dokonanego obniżenia wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wady w przedmiocie umowy nienadającej się do usunięcia.

d) wystąpi potrzeba zmiany zakresu prac wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem Umowy i nieprzewidywalnych, tj. takich których zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć mimo należytej staranności prowadzonego postępowania, a których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, zaś konieczność ich wykonania będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy – w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego  zostanie określona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku pozycji nie występujących w tym kosztorysie – wg średnich stawek najaktualniejszego publikatora Sekocenbud, a dla nakładów i robót nie występujących w Sekocenbudzie – wg cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przed dokonaniem zmiany zakresu prac oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie spisany stosowny protokół konieczności, zawierający szczegółowe określenie przyczyny dokonywanej zmiany oraz dokładne określenie sposobu wykonania dodatkowego zakresu prac. Protokół konieczności musi być zatwierdzony obustronnie przez Strony Umowy. Strony sporządzą aneks do Umowy, w którym zostanie określona nowa wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz dodatkowy zakres prac Wykonawcy wynikający z zatwierdzonego przez Strony protokołu konieczności.

2) zmiana terminu wykonania Umowy (przedłużenie terminu wykonania Umowy) o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, udokumentowane pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego w następujących sytuacjach:

- w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w §16 ust. 1 pkt 1 lit d) o czas niezbędny do wykonania zwiększonego / zmienionego zakresu prac  uzasadniony charakterem tych prac oraz o niezależny od Stron czas potrzebny do uzyskania środków finansowych od jednostki nadrzędnej Zamawiającego na wykonanie zwiększonego / zmienionego zakresu prac.

Przed dokonaniem zmiany terminu realizacji umowy zostanie spisany stosowny protokół konieczności, w którym Strony zgodnie określą sposób wykonania dodatkowego zakresu prac oraz czas niezbędny do jego wykonania, który nie może być dłuższy niż minimalny okres uzasadniony charakterem tych prac i nie może służyć do zniwelowania ewentualnej zwłoki Wykonawcy w realizacji zakresu robót objętych zamówieniem podstawowym.

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu konieczności zwróci się do jednostki nadrzędnej w celu uzyskania środków finansowych na realizację dodatkowego zakresu prac. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę              i sporządzi stosowny aneks do Umowy. Jeżeli czas niezbędny do pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty spisanego protokołu konieczności to Stronom będzie przysługiwała możliwość wydłużenia terminu realizacji dodatkowego zakresu prac o czas niezbędny do pozyskania środków, o ile będzie tego wymagał charakter prac.

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj. okoliczność której Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. Przez pojęcie „siły wyższej” należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

c) w przypadku braku dostępności istotnych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. takich których użycie jest kluczowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca po powzięciu informacji o braku dostępności na rynku w/w materiałów i urządzeń lub istotnego zaburzenia łańcucha dostaw mającego bezpośredni wpływ na termin realizacji Umowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty.      Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności pisemne potwierdzenie daty złożenia zamówienia oraz otrzymane oferty/oświadczenia od co najmniej trzech dostawców / dystrybutorów nie powiązanych z Wykonawcą oraz między sobą osobowo 
i kapitałowo, których treść będzie potwierdzać brak dostępności danego towaru lub wskazywać najwcześniejszy możliwy termin realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wpływ okoliczności związanych z brakiem dostępności materiałów i urządzeń na terminowe wykonanie umowy.

Zamawiający na podstawie otrzymanych dokumentów lub oświadczeń, w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przekaże Wykonawcy swoje pisemne stanowisko wraz z uzasadnieniem.  Jeżeli Zamawiający otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 7 dniowy termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  	Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z brakiem dostępności materiałów i urządzeń mogą wpłynąć lub wpływają na należyte / terminowe wykonanie umowy dokona w uzgodnieniu z Wykonawcą zmiany umowy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.

Zmiana terminu realizacji Umowy, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit b) możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca jednoznacznie udokumentuje złożenie zamówienia na dany materiał lub urządzenie nie później niż w terminie 14 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego karty materiałowej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówienia na materiały i urządzenia w terminie zapewniającym należyte wykonanie Umowy, z uwzględnieniem możliwości czasowego zaburzenia łańcuchów dostaw. Zwłoka Wykonawcy w złożeniu zamówienia we właściwym terminie nie stanowi podstawy do zmiany przez Zamawiającego terminu wykonania Umowy.

  - wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa - w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym niezbędne decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2) lit. a) - d) nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. Ciężar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn niezachowania pierwotnie zakładanego terminu  spoczywa na Stronie niniejszej Umowy wnioskującej o zmianę. Każdorazowa zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie o czas niezbędny do usunięcia skutków wskazanych wyżej okoliczności. .

3) zmiana Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również że proponowany podwykonawca nie podlegałby wykluczeniu z postępowania (na zasadach tożsamych z pierwotnym podwykonawcą). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa Podwykonawcy udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot  innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia proponowanego nowego Podwykonawcy, Wykonawca skieruje do Zamawiającego wniosek o akceptację proponowanego Podwykonawcy dołączając do niego tożsame oświadczenia  i dokumenty, jakie w postępowaniu zostały złożone celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia dotychczasowego Podwykonawcy.

4) aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych.

5) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, który ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

6) w przypadku zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika robót na inną zgodnie z § 7 ust 6,

2.   W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji Umowy, okoliczności wskazanej w ust. 1 pkt 1) lit. a wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, zostanie skorygowane o kwotę wynikającą z różnicy stawek VAT przed i po zmianie. Strony sporządzą aneks do Umowy, w którym zostanie określona nowa stawka VAT oraz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wyliczone z zastosowaniem nowej stawki. Zmiany będą dotyczyć wyłącznie robót, które zostaną wykonane po wejściu w życie zmienionych stawek VAT.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, wysokość zmiany wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości i zakresu wpływu nieprzewidzianej okoliczności na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, z tym, że zmiana wynagrodzenia może nastąpić o taką wartość, skutkiem której zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia nieprzewidzianej okoliczności nie przekroczy 15 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z siły wyższej na wystąpienie, której Strony Umowy nie mają wpływu.

Siła wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej:

1) nadzwyczajne zjawiska przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powodzie, huragany,

2) klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;

3) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy;

4) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową;

5) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia radioaktywnego;

6) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony dotkniętej siłą wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy;

7) epidemię, pandemię

- W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem siły wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację Umowy, planowany termin realizacji Umowy może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania siły wyższej.

- Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności siły wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania siły wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie.

- Każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły na należyte wykonanie Umowy.

- Strona Umowy, na podstawie otrzymanych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa        
w ust. 6 i 7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekaże drugiej Stronie swoje pisemne stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 6 na należyte jej wykonanie przez daną Stronę. Jeżeli Strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej,              
o których mowa w ust. 6, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy dokona   w uzgodnieniu z Wykonawcą zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) i pkt 2).

- Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

§ 17

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Ewentualne spory dotyczące niniejszej Umowy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane      polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.   Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

4.	Strony ustalają, że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy będą sporządzone w języku polskim.

5.	Korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej Umowy Strony będą kierować na podane niżej adresy:

1) 	adres korespondencyjny Zamawiającego:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Oddział Inwestycji i Remontów

ul. Sądowa 1

50-046 Wrocław

e-mail: inwestycje@wroclaw.so.gov.pl

2)	adres korespondencyjny Wykonawcy:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

6.	Zmiana danych adresowych, adresów e-mail lub numerów telefonów oraz formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na etapie realizacji Umowy nie stanową zmiany niniejszej Umowy.

7.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa        
w § 7 ust. 9 i § 17 ust. 6 niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

9. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.

§ 18

Wykaz załączników do Umowy

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:

-	załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

-	załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- 	załącznik nr 3 – wzór karty gwarancyjnej,

- 	załącznik nr 4 – wzór karty materiałowej,

- 	załącznik nr 5 – harmonogram rzeczowy,

- 	załącznik nr 6 – oświadczenie Podwykonawców.

§ 19

Podpisy Stron

1.	Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz.  dla Wykonawcy.

2. 	Strony są prawnie związane niniejszą umową od chwili jej podpisania.

WYKONAWCA							                        	ZAMAWIAJĄCY

……………………………..									…………………………

Załącznik nr 3

do Umowy Nr …………………… z dnia ……………….. r.

Karta gwarancyjna (wzór)

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

Kartę sporządzono w dniu ................................

1. Zamawiający: ...............................................................................................................

2. Wykonawca: .................................................................................................................

3. Umowa nr …………….z dnia ………….................

4. Przedmiot Umowy: ……………………………………………………………………………..

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Ogólne warunki gwarancji

6.1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji objęty niniejszą kartą gwarancyjną został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania          i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

6.3. Okres gwarancji wynosi …… lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót.

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.5. Wykonawca usunie wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, a w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów, niezwłocznie.

6.6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy usunięcie wady w terminie określonym            w pkt. 6.5 nie będzie możliwe, to wada zostanie usunięta przez Wykonawcę w terminie przez niego zaproponowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

6.7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.8. Po usunięciu wady elementu przedłuża się okres gwarancji na ten element o jeden rok.

6.9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej,

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego.

7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

prac przy usuwaniu wad.

7.2. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.3. Załącznikami do niniejszego dokumentu są atesty następujących materiałów i wyrobów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..						 ………………………………….

Miejscowość i data					                                    Podpis Wykonawcy

załącznik nr 4

do Umowy Nr ……………………. z dnia …………….. r.

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU NR .......

NAZWA ZADANIA:

| #### Zamawiający: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wykonawca: |  |  |  |
| #### Umowa nr: |  |  |  |
| Data wystawienia: |  |  |  |
| Materiał projektowany: |  |  |  |
| #### Nazwa materiału i charakterystyka: |  |  |  |
| #### Miejsce wbudowania: |  |  |  |
| Materiał zamienny: |  |  |  |
| #### Nazwa materiału i charakterystyka: |  |  |  |
| #### Miejsce wbudowania: |  |  |  |
| #### Nazwa producenta: |  |  |  |
| Dokumenty dopuszczenia do stosowania, badania techniczne/normy/certyfikaty: |  |  |  |
| #### Uzasadnienie zmiany: |  |  |  |
| Tryb uzgodnienia materiałowego (niepotrzebne skreślić): - Przedstawiony materiał jest zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. - Zmiana materiału nie generuje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, nie powoduje zmiany wartości Umowy, zakresu rzeczowego i terminu realizacji. Zmiana zostanie udokumentowana w dokumentacji powykonawczej. |  |  |  |
| Uwagi Zamawiającego: |  |  |  |
| Podpis Kierownika robót: |  |  | Akceptacja przedstawiciela Zamawiającego: |
| Data/Podpis: |  |  | Data/Podpis: |

załącznik nr 5

do Umowy Nr ………………… z dnia ………………… r.

HARMONOGRAM RZECZOWY

„Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16 i przy              ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu”.

| Rodzaj wykonywanych prac | ROK 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tydzień (…) | Tydzień (…) | Tydzień (…) | Tydzień (…) | Tydzień (…) | Tydzień (…) | Tydzień (…) | (…) |

UWAGA:

- kolumny należy dostosować do własnych potrzeb

- na niebiesko zaznaczono przykładowe okresy realizacji – należy je dostosować do własnych   potrzeb

Załącznik nr 6

Wrocław, dnia …………..

Dane kontaktowe:

……………………………

……………………………

…………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że byłem podwykonawcą firmy ……………………………………………………

otrzymałem pełne / niepełne  wynagrodzenie w kwocie ………………………………………… …….……………………………………………………………………………………. netto / brutto

od firmy ………………………………………………………………………………………………….

za realizację zadania/ jakie czynności były wykonywane …………………………………………. …………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................

adres wykonywania prac ………………………………………………………………………………

w jakim okresie …………………………………………………………………………………………

Umowa numer …………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostały uregulowane wobec firmy …………..………………………...... wszelkie zobowiązania z tytułu należności za prace wykonane na terenie …………………………………na zlecenie firmy …………………………………………………– umowa nr …………………………… .

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie prace  objęte umową nr ….……… z dnia ……………/ wyszczególnione powyżej wykonałem sam bez udziału Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.

………………………………………….

433