## Oferta
Odbudowa drogi powiatowej - ulicy Zamkowej w Niemodlinie (1512 O) uszkodzonej w wyniku powodzi
Lp. | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ODCINEK 1
1.1 |  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.1 |  | Roboty pomiarowe
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.57
RAZEM 1.1.1 Roboty pomiarowe
1.1.2 |  | Roboty rozbiórkowe
2 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 4 cm | m2 | 1429.8
3 | D-05.03.11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji | m3 | 57.19
RAZEM 1.1.2 Roboty rozbiórkowe
RAZEM 1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2 |  | ROBOTY DROGOWE
1.2.1 |  | Nawierzchnie
4 | D-05.02.01 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 250
5 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1740.76
6 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1429.8
7 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - REMONT CZĄSTKOWY | m2 | 285.96
8 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 1454.8
9 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1429.8
RAZEM 1.2.1 Nawierzchnie
RAZEM 1.2 ROBOTY DROGOWE
RAZEM 1 ODCINEK 1
2 |  | ODCINEK 2
2.1 |  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2.1.1 |  | Roboty rozbiórkowe
10 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm | m2 | 1630
11 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 25 cm | m2 | 326
12 | D-01.02.04/D-05.03.11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji | m3 | 163
RAZEM 2.1.1 Roboty rozbiórkowe
RAZEM 2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2.2 |  | ROBOTY DROGOWE
2.2.1 |  | Podbudowy
13 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 326
14 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 326
15 | D-04.10.01 | Podbudowy z mieszanki MCE wykonywane na miejscu o gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1662
RAZEM 2.2.1 Podbudowy
2.2.2 |  | Nawierzchnie
16 | D-05.02.01 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 313.4
17 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1646
18 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1630
19 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 1646
20 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1630
RAZEM 2.2.2 Nawierzchnie
2.2.3 |  | Roboty wykończeniowe
21 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10 cm na podsypce cem.-piask wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni | m2 | 160
RAZEM 2.2.3 Roboty wykończeniowe
2.2.4 |  | Oczyszczenie rowów i przepustów
22 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 45 cm wraz wywozem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z kosztami składowania i utylizacji | m | 450
RAZEM 2.2.4 Oczyszczenie rowów i przepustów
2.2.5 |  | Zieleń drogowa
23 | D-09.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III | m2 | 1500
24 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm | m2 | 1500
RAZEM 2.2.5 Zieleń drogowa
RAZEM 2.2 ROBOTY DROGOWE
RAZEM 2 ODCINEK 2
RAZEM kosztorys