SIM-P-3/2026										Załącznik nr 1 do  SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1 z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Kętrzynie przy ul. Jaśminowej 10, na działkach nr: 910/1 i 619/3, obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie”, stanowiących ETAP I globalnej inwestycji planowanej do realizacji na ww. nieruchomościach gruntowych.

Granice etapowania (ETAP I oraz ETAP II) zostały pokazane na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego na PZT numerem "1" , jedno klatkowego o układzie korytarzowym, o 4 (czterech) kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w pełni skomunikowanych windą. W części nadziemnej przewidziano 28 mieszkań (każde z własnym balkonem). W poziomie piwnicy budynku zaprojektowano garaż 10 – stanowiskowy (jedno pomieszczenie) z 5 bramami wjazdowymi obsługującymi po 2 stanowiska garażowe i 28 komórkami lokatorskimi dla każdego z mieszkań oraz wózkownią, pom. porządkowym ,pom. węzła, pom. IT, pom. wodomierza.

Poza budynkiem, w ramach przedmiotowego zamówienia, przewiduje się:

• Wykonanie przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku Nr 1 (zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od zarządcy sieci) wraz z zapewnieniem możliwości nieinwazyjnego przyłączenia budynku Nr 2.

• Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku nr 1 (zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od zarządcy sieci) wraz z zapewnieniem możliwość nieinwazyjnego przyłączenia budynku nr 2.

• Wykonanie przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku nr  1 (zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od zarządcy sieci) wraz z zapewnieniem możliwości nieinwazyjnego przyłączenia budynku nr 2.

• Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku nr 1 (zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od zarządcy sieci) wraz z zapewnieniem możliwości nieinwazyjnego przyłączenia budynku nr 2.

• Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do projektowanego budynku nr 1  (zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od zarządcy sieci budynek nr 1 -ETAP I (28 mieszkań) moc przyłączeniowa 117,5 kW, znak pisma: P/23/066479 z dnia 09.11.2023r. wraz z zapewnieniem możliwości nieinwazyjnego przyłączenia budynku nr 2.

• Wykonanie przyłącza teletechnicznego do projektowanego budynku nr 1 (zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od zarządcy sieci) wraz z zapewnieniem możliwości nieinwazyjnego przyłączenia budynku nr 2.

• Niezbędną niwelację terenu wraz ze skarpowaniem i budową ewentualnych ścian oporowych.

• Budowę zjazdu na teren działki z ulicy Jaśminowej- zjazd zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Kętrzyn znak: ZRM.7021.29.2023 z dn.16.10.2023r. oznaczony na w/w decyzji numerem "2" (zjazd bez kolizji z siecią gazową).

• Budowę wewnętrznych ciągów jezdnych i pieszych.

• Budowę 21 miejsc postojowych naziemnych dla samochodów osobowych mieszkańców w ilości  , w tym 2 dla osób niepełnosprawnych;

• Budowę wiaty śmietnikowej do składowania odpadów stałych.

• Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw , schodów terenowych do placu zabaw , zieleni i montażem obiektów małej architektury(zabawki na placu zabaw, kosze na śmieci, ławki parkowe).

• Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej dla budynku nr 1 w zakresie Etapu I.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności przewiduje się ułożenie pod powierzchnią terenu rur osłonowych umożliwiających podłączenie dla miejsca postojowego do stacji ładowania pojazdów elektrycznych wg odrębnej procedury . W budynku zostało przewidziane rozwiązanie instalacyjne w zakresie zgodnym z ustawą o elektromobilności. Doprowadzenie abonenckiej linii kablowej zasilania stacji ładowania aut elektrycznych, wraz z montażem stacji przewidziano w ramach odrębnego zamówienia.

Odbiór wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji, planowany jest poprzez włączenie do sieci kanalizacji deszczowej dwoma systemami przyłączy tj.: instalacja zbierająca wody roztopowe i opadowe z połaci dachowej budynku zostanie włączona bezpośrednio, nie wymaga bowiem podczyszczenia , natomiast wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (miejsc postojowych, dojść i dojazdów pieszo-jezdnych) poprzez separatory po podczyszczeniu zostaną zebrane i  włączone do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Jaśminowej.

Zasilanie budynków w ciepło będzie się odbywać z miejskiej sieci ciepłowniczej, która dostarczać będzie czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projekt i wykonanie sieci i przyłącza cieplnego stanowi odrębne opracowanie, którego wykonawcą będzie Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o. w Kętrzynie

Zasilanie budynku w energię elektryczną przewidziano ze złącza kablowego ZK posadowionego przy wejściu głównym do budynku, zgodnie z warunkami przyłączenia. Projekt i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku zostanie ujęty w odrębnym opracowaniu, którego wykonawcą będzie ENERGA-OPERATOR S.A.

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

77211400-6 Usługi wycinania drzew i krzewów

45100000-8 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

45100000-8 Zdjęcie warstwy humusu

45233000-9 Wykonanie wykopów

45233000-9 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne

45233000-9 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

45233100-0 Betonowe obrzeża chodnikowe

45262311-4 45262310-7 Roboty betonowe i żelbetowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45260000 Wykonanie pokryć dachowych

44212310-5 Rusztowania

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45321000-3 Izolacja cieplna

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312310-3 Ochrona odgromowa

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

- LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY:

Teren objęty inwestycją położony jest w zachodniej części miasta Kętrzyn, w obrębie nr 6, na działkach nr 910/1 (pow. 0,4279 ha) i 619/3 (pow. 0,1494 ha), bezpośrednio przy ulicy Jaśminowej, stanowi część terenu osiedla budynków wielorodzinnych. Ukształtowanie terenu przedmiotowych działek cechuje się wyraźnym, naturalnym spadkiem w kierunku północno-zachodnim w stronę ul. Jaśminowej, gdzie deniwelacje terenu wynoszą  około 4,5m .

Działki nie posiadają zabudowy, oraz nie są porośnięte drzewami oraz zielenią niską. Na części działek, gdzie mają powstać budynki mieszkalne, brak jest uzbrojenia terenu. Na działki brak jest utwardzonych wjazdów/zjazdów z przylegającej drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie, w pasie drogowym ul. Jaśminowej, zlokalizowana jest sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna oraz sieć gazowa. Miejska sieć ciepłownicza zlokalizowana jest od strony wschodniej. Sieci do wykorzystania w procesie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1 (szczegóły wg dokumentacji projektowej).

Bezpośrednie sąsiedztwo z Inwestycją stanowią: od strony wschodniej tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, natomiast od strony południowej, zachodniej i północnej teren inwestycji w całej szerokości graniczy z pasem drogowym miejskiej drogi gminnej (ul. Jaśminowa).

Działki nr: 910/1 i 619/3 są własnością Inwestora (Zamawiającego) – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21 lok. 430.

W dniu 16.10.2023r. Zamawiający uzyskał zgodę na lokalizację dwóch zjazdów zwykłych, które będą obsługiwać teren przedmiotowej inwestycji – Decyzja znak: ZRM.7021.29.2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn

W dniu 14.06.2024r. Zamawiający zlecił dotychczasowemu Wykonawcy, w systemie „zaprojektuj i buduj”, opracowanie dokumentacji projektowej zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i budowę budynku nr 1.

W dniu 08.05.2025r. dotychczasowy Wykonawca uzyskał na rzecz Zamawiającego zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskał pozwolenie na budowę dla: „Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na dz. nr: 910/1 i 619/3, obr. 6 przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie” – Decyzja Nr 56/25 Starosty Kętrzyńskiego, która z dniem 14.05.2025r. uzyskała miano „ostatecznej”.

W dniu 18.09.2025r. dotychczasowy Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w zakresie Etapu I przedmiotowej inwestycji tj.: „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1 z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W dniu 22.10.2025r., ze względu na zwłokę dotychczasowego Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy i nie przestrzeganie przez niego innych terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający odstąpił od umowy na roboty budowlane zawartej w dniu 14.06.2024r.

W dniu 14.01.2026r.  Strony ww. umowy, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podpisały Protokół zdania terenu budowy, natomiast 02.03.2026r. spisano Protokół z inwentaryzacji przerwanych robót (szczegóły wg załączników formalno-prawnych)

W okresie 25.03.2026r. – 23.04.2026r. dotychczasowy Wykonawca zdemontował zaplecze budowy oraz zabrał z terenu budowy maszyny i pozostały sprzęt oraz niewbudowane materiały, stanowiące jego własność.

W dniu 27.04.2026r. wypompowano wodę z wykopu pod budynek Nr 1, która zalegała przez cały okres zimy, w celu jego szybszego osuszenia i umożliwienia dalszego prowadzenia prac.  Stan terenu budowy na dzień 29.04.2026r. przedstawia załączona do SOPZ dokumentacja fotograficzna.

Teren budowy jest ogrodzony w zakresie Etapu I, dla którego został wykonany wykop pod fundamenty budynku Nr 1, przez dotychczasowego Wykonawcę. W trakcie wykonywania czynności związanych z określeniem faktycznego stanu wykonanych robót, Nadzór Inwestorski - Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o., potwierdził, że zostało odebrane dotychczasowemu Wykonawcy wbudowane zbrojenie w osiach  B-F; 1-3 oraz podkłady betonowe pod wszystkimi ławami. Jednak w wyniku przeprowadzonej wizytacji na budowie w dniu 15.04.2026r. komisyjnie stwierdzono m.in. zdemontowane i zabrane z budowy szalunki fundamentów wraz z ich zbrojeniem, o którym mowa powyżej. Stan techniczny wykonanych przed okresem zimowym „chudych” betonów nie jest znany i wymaga przeprowadzenia badań sprawdzających w celu potwierdzenia prawidłowości wbudowanego betonu. Bez wykonania badania pobranych próbek betonu, nie jest możliwe określenie czy wbudowany beton podkładowy jest zgodny z dokumentacją projektową oraz czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Nadzór inwestorski musi uczestniczyć w pobraniu próbek do badania przez nowego Wykonawcę. W trakcie wykonywanych w dniu 02.03.2026r. czynności inwentaryzacyjnych stwierdzono, że wykopy są zalane wodą. W trakcie trwania okresu zimowego przy temperaturach ujemnych przekraczających -27°C wykopy nie były w jakikolwiek sposób zabezpieczone. Od strony narożnika określonego osiami  1-G stopniowo w kierunku narożnika określonego osiami  8-G następuje powolne osuwisko skarpy wykopu. Kierownik budowy z okresu wykonywania ww. robót określił, że pomiędzy osiami 3-6 jest aktywny wyciek wód gruntowych do wykopu z przerwanego drenażu. Nadzór inwestorski potwierdził, że występuje wyciek wód gruntowych do wykopu. Drenaż nie został naprawiony przez dotychczasowego Wykonawcę.

Ponadto zgodnie z Raportami Nadzoru Inwestorskiego (szczegóły wg załączników formalno-prawnych), w trakcie panujących ujemnych temperatur występowało realne ryzyko wejścia mrozu poniżej chudego betonu oraz rozluźnienie wysadzinowych gruntów zalegających pod chudym betonem. Przed kontynuacją (wznowieniem) robót należy przewidzieć odpompowanie wody z wykopu, odtworzenie systemu drenarskiego oraz wykonać badania sprawdzające stan gruntu pod chudym betonem. Po odpompowaniu wody z wykopów należy wybrać rozluźniony grunt ze skarpy wzdłuż osi 1-1. Należy przewidzieć ciągłe pompowanie wody z wykopu do czasu wykonania ścian fundamentowych – ich izolacji i ewentualnych drenaży.

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i przekazywanych informacji oraz zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.

Wykonawca dokona profesjonalnego ogrodzenia i oznakowania miejsca wykonywania robót. Najpóźniej w dniu przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, Wykonawca otrzyma dziennik budowy Nr 98/2025 wydany dnia 22.05.2025r. oraz opracowany przez Kierownika budowy Plan BiOZ, który wedle potrzeby należy aktualizować, w miarę postępu robót budowlanych oraz gdy zmienią się warunki na budowie, zakres prac, używany sprzęt lub jeśli pojawiają się nowe zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w pierwotnej wersji.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. umieszczenie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych tablicy informacyjnej zawierającej aktualne dane, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Z chwilą przyjęcia od Zamawiającego terenu budowy, funkcję Kierownika budowy będzie sprawować osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. Zmiana osób na ww. stanowisku nastąpi na zasadach określonych w Prawie budowlanym oraz przy spełnieniu wymogów umowy na roboty budowlane.

Wykonawca ma obowiązek zrealizowania niezbędnych robót naprawczych oraz porządkowych w celu właściwego wznowienia inwestycji oraz zabezpieczenia i utrzymania Terenu Budowy wraz z ewentualnymi odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji robót tj.: tymczasowych dojść, przejść, przejazdów i objazdów, w zakresie ich bezpieczeństwa użytkowania, przejezdności oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z zamknięciem tras dostępu i wykonaniem tymczasowych przejść, dojść i objazdów ponosi Wykonawca robót.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie dodatkowe pozycje przedmiarowe, związane z robotami przygotowawczymi, a w szczególności:

| LP | Pozycja | Ilość | jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie badań ściskania próbek betonu pobranych "loco budowa" | 10 | szt. |
| 2 | Rozbiórka warstw podkładowych betonu gr do 15 cm | 20 | m2 |
| 3 | Załadunek, rozładunek, transport i utylizacja gruzu betonowego | 20 x 0,15 | m3 |
| 4 | Naprawa sieci drenarskiej | 1 | kpl |
| 5 | Badanie geotechniczne stanu technicznego dna wykopu | 1 | kpl |
| 6 | Inne roboty (wymienić w kolejnych pozycjach) wg uznania Wykonawcy | 1 | kpl |

UWAGA: Powyższe koszty należy ująć w pozycji 1 tabeli Zbiorczego Zestawienia Kosztów: „KOSZT ROBÓT NAPRAWCZYCH ORAZ PORZĄDKOWYCH KONIECZNYCH DO WYKONANIA W CELU WŁAŚCIWEGO WZNOWIENIA INWESTYCJI” (tabela ZZK w załączeniu), stanowiącej załącznik do oferty.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, projektowany budynek posadowiono w sposób bezpośredni za pośrednictwem stóp i ław fundamentowych , biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne, stwierdzone na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego -  Opinia geotechniczna opracowana przez firmę SOFT-SOIL inż. Grzegorz Prusik w październiku 2023r. (kopia w PT konstrukcja)

Warunki gruntowe (przyjęte w dokumentacji technicznej)

Zgodnie z projektem, w podłożu omawianej działki, poniżej powierzchni terenu zalegają grunty o jednolitej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych, w związku, z czym wydzielono jedną warstwę geotechniczną. Z podziału geotechnicznego wyłączono nasypy i grunty organiczne - jako grunty niebudowlane. Obiekt posadowiono na glinach piaszczystych i piaskach gliniastych w stanie twardoplastycznym o wartości stopnia plastyczności IL=0,20.

Warunki wodne (przyjęte w dokumentacji technicznej)

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do głębokości wykonania otworów nie udokumentowano występowania poziomu wód gruntowych. Nie odnotowano także sączeń wód w obrębie gruntów spoistych. Jest to zjawisko dość nietypowe – wskazuje, że nawiercone podłoże jest mocno zwarte i wody głównie migrują poprzez spływ powierzchniowy. Nie wyklucza się występowania sączeń w obrębie gruntów spoistych szczególnie w okresach roku z intensywnymi opadami oraz podczas wiosennych roztopów pokrywy śnieżnej.

Kategoria geotechniczna i określenie klasyfikacji warunków gruntowych (wg dokumentacji technicznej)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), biorąc pod uwagę przyjęte warunki gruntowe, sposób fundamentowania obiekt zaliczono do DRUGIEJ kategorii geotechnicznej, o PROSTYCH warunkach gruntowych.

Wnioski i zalecenia:

- Zaleca się wykonanie prawidłowej izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej z możliwością odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych poza obrys obiektu. Ewentualne odwodnienie za pomocą igłofiltrów.

- Z podłoża fundamentowego należy usunąć wszelkie grunty nasypowe oraz podłoże organiczne.

- Prace ziemne i fundamentowe zaleca się wykonać szczególnie starannie i należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie należy dopuścić do tego, aby naturalna struktura gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia uległa naruszeniu. Jeżeli nastąpi przekopanie dna wykopu lub grunty zostaną naruszone to te partie gruntu należy usunąć i zastąpić nasypem budowlanym.

- Zaleca się wykonywanie wszelkiego typu podsypek oraz nasypów czy wymian gruntu, przy zastosowanie tzw. „chudego betonu” – w stanie sucho-plastycznym.

- Wykop należy wykonywać koparką zaopatrzoną w tzw. łyżkę skarpową – bez zębów.

- Doły fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznięciem.

- Przyjętą przez projektanta kategorię geotechniczną oraz klasyfikację warunków gruntowych należy zaktualizować po przeprowadzeniu dodatkowych badań geotechnicznych stanu technicznego dna wykopu, oraz weryfikować i potwierdzać, a w miarę potrzeby - zmieniać na etapie wykonywania obiektu.

- Z uwagi, że dotychczasowy wykonawca dopuścił do zalania wykopu wodami opadowymi i/lub w wyniku przerwania istniejącej sieci drenarskiej (do ustalenia na etapie robót przygotowawczych) oraz naraził grunty spoiste zalegające w poziomie posadowienia na zmianę ich naturalnej struktury, poprzez przemarznięcie i/lub dodatkowe zawilgocenie – wymaga się bezwzględnie odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika, udokumentowanego stosownym wpisem do dziennika budowy.

- BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Budynek czterech kondygnacjach nadziemnych, od kondygnacji parteru do kondygnacji 3-go piętra, w całości podpiwniczony, przeznaczony jest dla 28 rodzin (28 lokali mieszkalnych o powierzchni od 38,74 m2 do 64,48 m2), w tym 2 lokale dla osób z niepełnosprawnościami. W kondygnacji podziemnej zaplanowano pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie , jak również garaże dla mieszkańców, z wjazdami z poziomu terenu od strony ulicy Jaśminowej w ilości 10 miejsc postojowych obsługiwanych 5-cioma bramami wjazdowymi (1 brama na 2 stanowiska postojowe).

Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej, jako murowany z żelbetowymi stropami, oraz trzpieniami i belka-ścianami, posadowiony na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Ściany konstrukcyjne piwnicy oraz szyb windowy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Przykryty dachem płaskim (stropodachem pełnym) konstrukcji żelbetowej z pokryciem z papy termozgrzewalnej w układzie dwuwarstwowym. Bryła budynku zwarta, na bazie prostokąta. Na kondygnacji  podziemnej, oprócz 28 komórek lokatorskich, zaprojektowano również: pomieszczenie wózkowni, pomieszczenie na rowery, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie węzła ciepłowniczego, pomieszczenie techniczne(wodomierz), pomieszczenie IT z odrębnymi korytarzami. Skomunikowanie kondygnacji podziemnej z kondygnacjami mieszkalnymi planowane jest poprzez jedną klatkę schodową z windą. Dźwig osobowy o wymiarach wewnętrznych kabiny nie mniejszych niż 1,25m szerokości i 2,1m głębokości, pozwalających przetransportować chorego na noszach oraz dostosowany do obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby z niepełnosprawnościami będą posiadały dostęp do budynku z poziomu terenu poprzez kondygnację podziemną: zaprojektowano w ścianie szczytowej (od strony budynku Nr 2) strefę wydzieloną skarpą z  odrębnym dostępowym wejściem przez przedsionek do korytarza w strefie komórek lokatorskich i poprzez dojście korytarzem do klatki schodowej z windą, co umożliwi tym samym wjazd na poszczególne kondygnacje budynku. Ten wjazd/wejście jest również obowiązujący dla osób z niepełnosprawnościami chcących skorzystać z terenu rekreacji znajdującego się w południowo-wschodniej strefie obszaru inwestycji (plac zabaw): windą z kondygnacji podziemnej na poziom parteru i wyjściem w poziomie parteru z klatki schodowej poprzez chodnik prowadzący bezpośrednio na tereny zieleni i do placu zabaw.

UWAGA: - Wykonawca przedstawi do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do akceptacji Zamawiającemu rysunki szczegółowe detalu wykończenia windy oraz rysunki wykonawcze dla wybranego konkretnego modelu dźwigu osobowego (w oparciu o załączoną dokumentację techniczną).

Przewiduje się elewacje budynku  tynkowane w systemie ETICS. Sposób montażu izolacji termicznej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów. Elewacje wykończone zostaną systemowym, silikatowym tynkiem cienkowarstwowym, boniowanym, malowanym farbami silikonowymi. Cokół i kominy wykończone tynkiem dekoracyjnym mozaikowym na bazie barwionego kruszywa o uziarnieniu od 1 do 1,6mm. Część elewacji wykończona panelami elewacyjnymi imitującymi deskę w układzie poziomym, mocowanymi bezpośrednio do warstwy termoizolacyjnej ściany. Budynek posiadać będzie balkony z balustradami o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminiowej z wypełnieniem przestrzeni balustrady szkłem systemowym mlecznym przezroczystość 50%. Szczegółowy opis materiałów i kolorystyka wg rysunków elewacji oraz opisu technicznego architektury.

Daszki zewnętrzne, osłaniające wszystkie wejścia do budynku oraz wjazdy do garażu podziemnego systemowe, wg gotowych rozwiązań jednego producenta wybranego przez Wykonawcę.

UWAGA: - Wykonawca przedstawi do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do akceptacji Zamawiającemu rysunki szczegółowe detalu wykonania daszków wraz ze sposobem ich montażu (w oparciu o załączoną dokumentację techniczną oraz obowiązujące normy obciążeniowe). Daszki powinny nawiązywać swą kolorystyką i użytymi materiałami do pozostałych elementów elewacji, a w szczególności do balkonów i balustrad.

Budynek będzie realizowany w technologii mieszanej – ściany konstrukcyjne piwnic gr. 24cm oraz gr. 18cm żelbetowe monolityczne z betonu wodoszczelnego oparte na ławach i stopach fundamentowych, żelbetonowych. Ściany konstrukcyjne wyższych kondygnacji gr. 24cm murowane z bloczków silikatowych, wypełniające gr. 24cm z gazobetonu. W części budynku nad garażem, na kondygnacji parteru, w celu oparcia wyższych ścian konstrukcyjnych i stropów zaprojektowano monolityczne żelbetowe tarcze – belki ściany gr. 24cm. Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-paskowych gr.12cm na zaprawie systemowej. Stropy zespolone typu „Filigran” gr. 20cm, schody wewnętrzne 2-biegowe łamane, monolityczne żelbetowe, gr. płyty biegowej i spocznika 16cm.

Ściany zewnętrzne należy ocieplić od zewnątrz wg następującej logiki (szczegóły wg PT architektury):

- Ściany piwnic na wysokości cokołu i części podziemnej: styropian XPS (styrodur) gr. 20cm;

- Ściany piwnic i nadziemia powyżej cokołu: styropian EPS gr. 20cm;

- Ściany w strefach oddzielenia p.poż na wszystkich kondygnacjach: wełna mineralna gr. 20cm;

Ściany wewnętrzne klatki schodowej należy docieplić płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego gr. 5cm typu „YTONG MULTIPOR” lub materiałem równoważnym o nw. parametrach równoważności:

- Grubość elementu: ≤ 5cm

- Klasa reakcji na ogień: A1

- Gęstość objętościowa (ρ): ≤ 115 kg/m3

- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry): ≤ 0,042 W/(mK)

Dach płaski (stropodach niewentylowany), jednospadowy, kryty papą termozgrzewalną w układzie dwuwarstwowym, docieplony wełną mineralną o zmiennej grubości od 30cm do 63cm, nadającej 2% spadek połaci dachu. Pozostałe grubości i materiał dociepleń przegród budynku wg PT branży architektury. Poziom posadzki parteru budynku, poziom ±0,00 ustalono na poziomie 94,00 m n.p.m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Kubatura brutto: V = 6 866,11   m3

- Zestawienie powierzchni:

          - Powierzchnia zabudowy (budynek mieszkalny)	 Pz = 546,23 m2

          - Powierzchnia całkowita Pc = 2 184,92 m2

          - Powierzchnia użytkowa budynku Pu = 2 176,06 m2, w tym:

                - Powierzchnia mieszkań (28 szt.):  		1 515,24 m2

                - Garaż podziemny (10 stanowisk):  		   226,26 m2

                - Pomieszczenia piwniczne i techniczne: 	   230,44 m2

- Wymiary budynku:

- wysokość: 	12,94 m

- długość: 	32,44 m

- szerokość: 	17,04 m

- liczba kondygnacji:

- kondygnacje nadziemne: 4 (część mieszkalna)

- kondygnacje podziemne: 1 (piwnice i garaż podziemny)

Instalacje wewnętrzne przewidywane do wykonania w budynku

- Instalacje sanitarne:

A.1. Instalacja woda zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej;

A.2. Instalacja centralnego ogrzewania;

A.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

A.4. Instalacja przeciwpożarowa wodna do hydrantów wewnętrznych;

A.5. Technologia węzła cieplnego;

A.6. Instalacja wentylacji mechanicznej bytowej garażu;

A.7. Instalacja wentylacji hybrydowej lokali mieszkalnych;

UWAGA: - Garaże wentylowane poprzez nawiew otworami kompensacyjnymi w bramach zewnętrznych oraz wentylatorami strumieniowymi pod sufitem i wentylatorem wyciągowym na dachu; boksy rowerowe, wózkownie i komórki lokatorskie wraz z pomieszczeniami technicznymi w piwnicach wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem na dachu oraz nawiewem kratkami kompensacyjnymi z przestrzeni garażu (szczegóły wg PT branży architektonicznej i sanitarnej).

- Instalacje elektryczne:

B.1. Instalacja oświetleniowa;

B.2. Instalacja gniazd wtykowych;

B.3. Instalacja siły;

B.4. Instalacja odgromowa i uziemiająca.

B.5. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej,

B.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych.

B.7. Instalacja fotowoltaiczna;

B.8. Zasilanie urządzeń budynkowych;

B.9. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP;

- Instalacje teletechniczne:

C.1. Instalacja domofonowa;

C.2. Instalacja RTV/internet;

Szczegółowy zakres instalacji przedstawia załączona dokumentacja projektowa.

UWAGA:

- Szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego zostały przedstawione w opracowaniach branżowych projektu technicznego i wykonawczego dla budynku

- Przedmiot zamówienia OBEJMUJE dostawę i montaż pierwszego wyposażenia lokali mieszkalnych w zakresie wolnostojącej kuchenki elektrycznej z piekarnikiem oraz wykończenie mieszkań 
w zakresie tynków, okładzin ściennych i posadzkowych wraz ze stolarką drzwiową wewnętrzną (wewnątrz lokalowej i wejściowej do mieszkań), oraz montażem osprzętu elektrycznego (gniazda wtykowe, włączniki, punkty świetlne, itp.) Standard wykończenia zawiera również biały montaż 
w zakresie wyposażenia łazienki oraz kuchni (zlewy, baterie, kabina/wanna, umywalka, miska ustępowa ze spłuczką, itp.). W kuchni należy zastosować zlewozmywak kuchenny w zestawie z szafką kuchenną.

- W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby wyceny robót, należy przyjąć w każdym mieszkaniu  montaż autonomicznej czujki dymu z zasilaniem bateryjnym, spełniającej wymagania normy EN 14604 i zapewniającej niezawodne wykrywanie zagrożenia pożarowego. Urządzenie powinno sygnalizować alarm świeceniem wskaźnika LED i dźwiękiem oraz posiadać certyfikat CNBOP potwierdzający zgodność z normą EN 14604. Ponadto powinno być odporne na zabrudzenia kurzem i pyłem oraz posiadać funkcję autodiagnostyki tj.: kontrolę stanu baterii i poziomu zabrudzenia komory optycznej (czujka automatycznie kompensuje stopniowe zmiany w komorze optycznej wywołane osadzaniem się kurzu)

- W trakcie realizacji prac wykończeniowych Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest przedstawić minimum trzy warianty materiałów wykończeniowych do akceptacji przez Zamawiającego – z możliwością wyboru kilku z nich jednocześnie. Materiały te swoimi wymaganiami powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w dokumentacji projektowej (kolorystyka, klasa, wytrzymałość, klasa ścieralności, grubość, itd.). Powyższy zapis odnosi się w szczególności do materiałów używanych do wykańczania ścian i posadzek w mieszkaniach oraz wyposażenia w osprzęt elektryczny i sanitarny. Każdy zaproponowany wariant białego montażu łazienki powinien pochodzić z jednej serii danego producenta, tak aby wszystkie urządzenia wchodzące w jego skład były z tej samej serii (z wyłączeniem wanny/brodzika).

- Dla lepszego zobrazowania formy architektonicznej zaprojektowanych budynków, jako załącznik do SOPZ zamieszczono przykładowe ich wizualizacje.

- W trakcie realizacji robót elewacyjnych Wykonawca wykona aktualny logotyp z nazwą Zamawiającego – SIM KZN Północ przewidziany do umiejscowienia na elewacji budynku w jednym lub dwóch reprezentacyjnych miejscach, uzgodnionych z Zamawiającym;

- Logotyp należy wykonać przy użyciu szablonu Zamawiającego, który zostanie udostępniony Wykonawcy.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ UKŁAD DROGOWY NA OBSZARZE INWESTYCJI

- Do przedmiotowej inwestycji w zakresie Etapu I należy wykonać przyłącza do budynku Nr 1:

  - elektroenergetyczne,

  - wodociągowe,

  - kanalizacji sanitarnej,

  - kanalizacji deszczowej,

  - ciepłownicze,

  - teletechniczne (kanalizacja ze studzienkami rewizyjnymi),

UWAGA:

- Przyłącze elektroenergetyczne oraz ciepłownicze realizowane przez gestorów sieci na podstawie prawa energetycznego - wg. odrębnego opracowania i postępowania.

- Przyłącze teletechniczne (światłowód) realizowane przez gestora sieci, z wykorzystaniem wykonanej kanalizacji teletechnicznej - wg. odrębnego opracowania i postępowania.

- W ramach infrastruktury powiązanej z budynkiem na działce należy wykonać zewnętrzne instalacje:

  - oświetlenia zewnętrznego,

  - kanalizacji sanitarnej,

  - kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia infrastruktury drogowej’

  - kanalizacji elektrycznej ze studzienkami rewizyjnymi umożliwiającej w przyszłości bezinwazyjne rozprowadzenie przewodów elektrycznych i podłączenie zewnętrznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- Złącze kablowe przyłącza elektroenergetycznego do budynku zostanie wykonane w ramach inwestycji ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami oraz zawartą umową i podpisanym porozumieniem w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  (szczegóły wg załączników formalno-prawnych).

- Przyłącze ciepłownicze do budynku zostanie wykonane w ramach inwestycji Komunalnej Energetyki Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. (zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami oraz podpisaną umową, która jest na etapie podpisywania przez Strony).

- Przyłącze teletechniczne/światłowodowe do budynku zostanie wykonane w ramach inwestycji Orange Polska S.A. oraz Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. (zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami oraz podpisaną umową (szczegóły wg załączników formalno-prawnych).

- Ponadto w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:

- Budowę zewnętrznego oświetlenia terenu w postaci stożkowych słupów aluminiowych o wysokości odpowiednio: 4m i 5m, z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED. Całość sterowana zegarem czasowym.

- Budowę miejsca do gromadzenia odpadów stałych (wiata śmietnikowa) przewidzianej do obsługi budynku Nr 1.

- Budowę zjazdu z drogi publicznej (ul. Jaśminowa) obsługującego budynek Nr 1

- Budowę wraz z urządzeniem placu zabaw, w tym montażem ogrodzenia,

- Zakup i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci (lokalizacja wg PZT).

- Budowę schodów terenowych wyposażonych w balustradę,

- Wykonanie niwelacji terenu wraz ze skarpowaniem i/lub budową ewentualnych murków oporowych na granicy poszczególnych etapów inwestycyjnych.

- W ramach Inwestycji zostaną wykonane utwardzenia o łącznej powierzchni, w tym:

- Ciągi pieszo-jezdne;

- Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych;

- Utwardzenie pod wiatę śmietnikową;

- Ciągi piesze;

- Schody terenowe;

- Opaska wokół budynku;

- Zjazd z drogi publicznej (ul. Jaśminowa);

Szczegółowy zakres, ilość oraz rodzaj utwardzeń przedstawia załączona dokumentacja projektowa.

- W ramach Inwestycji zostanie wykonana powierzchnia biologicznie czynna, w tym:

- Tereny zielone w postaci trawników;

- Plac manewrowy przed wjazdami do garażu (ażurowy) z kraty trawnikowej z wypełnieniem substratem (trawnik);

- Miejsca postojowe (ażurowe) z kraty trawnikowej z wypełnieniem substratem (trawnik)

- Plac zabaw (nawierzchnia z piasku), w tym piasek do piaskownicy dla dzieci z atestem PZH.

Szczegółowy zakres, ilość oraz rodzaj powierzchni biologicznie czynnej przedstawia załączona dokumentacja projektowa.

- W ramach ETAPU I wydzielono 21 miejsc postojowych zewnętrznych, w tym:

  - 2 miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  - 1 miejsce z zapewnionym dostępem do publicznej ładowarki pojazdów EE

(bez montażu ładowarki)

- W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nasadzeń w ilości 3 szt. drzew liściastych (klon zwyczajny). Sadzone drzewa liściaste powinny mieć formę drzewa jednopiennego, pień prosty, wysokość drzewa min 3,5 - 4 m, wysokość pnia do korony 2 - 2,5 m, szerokość korony 1,5 – 2 m, obwód pnia 20 -25 cm. Każde drzewo dodatkowo należy na etapie sadzenia wyposażyć w system napowietrzająco -nawadniający oraz cele antykompresyjne (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Nasadzenia drzew oraz trawniki należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

- ZALECENIA DLA WYKONAWCY

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie roboty, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją  projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także:

- wykonanie robót przygotowawczych;

- organizacja terenu budowy;

- wykonanie ewentualnych robót naprawczych oraz porządkowych i związane z tym zlecenie badań, sprawdzeń i ekspertyz, koniecznych do wykonania w celu właściwego wznowienia i zrealizowania Inwestycji na warunkach określonych w umowie.

- wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- uporządkowanie terenu budowy,

- ponoszenie kosztów związanych z realizacją robót oraz uruchomieniem poszczególnych urządzeń do momentu odbioru końcowego (np., prąd, woda, ścieki),

- wymiana części, elementów poszczególnych urządzeń instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych i serwisowych, warunków eksploatacyjnych w okresie gwarancji na roboty budowlane,

- przygotowanie świadectwa energetycznego w odniesieniu do całego budynku oraz indywidualnie dla każdego mieszkania i lokalu usługowego zlokalizowanego w przedmiotowym budynku.

- Przygotowanie instrukcji użytkowania budynku, w tym lokali mieszkalnych i usługowych, elementów małej architektury oraz wykonanej infrastruktury towarzyszącej w celu zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowej eksploatacji instalacji oraz utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Dokument powinien jasno określać zasady eksploatacji obiektu w trakcie użytkowania, które pozwolą utrzymać udzieloną przez Wykonawcę gwarancję jakości na wykonane roboty budowlane;

- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i prób w celu możliwości zgłoszenia obiektu do użytkowania,

- aktywne  uczestnictwo  i  przygotowanie   stosownych   dokumentów   niezbędnych  do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Umową;

- dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ);

- obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- SWZ;

- należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż. oraz zasadami doświadczenia zawodowego.

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i przekazywanych informacji oraz zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.

- Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt, natomiast złom metalowy należy oddać do skupu złomu (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) oraz pobrać dokument WZ, uwzględniający następujące dane: Przekazujący - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21 lok. 430, 10-542 Olsztyn, NIP 7393954845, który należy przekazać Zamawiającemu. Zamawiający na podstawie dokumentu WZ wystawi fakturę sprzedaży, której Odbiorcą będzie wskazany w dokumencie WZ Nabywca złomu.

- Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki na nadające się i nie nadające się do powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego, każdorazowo sporządzą pisemny protokół.

UWAGA:

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu przewidzianego do realizacji zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania w trakcie postępowania przetargowego, przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

- Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wymagania dotyczące robót:

- wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;

- roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, określającymi przedmiot zamówienia oraz wymogami  SWZ i zawartej umowy na roboty budowlane;

- użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.

- Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- Należy zorganizować i utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne;

- Należy zabezpieczyć teren budowy, w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją i dostępem osób postronnych;

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić okolice budowy do stanu czystości, tak aby ruch pojazdów i pieszych mógł odbywać się bez zakłóceń.

- Wykonawca obowiązany jest zagospodarować odpady zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminie i ustawą prawo ochrony środowiska.

- Wszelkie prace powodujące nadmierny hałas należy prowadzić w godzinach od 8:00 do 18:00.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

- spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku gdy rękojmia na poszczególne elementy zadania jest uzależniona od wykonywania przeglądów okresowych, których termin określony jest w dokumentacji DTR zainstalowanych urządzeń, koszty tych przeglądów w okresie rękojmi obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zadba o kompletowanie na bieżąco, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w liczbie 2 egzemplarzy), dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu ustalenia powierzchni użytkowej pomieszczeń wybudowanego budynku. Pomiarów powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

- Dokumentację z inwentaryzacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z podpisanym oświadczeniem o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dokonanie niezbędnych badań i pomiarów w celu sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w odniesieniu do całego budynku oraz indywidualnie dla każdego mieszkania w przedmiotowym budynku.

- Opracowane Świadectwa charakterystyki energetycznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z podpisanym oświadczeniem o sporządzeniu ww. dokumentów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami  i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności znowelizowanej ustawie Pzp z 2019 roku poz. 1320 z późn. zm. oraz  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 418 z późn. zm.).

- Wszelkie faktury dokumentujące wykonanie Robót budowlanych (w tym faktury częściowe oraz końcowe) będą wystawiane i przesyłane wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i technicznymi wymaganiami tego systemu.

Moment wpływu faktury na Zamawiającego dla celów rozliczeniowych, płatniczych oraz podatkowych uznaje się za równy momentowi jej prawidłowego wystawienia w Systemie KSeF, tj. chwili udostępnienia jej Zamawiającemu w KSeF zgodnie z procedurą systemową.

W celu terminowego doręczenia faktur, Wykonawca zobowiązuje się:
przesyłać Zamawiającemu informację o wystawieniu oraz udostępnieniu faktury w KSeF nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od daty wystawienia faktury w formie pisemnej na adres e-mail: i.bankowska@simkznpolnoc.pl, n.zielinska@simkznpolnoc.pl .Informacja o wystawieniu faktury powinna zawierać co najmniej: numer faktury nadany w KSeF, datę wystawienia, kwotę należności oraz datę udostępnienia faktury w KSeF.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- Dokumentacja projektowa w zakresie „Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na dz. nr: 910/1 i 619/3, obr. 6 przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie” - ETAP I: Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 z garażem podziemnym, wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zwaną dalej w skrócie (STWiOR) opracowana przez pracownię projektową „MACIEJ POWĄZKA ARCHITEKT” z siedzibą w Olsztynie (kod 10-124), ul. Grunwaldzka 4a/24 w latach 2023-2024 roku, w tym:

- Projekt budowlany, w skład którego wchodzi:

- Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany w 09.2024r.,

- Projekt Architektoniczno-Budowlany opracowany w 09.2024r.,

- Załączniki do projektu budowlanego  - stan na 09.2024r.

- Projekt Techniczny opracowany w 05.2025r.

- Projekt Wykonawczy opracowany w 05.2025r.

- Scenariusz pożarowy w zakresie Etapu I: budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1 z garażem podziemnym, opracowany przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego – Monikę Krajewską-Kalinowską we 09.2025r.

- Wytyczne Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarte w Raportach miesięcznych, a w szczególności w Raporcie za okres luty-marzec 2026r. z dnia 21.03.2026r. oraz za okres kwiecień 2026r. z dnia 30.04.2026 r., które stanowią podstawę do wyceny robót naprawczych i porządkowych pozwalających na właściwe wznowienie robót budowlanych przez nowego Wykonawcę, wraz z ewentualnym  zleceniem opracowania projektu wykonawczego w tym zakresie. Koszty z tym związane należy ująć w cenie oferty.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że zaoferowane rozwiązania spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

- Tam, gdzie w Dokumentacji Technicznej oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne;

- wspólne specyfikacje techniczne;

- normy międzynarodowe;

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy;

- Polskie aprobaty techniczne;

- Polskie specyfikacje techniczne

- Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zaznaczyć w ofercie, niezależnie od tego, czy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem.

- Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu kosztorys wykonany metodą szczegółową w rozbiciu o nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (uwzględniającymi nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane, zgodnie z odrębnymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu) i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy. Powyższe dokumenty Wykonawca przekaże w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej nieedytowalnej (*pdf) i edytowalnej w formacie Excel (*.xls).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz podpisaną umową. Harmonogram Wykonawca przekaże w formie papierowej, podpisany przez Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, oraz w wersji cyfrowej nieedytowalnej (*pdf) i edytowalnej w formacie Excel (*.xls).

- Z chwilą przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję papierową dokumentacji projektowej, dotyczącą całości przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę  i dziennikiem budowy, w tym również wersję elektroniczną nieedytowalną w formacie *pdf.

- Zdaniem Zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ pozwala na sporządzenie przez Wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie robót budowlanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z opracowaniem przedmiarów robót wykonawca zwróci się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień  na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.).

- Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY. 
W razie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa. Przedmiar robót nie stanowi podstawy rozliczenia przy wynagrodzeniu ryczałtowym i nie może być traktowany jako wiążący zakres prac.

- Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

- Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy).

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów wywozu gruzu, wywozu i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek nienadających się do powtórnego użycia Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

- W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu umowy w zależności od panujących odmiennych warunków gruntowo – wodnych, ujawnionych na etapie wykonywania robót przygotowawczych. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych przy zastosowaniu do wyceny cen jednostkowych materiałów, robocizny i sprzętu określonych w obowiązującym na dany kwartał wydawnictwie „Sekocenbud” – przyjmując średni poziom cen oraz stawkę robocizny określoną w kosztorysie ofertowym i narzuty: Koszty Pośrednie (R+S) - 65%, Zysk (R+S+KP(R+S)) 10%, koszty zakupu 7%.

Opracował:

Marcin Wyrzykowski

Olsztyn, dn. 07-05-2026r.

- WIZUALIZACJE

Ryc. 1 – Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr1, widok od strony północno-wschodniej z poziomu projektowanego placu zabaw. W dalszym planie budynek Nr2 planowany do wykonania w późniejszym terminie, na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

BUDYNEK NR2

BUDYNEK NR1

Ryc. 2 – Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 będący przedmiotem zamówienia - widok od strony wschodniej. Budynek Nr2 planowany jest do wykonania w późniejszym terminie, na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

BUDYNEK NR2

BUDYNEK NR1

Ryc. 3 – Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 będący przedmiotem zamówienia - widok od strony zachodniej (ul. Jaśminowa). Budynek Nr2 planowany jest do wykonania w późniejszym terminie, na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

Ryc. 4 – Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr1, widok od strony północnej. W dalszym planie budynek Nr2 planowany do wykonania w późniejszym terminie, na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

UWAGA: przedstawione powyżej wizualizacje budynku należy traktować poglądowo, jako przykład graficznego przedstawiania danych zawartych w dokumentacji projektowej, w celu lepszego zobrazowania zakresu inwestycji, przy czym należy pamiętać, że podstawą wyceny robót budowlanych jest udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa.

- DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO – stan na dzień 29.04.2026r.

Fot. 1: Wykop pod budynek Nr 1 - miejsce  pod stopę fundamentową

Fot. 2: Wykop pod budynek Nr 1 – widok od strony południowo-zachodniej. W tle widoczne istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne sąsiadującego osiedla.

Fot. 3 i 4 – Wykop pod budynek Nr 1 – widok od strony południowej. W dalszym planie widoczna istniejąca trafostacja zlokalizowana na dz. nr 618 w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej budowy.

Fot. 5: Teren budowy– widok od strony północnej. W pierwszym planie wykop pod budynek Nr 1. W dalszym planie, po lewej stronie widoczne istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne sąsiadującego osiedla, po prawej widoczny fragment ulicy Jaśminowej

Fot. 6: Teren budowy– widok od strony wschodniej. W pierwszym planie wykop pod budynek Nr 1. W dalszym planie widoczna ulica Jaśminowa.

UWAGA: pomimo przedstawionej powyżej dokumentacji fotograficznej terenu budowy zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i przekazywanych informacji oraz zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.