Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”

Nazwa zadania: zarządzanie projektem dofinansowanymi ze środków UE pn. „Poprawa standardu infrastruktury Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie usług opisanych w pkt. C., mających na celu osiągnięcie efektu określonego w pkt. A i stanowiącego zakres rzeczowy projektu zaplanowanego do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE w ramach: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet: FEMP.07 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, FEMP.07.01 IIT - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich, Typ Projektu A. Infrastruktura kultury.

A. Ogólna charakterystyka inwestycji

A.1. Adres inwestycji/miejsca realizacji zamówienia:

Rynek 20, 32-700 Bochnia

A.2. Opis zadania:

I.

Celem niniejszego Projektu jest rozwój zabytkowej infrastruktury Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, wzbogacenie oferty muzealnej i poprawa dostępności odbiorców do unikatowych dóbr kultury. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury Muzeum doprowadzić ma do poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury oraz zwiększenie dostępności ich oferty.

Projekt obejmuje następujące działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:

1/ wykonanie projektu budowlano-architektonicznego

2/ uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,

3/ uzyskanie pozwolenia na budowę,

4/ wykonanie projektu technicznego,

5/ wykonanie projektu wykonawczego wraz z STWIOR oraz kosztorysów inwestorskich,

6/ pełnienie nadzorów autorskich.

- Roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmujące:

1/ rozbudowę kondygnacji podziemnej budynku

2/ ograniczoną przebudowę i modernizację istniejących kondygnacji nadziemnych: elementów konstrukcyjnych (piwnic, krużganków, traków komunikacyjnych), hydroizolacji, termoizolacji, podziałów wnętrz, dostępności, stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3/ konserwację elementów historycznych i zabytkowych

4/ prace związane z zagospodarowaniem terenu, nawierzchnią i małą architekturą

5/ przebudowę części przyłączy/zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

6/ zakup:

- wyposażenia stref higieniczno-sanitarnych (pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej)

- pozostałego wyposażenia specjalistycznego (tj. wyposażenie trwale zintegrowane z budynkiem i z instalacjami, w tym wynikające z ekspertyzy ppoż. i wymagań dostępności oraz założeń ekspozycyjnych).

Szczegółowy zakres prac zawiera program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem do OPZ.

Zadanie to będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- Zakup wyposażenia uwzględniający kompleksowe wyposażenie zaadaptowanych przestrzeni muzealnych:

- do prowadzenia działalności kulturalnej,

- związanego z dostępnością,

- dotyczącego rozwiązań cyfrowych.

- Szkolenia pracowników Muzeum dotyczące zarządzanie ofertą kulturalną, w zakresie działalności w okresie trwałości projektu, pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój instytucji ze źródeł pozabudżetowych oraz wdrażania dostosowanego programu kulturalnego i edukacyjnego w Muzeum

W zakres zamówienia wchodzi:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj)

- nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych pozwoleń,

- wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją prac konserwatorskich i robót budowlanych,

- obsługa prawna umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót budowlanych,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyboru wykonawców na dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej oraz na realizację usług niezbędnych do osiągnięcia założonych celów projektu,

- nadzór inwestorski nad dostarczeniem i montażem wraz z uruchomieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej oraz nad realizację usług niezbędnych do osiągnięcia założonych celów projektu,

- obsługa prawna umowy na dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej oraz na realizację usług niezbędnych do osiągnięcia założonych celów projektu,

- obsługa finansowa umów na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót budowlanych a także na dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej oraz na realizację usług niezbędnych do osiągnięcia założonych celów projektu.

- obsługa finansowa, administracyjna i prawna umowy o dofinansowanie projektu.

B. Szczegółowy zakres i harmonogram działań w ramach projektu pn.:

W ramach realizacji projektu będą realizowane następujące działania:

- prace projektowe – okres realizacji 06/2026 – 09/2026

- roboty budowlane i konserwatorskie  – okres realizacji 10/2026 – 09/2027

- zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – okres realizacji 03/2027 – 09/2027

- szkolenia dla pracowników – okres realizacji 01/2027-09/2027

C. Wykonawca w ramach zarządzania projektem będzie zobowiązany do świadczenia następujących usług na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik do SWZ oraz z uwzględnieniem poniższych zapisów:

C.1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie:

Nadzoru inwestorskiego i Zastępstwa inwestorskiego:

a) nadzór nad wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej i projektowej;

b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;

c) przekazanie wykonawcom prac konserwatorskich, robót budowlanych oraz wykonawcom usług i dostaw terenu budowy;

d) realizacja wielobranżowych nadzorów inwestorskich (w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzorów konserwatorskich, nadzorów nad wykonaniem ekspozycji i nadzorów nad realiacją dostaw oraz usług specjalistycznych i kulturalnych) – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418), Art.25:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 1488 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

f) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

g) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

h) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji;

i) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego;

j) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych zadania inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym;

k) prowadzenie rad budowy, narad koordynacyjnych i narad roboczych na terenie budowy z udziałem Zamawiającego nie rzadziej niż raz w tygodniu;

l) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji inwestycji;

ł) przygotowanie i/lub sprawdzenie/konsultowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji;

m) rozliczenie końcowe inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych;

n) przekazanie inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania;

o) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji inwestycji;

p) naliczanie w imieniu Zamawiającego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców;

q) bieżąca archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy;

r) wnioskowanie (do Projektanta/-ów) o nadzory autorskie; potwierdzanie realizacji nadzorów autorskich;

s) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót / dostaw) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta/-ów) i przekazywanie opinii do decyzji Zamawiającego;

t) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych;

w) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe ;

u) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych

y) odbiór dostaw (inspektorzy w branżach);

z) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;

aa) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji inwestycji (dostawy, odbiory);

- kontrola prawidłowości faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą w Wykonawcą,

- sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty, przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

- sporządzane i przekazanie (podpisane protokoły odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowych tych prac) Zamawiającemu dokumentacji rzeczowo-finansowej w sposób zapewniający terminowe płatności wykonawcy robót,

- weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności                                           z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie                       z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót,

- przygotowanie materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań od wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony                        w zawartej z wykonawcą umowie,

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

- rozliczenie końcowe inwestycji,

- koordynacja pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego – zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 27 ustawy Prawo budowlane

- obsługa okresu gwarancji i rękojmi - Wykonawca niniejszej umowy zobowiązany jest do prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na rok dokonywane będą przeglądy stanu technicznego wybudowanych i przebudowanych obiektów i instalacji. W przypadku stwierdzenia usterek/wad objętych gwarancją lub rękojmią, Wykonawca niniejszej umowy zobowiązany będzie  do egzekwowania ich naprawy przez Wykonawców robót budowlanych/prac konserwatorskich/dostaw/usług,

- w ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych Wykonawca niniejszej umowy  zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu przeglądów, organizowania przeglądów minimum raz na rok, przygotowania dokumentacji po przeglądzie, kierowania pism do Wykonawców robot budowlanych/prac konserwatorskich/dostaw/usług o usunięcie usterek (jeśli będzie taka potrzeba) oraz obsługi poodbiorowej do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych.

Nadzór inwestorski i Zastępstwo inwestorskie realizowane będą nad wszystkimi działaniami założonymi w projekcie, a opisanymi powyżej w punktach A i B.

Obsługi prawnej:

a) przygotowanie postępowań (specyfikacje warunków zamówienia, wzory umowy i projektowane postanowienia umowy) na wyłonienie wykonawców: dokumentacji projektowej, prac konserwatorskich, robót budowlanych,  dostaw sprzętu i wyposażenia, pozostałych usług niezbędnych do realizacji projektu;

b) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: prace projektowe, wykonawstwo prac konserwatorskich, robót budowlanych,  dostaw sprzętu i wyposażenia, pozostałych usług niezbędnych do realizacji projektu;

c) przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców: prace projektowe, wykonawstwo prac konserwatorskich, robót budowlanych,  dostaw sprzętu i wyposażenia, pozostałych usług niezbędnych do realizacji projektu; w tym  udział w postępowaniach w charakterze członków komisji przetargowej;

d) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań konkurencyjnych (poniżej progów pzp),

e) wprowadzanie zmian do treści umów zawartych z wykonawcami przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów w związku ze zmianami warunków określonych w umowach oraz protokołów konieczności;

- wsparcie prawne na etapie realizacji umowy z wybranym wykonawcą, w tym w szczególności pomoc w formułowaniu wystąpień do wykonawcy i organów lub osób trzecich w związku z realizacją umowy, pomoc w naliczeniu i egzekwowaniu kar umownych i innych konsekwencji nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, uczestnictwo w rozmowach i negocjacjach z wykonawcą.

Obsługa prawna realizowana będzie nad wszystkimi działaniami założonymi w projekcie, a opisanymi powyżej w punktach A i B.

Rozliczenia finansowego środków:

- opracowania dokumentacji polityki rachunkowości Inwestycji oraz innych wynikających z umowy o dofinansowanie dokumentów,

- wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w Projekcie;

- dokonywanie opisów dokumentacji finansowej Projektu,

- weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych,

- przygotowania projektów wniosków o płatność i rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie,

- wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu,

- analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Inwestycji;

- analizy wykonania budżetu po zakończeniu realizacji Inwestycji;

- wprowadzenie dokumentacji Projektu do wymaganych systemów elektronicznych w ramach RPO, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- pełnienie funkcji wynikających z OPZ/umowy w trakcie kontroli (realizowanych przez podmioty zewnętrzne np. UKS, UZP, dotyczących realizowanego Projektu/Inwestycji, w tym kontroli końcowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania przebiegu Projektu, w tym: bieżącej kontroli postępu prac nad Projektem, monitorowanie oraz ocena wskaźników założonych we wniosku  o dofinansowanie Projektu, ewaluacji postępu realizacji Projektu,

- współplanowanie i współorganizowanie procesu realizacji Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- monitorowanie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu,

- weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków (w tym kosztów pośrednich) ponoszonych w ramach Projektu – we współpracy z personelem Zamawiającego,

- wykonywanie analizy ryzyka projektu oraz budowy ścieżki krytycznej projektu stanowiącej ramy czasowej realizacji projektu przez wszystkich wykonawców i podmioty zewnętrzne,

- identyfikacji obszarów problemowych, w tym ewentualnych opóźnień i zagrożenia dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie oraz przygotowanie środków zaradczych,

- udział (po stronie Zamawiającego) w spotkaniach roboczych (w tym projektowych) z podmiotami zewnętrznymi,

- przygotowanie dokumentów OT (przyjęcia środków trwałych do użytkowania) – kompletnych i rzetelnych, w formie uzgodnionej z Zamawiającym (księgowością Zamawiającego),

- uporządkowanie, opisanie i przekazanie Zamawiającemu do zarchiwizowania dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji projektu.

Regulacje i przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy – wybór:

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- Umowa o zawarta pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) – tzw. „ustawa wdrożeniowa”,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.) – tzw. „rozporządzenie ogólne”,

- Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2021 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 30 czerwca 2022 r.,

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm.),

- Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Procedury kontroli wewnętrznej obowiązujące u Zamawiającego.

Rozliczenia środków finansowych realizowane będą nad wszystkimi działaniami założonymi w projekcie, a opisanymi powyżej w punktach A i B.

C. 2. Obowiązki informacyjne:

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:

a) załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia KE nr 1303/2013,

b) art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014,

c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie w szczególności w załączniku nr 12 do wz. Umowy o dofinansowanie Obowiązki informacyjne i promocyjne.

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się zasad informacji i promocji projektu wynikającymi z zasad RPO WM 2014-2020, w szczególności do:

a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:

i) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,

ii) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,

b) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, jednolite zasady dotyczące informacji i promocji Projektu, w ramach wykonywanych zadań.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie oznaczenia przedmiotu Inwestycji oraz wszystkich środków trwałych nabytych w związku z realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych.

C. 3. Uwagi:

1. Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec podmiotów związanych z realizacją inwestycji.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie kompleksowa obsługa inwestycji wraz z rozliczeniem całości inwestycji i przekazaniem obiektów do użytku.