## Warunki płatności (hidden)
Oznaczenie sprawy: …………………………. | [7 empty] | Załącznik nr ... do ogłoszenia o przetargu
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr UM.IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
"Modernizacja obiektów zasobu komunalnego - dokumentacja projektowa - Zadanie 1"
Zadanie 1: "Modernizacja obiektów zasobu komunalnego - dokumentacja projektowa - budynek przy ul. Kozielskiej 4"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
| 85 | % - udział procenowy kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy
| 15 | % - udział procenowy kosztu "nadzoru autorskiego" w realizacji całego przedmiotu umowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji * | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | ETAP I Okres projektowania |  | I.1 | Projekt koncepcyjny (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru | 3%
|  |  | I.2 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru | 15%
|  |  | I.3 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 5%
|  |  | I.4 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru | 20%
|  |  | I.5 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 15%
|  |  | I.6 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 5%
|  |  | I.7 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 5%
|  |  | I.8 | Audyt energetyczny, charakterystyka enegetyczna budynku wniosek o dofinansowanie do zadania ze środków zewnetrznych | 0 | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 2%
|  |  | I.9 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 5%
|  |  | I.10 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 5%
|  |  | I.11 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy |  | 5%
|  | 85% wartości OGÓŁEM [wiersz III. kolumna 3] | I.12 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §6 ust 6-10 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA REALIZACJĘ I ETAPU** - na podstawie protokołu odbioru | 15% | 100%
II. | ETAP II Nadzór Autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do ……………od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  | 15% wartości OGÓŁEM [wiersz III kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | 0 | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do ……………od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ***- na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie i potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.
* pola do uzupełnienia przez inspektora
** wskazane płatności częściowe można łaczyć w zalezności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosowac tylko jedną płatnosć za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora
*** dla zadań dużych płatnosci za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatnosci częściowe (do ustalenia przez inspektora)

## Zadanie (hidden)
Oznaczenie sprawy: …………………………. | [7 empty] | Załącznik nr ... do ogłoszenia o przetargu
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr UM.IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
"Modernizacja obiektów zasobu komunalnego - dokumentacja projektowa"
Zadanie 1: "Modernizacja obiektów zasobu komunalnego - dokumentacja projektowa - budynek przy ul. Kozielskiej 4"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
| 85 | % - udział procenowy kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy
| 15 | % - udział procenowy kosztu "nadzoru autorskiego" w realizacji całego przedmiotu umowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| ETAP I - ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE - dokumentacja projektowa |  | I.1 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy) w zakresie: - projekt zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno-budowlany - projekt techniczny [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do …….. od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA REALIZACJĘ I ETAPU na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej | 15%
|  |  | I.2 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót budowlanych [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.3 | Projekt wykonawczy (projekt wielobranżowy) [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 20%
|  |  | I.4 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 15%
|  |  | I.5 | Przedmiary robót [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.6 | Kosztorysy inwestorskie [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.7 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.8 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.9 | Audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki enegetycznej budynku (stan istniejący) [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 3%
|  |  | I.10 | Kompletny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewwnętrznych [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 2%
|  |  | I.11 | Inwentaryzacja budynku z ekspertyzą stanu technicznego; Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna; Ekspertyza mykologiczna; Inwentaryzacja zadrzewienia i zieleni z ekspertyza dendrologiczną; Opinia geotechniczna [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.12 | Dokumentacja formalna [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 5%
|  |  | I.13 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §5 ust. 6-10 umowy [w wersji papierowej i elektronicznej] | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) |  |  | 10% | 100%
II. | ETAP II - ŚWIADCZENIE OBJETE PRAWEM OPCJI - nadzór autorski | /pole do uzupełnienia po uruchomieniu przez Zamawiającego prawa opcji/ | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | /pole do uzupełnienia po uruchomieniu przez Zamawiającego prawa opcji/ | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | od dnia uruchomienia opcji do dnia zakończenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, dla którego dokumentacja projektowa sporządzona na podstawie niniejszej umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  |  | II.2 | Realizacja robót budowlanych | /pole do uzupełnienia po uruchomieniu przez Zamawiającego prawa opcji/ | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | od dnia uruchomienia opcji do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizaowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Jednostkę Projektową oraz na podstawie potwierdzonej przez słuzby Zamawiającego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.
* pola do uzupełnienia przez inspektora
** wskazane płatności częściowe można łaczyć w zalezności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosowac tylko jedną płatnosć za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora
*** dla zadań dużych płatnosci za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatnosci częściowe (do ustalenia przez inspektora)

## Zadanie 2
Oznaczenie sprawy: …………………………. |  | OR.271.70.2026 | [5 empty] | Załącznik nr 11 do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr UM.IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
"Modernizacja obiektów zasobu komunalnego - dokumentacja projektowa"
Część nr 2: "Modernizacja obiektów zasobu komunalnego - dokumentacja projektowa - budynek przy ul. Lipowej 36"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE - dokumentacja projektowa |  | I.1 | Projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej
|  |  | I.2 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy) w zakresie: - projekt zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno-budowlany (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.4 | Audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki enegetycznej budynku (stan istniejący) (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.5 | Dokumentacja formalna, w tym m.in.: - inwentaryzacja budynku z ekspertyzą stanu technicznego, - opinia geotechniczna, - ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, - inwentaryzacja zadrzewienia i zieleni z ekspertyza dendrologiczną, - inne opracowania wstępne, niezbędnę do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.6 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy) w zakresie: - projekt techniczny (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Projekt wykonawczy (projekt wielobranżowy) (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.8 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.9 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.10 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.11 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.12 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.13 | Dokumentacja formalna (pozostały zakres) wraz z danymi do wniosku o dofinansowanie zadania ze środkw zewwntrznych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (4% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.14 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych (z wyłączeniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia), uzgodnień, opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §5 ust 6-10 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
II. | ŚWIADCZENIE OBJETE PRAWEM OPCJI - nadzór autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | od dnia uruchomienia opcji do dnia zakończenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, dla którego dokumentacja projektowa sporządzona na podstawie niniejszej umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  | 15% wartości ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO [wiersz I kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | 0 | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | od dnia uruchomienia opcji do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizaowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Jednostkę Projektową oraz na podstawie potwierdzonej przez słuzby Zamawiającego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.