Załącznik nr 2 do wniosku zakupowego

Tabela cenowa

Dot. postępowania znak CRZ: ………………………………………………

„Montaż zbiornika V-25m3 na OZG Przeworsk 17 - KGZ Jarosław - zadanie pod klucz”

| ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Etap robót (obiekty) |  |  |  |  | Wartość (PLN) netto |
| 1 |  | demontaż i przeniesienie istniejącego masztu odgromowego wraz z przeprojektowaniem instalacji odgromowej na projektowany zbiornik |  |  |  |  |  |
| 2 |  | budowa nowych fundamentów do posadowienia projektowanego zbiornika V-25m3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | zakup oraz montaż nowego zbiornika wody złożowej V-25m3 wraz niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową z monitoringiem przestrzeni suchym (przeziernik) z zaworem spustowym |  |  |  |  |  |
| 4 |  | pokrycie zbiornika dodatkową powłoką antykorozyjną wewnątrz w celu zabezpieczenia przed korozyjnymi właściwościami wody złożowej |  |  |  |  |  |
| 5 |  | uzbrojenie projektowanego oraz istniejącego zbiornika wody złożowej, o ile względy techniczne zezwolą, w system monitoringu zdalnego oraz opomiarowania tj.: czujniki radarowe, przepływomierze bezprzewodowe z modułami zdalnego odczytu, czujniki ciśnienia umieszczone w punktach zbiornika, scentralizowany system analityczny |  |  |  |  |  |
| 6 |  | podłączenie równoległe istniejącego zbiornika wody złożowej V-25m3 oraz projektowanego zbiornika magazynowego wody złożowej V-25m3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej zbiornika wody złożowej V- 25m3 i połączenie z istniejącą instalacją |  |  |  |  |  |
| 8 |  | poprawa terenu wokół wybudowanego zbiornika |  |  |  |  |  |
| 9 |  | próby szczelności i wytrzymałości |  |  |  |  |  |
| 10 |  | prace konserwacyjne i izolacyjne |  |  |  |  |  |
| 11 |  | rozruch instalacji |  |  |  |  |  |
| Odbiór techniczny robót |  |  |  | Do 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Prac |  |  |  |
| Zakończenie robót budowlano – montażowych I Etapu, w tym pozytywne przeprowadzenie rozruchu i uzyskanie dopuszczenia do użytkowania oraz podpisanie protokołu końcowego) |  |  |  | Do 8 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Prac |  |  |  |
| Montaż zbiornika V-25m3 na OZG Przeworsk 17 - KGZ Jarosław - zadanie pod klucz |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Etap robót (obiekty) |  | Termin realizacji |  | Ilość egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej |  | Wartość (PLN) netto |
| PRACE PROJEKTOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie Projektu Technologicznego wraz z niezbędnymi obliczeniami procesowymi w programach wymaganych przez Zamawiającego |  | do 40 dni od daty zawarcia umowy |  | 2 |  |  |
| 2 | Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej (karty lub raportu) |  | do 30 dni od zatwierdzenia Projektu Technologicznego |  | 3 |  |  |
| 3 | Opracowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami na rzecz Zamawiającego |  | do 30 dni od uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej |  | 4 |  |  |
| 4 | Uzyskanie decyzji ULICP przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego |  | Określa Wykonawca |  | 1 |  |  |
| 5 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ich wszelkich uzgodnień i wszelkich pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę do odpowiedniego organu administracji |  | do 60 dni od uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji lokalizacyjnej |  | 6 |  |  |
| 6 | Uzyskanie pozwolenia na budowę przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego |  | do 90 dni od daty opracowania i uzgodnienia Projektu Budowlanego |  | 1 |  |  |
| 7 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej wg obiektów (z uwzględnieniem branż): -mechanicznej -budowlanej -drogowej -elektrycznej -automatyki |  | do 60 dni od uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji lokalizacyjnej |  | 6 |  |  |
| 8 | Nadzór autorski |  | przez pełen okres prowadzenia robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| RAZEM (Dokumentacja projektowa + roboty budowlano - montażowe): |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić

Przedmiotowa dokumentacja będzie przez Zamawiającego na poszczególnych etapach opiniowana, a w szczególności:

- Projekt Technologiczny,

w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kompletnego projektu Zamawiającemu,

- wniosek o pozwolenie na budowę, wszelkie materiały do decyzji – do 10 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu kompletnych materiałów.

Dokumentacja do opiniowania przedkładana będzie Zamawiającemu w zapisie elektronicznym (format Acrobat Reader, wszelkie wnioski dodatkowo w wersji edytowalnej – format Microsoft Word) na elektronicznym nośniku pamięci.

Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za wady jakiejkolwiek części Dokumentacji projektowej.

Terminy opiniowania Dokumentacji przez Zamawiającego należy traktować jako dodatkowe dni 
w stosunku do terminów zaproponowanych w tabeli cenowej.

Przedłużenie terminów ze strony Zamawiającego będzie podstawą do wydłużenia czasu realizacji zadania przez Wykonawcę w stosunku 1:1.

Opracowana i zaakceptowana dokumentacja przekazywana będzie Zamawiającemu w wersji wydrukowanej w ilości egzemplarzy według poszczególnych pozycji tabeli cenowej oraz w zapisie elektronicznym (format Acrobat Reader) na elektronicznym nośniku pamięci. Projekty wykonawcze zapisane będą dodatkowo w wersji edytowalnej (opracowania graficzne w formacie AutoCad, opracowania tekstowe w formacie Microsoft Word).

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu również plików z obliczeniami procesowymi (w jednym ze wskazanych programów: ChemCad, Aspentech Hysys, BR&E ProMax lub równoważnym programem do obliczeń procesowych). Pliki należy dostarczyć w  wersji edytowalnej na nośniku typu CD lub DVD.

Zamawiający dopuszcza łączenie dokumentacji z poszczególnych pozycji tabeli cenowej na jednym nośniku pamięci (płyta CD / DVD).

Brakujące terminy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić mając na uwadze pełny okres realizacji umowy oraz fakt zachowania poszczególnych etapów przygotowania Inwestycji. Termin przekazania dokumentacji wykonawczej oraz projektu budowlanego musi być ten sam.

...........................................dnia......................................

..........................................................................................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających stosowne pełnomocnictwo