### UMOWA nr ………………………………………………

(zwana dalej **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu …………………. roku, pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769,   
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,   
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 713.500.000,00 zł   
w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej **„Zamawiającym”** lub **„Elektrownią”** lub **„EEP”,** którego reprezentują:

1. **……………………………………………………..……………… - …………………………………………………….……………**
2. **……………………………………………………..……………… - …………………………………………………….……………**

a

**……………………………** z siedzibą w …………………..; zarejestrowaną pod numerem KRS …………………. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ………………, …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: xxx w całości wpłacony; NIP: …………………, zwaną dalej **„Wykonawcą”**, którego reprezentują:

* + - 1. **…………………………………………………..……………… - …………………………………………………….……………**
      2. **…………………………………………………..……………… - …………………………………………………….……………**

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a indywidualnie „**Stroną**”.

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne   
   do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „**OWZU**”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do Umowy. Strony wiążą postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.
5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w Specyfikacji warunków zamówienia (dalej **„SWZ”**) i/lub w OWZU.
6. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nr **FZ/PZP/17/2024** pt. **„Dostosowanie urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych w Elektrowni Połaniec do podawania biomasy od budynku A-19-1 do zasobników przykotłowych bloków 2-7”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (dalej **„Ustawa”**).
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami (jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego) na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: [https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-  
   enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow](https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow) i zobowiązuje się je przestrzegać.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.
10. Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w Umowie oraz SWZ, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał sprawdzenia i weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, szczególności pod kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. dokumentacja i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
    1. przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji Przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy, w szczególności dokumentacją wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy, i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, możliwości zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy, w tym między innymi zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy;
    2. posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego Wynagrodzenia Całkowitego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy;
    3. dokonał wizji lokalnej urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych do podawania biomasy do zasobników przykotłowych bloków 2-7 i akceptuje panujące na nich warunki i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia Całkowitego;
    4. zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi Przedmiot Umowy ma współpracować;
    5. został poinformowany, iż w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać odpowiedniej koordynacji.
    6. starannie skalkulował Wynagrodzenie Całkowite i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, nabycia urządzeń i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług podwykonawców i dalszych podwykonawców, robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanymi powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy;
    7. skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu Calkowitym, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;
    8. podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

# definicje, układ umowy i reguły interpretacyjne

1. Definicje:
   1. **Dokumentacja** – Dokumentacja Wykonawcy oraz Dokumentacja Inżyniera Kontraktu;
   2. **Dokumentacja Wykonawcy** – wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w związku z realizacją Umowy przez podmioty uczestniczące w jej realizacji (m.in. Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, Wykonawcę), inne niż Dokumentacja Inżyniera Kontraktu – w tym korespondencja, a także decyzje administracyjne pozyskane w związku z realizacją Umowy;
   3. **Dokumentacja Inżyniera Kontraktu** – wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym korespondencja, a także decyzje administracyjne, orzeczenia sądów pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy;
   4. **Dokumenty Składowe Umowy** – załączniki do Umowy;
   5. **Harmonogram Realizacyjny** – harmonogram rzeczowo – finansowy Umowy, określający w szczególności terminy realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy oraz terminy płatności wynagrodzenia z tytułu ich wykonania;
   6. **Program Inwestycyjny** – zamierzenie inwestycyjne pn. „Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”, którego przygotowania i realizacji dotyczy obsługa w ramach niniejszej Umowy;
   7. **Obciążenia** – wszelkie obciążenia wynikające z czynności prawnej, ustawy lub orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej; w szczególności: ograniczone prawa rzeczowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawa pierwokupu, prawa pierwszeństwa nabycia, opcje, przedwstępne lub warunkowe umowy zbycia, ograniczenia zbywalności, umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, licencji, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczenie powództwa, a także wszelkie inne ograniczenia w posiadaniu, korzystaniu lub rozporządzaniu, zarówno warunkowe jak i bezwarunkowe; Obciążenia obejmują również wszelkie wady prawne w rozumieniu art. 5563 Kodeksu cywilnego;
   8. **Podwykonawca** – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca lub jego podwykonawca, lub dalszy podwykonawca dowolnego stopnia, zamierza zawrzeć lub zawarł umowę o charakterze odpłatnym na wykonanie usług lub dostaw stanowiących część Przedmiotu Umowy lub z nim związanych;
   9. **Umowa**– niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu
   10. **Utwór** – każdy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych który ma zostać przekazany Zamawiającemu w wykonaniu Umowy lub w związku z odstąpieniem od niej i procedurą inwentaryzacji określoną w Umowie;
   11. **Wada** oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym Parametrów Gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji oraz wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych.
   12. **Wada Limitująca** - oznacza Wadę Przedmiotu Umowy, której wystąpienie powoduje przestój w pracy urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych lub wyklucza bezpieczną dla obsługi dalszą ich pracę, lub powoduje obniżenie funkcjonalności w stopniu wpływającym na ograniczenie parametrów pracy tych urządzeń i instalacji.
   13. **Wada Nielimitująca** - oznacza Wadę Przedmiotu Umowy, której wystąpienie nie powoduje przestój w pracy urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych oraz nie wyklucza bezpiecznej dla obsługi dalszej ich pracy oraz nie powoduje obniżenia funkcjonalności w stopniu wpływającym na ograniczenie parametrów pracy tych urządzeń i instalacji.
   14. **Waloryzacja Kosztowa** – waloryzacja Umowy, przeprowadzana zgodnie z wymogami art. 439 Ustawy, uwzględniająca uwarunkowania rynkowe, odzwierciedlone w zmianach wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
   15. **Wniosek Waloryzacyjny** – wniosek składany przez Stronę w celu przeprowadzenia Waloryzacji Kosztowej;
2. **Układ Umowy:**

W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

* 1. odniesienie do ustępu, punktu, załącznika, itp. stanowi odniesienie do ustępu, punktu, załącznika, itp. Umowy;
  2. nazwy pisane wielkimi literami w liczbie mnogiej odnoszą się też do liczby pojedynczej i odwrotnie, a wyrażenia pisane wielkimi literami odnoszące się do danego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje;
  3. nazwy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w Umowie, należy tłumaczyć zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w OWZU.

1. **Reguły interpretacyjne:**
   1. Formę pisemną, o której mowa w Umowie, należy rozumieć zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a nie zgodnie z definicją pisemności zawartą w art. 7 pkt 16 Ustawy. Formę elektroniczną, o której mowa w Umowie, należy rozumieć zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
   2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy obowiązki Wykonawcy dotyczące tego samego zagadnienia zostały uregulowane w więcej niż jednym dokumencie składającym się na Umowę i nie występuje pomiędzy nimi sprzeczność, lecz jeden z tych dokumentów opisuje te obowiązki szerzej lub bardziej szczegółowo, należy przyjmować, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie te obowiązki (ich sumę).
   3. W razie jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności pomiędzy Umową a Dokumentami Składowymi Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
   4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między Dokumentami Składowymi Umowy, hierarchia ważności określana jest w porządku malejącym (najwyższą wagę ma załącznik nr 1, a najniższą wagę ma załącznik wymieniony w Umowie jak ostatni).
   5. Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta

# PRZEDMIOT UMOWY

## Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **„Dostosowanie urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych w Elektrowni Połaniec do podawania biomasy od budynku A-19-1 do zasobników przykotłowych bloków 2-7”** (dalej: odpowiednio jako **„Usługi”, „Prace”** lub **„Przedmiot Umowy”**). Usługi, sposób ich realizacji oraz warunki organizacyjne dla realizacji Usług zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony nie definiują żadnego zakresu Usług jako kluczowe.

## Zakres i warunki realizacji Prac określono w Załączniku nr 1 do Umowy.

## Zamawiający przewiduje, że minimalny Zakres Usług zleconych Wykonawcy w Okresie Obowiązywania Umowy obejmuje realizację całości Przedmiotu Umowy (dalej jako **„Minimalna Wielkość Usług”**). Minimalna Wielkość Usług, określona w Umowie w dniu jej zawarcia nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy, zmieni Umowę lub rozwiąże Umowę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

## Przedmiot Umowy musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny z Umową, a w szczególności z Załącznikiem nr 1 do Umowy, obowiązującymi przepisami prawa.

## Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego pkt Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów technicznych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych, które w Załączniku nr 1 do Umowy zostały wyraźnie przypisane do Wykonawcy i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Całkowitego.

## Działania Wykonawcy powinny mieć postać działania profesjonalnego podmiotu wykonującego umowę w trybie „pod klucz". Formuła „pod klucz" oznacza dokonanie wszelkich czynności potrzebnych do osiągnięcia przez Przedmiot Umowy wszelkich parametrów, w tym technicznych, charakterystyk ruchowych, poziomu bezpieczeństwa i innych cech określonych w niniejszej Umowie i Załączniku nr 1 do Umowy, nawet jeżeli czynności takie nie zostały w nich wyraźnie wymienione.

## Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

## Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy i istniejącymi tam warunkami oraz terenami sąsiadującymi, uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do zakresu Usług, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy.

## Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni, dla potrzeb realizacji Prac na umowę o pracę pracowników:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***stanowisko*** | ***Minimalna ilość zatrudnionych*** | ***zakres czynności w realizacji zamówienia*** | ***Wymiar czasu pracy*** |
|  | Kierownik projektu/Koordynator | *1* | *Nadzorowanie realizacji Prac we wszystkich branżach* | *pełny* |
|  | monter | *8* | *Montaż, demontaż elementów konstrukcyjnych, maszyn, urządzeń, instalacji* | *pełny* |

## Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w trakcie trwania Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy

## W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

## żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów i  dokonywania ich oceny. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów.

## przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usługi.

## W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących Usługi:

## Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

## poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

## Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

## poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES usługi

## Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy.

# Okres obowiązywania UMOWY

## Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania przez okres 300 dni.

## Warunki realizacji Prac zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy.

## Harmonogram Realizacyjnyzostał określony poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram Realizacyjny** | | | |
| **LP** | **Kamienie Milowe** | **Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)** | **Odpowiedzialność po stronie:** |
| **1** | **Kamień milowy 1**  Opracowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu do konsultacji założeń technicznych (koncepcji technicznej) co do zakresu modyfikacji urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych (zgodnie z pkt 3.1.11 Załącznika nr 1 do Umowy) | Nie dłużej niż 60 dniod podpisania umowy | Wykonawcy |
| **2** | **Kamień milowy 2**  Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty Informacyjnej (KIP) i Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ)  (zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika nr 1 do Umowy) | 30 dniod podpisania umowy | Wykonawcy |
| **3** | **Kamień milowy 3**  Wykonanie projektów wykonawczych doszczelnienia przesypów i instalacji odpylającej  (zgodnie z pkt 3.2. Załącznika nr 1 do Umowy) | Nie dłużej niż 90 dni od podpisania umowy | Wykonawcy |
| **4** | **Kamień milowy 4**  Dostawa i montaż elementów oraz urządzeń nowo zaprojektowanej instalacji | 240 dniod podpisania umowy | Wykonawcy |
| **5.** | **Kamień milowy 5**  Przeprowadzenie rozruchu instalacji u Zamawiającego i przekazanie instalacji do eksploatacji | 30 dniod zakończenia montażu | Wykonawcy |
| **6.** | **Kamień milowy 6**  Dostarczenie dokumentacji powykonawczej | 30 dni od zakończenia procesu rozruchu | Wykonawcy |
| **7.** | **Kamień milowy 7**  Potwierdzenie Parametrów Gwarantowanych / Odbiór końcowy  (zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 1 do Umowy) | 30 dni od daty zakończenia rozruchu | Wykonawcy |

|  |
| --- |
| Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy i jego zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru musi odbyć się w terminie określonym w kolumnie 3 powyższej tabeli.  Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. |

## Harmonogram Realizacyjny może ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zmawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu Prac. Ewentualne zmiany w terminie realizacji, będą uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy.

## Powyższe zmiany zostaną uzgodnione na piśmie i nie wymagają zmian zapisów Umowy.

## Usługi będą realizowane według Incoterms 2020, na podstawie reguły DDP.

# MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

## Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie siedziba Zamawiającego, tj. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec oraz warsztaty Wykonawcy w zakresie prefabrykacji.

# WYNAGRODZENIE i warunki płatności

## Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: **…………………… zł** (słownie: ……………………….. złotych …./100) netto (dalej jako **„Wynagrodzenie Całkowite”**).

## Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wszystkie koszty wykonania Prac, w szczególności: koszty robocizny, koszty dostaw urządzeń oraz materiałów, koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykonywania Prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne oraz zysk. Poza zapłatą Wynagrodzenia Całkowitego, Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztów oraz zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego. Wynagrodzenie Całkowite obejmuje prawo do wykorzystywania praw do dokumentacji na polach zdefiniowanych w Umowie.

## Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia następują odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww. wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za udzielenie Zamawiającemu innych praw na podstawie punktu pn. Prawa Własności Intelektualnej zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na podstawie pn. Prawa Własności Intelektualnej. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Całkowite, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w punkcie pn. Prawa Własności Intelektualnej.

## Strony przyjmują, iż Harmonogram płatności jest powiązany z Kamieniami Milowymi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Harmonogram płatności*** | | ***Wysokość płatności w % Wynagrodzenia***  ***Całkowitego*** | ***Wynagrodzenie*** |
| ***Lp.*** | **Kamienie milowe** |
| *1* | 2 | *3* | *4* |
| *1* | **Kamień milowy 1**  Opracowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu do konsultacji założeń technicznych (koncepcji technicznej) co do zakresu modyfikacji urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych (zgodnie z pkt 3.1.11 Załącznika nr 1 do Umowy) | *3%* | ***… zł*** |
| *2* | **Kamień milowy 2**  Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty Informacyjnej (KIP) i Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ)  (zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika nr 1 do Umowy) | *3%* | ***… zł*** |
| *3* | **Kamień milowy 3**  Wykonanie projektów wykonawczych doszczelnienia przesypów i instalacji odpylającej  (zgodnie z pkt 3.2. Załącznika nr 1 do Umowy) | *4%* | ***… zł*** |
| *4* | **Kamień milowy 4**  Dostawa i montaż elementów oraz urządzeń nowo zaprojektowanej instalacji | *60%* | ***… zł*** |
| *5* | **Kamień milowy 5**  Przeprowadzenie rozruchu instalacji u Zamawiającego i przekazanie instalacji do eksploatacji | *10%* | ***… zł*** |
| *6* | **Kamień milowy 6**  Dostarczenie dokumentacji powykonawczej | *5%* | ***… zł*** |
| *7* | **Kamień milowy 7**  Potwierdzenie Parametrów Gwarantowanych / Odbiór końcowy  (zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 1 do Umowy) | *15%* | ***… zł*** |
| ***Suma*** | | *100%* | ***… zł*** |

|  |
| --- |
| W przypadku odbioru Kamienia Milowego, w którym stwierdzono występowanie usterek nielimitujących zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako **„Usterka Nielimitująca”**), Zamawiający może dokonać odbioru z uwagami dot. Usterek Nielimitujących. W tym przypadku każda z pozycji Usterek Nielimitujących zostanie wyceniona wspólnie przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy jako wartość rzeczywista Prac (dalej jako **„Wycena Usterek Nielimitujących”**). Termin usunięcia Usterek Nielimitujących zostanie ustalony wspólnie przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Płatność za realizację Kamienia Milowego dotkniętego wystąpieniem Usterek Nielimitujących zostaje pomniejszony o Wycenę Usterek Nielimitujących i zrealizowana zgodnie z harmonogramem płatności. Zapłata wstrzymanego wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego, w którym usunięto Usterki Nielimitujące nastąpi w ciągu 7 dni po ich wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z pkt 17.6 – kary za zwłokę w usuwaniu Usterek Limitujących. Wartość Usterek Nielimitujących nie może przekroczyć 5% wartości Wynagrodzenia Całkowitego. |

## Każda z płatności określonych powyżej będzie realizowana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z “Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych” obowiązującą u Zamawiającego.

## Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU (dalej **„Termin Zapłaty Wynagrodzenia”**).

## Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

## Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl/>.

## Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest dopuszczalne i opisane poniżej:

### Faktury papierowe będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:

### **Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

### **Zawada 26,**

### **28-230 Połaniec**

### Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: [faktury.polaniec@enea.pl](mailto:faktury.polaniec@enea.pl) w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej dokumentu faktury.

## Zamawiający oświadcza, że znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zamawiający dokona płatności w split payment również za wystawione faktury proforma (o której mowa w pkt. 5.2.9).

## Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

## Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej **(„Rachunek”).**

## Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze VAT został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.

## W przypadku, gdy nabywane towary lub usługi widnieją w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWiU. Wykonawca będzie wskazywał na fakturach oraz fakturach proforma wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

## Podstawą rozliczeń wykonania Usługi przez Wykonawcę będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów częściowych (por. Załącznik nr 15 do Umowy) oraz protokół odbioru końcowego.

## Dodatkowe informacje ustalone w toku postępowania o udzielenie zamówienia):

## Towar lub usługa **~~podlega~~/nie podlega**[[1]](#footnote-2) pod Mechanizm Podzielonej Płatności (w skrócie MPP) – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – pełen kod PKWIU **……………………………………………..** .

## Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy (dalej **„Rachunek ”**):

## **……………………………………………………...**

## Oświadczenia Stron Umowy związane z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

## Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy **posiada/nie posiada1** statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

## Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

## Postanowienia dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane w pkt 9 Umowy.

# Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę

\* Treść punktu zostanie skreślona na etapie przygotowania umowy do podpisu z zachowaniem ustalonej numeracji punktów umowy, jeżeli Wykonawca nie będzie wykonawcą wspólnie realizujący umowę.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy, którzy wspólnie złożyli ofertę i wspólnie zawarli Umowę z Zamawiającym **(„Członkowie Konsorcjum”)** zobowiązują się, że będą wspólnie wykonywali Umowę, będąc związani umową regulującą ich współpracę **(„Umowa Konsorcjum”)**. W związku z tym Członkowie Konsorcjum, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.2 i pkt 7.4., niniejszym udzielają jednemu z nich, tj. […………………………………………………….] **(„Lider Konsorcjum”)** umocowania do reprezentowania wszystkich Członków Konsorcjum wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z Umową, w tym do:

## składania, z zastrzeżeniem pkt 7.3., wszelkich oświadczeń woli w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oraz przyjmowania w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, a w szczególności oświadczeń o potrąceniu (a pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie w zakresie przyjmowania w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, z uwagi na konieczność zapewnienia należytej realizacji Umowy, ma charakter nieodwoływalny i nie może być ograniczone);

## odbierania od Zamawiającego wszelkich związanych z Umową świadczeń pieniężnych przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum, przy czym upoważnienie to pozostanie w mocy aż do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń pieniężnych przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum od Zamawiającego w związku z Umową.

## Odwołanie pełnomocnictwa, w zakresie w jakim jest dopuszczalne, wymaga uprzedniego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczne w relacjach pomiędzy Członkami Konsorcjum a Zamawiającym z momentem doręczenia Zamawiającemu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

## Strony mogą ustalić, że funkcję Lidera Konsorcjum będzie pełnić inny Członek Konsorcjum. W takim przypadku wszystkie upoważnienia przewidziane Umową, związane z pełnieniem funkcji Lidera Konsorcjum (w tym upoważnienia, o których mowa w pkt 7.1.), od momentu dokonania takiej zmiany są udzielone przez wszystkich Członków Konsorcjum nowemu Liderowi Konsorcjum.

## Umocowanie Lidera Konsorcjum, o którym mowa w pkt 7.1.1., nie obejmuje jedynie:

## zmiany Umowy,

## rozwiązania Umowy,

## odstąpienia od Umowy,

## wypowiedzenia Umowy,

## - do których to czynności wymagane są odrębne oświadczenia woli złożone przez wszystkich Członków Konsorcjum (działających osobiście lub na podstawie odrębnego pełnomocnictwa).

## Uzgodnienia, o których mowa w pkt 7.2. wymagają złożenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczeń przez:

## wszystkich Członków Konsorcjum działających łącznie, oraz przez

## Zamawiającego.

## Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, w związku z upoważnieniem, o którym mowa w pkt 7.1.2., Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania płatności przewidzianych w Umowie na ręce Lidera Konsorcjum (w tym na podstawie faktury wystawionej przez Lidera Konsorcjum, na rachunek bankowy wskazany w Umowie). Przez zapłatę w ten sposób na ręce Lidera Konsorcjum i w zakresie tak zapłaconej kwoty, Zamawiający zaspokaja wierzytelności przysługujące Członkom Konsorcjum (wszystkim i każdemu z osobna) z tytułu będącego podstawą zapłaty Liderowi Konsorcjum.

## Dla uniknięcia wątpliwości Strony, mając na uwadze treść art. 379 § 1 Kodeksu cywilnego, potwierdzają, że wynikające z Umowy wierzytelności Członków Konsorcjum względem Zamawiającego (w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia) będą dzieliły się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest Członków Konsorcjum. Przyjmuje się, że części te są równe / części te przypadają poszczególnym Członkom Konsorcjum według następującego podziału [….…][[2]](#footnote-3). Członkowie Konsorcjum wyrażają zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń należnych mu na podstawie Umowy wierzytelności z Wynagrodzenia Całkowitego, bez względu na wskazany powyżej podział.

## Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy, Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi zabezpieczać należyte wykonanie Umowy przez wszystkich Członków Konsorcjum, to jest musi umożliwiać Zamawiającemu skorzystanie z zabezpieczenia (złożenie żądania wypłaty skutkujące powstaniem obowiązku gwaranta albo poręczyciela dokonania wypłaty środków) w pełnej wysokości w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chociażby przez jednego z Członków Konsorcjum.

## Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że korespondencja oraz oświadczenia woli Zamawiającego wysłane na adres Lidera Konsorcjum, lub odpowiednio zmieniony zgodnie z Umową, będą uznane za doręczone ze skutkiem dla wszystkich Członków Konsorcjum.

## Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do utrzymania ważnej i wykonalnej Umowy Konsorcjum, w tym do niewypowiadania ani nierozwiązywania jej aż do upływu Okresu Obowiązywania Umowy, w tym upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości i to pod rygorem prawa Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostanie wiążące również w przypadku ogłoszenia upadłości któregokolwiek z Członków Konsorcjum.

# Klauzule waloryzacyjne

**Waloryzacja wynikająca ze zmian ceny materiałów lub kosztów (Waloryzacja indeksowana)**

## Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia przewidzianego za realizację Kamienia Milowego nr 4. (dalej jako **”Wynagrodzenie Objęte Waloryzacją”**), w przypadku zmiany:

## „Wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu- Ogółem” wynikających z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (jako miesięczna zmiana wartości w stosunku do poprzedniego miesiąca), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy (dalej jako **„Wskaźnik indeksowany”**). Zmiana Wynagrodzenia Objętego Waloryzacją jest przeprowadzana w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Waloryzacja przeprowadzana jest w oparciu o Wskaźnik indeksowany (dalej **„Waloryzacja indeksowana”**).

## Waloryzację indeksowaną przeprowadza się na poniższych zasadach:

## Wskaźnik indeksowany jest publikowany na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem:

## <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/>

## zakładka „Wskaźniki cen” → tytuł dokumentu: „Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w miesiącu … 202… roku” → wyszczególnienie: poprzedni miesiąc = 100.

## W przypadku gdy Wskaźnik indeksowany przestanie być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie.

## Zmiana wynagrodzenia nie będzie obejmować tych kwot, które zostały uregulowane przez Zamawiającego, a także tych jego części, dla których zgodnie z Umową upłynął termin wystawienia faktury VAT.

## Waloryzacja indeksowana następuje zarówno w przypadku wzrostu jak i spadku wartości Wskaźnika indeksowanego.

## Wynagrodzenie Objęte Waloryzacją zostanie poddane Waloryzacji indeksowanej jedynie w przypadku zmiany Wskaźnika indeksowanego powyżej +/-5,0% w stosunku do jego wartości z miesiąca, w którym opublikowano Pierwszy Komunikat (**„Zmiana Bagatelna”**).

## Strony nie określają maksymalnego limitu Waloryzacji indeksowanej dla Wynagrodzenia Objętego Waloryzacją, określonego w Umowie w dniu jej zawarcia.

## Każda ze Stron może wnioskować o uruchomienie procedury Waloryzacji indeksowanej. Każda ze Stron może złożyć wniosek tylko jeden raz, do dnia upływu Terminu Realizacji Kamienia Milowego nr 4 ustalonego w Umowie w dniu jej zawarcia. Wniosek złożony po tym terminie będzie uwzględniony, jednak powinien uwzględniać wskaźniki indeksowe opublikowane na dzień upływu Terminu Realizacji Kamienia Milowego ustalonego w Umowie w dniu jej zawarcia.

## Strony przyjmują, iż Waloryzacja indeksowana będzie ustalana według poniższego wzoru:

## gdzie:

## **Cw** – Wynagrodzenie Objęte Waloryzacją

## **Co** – Wynagrodzenie Objęte Waloryzacją, ustalone w Umowie

## **W** – Wskaźnik W oblicza się narastająco, na podstawie następujących po sobie wszystkich zmian Wskaźnika indeksowanego (jako miesięczna zmiana wartości w stosunku do poprzedniego miesiąca, gdzie poprzedni miesiąc = 100) w następującym przedziale czasowym:

## Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący Wskaźnika indeksowanego ogłoszonego w miesiącu następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie umowy w postępowaniu nr FZ/PZP/17/2024, (dalej **„Pierwszy Komunikat”**)

## Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący Wskaźnika indeksowanego dla miesiąca kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o uruchomienie procedury Waloryzacji indeksowanej (dalej **„Ostatni Komunikat”**).

## Wskaźnik W pomniejszany jest o wartość Zmiany Bagatelnej.

## **0,5** – rozkład ryzyka pomiędzy Strony Umowy w Wynagrodzeniu Objętym Waloryzacją, określonym w Umowie w dniu jej zawarcia.

## W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 8.1. Umowy, Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany składa, pisemny wniosek o zmianę Wynagrodzenia Całkowitego z uwzględnieniem zmian Wskaźników indeksowanych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Całkowitego po zmianie Umowy, szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną zmianą, a wzrostem kosztów realizacji oraz niezbędne środki dowodowe, potwierdzające powyższe okoliczności. W przypadku, gdy Stroną zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

## Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## Strony zastrzegają, że jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to za Pierwszy Komunikat oraz Pierwsze Obwieszczenie służące do wyliczenia Waloryzacji indeksowanej, biorą pod uwagę komunikat/obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w odpowiednio w miesiącu/kwartale, w którym nastąpiło otwarcie ofert.

## Zamawiający, po uzgodnieniu wniosku, o którym mowa w pkt 8.3. Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

## Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi zasadami Waloryzacji indeksowanej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy ze skutkiem od dnia zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, jeżeli okres obowiązywania umowy łączącej Wykonawcę z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu dopełnienie tego obowiązku za pomocą stosownych środków dowodowych.

# Parametry Gwarantowane

## Niezależnie od postanowień pkt 9 Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, iż Prace doprowadzą do osiągnięcia gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych, zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy pn. Parametry Gwarantowane Przedmiotu Zamówienia **(„Parametry Gwarantowane”)**.

## Poniższe Parametry Gwarantowane powinny być dotrzymane w całym okresie Gwarancji dla paliwa biomasowego określonego w pkt 7.2 tabela nr 1 w Załączniku nr 1 do Umowy:

## utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie zakresu i rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchowego pyłu biomasowego, określonych w aktualnym Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem , obowiązującym w Enea Połaniec S.A.

## Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dla każdego urządzenia w odległości 1 m wynosi maksymalnie 80 dB (A) zgodnie z normą PN-EN ISO3746:2011 oraz PN-EN ISO 3744:2011.

## Poziom drgań dla urządzeń wirujących zgodnie z normą PN-ISO 10816-3:2009 oraz PN-ISO 10816-7:2009.

## Pomiar emisji pyłów z transportowanego paliwa do środowiska pracy na poziomie nie wyższym niż 5mg/m3 frakcji wdychanej wykonany zgodnie z normą PN-Z-04507:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną; PN-Z-04508:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

## Zasady, terminy, paliwa służące do przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych dla Parametrów Gwarantowanych określono w Załączniku nr 1 do Umowy.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

## Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od Wad.

## Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela następujących gwarancji i rękojmi:

## na Prace na okres 36 miesięcy

## na dostawy na warunkach i na okres zgodny z gwarancjami producenta lecz nie mniej niż 36 miesięcy

## na zabezpieczenie antykorozyjne na okres 60 miesięcy,

## Okres Gwarancji i Rękojmi jest liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

## W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 10.2. powyżej, to w stosunku do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów i urządzeń.

## Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została zgłoszona Wykonawcy.

## Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego.

## Wykonawca przystąpi do usuwania:

## niezwłocznie, czyli najpóźniej w okresie (24) godzin od momentu zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego, zaś w przypadku dni świątecznych (12) godzin po rozpoczęciu pierwszego dnia roboczego po dniu świątecznym - dla usterek/wad limitujących

## w okresie (72) godzin od momentu zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego, zaś w przypadku dni świątecznych (96) godzin / w terminach uzgodnionych z Zamawiającym dla usterek/wad nielimitujących.

## Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca.

## Zgłaszania Wad należy dokonywać:

## telefonicznie, na numer: (a następnie potwierdzić w terminie do 2 Dni pocztą elektroniczną),

## pocztą elektroniczną, na adres:……………….. (określi Wykonawca)

## Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę, jak również bez utraty prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią.

## Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała na skutek:

## niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji przy odbiorze końcowym;

## nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 10.9, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym;

## użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową;

## Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej.

## Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn wymienionych w ust. 10.10.1. - 10.10.4. powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do usunięcia Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę naprawy i uzyskać jej akceptację.

## Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 10.2. powyżej.

## Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

# Zabezpieczenie Należytego Wykonania UMOWY i ubezpieczenie

## Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej „**Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy**”), w jednej lub w kilku następujących formach:

## pieniądzu;

## gwarancji bankowej;

## gwarancji ubezpieczeniowej;

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości **5%** Wynagrodzenia Całkowitego brutto, tj: kwotę **……………………………. złotych brutto.**

## Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy znajdują zastosowanie postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy.

## Termin wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy:

## Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

## W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie lub w wymaganej wysokości, Zamawiającemu przysługuje prawo do:

## potrącenia z wystawianych przez Wykonawcę faktur kwoty Zabezpieczenia w należnej wysokości wynikającej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytułem Zabezpieczenia pieniężnego, albo

## naliczenia kar umownych, albo

## odstąpienia od Umowy w całości lub w części, wedle wyboru Zamawiającego.

## Niezależnie od innych postanowień Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu jest warunkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zapłaty Wynagrodzenia Całkowitego.

## Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w **PKO BP S.A. nr 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860.**

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w pkt 11.1.2. – 11.1.5. powinno spełniać następujące wymagania:

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać zobowiązanie zapłaty na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do limitu określonego w pkt 11.2. Płatność ma być nieodwołalna, bezwarunkowa, bez badania zasadności żądania i uiszczana bez względu na sprzeciw Wykonawcy. Płatność ma być wykonana na pierwsze pisemne żądanie zapłaty złożone przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym zapłata zostanie dokonana w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez wystawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy żądania zapłaty.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym wszystkie wypłaty z tytułu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym przeniesienie wierzytelności wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest możliwe tylko za zgodą wystawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie, iż jest sporządzone według przepisów prawa polskiego.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie, iż do wszelkich praw i obowiązków wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym spory wynikające z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

## Treść Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy przed jego wystawieniem musi być zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do pokrycia:

## kar umownych oraz odszkodowań;

## kosztów napraw dokonanych w ramach gwarancji lub rękojmi, jeżeli Wykonawca nie dokonał napraw na zasadach określonych w Umowie;

## kosztów wykonania zastępczego;

## roszczeń zwrotnych, przysługujących Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym podwykonawców, dalszych podwykonawców), wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada Wykonawca;

## uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową lub prawem zobowiązany był uiścić Wykonawca.

## Zamawiający **~~dopuszcza~~/nie dopuszcza** możliwości złożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie o której mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy. Wykonawca w Okresie Obowiązywania Umowy może  dokonać zmiany Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający **~~dopuszcza~~/nie dopuszcza** możliwości wnioskowania przez Wykonawcę w Okresie Obowiązywania Umowy, o dokonanie zmiany Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na formę o której mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.

## Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, przekracza 5 lat, to zabezpieczenie w formie pieniężnej jest wnoszone na cały ten okres. W przypadku formy niepieniężnej Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy z uwzględnieniem postanowień punktu następnego.

## Jeżeli termin, na jaki zostało wniesione Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nie wystarczy na zabezpieczenie pełnego Okresu Obowiązywania Umowy (w szczególności w przypadku, gdy ulega wydłużeniu Okres Obowiązywania Umowy lub ulega wydłużeniu okres rękojmi i gwarancji na zasadach wynikających z niniejszej Umowy), to Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia dotychczasowego lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy z uwzględnieniem nowego Okresu Obowiązywania Umowy, z zachowaniem zasady utrzymania ciągłości zabezpieczenia (w szczególności, jeśli Umowa zakłada zawarcie aneksu, to Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno być wniesione w terminie do dnia jego podpisania). W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna, Zamawiający jest uprawniony zmienić formę na Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

## .Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy:

## w wysokości 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

## w wysokości 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy) – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

## Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum spółek, a członkowie konsorcjum będą wnosili Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia, gwarancje te albo poręczenia muszą być dostarczone w taki sposób, aby łączna ich kwota równa była wartości wymaganej Umową, zaś z treści każdej gwarancji albo poręczenia musi wynikać, że została wniesiona w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

## Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z jej treścią lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie zwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W treści gwarancji lub poręczenia instytucja gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji instytucji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.

## Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum 5.000.000,00 zł.

## Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub kopii Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

Imię i nazwisko:[**Piotr Okoń**], tel.: [+48607069866], email: [piotr.okon@enea.pl] – sprawy formalne, główny Koordynator Zamawiającego

oraz

Imię i nazwisko: [**Tomasz Staromłyńs**ki], tel.: +48885904473], email: [tomasz.staromlynski@enea.pl] – branża mechaniczna,

oraz

Imię i nazwisko: [**Janusz Obierak**], tel.: [+48158656509], email: [janusz.obierak@enea.pl] – branża elektryczna,

oraz

Imię i nazwisko: [**Robert Kowalski**], tel.: [+48158656430], email: [kowalski.robert@enea.pl] – branża AKPiA,

oraz

Imię i nazwisko: [**Piotr Brzyszcz**], tel.: [+48885509167], email: [piotr.brzyszcz@enea.pl] – branża budowlana,

## jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej łącznie zwani „**Koordynatorami Zamawiającego**” lub z osobna "**Koordynatorem Zamawiającego**"). Pełnomocnicy Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Wykonawca wyznacza niniejszym:

## Imię i nazwisko: [**…]** , tel.: […], email: […]

## Imię i nazwisko: [**…**], tel.: […], email: […

## jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej łącznie zwani "**Koordynatorami Wykonawcy**" lub z osobna **„Koordynatorem Wykonawcy”**). Pełnomocnicy Wykonawcy nie są uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Zmiana Koordynatorów Stron wskazanych powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

## Pełnomocnicy Zamawiającego i Wykonawcy odbywać będą spotkania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.

## Kontrola Prac będzie sprawowana również przez:

## Służby techniczne Zamawiającego– w zakresie operacyjnym,

## Służby BHP, i służby ochrony środowiska Zamawiającego,

## Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

# 

# ZOBOWIĄZANIA STRON

Oprócz obowiązków wynikających z Załącznika na 1 do Umowy wraz z wszystkimi załączonymi do niego załącznikami, Strony Umowy obciążone są zobowiązaniami określonymi w poniżej.

## **Obowiązki Wykonawcy związane z jego kondycją finansową:**

## Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej określonych.

## W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:

## zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,

## wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji,

## podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

## w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,

## - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.

## **Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Prac:**

## Prace będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego ustalonymi w szczególności na podstawie pkt 2 Umowy; pkt 3 Umowy, pkt 12 Umowy lub Załącznika nr 1 do Umowy.

## Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do:

## przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),

## przedłożenia Głównemu Koordynatorowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców,

## stosowania się do przepisów, instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego, oraz ogólnie obwiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w tym przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej

## organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Prac w sposób zapobiegający: wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom, innym miejscowym zagrożeniom, oraz degradacji środowiska

## opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jeżeli będzie wymagany

## opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania robót oraz uzgodnienie z Zamawiającym opracowanej i zatwierdzonej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót,

## prowadzenia prac zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowiązującą u Zamawiającego.

## wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

## segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. Dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone,

## używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF,

## wyznaczenia Koordynatorów Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Koordynatorami Zamawiającego w okresie realizacji Prac.

## ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia wiedze i doświadczenie do prowadzenia i organizacji prac

## wygrodzenia, oznaczenia przekazanego protokolarnie Wykonawcy obszaru Prac / robót, wyznaczanie w przekazanym obszarze Prac/ robót stref pracy i granic tych stref oraz ich oznaczenie

## organizowania i prowadzenia prac z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych oraz kobiet

## niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy i innych okolicznościach mogących spowodować taki wypadek, zaistniałych w trakcie realizacji Prac objętych zakresem Umowy na terenie Zamawiającego.

## poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

## zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, chorób zawodowych oraz innych chorób związanych z warunkami pracy

## zorganizowania, stosownie do zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, punktów pierwszej pomocy oraz zapewnienie osób odpowiedzialnych za udzielenie I pomocy jak również za przeprowadzenie ewentualnej akcji ewakuacyjnej w tym ewakuacji osób z wysokości oraz przestrzeni zamkniętych .

## Wykonawca zobowiązany jest na 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego poczynić wszelkie konieczne uzgodnienia i zdobyć kompletną wiedzę na temat: organizacji pracy w siedzibie Zamawiającego, dostępu do wszelkich niezbędnych mediów, rozpoznanie geografii modernizowanego obiektu i potwierdzić gotowość do realizacji inwestycji.

## Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu niebędące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

## Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-6) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/> zamówienia/dokumenty.

## Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania osób zatrudnionych przez swoich podwykonawców jak za działania własne.

## Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Koordynatorowi Zamawiającego po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie Przedmiotu Umowy.

## Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.

## Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych.

## Wykonawcy, o których mowa w art. 58 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

## Przedmiot Umowy będzie sprawny technicznie, dostarczone elementy, części, urządzenia, materiały będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy, części, urządzenia, materiały wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy będą dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Obowiązki Zamawiającego:**

## Zamawiający w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe (tj. zgodnie z Harmonogramem realizacji prac), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym zapewni: odpowiednie miejsca dostaw, rozładunku, załadunku, montażu, składowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc.

## Zamawiający zobowiązuje się do:

## zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej I/NB/B/2/2015 Zamawiającego,

## wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

## uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zakresu Umowy,

## zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

## udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,

## umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,

## **Zobowiązania obu Stron:**

## Z zastrzeżeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Grupie Kapitałowej Enea przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. Wykonawca ma prawo udostępniać (pod warunkiem, że przekazywanie informacji będzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy swoim podwykonawcom, doradcom, dostawcom lub innym podmiotom w związku podejmowaniem czynności mających na celu wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Strony mają prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub na żądanie uprawnionych organów w toku postępowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy jest to potrzebne dla właściwego dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy, eksploatacji, naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, poprawy funkcjonowania urządzeń Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje innym podmiotom nadzorującym wykonanie Umowy.

# Podwykonawstwo

## Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Ofercie. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców. Wykonawca nie może zlecić wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

## Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. art. 125 ust. 1 Ustawy oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

## Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

## Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.

## Wykonawca zapewnia, iż podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z podwykonawcami zapisów dotyczących przestrzegania wymagań postawionych w niniejszej Umowie.

## Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Prac.

## Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## Wykaz Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 8 do Umowy i podlega stałej aktualizacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia na teren prowadzonych prac Podwykonawcy, który nie został zgłoszony.

## Wykonawca zobowiązany jest do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze i podobnej skali. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub osób zatrudnionych, jak za własne działania lub zaniechania.

## Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, do pisemnego poinformowania Zamawiającego o firmie podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo podać Zamawiającemu pisemnie nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w Prace, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Prac, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Prac.

## W przypadku powierzenia części Prac zgodnie z postanowieniami pkt 14, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne zachowanie.

## Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu:

## wszystkie projekty umów o podwykonawstwo, a także projekty ich zmian, oraz

## poświadczone za zgodność z oryginałem wszystkie kopie zawartych umów o podwykonawstwo, i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

## Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń/sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, umowy o podwykonawstwo, i do projektu ich zmian w terminie 10 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu.

## Zamawiający, w terminie określonym w pkt 14.13 Umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:

## nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszym punkcie;

## przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

## zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 13.5 Umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru oraz do faktury dotyczących danego Kamienia Milowego:

## wykaz zrealizowanych Prac do daty wystawienia faktury przez podwykonawców wraz z podaniem należnych im wynagrodzeń do tej daty;

## dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

## Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia jest, niezależnie od innych postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 14.16. powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wynagrodzenia należnego za realizację danego Kamienia Milowego w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

## Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością podwykonawcy o zapłatę za jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że podwykonawca złoży pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów zawieranych przez niego z podwykonawcami.

## Strony będą stosować postanowienia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który przewiduje, iż zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania Umowy na rzecz lub z udziałem:

## obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

## osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 13.16.1; lub

## osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. w pkt 13.16.1 lub w pkt 13.16.2. Umowy

- w tym podwykonawców, Wykonawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Umowy.

# Zmiany treści Umowy

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.

## Poza przypadkami określonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej „**Oferta**”) Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których mowa w pkt 14.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

## zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego.

## Zmiany terminów realizacji poszczególnych Kamieni Milowych.

## zmiany zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostępność na rynku produktów wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

## zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.

## konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy.

## konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

## zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami eksploatacyjnymi Wykonawcy lub Zamawiającego.

## zmiany organizacji obowiązującej u Zamawiającego lub zmiany sposobu wykonywania Prac.

## zmiany w składzie podmiotów realizujących Umowę wspólnie w tym konsorcjum, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności któregokolwiek z tych podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ któregokolwiek z tych podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia jego likwidacji;

## zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku gdy zmiana terminu będzie niezbędna w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, a wynika to z działania siły wyższej, okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu nastąpi z uwzględnieniem czasu trwania ww. okoliczności i ich następstw;

## zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazania, że wobec nowego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia;

## zmiany terminów wynikających z wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego, warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym zmiany przyjętego u Zamawiającego harmonogramu remontów lub innymi potrzebami Zamawiającego, z tym że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;

## jeśli trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpią nieprzewidziane w Załączniku nr 1 do Umowy okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu Przedmiotu Umowy okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

## zmiany terminu, zasad uruchomienia: Zaliczki lub Waloryzacji indeksowanej;

## zmiany, jeśli po stronie Zamawiającego wystąpią potrzeby modyfikacji założeń projektowych dla układów mających wpływ na Przedmiot Umowy, a nie będących w granicach dostaw określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;

## zmiany technologii wykonania Prac, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie Prac przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

## podwyższą jakość wykonanych robót, lub

## zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, lub

## pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub

## pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

## Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia następujących zmian:

## zmiana sposobu lub terminów rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

## W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Wykonawcy.

## Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.

## Zmiana wysokości/udziału płatności w Wynagrodzeniu Całkowitym.

## Zmiana terminów realizacji Umowy.

## W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi w następujących przypadkach:

## zmiany terminu wykonania Umowy.

## wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad lub usterek.

## W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) lub Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej, właściwym Biuletynie Informacji Publicznej lub Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub innych oficjalnych publikatorach, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji/rozliczenia Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa lub interpretacjami. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie informować się o uzyskaniu interpretacji, WIS, WIA, WIT, a także o ich zmianie, uchyleniu, utracie ważności.

## innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy w szczególności:

## zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

## zmiana danych teleadresowych.

## zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

## zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy.

## zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.

## zmiana wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> :

## OWZU

## Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:

## Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

## Nr.7 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

## Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

## NR 1) Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) w Elektrowni.

## NR 2) Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom.

## NR 3) Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

## NR 4) Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

## NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, dla wykonania których wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania których wymagane jest zlecenie wykonania pracy; 3) pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 4) Dla których powinna być opracowana instrukcja organizacji robót; 5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji

## NR 13) Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach

## NR 14) Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami.

## NR 15) Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury

## NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru robót. I/NB/B/48/2018 -

## NR 17) Wykazy prac dla których powinien być opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

## Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

## Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018

## Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

## Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008

## I/MS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne,

## - stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów.

# odstąpienie od umowy, Wypowiedzenie umowy

## Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają możliwości wypowiedzenia Umowy i odstąpienia od niej na podstawie innych postanowień Umowy lub przepisów prawa.

## Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności:

## Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;

## ujawnienia zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

## jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Umowy opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Kamieni Milowych lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Umowy a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin;

## gdy zaistnieje przesłanka do wykonania Bezpośredniej Zapłaty;

## w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków w określonym terminie; istotne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy obejmują w szczególności:

## zaniechanie złożenia, utrzymywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wynikającej z Umowy wysokości;

## zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową lub niezłożenia w terminach określonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych;

## przerwanie wykonywania Prac na okres dłuższy niż 7 Dni;

## Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego;

## Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wady lub też braków, usterek, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął Wady, braków, usterek na zasadach określonych w Umowie;

## gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy;

## Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części robót lub Prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego;

## suma naliczonych kar umownych przekroczy którykolwiek z limitów określonych w Umowie,

## w przypadku naruszenia obowiązku Członków Konsorcjum do utrzymania ważnej i wykonalnej Umowy Konsorcjum;

## jeżeli którykolwiek z Członków Konsorcjum odstąpi od Umowy bez jednoczesnego odstąpienia od Umowy przez pozostałych Członków Konsorcjum;

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy w sytuacjach wymienionych w pkt 16.2. będzie uznawane za wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## W przypadkach, o których mowa w pkt 16.2., Zamawiający może również odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość, przy czym Zamawiający może wybrać, czy odstępuje w całości niewykonanej części Przedmiotu Umowy, czy też jedynie w określonym zakresie niewykonanej części Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie Zamawiający może złożyć w ciągu 1 miesiąca od stwierdzenia przyczyny wymienionej w pkt 16.2.

## Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy:

## w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

## jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

## dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy – odstąpienie od Umowy następuje w zakresie części, której zmiana dotyczy;

## Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy;

## Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

## W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy;

## gdy Wykonawca nie przestrzega wytycznych art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

## Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, w następujących przypadkach:

## w przypadku zaniechania przez Zamawiającego realizacji Programu Inwestycyjnego;

## w przypadku konieczności zasadniczej zmiany zamierzeń Zamawiającego dotyczących Programu Inwestycyjnego;

## Wykonawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z następujących ważnych powodów:

## Zamawiający zalega z płatnością wynagrodzenia w kwocie przekraczającej 5% Wynagrodzenia Całkowitego przez okres co najmniej 30 dni,

## Strony niniejszym wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z jakichkolwiek innych powodów. Wypowiedzenie Umowy na podstawie niniejszego punktu następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

## W żadnym wypadku odstąpienie od Umowy, ani jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza ani nie ogranicza:

## praw Zamawiającego wynikających z części Umowy, której odstąpienie ani wypowiedzenie nie dotyczy, w szczególności dotyczących rękojmi za wady i gwarancji;

## praw Zamawiającego określonych w punkcie pn. Prawa Własności Intelektualnej;

## prawa do żądania zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie oraz kar umownych dotyczących zdarzeń, które nastąpiły przed odstąpieniem od Umowy lub jej wypowiedzeniem; oraz

## zobowiązań Stron w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji chronionych.

## Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy mają skutek jedynie na przyszłość i nie wywołują skutków dla okresu przed dniem dokonania odstąpienia lub wypowiedzenia. Wynagrodzenie za okres przed dniem wypowiedzenia lub odstąpienia jest należne zgodnie z postanowieniami Umowy.

## W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w całości lub w części niewykonanej lub wypowiedzenia Umowy, Strony będą postępować w następujący sposób:

## Po doręczeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (w całości lub w części) **(„Data Odstąpienia")**, lecz nie później jednak niż w ciągu 15 Dni od dnia doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien:

## zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ustępie oraz

## wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w Dacie Odstąpienia od Umowy - usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiającego w zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu;

## zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac;

## dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego czasu, nawet nieukończoną; i

## uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

## Strony sporządzą protokół inwentaryzacji zawierający zestawienie Prac wraz ze stopniem ich zaawansowania według stanu na Datę Odstąpienia lub wypowiedzenia.

## Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w ramach wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy, przechodzi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów, a także pozostałe prawa i uprawnienia określone w pkt pn. Prawa Własności Intelektualnej oraz Zamawiający nabywa prawa z rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do Prac zrealizowanych przed Datą Odstąpienia;

## W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona obowiązków do których realizacji jest zobowiązany po Dacie Odstąpienia, Zamawiający ma prawo do ich realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę, Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy Zamawiającym.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

## Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

## Kary umowne, które na podstawie postanowień pkt 17, naliczane są w stosunku do wysokości Wynagrodzenia Całkowitego, ustalane są na podstawie jego wartości określonej w pkt 5 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy, ustalane są na podstawie wysokości Wynagrodzenia Całkowitego wynikającego z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie również do wyliczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.

## Strony przyjmują domniemanie, że niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w Umowie, lub uzgodnionych przez Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora Wykonawcy, ale tylko i wyłącznie spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę jest zwłoką Wykonawcy. Wykonawca może jednak wykazać Zamawiającemu, że niedotrzymanie terminu jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

## Strony nie stosują postanowień rozdziału 11 OWZU.

## Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne z tytułu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych w następujących wypadkach:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **Lp.** | **Opis** | **Wartość Gwarantowanych Parametrów** | | **Wysokość kar** | **Odstąpienie od umowy z uwagi na brak osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych** |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Zobowiązanie Wykonawcy** | **Czynności i oświadczenia woli realizowane przez Zamawiającego po przeprowadzeniu pomiarów Gwarancyjnych zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 1 do Umowy** | |
| 1. | utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie zakresu i rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchowego pyłu biomasowego, | Zgodność z aktualnym Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem, obowiązującym w Enea Elektrownia Połaniec S.A. |  | * 10% Wynagrodzenia Całkowitego   **Maksymalny limit kar wynosi 10% Wynagrodzenia Całkowitego** | Nie |
| 2. | Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dla każdego urządzenia w odległości 1 m wynosi maksymalnie 80 dB (A) zgodnie z normą PN-EN ISO3746:2011 oraz PN-EN ISO 3744:2011. | maksymalnie 80 dB (A) zgodnie z normą PN-EN ISO3746:2011 oraz PN-EN ISO 3744:2011. |  | * 10% Wynagrodzenia Całkowitego   **Maksymalny limit kar wynosi 10% Wynagrodzenia Całkowitego** | Nie |
| 3. | Poziom drgań dla urządzeń wirujących | zgodnie z normą PN-ISO 10816-3:2009 oraz PN-ISO 10816-7:2009. |  | * 10% Wynagrodzenia Całkowitego   **Maksymalny limit kar wynosi 10% Wynagrodzenia Całkowitego** | Nie |
| 4. | Pomiar emisji pyłów z transportowanego paliwa do środowiska pracy | na poziomie nie wyższym niż 5mg/m3 frakcji wdychanej wykonany zgodnie z normą PN-Z-04507:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną; PN-Z-04508:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną |  | 10% Wynagrodzenia Całkowitego  **Maksymalny limit kar wynosi 10% Wynagrodzenia Całkowitego** | Nie |

## Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji poszczególnych Kamieni Milowych określonych w poniższej tabeli.

## Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia zwłoki, zwłoka trwa do chwili zgłoszenia do odbioru danej Usterki Limitującej/wady, który to odbiór zakończy się pozytywnie. Natomiast zgłoszenie do odbioru danej Usterki Limitującej/wady, który to odbiór nie zostanie zakończony pozytywnie oznacza, że w chwili zgłoszenia Wykonawca pozostawał w zwłoce i pozostaje w niej dalej, niezależenie od trwania procedury odbiorowej. Mechanizm usuwania Usterek Nielimitujących określono w pkt 6.2 Umowy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Tytuł do naliczenia kary za zwłokę** | **Wysokość kary**  **Umownej należnej za każdy dzień zwłoki** | **Limit wysokość kar umownych** |
| **1** | Zwłoka w realizacji Kamieni Milowych | * 0,5% Wynagrodzenia należnego za realizację Kamienia Milowego, z tytułu każdego dnia zwłoki   Kara naliczana oddzielnie dla każdego Kamienia Milowego. | 10% Wynagrodzenia należnego za realizację Kamienia Milowego |
| **2** | Zwłoka w usuwaniu:   * Usterek Limitujących/wad stwierdzonych podczas odbiorów   lub   * zwłoka w usunięciu wad/Usterek Limitujących w Okresie Gwarancji i Rękojmi   - w stosunku do terminu wynikającego z Umowy lub uzgodnionego przez Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora Wykonawcy, gdy w Umowie nie wskazano terminów usunięcia | * 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego, z tytułu każdego dnia zwłoki, przez cały okres zwłoki | 10% Wynagrodzenia Całkowitego |

## Kary umowne z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z podwykonawstwem są następujące:

## za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, lub nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z Umową i OWZU lub za dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, lub za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w rozumieniu art. 464 ust. 10 Ustawy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego; nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu zwłoki spowodowanej wstrzymaniem prac;

## za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia Całkowitego Wykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;

## za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego każdemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w pkt 8.6 Umowy – Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia Całkowitego należnego Wykonawcy. Kara będzie naliczana za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie powyżej 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT od każdego podwykonawcy.

## Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie:

## 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy rozpoczęty dzień, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie (pkt 11.4.1. Umowy) – nie więcej jednak niż 5% Wynagrodzenia Całkowitego;

## Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP i ochrony środowiska:

## w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek przebywania osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcy lub innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca nie zostanie obciążony powyższą karą umowną w przypadku, kiedy sam wykryje wśród osób o których mowa w zdaniu pierwszym osoby przebywające na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie służby ochrony Zamawiającego.

## w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia;

## w wysokości 5.000 zł z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót przerwy w Pracach, nakazanej przez upoważnionego Koordynatora Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

## w wysokości 1.000 zł– z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, osoby zatrudnione przez niego lub jego podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego;

## w wysokości 1.000 zł - z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w pkt 12.1.12. Umowy,

## Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.5. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień naruszenia, za każdy taki udokumentowany przypadek.

## Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Prace.

## Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji chronionych:

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

## Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Wykonawcę na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Wykonawcy.

## Kary umowne z tytułu rozwiązania Umowy:

## Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% Wynagrodzenia Całkowitego.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Całkowitego.

## Zamawiający uprawniony jest do:

## potrącania wszelkich należnych mu kar umownych, odszkodowań, jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony lub skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, a dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej;

## dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn;

## dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste. Wykonawca nie odpowiada w szczególności za utracone zyski, szkody następcze i pośrednie.

## Strony uzgadniają, że co do zasady:

## dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w stosunku do terminów wynikających z Umowy;

## obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej zapłaty, niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości;

## Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę.

## Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

## Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi:

## 30% Wynagrodzenia Całkowitego ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową.

## Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony dla któregokolwiek z tytułów wymienionych w pkt 17 Umowy, Zamawiający może, według swego wyboru, skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

## zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

## zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

## odstąpić od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Kary należne Zamawiającemu nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia.

## Zakres Umowy powierzony do wykonania zastępczego zostanie ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonania zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych kar wynikających z Umowy, również w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

## Osobom, będącym pracownikami Wykonawcy lub pracownikami jego podwykonawców, które:

## naruszyły zakaz przebywania na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub

## rażąco naruszyły zasady ruchu drogowego na drogach wewnątrzzakładowych lub strefach ruchu zakładu

## - zabrania się wstępu na teren Zamawiającego. Zakaz wstępu na teren Zamawiającego dla ww. osób obowiązuje przez okres 3 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia.

# INFORMACJE CHRONIONE

## Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

## wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem.

## Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

## Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.

## Strony zobowiązują się:

## zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości.

## zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych.

## wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.

## ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w pkt. 18.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu.

## zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy.

## nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

## odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony.

## zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.

## Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

## Postanowienia pkt 18.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

## są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu.

## są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.

## Jednocześnie Wykonawcawyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

## Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

# Ochrona danych osobowych

## Strony zobowiązują się przetwarzać dane i świadczyć Prace określone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

## Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

## Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

## Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie.

## Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi.

## Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją Umowy nie dochodzi do powierzania przetwarzania danych osobowych przez żadną ze stron drugiej stronie. W związku z powyższym nie ma konieczności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Jeśli jednak podczas realizacji Umowy zajdą przesłanki uzasadniające zawarcie takiej umowy, strony zobowiązują się do jej niezwłocznego zawarcia.

## Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 19.2 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych odpowiednio w Załączniku nr 8 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku nr 9 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.

## Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego osobom o których mowa w pkt 19.2.

## Wykonawca udostępnia Zamawiającemu treść obowiązku informacyjnego, stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO (Załącznik nr 11 przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony.

# Prawo własności

## Prawo własności materialnych rezultatów Prac, w tym rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz lub prawo powstałe w ramach realizacji danego Kamienia Milowego, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.

## Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę rezultatów Prac, wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym wcześniejszym Kamieniem Milowym. Prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Własności Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, objętych umownymi zobowiązaniami Wykonawcy przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania takich egzemplarzy Zamawiającemu.

## Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania prawa odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego decyzji.

## Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad obiektami, na których wykonywane były Prace.

# PRAWA własności intelektualnej

## Wykonawca zapewnia, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Prac lub wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do:

## dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym w szczególności Dokumentacji Wykonawcy, Oprogramowania Komputerowego (zwanych dalej **„Utworami");**

## prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie **Prawami Własności Intelektualnej.**

## Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym punkcie. Wykonawca w szczególności oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji Wykonawcy oraz że prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, a także, że w tym momencie będzie jedynym właścicielem wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy i nośników, na których Dokumentacja Wykonawcy została utrwalona.

# Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy

## Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac (Kamienia Milowego), lub z dniem rozwiązania Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczególności:

## wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

## wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu przebudowy, korzystania, eksploatacji, modernizacji, napraw, remontów, przeglądów wyników Prac;

## w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji Wykonawcy w dowolny sposób - wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej;

## wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

## użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

## umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;

## wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line;

## wykorzystanie w utworach multimedialnych;

## wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

## marketing w kraju i za granicą;

## nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę.

## W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający będzie chciał wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.

## Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach.

## Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług pozostających w związku bądź z wynikami Prac, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia.

## Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu twórców Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą przestrzegać tego zobowiązania.

## Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą wykonywać ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich niewykonywania, a w przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste. Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy wykonują te prawa, a także zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego §10, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.

## Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy niniejszego punktu, ukształtowany jest w taki sposób, aby:

## Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności eksploatować, serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności Intelektualnej;

## Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, przeróbki, uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych opracowań w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji wyników Prac;

## w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać - we własnym zakresie lub poprzez podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą - modyfikacji wyników Prac (tj. w szczególności przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, urządzeń), to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontów dotyczących wyników Prac.

# Naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich

## W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje:

## na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób trzecich w związku z realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez Zamawiającego;

## Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

## Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Umową wykorzystania przez Zamawiającego.

## Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami.

## Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw.

# 10.28. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po odstąpieniu od Umowy lub jej części.

# INŻYNIER KONTRAKTU I NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO

## Strony przyjmują, iż niniejsza Umowa została zawarta w ramach realizacji programu inwestycyjnego, realizowanego przez Zamawiającego pn. **Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku” (**dalej **„Program Inwestycyjny”)**. W ramach realizacji Programu Inwestycyjnego Zamawiający zawrze umowę z Inżynierem Kontraktu w ramach postępowania pn. **„Inżynier kontraktu dla Projektu *„Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.””* (**dalejodpowiednio **„Umowa z Inżynierem Kontraktu”** oraz **„Inżynier Kontraktu”)** Zamawiający udzieli Inżynierowi Kontraktu jednego pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Zamawiającego podczas realizacji każdej z umów zawartych w ramach realizacji Programu Inwestycyjnego.

## Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Programu Inwestycyjnego, reprezentującym interesy Zamawiającego w związku z realizacją Programu Inwestycyjnego, w tym niniejszej Umowy, co Wykonawca niniejszym akceptuje i zobowiązuje się współdziałać z Inżynierem Kontraktu przy realizacji Umowy na tych samych zasadach, które Umowa przewiduje dla relacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Inżynier Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt 22.5. Umowy, jest uprawniony do wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych przewidzianych w niniejszej Umowie jako kompetencje Zamawiającego, chyba że z postanowień Umowy wyraźnie wynika, iż dana kompetencja jest zastrzeżona wyłącznie na rzecz Zamawiającego i czynność Inżyniera Kontraktu została wykluczona. W przypadku wątpliwości, czy dana czynność jest w zakresie kompetencji Inżyniera Kontraktu Wykonawca zwróci się z pisemnym zapytaniem do Zamawiającego. Zamawiający może wykonywać wszelkie obowiązki Inżyniera Kontraktu przewidziane w niniejszej Umowie

## Inżynier Kontraktu może być w dowolnym momencie odwołany lub zastąpiony inną osobą przez Zamawiającego. Powołanie, odwołanie lub zastąpienie Inżyniera Kontraktu wywołuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie.

## Postanowienie pkt 22.2. Umowy nie wyłącza możliwości występowania w imieniu Zamawiającego, w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, innych osób upoważnionych przez Zamawiającego, w szczególności członków zarządu, prokurentów i Koordynatorów Zamawiającego, działających w imieniu Zamawiającego zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego lub na podstawie udzielonych im przez Zamawiającego pełnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynności.

## Inżynier Kontraktu nie ma prawa, chyba że działa na mocy osobnego, szczególnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, do:

## zmiany Umowy;

## dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od Umowy;

## zrzeczenia się w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek przysługujących mu praw lub roszczeń;

## zawierania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów z Wykonawcą, podwykonawcą lub innymi podmiotami;

## zmiany terminu wykonania Umowy.

## Jeśli jest to wymagane postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, Inżynier Kontraktu w okresie realizacji Umowy zapewni udział inspektorów nadzoru, działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz przepisami Prawa budowlanego. Inżynier Kontraktu będzie nadzorował i koordynował pracę inspektorów nadzoru.

## Inżynier Kontraktu będzie pełnić nadzór w imieniu Zamawiającego w poszczególnych branżach, w szczególności chociaż niewyłącznie poprzez:

## sprawowanie kontroli zgodności realizacji Umowy z prawem, projektem budowlanym i dokumentacją zdefiniowaną w Załączniku nr 1 do Umowy, pozostałymi postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, stosownymi Normami i wdrożonymi u Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Wykonawców i Dostawców, zamieszczonymi i aktualizowanymi na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

## sprawdzanie, czy zastosowane materiały oraz urządzenia są dopuszczone do stosowania w Polsce;

## sprawdzanie jakości, ilości i rodzaju wykonywanych prac, zastosowanych materiałów oraz urządzeń, jak również zachowania terminów określonych w Umowie;

## sprawdzanie i odbiór elementów prac ulegających zakryciu, tymczasowych oraz zakończonych, a także uczestniczenie we wszelkich próbach, testach, badaniach oraz odbiorach materiałów, urządzeń lub gotowych elementów;

## potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, usunięcia wad i usterek;

## udział w odbiorach, próbach, pomiarach, testach oraz przeglądach przewidzianych w Umowie;

## bieżącą kontrolę i nadzór nad dotrzymaniem terminów określonych w Umowie, w tym weryfikację stopnia zaawansowania Prac.

## nadzór nad przygotowaniem dokumentacji wymaganej na podstawie postanowień Załącznika nr 1 do Umowy oraz kontrola i odbiór tej dokumentacji.

## O ile Umowa nie stanowi inaczej, określone w niniejszej Umowie uprawnienia Inżyniera Kontraktu mogą być wykonywane przez upoważnionych przez niego inspektorów nadzoru, w tym przez:

## Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych;

## Inspektora nadzoru robót sanitarnych;

## Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych;

## Specjalistę ds. AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,), DCS oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

## Specjalistę mechanika;

## Specjalistę kontroli jakości;

## Inspektora BHP.

## Wykonawca zapewni przedstawicielom Inżyniera Kontraktu, inspektorom nadzoru oraz Koordynatorom Zamawiającego stały i nieograniczony dostęp do obszaru budowy, obszaru objętego pracami realizowanymi przez Wykonawcę, miejsca wykonywania Umowy.

## W przypadku wątpliwości, co do zakresu umocowania Inżyniera Kontraktu, inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 1 dnia od powzięcia wątpliwości, zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie danej wątpliwości. Zamawiający udzieli w tym zakresie wiążącej odpowiedzi w terminie 5 Dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie może wstrzymać lub opóźnić realizacji Umowy w związku ze złożeniem zapytania, o którym mowa powyżej.

## Wykonawca zapewnia (na zasadzie odpowiedzialności gwarancyjnej), że w Okresie Obowiązywania Umowy on sam, jego pracownicy oraz jego podwykonawcy:

## nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego w realizacji zawartej przez Zamawiającego Umowy Z Inżynierem Kontraktu;

## nie jest, nie był w okresie 3 lat przed zawarciem Umowy oraz nie będzie pracownikiem Inżyniera Kontraktu.

## Strony akceptują fakt, iż Zamawiający przekaże niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu kopię niniejszej Umowy, a także kopię każdego aneksu do Umowy (dalej jako **„Udostępnienie Umowy Inżynierowi Kontraktu”**). Udostępnienie Umowy Inżynierowi Kontraktu jest wiążącym dla Inżyniera Kontraktu poleceniem do niezwłocznego przystąpienia do świadczenia usług nadzoru nad niniejszą Umową. Kopie dokumentów przekazywanych Inżynierowi Kontraktu będą poddane anonimizacji w zakresie tajemnic przedsiębiorstwa Wykonawcy, które wyraźnie zostały w Umowie oznaczone jako poufne oraz wysokości ustalonego wynagrodzenia. Strony przyjmują, iż Udostępnienie Umowy Inżynierowi Kontraktu w sposób wskazany powyżej nie narusza praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy lub z przepisów prawa.

## Zamawiający zawarł z Inżynierem Kontraktu umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu:

## zabezpieczenia i ochrony danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy,

## zapewnienia Inżynierowi Kontraktu możliwości działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

# POZOSTAŁE UREGULOWANIA

## Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 I art. 458 Ustawy.

## Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

## pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;

## pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

## wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 12.

## Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

## **Zamawiający**: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z zastrzeżeniem pkt 5.11 Umowy.

## **Wykonawca**: ……………..

## Integralną częścią Umowy są następujące Dokumenty Składowe Umowy. Dokumenty Składowe Umowy są źródłem prawnie wiążącego zobowiązania dla Stron Umowy:

* + 1. Załącznik nr 1 – Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
    2. Załącznik nr 2– Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między modyfikacjami SWZ, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (modyfikacja z najwyższym numerem jest najważniejsza, najniższa w hierarchii ważności jest modyfikacja SWZ nr 1). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych .
    3. Załącznik nr 3- Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między odpowiedziami na pytania, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (odpowiedzi z najwyższym numerem są najważniejsze, najniższe w hierarchii ważności są odpowiedzi najwcześniej udzielone przez Zamawiającego). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
    4. Załącznik nr 4 - OWZU
    5. Załącznik nr 5 - Wdrożone u Zamawiającego dokumenty dotyczące Wykonawców i Dostawców, wymienione w pkt. 14.5.6. Umowy, zamieszczane i aktualizowane na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>
    6. Załącznik nr 6 – Protokół z negocjacji. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
    7. Załącznik nr 7 – Wzór Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
    8. Załącznik nr 8 – Warunki ubezpieczeniowe. Kopia certyfikatu do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
    9. Załącznik nr 9 - Wykaz podwykonawców
    10. Załącznik nr 10 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego związany z realizacją Umowy
    11. Załącznik nr 11 - Obowiązek informacyjny Wykonawcy związany z realizacją Umowy
    12. Załącznik nr 12 – Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku.
    13. Załącznik nr 13- Zmiany Warunków Realizacji Umowy.
    14. Załącznik nr 14 - Zgoda na przelew wierzytelności
    15. Załącznik nr 15 – Protokół odbioru

## W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się **odpowiednio** postanowienia OWZU.

## Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

## Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony w dobrej wierze wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy.

## Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest język polski.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**………………………………………….. …………………………………………**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy**

**Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy**

**OWZU. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy**

**Wdrożone u Zamawiającego dokumenty dotyczące Wykonawców i Dostawców, wymienione w pkt. 14.5.6 Umowy, zamieszczane i aktualizowane na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy**

**Protokół z negocjacji. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy**

**Wzór zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych w terminie określonym w pkt 10.2 Umowy.**

……………………………………..

Pieczęć firmowa banku/ towarzystwo ubezpieczeniowe[[3]](#footnote-4)

Miejscowość, rok-mm-dd

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy [●]**

**Beneficjent:**

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „**Wykonawca**”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „**Umowa**”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) brutto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „**Bank//Gwarant**”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez badania zasadności żądania i bez względu na sprzeciw Wykonawcy zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] **zł**

(słownie: [●] złotych [●] /100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Zapłata zostanie dokonana przez Bank/Gwaranta w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Gwaranta ww. dokumentów.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

## Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci bankowi/gwarantowi gwarancje w następujących częściach i terminach:

## 70 % (siedemdziesiąt procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (Etap A/Etap B – niepotrzebne skreślić) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany ,

## 30 % (trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi dla Przedmiotu Umowy (Etap A/Etap B – niepotrzebne skreślić) – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji

## (dalej: „**Termin Ważności Gwarancji**”).

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Gwarancji, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;
2. otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji;
3. gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszej gwarancji, osiągną kwotę gwarancji;
4. zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji[[4]](#footnote-5).

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona do Banku/ Gwarantowi:

1. po upływie Terminu Ważności Gwarancji;
2. po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę gwarancji;
3. w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku.

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory

wynikające z gwarancji będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla Beneficjenta.

………………………………………

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy**

**Kopia certyfikatu do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy**

**Wykaz podwykonawców**

**WZÓR WYKAZU PODWYKONAWCÓW**

| **Lp.** | **Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy** | **Zakres Prac** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie dotyczy |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy**

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)**

**związany z realizacją Umowy nr ……………**

*(dla koordynatorów, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)*

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **RODO**), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
3. poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl),
4. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych / rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
8. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani koordynatorem/pełnomocnikiem.
9. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
10. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
11. podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
12. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
   1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
   2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
   3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
   5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
   6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy**

**Obowiązek informacyjny Wykonawcy**

**związany z realizacją Umowy**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)*

Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Zakład Usług Technicznych Energetyki Sp. z o.o. (w skrócie: ZUTE Sp. z o.o.) z siedzibą w 08-540 Stężyca, ul. Dolna 6 (dalej: Administrator).

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych / rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.

6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Zamawiającego lub osoby oddelegowanej przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani koordynatorem/pełnomocnikiem.

7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy**

**Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku.**

**Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku**

1. Strony zobowiązują się regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy wyłącznie przelewem bankowym, przy uwzględnieniu zapisów o rozliczeniach za pośrednictwem banków, wynikających z przepisów art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późniejszymi zmianami).

2. Aktualne numery kont bankowych:

a) Wykonawca: ………………..

b) Zamawiający: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. nr

**51 1020 1026 0000 1002 0294 2993**

3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomią się w formie pisemnej na 7 dni przed planowaną zmianą. W takim przypadku nie jest wymagane sporządzenie aneksu do Umowy.

4. Zmieniony Rachunek musi być rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Zamawiającego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajdować się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

**ZAŁĄCZNIK NR 11 do Umowy**

**Zgoda na przelew wierzytelności**

…………………………..

*(nazwa i adres Cesjonariusza)*

L. dz. nr …………………….

**ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI**

         Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem** **pisemnego przyjęcia przez ………………… z siedzibą w ………….………. ("Cedent") oraz ………………... z siedzibą w …………………. („Cesjonariusz") zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej** – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („**Dłużnik wierzytelności**”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

*Umowy nr (…)  
z dnia* **………………...**

*na dostawę / wykonanie usług (…)* („**Umowa**”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

1. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
2. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

……………………………………….                                ……………………………………….

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

………………………………………..

*w imieniu Cesjonariusza*

**ZAŁĄCZNIK NR 12 do Umowy**

**Protokół odbioru**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie inwestycyjne: | | | |
| Obiekt: | | | |
| Przedmiot odbioru: obiekt[[5]](#endnote-2)\*, instalacja\*, węzeł technologiczny\*, urządzenie\*: | | | |
| (miejscowość, data)  **Protokół odbioru końcowego\_OK**  **Nr** | | | |
| 1. Podstawa przeprowadzenia odbioru: | | | |
| 1. Komisja w składzie: | | | |
| Przewodniczący | imię i nazwisko | | stanowisko |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| Przy udziale: | | | |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 3. Dokumenty i materiały odbiorowe: | | | |
| 4. Rodzaj i zakres robót: | | | |
| 1. Ustalenia i wnioski komisji.   Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów odbiorowych oraz po dokonaniu przeglądu robót oraz stanu urządzeń i instalacji będących przedmiotem odbioru, komisja ustaliła: | | | |
| 1) Przedmiot odbioru został wykonany przez       w czasie od       do       posiada następującą charakterystykę: | | | |
| 2) Stwierdzenie wykonania robót\*: | | | |
| 1. zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami oraz Polskimi Normami, | | | |
| 1. ze zmianami uwidocznionymi w:      , | | | |
| 1. z usterkami uwidocznionymi w załączniku nr       do niniejszego protokołu, usterki usunięte zostaną w terminach podanych w załączniku, | | | |
| 1. z usterkami i wadami trwałymi nielimitującymi, uwidocznionymi w załączniku nr        do niniejszego protokołu i wpisami do Dziennika budowy. | | | |
| 3) Do przedmiotu odbioru odnoszą się następujące terminy gwarancji ze strony wykonawcy: | | | |
| 4) Ostateczne wnioski i postanowienia komisji: | | | |
| 1. dokonuje się odbioru obiektu (zadania) z wynikiem pozytywnym, | | | |
|  | | | |
| 1. wnioskuje się o dopuszczenie obiektu do eksploatacji z dniem       z zastrzeżeniem pkt. 2 lit c), | | | |
| 1. stwierdza się przygotowanie i zapewnienie środków organizacyjno-technicznych do prawidłowej eksploatacji, zwłaszcza w zakresie: części zamiennych, materiałów, urządzeń eksploatacyjnych, instrukcji (eksploatacji, bhp i ppoż.), dokumentacji techniczno-ruchowej, schematów technologicznych, | | | |
| 1. zobowiązuje się inspektorów nadzoru do przekazania dokumentacji obiektu do       z dnia | | | |
| 1. uwagi i zastrzeżenia: | | | |
| **Podpisy Komisji:** | | | |
| Przewodniczący | | | |
| Członkowie komisji: | | Osoby uczestniczące: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |

…………………………………………

**Zatwierdzam**

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-2)
2. Podkreślony zapis do dostosowania / uzupełnienia, zgodnie z pisemnym oświadczeniem wszystkich Członków Konsorcjum złożonym Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. [↑](#footnote-ref-3)
3. niepotrzebne usunąć [↑](#footnote-ref-4)
4. Zapis dotyczy, tylko przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie papierowej [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#endnote-ref-2)