## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM REALIZACJI (ROBOTY BUDOWLANE PONIŻEJ 1,5 mln zł)
| DO UMOWY NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| RAPORT NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| NAZWA ZADANIA |  |  | NR PROJEKTU PSP
| ETAPY | LP. | ZAKRES | DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd] | DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] ** | DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] ** | UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ** | CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU* | WARTOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA [%; PLN] *
ROBOTY BUDOWLANE | PRZEKAZANIE TERENU (PLACU) BUDOWY | 1 | Protokół przekazania terenu (placu) budowy
| PINB/WINB | 2 | Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
| ETAPY POŚREDNIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH* | 3 | Określenie przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych etapów przy fakturowaniu częściowym
| ODBIÓR TECHNICZNY | 4 | Protokół odbioru technicznego
| PINB/WINB | 5 | Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
| ODBIÓR KOŃCOWY | 6 | Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego
|  | 7 | Protokół odbioru końcowego
* - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.
** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).