## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)
| DO UMOWY NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| RAPORT NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| NAZWA ZADANIA |  |  | NR PROJEKTU PSP
| ETAPY | LP. | ZAKRES | DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd] | DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] *** | DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] *** | UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA *** | CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU ** | WARTOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA [%; PLN] **
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | MAPY | 1 | Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym |  |  |  |  | NIE
|  | 2 | Uzyskanie map do celów projektowych |  |  |  |  | NIE
|  | 3 | Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów |  |  |  |  | NIE
| WYKONANIE PROJEKTU | 4 | Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości |  |  |  |  | NIE
|  | 5 | Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami *** |  |  |  |  | NIE
|  | 6 | Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach |  |  |  |  | NIE
|  | 7 | Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (opcjonalnie uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP) |  |  |  |  | NIE |  | TAK
|  | 8 | Uzgodnienie trasy sieci gazowej na Naradzie Koordynacyjnej |  |  |  |  | NIE |  | NIE
|  | 9 | Uzgodnienia (decyzje, opinie) wynikające z zaleceń Narady Koordynacyjnej |  |  |  |  | NIE
|  | 10 | Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie sieci gazowej w pasie drogowym |  |  |  |  | NIE
|  | 11 | Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG |  |  |  |  | NIE
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | 12 | Wniosek o PnB |  |  |  |  | NIE
|  | 13 | Uzyskanie decyzji PnB |  |  |  |  | NIE
|  | 14 | Ostateczna decyzja PnB |  |  |  |  | NIE
| ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB | 15 | Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB |  |  |  |  | NIE
| ODBIÓR KOŃCOWY | 16 | Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG |  |  |  |  | NIE
ROBOTY BUDOWLANE | PINB/WINB | 17 | Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych |  |  |  |  | NIE
| PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY | 18 | Protokół przekazania terenu (placu) budowy |  |  |  |  | NIE
| REALIZACJA | 19 | Układanie sieci gazowej w wykopie wraz zasypaniem i uporządkowaniem terenu [łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (bedące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach ewidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności] |  |  |  |  | NIE
|  | 20 | Odcinek A |  |  |  |  | NIE
|  | 21 | Odcinek B |  |  |  |  | NIE
|  | 22 | Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem** (podzielić na obiekty objęte zadaniem, według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności m.in.. stacje gazowe, tłocznie gazu, ZZU, budynki techniczne i socjalne ) |  |  |  |  | NIE
|  | 23 | Odcinek A |  |  |  |  | NIE
|  | 24 | Odcinek B |  |  |  |  | NIE
|  | 25 | Próby ciśnieniowe wybudowanych odcinków sieci gazowej (infrastruktury technicznej) wraz z dokonaniem ich odbiorów |  |  |  |  | NIE
| ODBIÓR TECHNICZNY | 26 | Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego |  |  |  |  | NIE
|  | 27 | Protokół odbioru technicznego |  |  |  |  | TAK | 90
| PINB/WINB | 28 | Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie |  |  |  |  | NIE
| ODBIÓR KOŃCOWY | 29 | Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego |  |  |  |  | NIE
|  | 30 | Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG * |  |  |  |  | NIE
|  | 31 | Protokół odbioru końcowego |  |  |  |  | TAK | 10
* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.
*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).