## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 3 HARMONOGRAM REALIZACJI - ROBOTY BUDOWLANE
| DO UMOWY NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| RAPORT NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| NAZWA ZADANIA |  | Budowa gazociągów n/c dn160/125PE oraz przyłączy gazu w msc. Kruszwica, ul. Wiosenna | NR PROJEKTU PSP | UP/00401956
| ETAPY | LP. | ZAKRES | DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd] | DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] *** | DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] *** | UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA *** | CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU** | WARTOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA [%; PLN] **
ROBOTY BUDOWLANE | PINB/WINB | 1. | Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych |  |  |  |  | NIE
| PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY | 2. | Protokół przekazania terenu (placu) budowy |  |  |  |  | NIE
|  | 3. | Częściowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z etapami uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru (na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych |  |  |  |  | TAK | 70%
| ODBIÓR TECHNICZNY | 4. | Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego |  |  |  |  | NIE
|  | 5. | Protokół odbioru technicznego |  |  |  |  | TAK | 10%
| PINB/WINB | 6. | Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie |  |  |  |  | NIE
| ODBIÓR KOŃCOWY | 7. | Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego |  |  |  |  | NIE
|  | 8. | Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG * |  |  |  |  | NIE
|  | 9. | Protokół odbioru końcowego |  |  |  |  | TAK | 20%
* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.
*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).