## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)
| DO UMOWY NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| RAPORT NR |  |  | Z DNIA [rrrr.mm.dd]
| NAZWA ZADANIA |  |  | NR PROJEKTU PSP
| ETAPY | LP. | ZAKRES | DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd] | DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] *** | DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] *** | UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA *** | CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU** | WARTOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA [%; PLN] **
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | MAPY | 1 | Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym |  |  |  |  | NIE
|  | 2 | Uzyskanie map do celów projektowych
|  | 3 | Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
| WYKONANIE PROJEKTU | 4 | Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości |  |  |  |  | NIE
|  | 5 | Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami *** |  |  |  |  | NIE
|  | 6 | Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | 7 | Wniosek o PnB |  |  |  |  | NIE |  | TAK
|  | 8 | Uzyskanie decyzji PnB |  |  |  |  | NIE |  | NIE
|  | 9 | Ostateczna decyzja PnB
| ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB | 10 | Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB
| ODBIÓR KOŃCOWY | 11 | Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG
ROBOTY BUDOWLANE | PINB/WINB | 12 | Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych |  |  |  |  | NIE
| PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY | 13 | Protokół przekazania terenu (placu) budowy |  |  |  |  | NIE
| ODBIÓR TECHNICZNY | 14 | Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego |  |  |  |  | NIE
|  | 15 | Protokół odbioru technicznego
| PINB/WINB | 16 | Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
| ODBIÓR KOŃCOWY | 17 | Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego |  |  |  |  | NIE
|  | 18 | Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG *
|  | 19 | Protokół odbioru końcowego
* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.
*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).