## ROZBICIE CENY OFERTOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ / ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
NR SPRAWY: PZ.294.5364.2026
ZAMAWIAJĄCY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
ul. Kopernika 58, 15-397 Białystok
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA STACJI SIEMIANÓWKA POPRZEZ UMOŻLIWIENIE ZDALNEGO STEROWANIA STACJAMI ZABŁOTCZYZNA I MIKŁASZEWO Z JEDNEGO STANOWISKA DYŻURNEGO RUCHU
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
l.p. | Opis robót | Termin wykonania | Uwagi | Wartość NETTO (zł)
Dokumentacja
1. | Geodezja (mapa do celów projektowych, obsługa inwestycyjna, mapa powykonawcza) |  |  | 0
2. | Przygotowanie dokumentacji projektowej , powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. |  |  | 0
STACJA SIEMIANÓWKA
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
6. | Zabudowa systemu nadrzędnego zdalnego sterowania stacjami wraz z warstwą zależnościowej obejmujące stacje Mikłaszewo i Zabłotczyzna na linii kolejowej 59. |  |  | 0
7. | Rozbudowa stanowiska dyżurnego ruchu na st. Siemianówka (min. 8 monitorów). |  |  | 0
9. | Zabudowa dodatkowego UZK z opcją przekazywania kontroli SSP kat. C km 17.469 na stacji Siemianówka. |  |  | 0
11. | Wymiana istniejących zasilaczy UPS wraz z montażem nowych urządzeń |  |  | 0
Telekomunikacja
12. | Dobudowa urządzeń TVU do obserwacji okręgów nastawczych, obsługiwanych z odległości. |  |  | 0
13. | Dostosowanie urządzeń łączności ruchowej przewodowej i radiowej w celu zapewnienia bezprzerwowej łączności pomiędzy posterunkami ruchu, |  |  | 0
Elektroenergetyka nietrakycyjna
14. | Przebudowa stanowiska diagnostycznego w budynku nastawni i umieszczenie w nim urządzeń do zdalnego sterowania oraz diagnostyki przyłączonych urządzeń energetycznych. |  |  | 0
15. | Zabudowa na stanowisku Dyżurnego Ruchu dedykowanego monitora do obsługi urządzeń EOR oraz oświetlenia zewnętrznego zabudowanych na stacjach Siemianówka, Mikłaszewo, Zabłotczyzna |  |  | 0
STACJA MIKŁASZEWO
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
16 | Przystosowanie istniejących urządzeń E/MOR-1 do współpracy z systemem nadrzędnego zdalnego sterowania zlokalizowanym w MCS Siemianówka. |  |  | 0
17. | Doposażenie w redundantny system klimatyzacji kontenera z urządzeniami srk, tt na st. Mikłaszewo |  |  | 0
18. | Przebudowa urządzeń przejazdowych SZP-1 kat. A km 15.060 (Mikłaszewo) wraz z przeniesieniem sterowania/obslugi kat. A 15.060 (Mikłaszewo) z Zabłotczyzny do MCS Siemianówka. |  |  | 0
19. | Doposażenie kontenerów na stacji Mikłaszewo w system kontroli dostępu oraz system sygnalizacji i gaszenia pożaru (SUG) |  |  | 0
20. | Wykonanie wygrodzenia terenu wokół kontenerów na stacji Miklaszewo |  |  | 0
21. | Wymiana istniejących zasilaczy UPS wraz z montażem nowych urządzeń. |  |  | 0
Telekomunikacja
22. | Udostępnienie obrazu monitoringu głowic rozjazdowych ze stacji Mikłaszewo do stanowiska MCS w Siemianówce (monitoring obecnie zabudowany na stacji Zabłotczyzna). |  |  | 0
23. | Zabudowa systemu monitoringu wizyjnego kontenerów na stacji Mikłaszewo
24. | Dostosowanie urządzeń łączności ruchowej przewodowej i radiowej w celu zapewnienia bezprzerwowej łączności pomiędzy posterunkami ruchu. |  |  | 0
Elektroenergetyka nietrakycyjna
25. | Wykonanie przyłączy teletechnicznych do istniejących szaf sterowniczych oświetleniem i ogrzewaniem rozjazdów umożliwiających transmisję danych z szaf do stanowiska diagnostycznego zlokalizowanego w nastawni w Siemianówka. |  |  | 0
STACJA ZABŁOTCZYZNA
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
26. | Przystosowanie istniejących urządzeń E/MOR-1 do współpracy z systemem nadrzędnego zdalnego sterowania zlokalizowanym w MCS Siemianówka. |  |  | 0
27. | Montaż elektrycznego napędu wykolejnicowego Wk400 wraz z okablowaniem i integracją z istniejącym systemem sterowania stacji. |  |  | 0
28. | Wymiana istniejących zasilaczy UPS wraz z montażem nowych urządzeń. |  |  | 0
29. | Wykonanie wygrodzenia terenu wokół budynku na stacji Zabłotczyzna |  |  | 0
Telekomunikacja
30. | Zabudowa na stacji Zabłotczyzna urządzeń TVU do obserwacji okręgu nastawczego, obsługiwanych z odległości z MCS Siemianówka. |  |  | 0
31. | Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynków na stacji Zabłotczyzna |  |  | 0
32. | Zabudowa SKP od strony Mikłaszewa w Zabłotczyźnie (dobudowa monitoringu rozjazdów na st. Zabłotczyzna) - zobrazowanie na st. Siemianówka |  |  | 0
33. | Dostosowanie urządzeń łączności ruchowej przewodowej i radiowej w celu zapewnienia bezprzerwowej łączności pomiędzy posterunkami ruchu, |  |  | 0
Elektroenergetyka nietrakycyjna
34. | Wykonanie przyłączy teletechnicznych do istniejących szaf sterowniczych oświetleniem i ogrzewaniem rozjazdów umożliwiających transmisję danych z szaf do stanowiska diagnostycznego zlokalizowanego w nastawni w Siemianówka. |  |  | 0
|  | Razem netto | 0
|  | Podatek VAT | 0
|  | Razem brutto | 0