## kosztorys
Szacunkowa wartość zamówienia dla zadania: Remont wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową 3217L w m. Siedliska w km 3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada – Zamość Bortatycze, wspólnego z linią LHS nr 65 km 61,559.
Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł (4 x 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ustawienie rusztowań
- | rusztowania pomostowe | m2 | 200
- | rusztowania przyścienne | m2 | 120
- | ścianka zabezpieczenia stab. torów | mb | 55
2 | Demontaż toru
- | cięcie szyn | szt | 8
- | demontaż torów | km | 0.055
- | demontaż podkładów | m3 | 7.65
- | demontaż z podbudowy z tłucznia | m3 | 240
- | utylizacja tłucznia | t | 432
- | utylizacja podkładów | t | 7
- | utylizacja izolacji z papu wraz z jej utylizacją | m2 | 200
3 | Roboty rozbiórkowe
- | demontaż poręczy | mb | 50
- | rozkucie belek podporęczowych | m3 | 10
- | rozkucie wwy ochronnej izolacji | m2 | 186
- | utylizacja gruzu | t | 41
- | rozbiórka umocnień stożków | m2 | 240
- | utylizacja elementów betonowych | t | 25
4 | Ustrój Nośny-Góra
- | czyszczenie strumieniowo ścierne ustroju nośnego | m2 | 264
- | nadbudowa belek podporowych | m3 | 16
- | naprawa/wzmocnienie powierzchni ustroju nośnego | m2 | 264
- | izolacja z żywic - min 6 mm gr | m2 | 2000
- | izolacja z żywic - min 3 mm gr | m2 | 56
- | w-wa zamykające izolację | m2 | 264
5 | Dylatacje
- | dylatacje poziome | mb | 48
- | dylatacje pionowe | mb | 20
6 | Amortyzatory
- | wykopy pod amortyzatory | m3 | 400
- | wgłębne wzmocnienie podłoża | kpl | 1
- | warstwa wzmacniające 2x20 m | m2 | 200
- | warstwa wzmacniające 1x20 m | m2 | 200
7 | Naprawa powierzchni betonowej
- | odkopanie podpór | m3 | 35
- | skucie pow pionowych podpór | m2 | 380
- | skucie powierzchni sufitowych nośnych | m2 | 100
- | czyszczenie strumieniowo ścierne pow. Bet. Podpór | m2 | 380
- | czyszczenie strumieniowo ścierne pow bet ustroju nośnego | m2 | 300
- | iniekcja rys i spękań | mb | 65
- | izolacja z papy termozgrzewalnej na pow podpór i skrzydeł | m2 | 100
- | torkret pow pionowych podpór | m2 | 380
- | torkret pow pionowych sufitowych ustroju nośnego | m2 | 100
- | zabezpieczenie powierzchni betonu farb akrylowych | m2 | 480
- | zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ustroju nośnego | m2 | 100
- | izolacja bitumiczna pow. betonowych stykacjących się z gruntem | m2 | 200
8 | Stożki przypodporowe
- | uzupełnienie mas ziemnych | m3 | 250
- | opornik betonowy | m3 | 18
- | umocnienie stożków | m2 | 300
9 | Schody na obiekcie
- | wykonanie schodów naskarpowych wraz z barieroporęczą | mb | 12
10 | Poręcz na wiadukcie
- | wykonanie i montaż poręczy | t | 8
11 | Odbudowa toru
- | wbudowanie wraz przełożeniem oraz rozbiórka konstr odciążającej na obydwu torach | t | 33.6
- | wykonanie drenażu | mb | 60
- | odtworzenie nawierzchni na obiekcie zgodnie z PFU dla obydwu torów | km | 0.09
- | balastowanie toru | m3 | 320
- | wykonanie złączy szyn | szt | 8
12 | Próbne obciążenia
- | wykonanie próbnego obiązenia obiektu na obydwu torach wraz z opracowaniem projektu i opracowaniem wyników z badań | kpl | 1
13 | Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
- | zabezpieczenie na czas robót istniejącej inftastruktury | kpl | 1
14 | Drogi dojazdowe
- | wykonanie, utrzymanie i ewentualna rozbiórka dróg technologicznych | m2 | 150
15 | Zasilanie terenu budowy
- | zabezpieczenie terenu budowy wraz z zasilaniem w niezbędne media | kpl | 1
16 | Dokumentacja projektowa
- | wykonanie dokumetnacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej wraz z inwetntaryzacją geodezyjną | kpl | 1
RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0