## asfaltowanie w 2026
Zał.nr 1
Przedmiar robót - asfaltowanie przejazdów w 2026r.
Lp | Sekcja Eksploatacji | Linia | kilometr przejazdu | Kategoria przejazdu /przejścia | Droga | Zamknięcie drogi ( ilośc dni całodobowo/ połówkowo ) | Asfaltowanie z podbudową m2 | Asfaltowanie bez podbudowy m2 | Projekt | Oznakowanie objazdów / oznakowanie miejsca robót
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 |  | nr 8 Warszawa - Kraków | 128.752 | B | droga gminna nr 400209W Gąsawy Plebańskie | 1 dzień połówkowo | 60 | 0 | tak | tak
2 | Skarżysko-Kamienna | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 102.344 | D | droga powiatowa nr 0423T Kornica - Proświn- Modliszewice | 1 dzień połówkowo | 50 | 0 | tak | tak
3 |  | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 116.364 | D | droga gminna nr 386010T Grzybów stary przez wieś | 1 dzień połówkowo | 45 | 0 | tak | tak
4 |  | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 132.305 | D | droga gminna nr 309008T | 1 dzień połówkowo | 50 | 0 | tak | tak
5 |  | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 155.609 | A | droga nr 0563T Wąchock ul. Radomska | 4 dniowe całodobowe 22-26.06.2026 | 30 | 0 | tak | tak
6 |  | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 210.759 | B | droga krajowa nr 74 Kielce - Kraśnik | 1 dzień połówkowo | 70 | 0 | tak | tak
7 |  | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 240.75 | A | droga krajowa nr 77 Lipnik - Nisko | 1 dzień połówkowo | 80 | 0 | tak | tak
8 | Idzikowice | nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | 74.697 | D | droga nr 107304E Dąbrówka-Kunice-Prymusowa Wola. | 2 dni całodobowo | 44 | 0 | tak | tak
9 |  | nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny | 2.89 | C | droga gminna nr 116626E | 2 noce i 1 dziń całodobowo | 44 | 0 | tak | tak
10 | Radom | nr 26 Łuków - Radom | 83.808 | B | droga krajowa nr 79 Warszawa - Tarnobrzeg | 2 dni całodobowo 22-23.09.2026 | 25 | 0 | tak | tak
11 |  | nr 26 Łuków - Radom | 91.248 | C | droga gminna nr 350812W Laski- Januszno-Krasna-Dąbrowa. | 2 dni całodobowo 24-25.09.2026 | 22 | 0 | tak | tak
razem | [6 empty] | 520 | 0
Sporzadziła: Aneta Ołub
dn. 04.02.2026r