## Arkusz1
Załącznik nr 11 do Umowy
Harmonogram robót
Lp | Zakres robót | Termin do: | Wartość netto w PLN
Most stalowy w km 44,482. Linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim - tor nr 1
1 | Prace przygotowawcze i zabezpieczające | 2026-06-14 | 0
2 | Nawierzchnia kolejowa na obiekcie | 2026-09-30 | 0
3 | Remont ustroju nośnego | 2026-09-30 | 0
4 | Remont podpór | 2026-10-31 | 0
5 | Remont chodnika służbowego | 2026-09-30 | 0
6 | Remont stref przejściowych | 2026-09-30 | 0
7 | Prace przy obiektowe | do końca umowy | 0