## Zakładka 1
[8 empty] | HARMONOGRAM ROBÓT | [6 empty] | Załącznik Nr 7 do Umowy
Wykonanie remontu elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 wraz z umocowaniem oraz montażem napędów na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie
Lp | Etap | Nazwa Sekcji Eksploatacji | Lokalizacja | Typ napędu zwrotnicowego | Nr rozjazdu / zwrotnicy | Sposób pracy napędu | sposób kontroli rozjazdu | typ rozjazdu | informacja o płytach żebrowych (PZ) | Typ szyny (S49 / S60) | Sposób mocowania pręta nastawczego do drążka suwakowego (suwaka nastawczego w rozjeździe) | Termin realizacji | Kwota cząstkowa za wykonanie poszczególnych robót [zł] (netto) |  | Kwota łączna za przeprowadzenie remontu jednego napędu [zł] (netto)
1 | Etap I | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 202 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 3 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
2 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 206 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 4 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
3 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 235 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 4 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
4 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 242 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 4 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
5 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 243 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 3 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
6 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 244 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 3 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
7 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 245 | normalnobieżny | bez kontroli iglic | pojedynczy prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do środka suwaka nastawczego (brak ucha, drążek suwakowy na 3 śruby) | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
8 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 248ab | normalnobieżny | bez kontroli iglic | krzyżowy podwójny prawy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do końca drążka suwakowego | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
9 |  | ISE Tarnów | Stacja Kraków Prokocim okręg PrC31 | JEA-29 | 248cd | normalnobieżny | bez kontroli iglic | krzyżowy podwójny lewy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do końca drążka suwakowego | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
10 | Etap II | ISE Tarnów | Stacja Kraków Nowa Huta okręg NHB | JEA-29 | 357ab | normalnobieżny | bez kontroli iglic | krzyżowy podwójny lewy | należy zabudować przy wymianie napędu | S49 | do końca drążka suwakowego | Rozpoczęcie robót: - w dniu podpisania umowy; Zakończenie robót: 30.11.2024 | Demontaż napędu (przed wykonaniem remontu) |  | 0
Montaż napędu (po wykonanym remoncie)
Wykonanie remontu napędu zwrotnicowego
Dostarczenie i zabudowa umocowania (łoża) napędu
Dostarczenie i zabudowa łącznicy nastawczej - 1 szt.
Dostarczenie i zabudowa płyt żebrowych (PZ) - 2 szt.
[14 empty] | Razem: | 0