## HRF Parking Dulowa
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Załącznik nr 8 do Umowy Nr …………………………………...…..
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM RUDAWA NA LINII KOLEJOWEJ NR 133" W RAMACH „RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025” | [15 empty] | Wartość z poszczególnych miesięcy [PLN] | Wartość 2024 [PLN] | Wartość 2025 [PLN]
|  |  | 2024 r. | 2025 r.
Pozycja | Opis robót | Cena ryczałtowa netto [PLN] | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Dokumentacja projektowa, powykonawcza |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych.
1.2 | Opracowanie geodezyjnej dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi zgłoszeniami.
1.3 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego wielobranżowego wraz z projektami powykonawczymi, kompletem pomiarów i innych dokumentów wymienionych w przepisach i instrukcjach.
2 | Droga dojazdowa, zjazd publiczny. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Wykonanie dojść do peronów i drogi dojazdowej o parametrach i w standardzie opisanym w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
2.2 | Wykonanie wjazdów i zjazdów z projektowanego parkingu do istniejącego układu drogowego oraz ciągów pieszych.
3 | Wykonanie miejsc postojowych. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Wykonanie miejsc postojowych o parametrach zgodnych z PFU, w ilości około 35 sztuk (wraz z miejscami da osób o ograniczonych możliwościach poruszania się).
3.2 | Zabudowa stojaków na rowery wraz z zadaszeniem (zgodnie z Ipi-1)
4 | Oświetlenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Wykonanie kompleksowego oświetlenia drogi dojazdowej, miejsc postojowych wraz z kanalizacją kablową, zgodnie z opracowaniem projektowym.
5 | Elektroenergetyka nietrakcyjna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Budowa/przebudowa urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV, w tym wystąpienie do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (budowa nowego przyłącza) wraz z wykonanie pomiarów i analiz efektywności kosztowej zgodnie z wymaganiami PFU
5.2 | Doprowadzenie zasilania do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią elektryczną
6 | Odwodnienie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Wykonanie kompleksowego odwodnienia miejsc postojowych, zatoki oraz drogi dojazdowej zgodnie z opracowaniem projektowym.
7 | Inne roboty/czynności |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Zabezpieczenie / przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu.
7.2 | Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
7.3 | Zieleń w tym usuwanie drzew i krzewów oraz roślinności.
7.4 | Utylizacja materiałów.
7.5 | Prace estetyzacyjne i wykończeniowe.
|  |  | 2024 r. XII: RAZEM | 0 | 0 | 0