OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa i zabudowa absorberów przyszynowych w ramach zadania pn.: „Ograniczenie oddziaływania akustycznego na środowisko odcinków linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia zlokalizowanych w granicach województwa mazowieckiego

(teren działania IZ Olsztyn)”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Łukasz Michałowski

tel. +48 (89) 677 21 04

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1. Rodzaj zamówienia – zamówienie na roboty budowlane ................................... 3

2.Cel zamówienia........................................................................................................ 3

3. Kod CPV: ................................................................................................................. 3

4. Przedmiot zamówienia: ......................................................................................... 3

5. Stan istniejący ........................................................................................................ 4

5.1 Miejsce zabudowy ................................................................................................ 4

6. Opis wymagań ogólnych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ................................................................................................................ 5

7. Specyfikacja techniczna ........................................................................................ 7

7.1 Specyfikacja - Absorbery przyszynowe ............................................................. 7

7.2 Specyfikacja dostawy i zabudowy tablic informacyjnych ................................ 8

8. Zakres dostawy ...................................................................................................... 9

9. Dokumentacja ........................................................................................................ 9

10. Harmonogram dostawy i montażu .................................................................... 10

11. Przedstawiciel Zamawiającego ......................................................................... 10

12. Odbiory ............................................................................................................... 10

13. Płatność .............................................................................................................. 10

14. Termin Wykonania Umowy ................................................................................ 11

15. Prawo opcji ......................................................................................................... 11

16. Wpływ inwestycji na środowisko ...................................................................... 11

17. Przepisy prawne i normy związane z realizacją zamówienia .......................... 11

18. Załączniki ............................................................................................................ 11

1. Rodzaj zamówienia – zamówienie na roboty budowlane

Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych polegających na dostawie i zabudowie absorberów przyszynowych w ramach zadania pn. „Ograniczenie oddziaływania akustycznego na środowisko odcinków linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia zlokalizowanych w granicach województwa mazowieckiego oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego” na linii kolejowej nr 9 od km 70,550 do km 132,640 w ramach projektu pn. „Projekty ograniczające oddziaływanie linii kolejowych na środowisko” (8.016) ujętego na liście projektów krajowych w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

2. Cel zamówienia

- Ograniczenie oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu poprzez zabudowę absorberów przyszynowych (tłumików szynowych);

- Wypełnienie obowiązku nałożonego na PLK S.A. wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.

3. Kod CPV:

45234110-7 Budowa kolei

45234116-2 Budowa torów

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- Przejęciu i przygotowaniu terenu do wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem zamknięć torowych na wskazanych odcinkach;

- Dostawie absorberów przyszynowych zgodnie ze specyfikacją na miejsce zabudowy;

- Zabudowie absorberów przyszynowych posiadających dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wydane zgodnie z procedurą SMS PW 17 oraz spełniających „Wymagania dla absorberów przyszynowych” opisanych w podprocedurze SMS-PW-17.3.

- Robotach porządkowych w obrębie torowiska umożliwiających dalszą eksploatację linii kolejowej;

- Dostawie akcesoriów do utrzymania absorberów przyszynowych;

- Dostawie 2 tablic informacyjnych zgodnych ze specyfikacją;

- Przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

5. Stan istniejący

Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną. Dopuszczalna maksymalna prędkość kursowania pociągów na linii wynosi 200 km/h.

Konstrukcje toru stanowi nawierzchnia podsypkowa, szyny typu 60E1 z podkładami typu PS 93, PS 94 z przytwierdzeniami typu SB. Stan techniczny dobry.

5.1 Miejsce zabudowy

Miejsca zabudowy absorberów przyszynowych wskazane zostały w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 3/23/PZ.E z dnia 23 czerwca 2023 r

Do zabudowy wskazano 16 lokalizacji na linii kolejowej nr 009 w km od 70,550 do 132,640.

Łącznie przewidziano do zabudowy absorberami 6 886 m toru kolejowego. Szczegółowe lokalizacje montażu absorberów zawiera Załącznik nr 1 do OPZ.

Poniżej poglądowa mapa odcinka linii kolejowej, gdzie wymagana jest zabudowa absorberów przyszynowych.

Zestawienie miejsc lokalizacji absorberów przyszynowych znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.

Szczegółowe zestawienie wraz z mapami z poszczególnych lokalizacji montażu zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

6. Opis wymagań ogólnych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przyjęte przez siebie rozwiązania technologiczne i materiałowe dotyczące wykonywanych robót, w tym projekt warsztatowy montażu absorberów.

Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami technologicznymi, opisem i wytycznymi wskazanymi w niniejszym dokumencie oraz w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji.

Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały do miejsca ich wbudowania na własny koszt.

Za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania materiałów oraz urządzeń oraz za ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami do czasu ich wbudowania i odbioru robót przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich powierzchni, w które ingerował,  do stanu niepogorszonego.

Wykonawca po opracowaniu technologii robót, harmonogramu wystąpi o opracowanie Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów a także wystąpi o udzielenie zamknięć torowych. W celu zmniejszenia liczby zamknięć torowych oraz skrócenia czasu ich trwania, roboty powinny być odpowiednio skoordynowane, wykonywane przy koncentracji możliwie największej ilości sił i środków. Działanie to ma na celu zapewnić wykonanie jak największej ilości robót w jak najkrótszym czasie. Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny jest linia magistralną zatem Zamawiający informuje że na wykonanie robót może zapewnić wyłącznie zamknięcia w porze nocnej (w godzinach około 23 – 5).

Wykonawca na zamontowane urządzenie i wykonane prace udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia dokonania odbioru bezusterkowego i podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na pracę w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osoby pracujące na danym obiekcie na tą okoliczność, a wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki odblaskowe. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wymogów instrukcji „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105”. Instrukcja jest zamieszczona pod adresem: https://www.plksa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh/Zasady_bezpieczenstwa_pracy_Ibh-150_23_09_2020.pdf

Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać przepustki uprawniające do wstępu na teren kolejowy. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace tak, aby nie doszło do zanieczyszczenia torowiska i środowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczonej usługi. Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia jest obowiązany do postępowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Materiały i odpady pochodzące z robót Wykonawca jest zobowiązany gromadzić i wywozić sukcesywnie z placu budowy na własny koszt. Koszt utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, zgodność z OPZ i poleceniami osób wyznaczonych z ramienia Inwestora do nadzoru prowadzonych prac.

Użyte środki transportu i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu.

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość robót oraz spełnienie wszystkich warunków BHP.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram prowadzenia robót i wystąpić do Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie o Regulamin Tymczasowy Prowadzenia Ruchu Pociągów na czas trwania robót.

7. Specyfikacja techniczna

7.1 Specyfikacja - Absorbery przyszynowe

Absorbery przyszynowe powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na warunkach określonych w  procedurze SMS-PW-17 Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/dopuszczanie-nowych-produktow-i-uslug/zasady-dopuszczania-produktow-do-stosowania-w-plk/procedura-sms-pw-17) oraz spełniających „Wymagania dla absorberów przyszynowych” opisanych w podprocedurze SMS-PW-17.3. Treść podprocedury stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Sposób montażu i konstrukcja absorberów powinny zapewniać możliwość:

- konstrukcja powinna zapewniać możliwość montażu absorbera na szynie o

profilu 60E1 oraz bezpieczną eksploatację w torach do prędkości zgodną z

deklaracją producenta i nie mniejszą niż V=200km/h;

- wykonywania prac utrzymaniowych tj.: podbijanie, oprofilowanie podsypki czy

reprofilacja główki szyny bez konieczności demontażu.

- wielokrotnego demontażu oraz ponownego montażu dla potrzeb wykonania

innych czynności utrzymaniowych  bez utraty właściwości dolegających oraz  bez potrzeby wymiany elementów mocujących

- sposób mocowania do szyny za pomocą uchwytów – mocowanie mechaniczne

(nie dopuszczamy nawiercania szyny, klejenia do szyny, w tym nakładania warstw szczepnych na powierzchnię szyny);

          - wykonywania zautomatyzowanego pomiaru parametrów toru oraz badań

defektoskopowych szyn pojazdami diagnostycznymi i przyrządami ręcznym (takie jak: poprzeczne pochylenie szyn, wideoinspekcja oraz

pomiar profilu poprzecznego) bez konieczności ich demontażu;

Absorbery powinny być wykonane z materiałów zapewniających, co najmniej 20 letnią trwałość (w tym z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej, odporności na środki smarne, odladzające oraz ekspozycji na wysokie i niskie temperatury) (https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Standardy_techniczne/14.03.2023/ST-T1-A8_-_wersja_zaktualizowana.pdf);

Na potwierdzenie powyższego okresu należy przedstawić referencję z bezproblemowej eksploatacji pochodzące od innego Zarządcy Infrastruktury.

Referencje, o których mowa wyżej powinny zawierać co najmniej informację z zakresu:

    - czasu eksploatacji produktu w torze (ze wskazaniem parametrów linii na jakiej absorbery zostały zabudowane takimi jak prędkość oraz nacisk osi),

    - ilości zabudowanych produktów wyrażonej w metrach toru, na którym zamontowano absorbery.

Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy referencji lub dostarczone referencje wskazują na okres eksploatacji krótszy niż wymagany projektowany minimalny okres trwałości tj. 20 lat lub produkt dotychczas był eksploatowany na odcinkach o łącznej długości mniejszej niż 1000 m wówczas PLK SA wymaga, aby wyrób był objęty gwarancją producenta przez okres co najmniej 10 lat

Absorbery muszą:

- mieć sposób mocowania do szyny za pomocą uchwytów – mocowanie

mechaniczne;

- uchwyty nie mogą być plastikowe;

- być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej;

- zabudowane absorbery nie mogą być starsze niż 1 rok od daty produkcji.

7.2 Specyfikacja dostawy i zabudowy tablic informacyjnych

Tablica informacyjna musi być zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadanie finansowane lub dofinasowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 953 z późn. zm.).

- Wymagania dotyczące tablic

- Tablice o wymiarach 1,80x1,20m

- Tablice wykonane z blachy aluminiowej grubości min.3mm

- Tablice wykonać metodą bezpośredniego nadruku UV

- Tablice wykonać jako jednostronne

- Wymagania dotyczące konstrukcji

- Słupy z profili zamkniętych o przekroju kwadratu o boku min. 80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na RAL 7047

- Konstrukcja dodatkowo usztywniona z profili identycznych jak słupy

- Mocowanie tablic montażowych nie może być widoczne z zewnątrz

- Krawędzie tablicy powinny się pokrywać z krawędzią słupów nośnych

- Tablica przygotowana do wbetonowania na wysokość min. 1,80m od powierzchni ziemi

Miejsce montażu tablic zostanie wskazane na etapie realizacji inwestycji.

Projekt tablicy informacyjnej oraz konstrukcji podlega akceptacji Zamawiającego.

8. Zakres dostawy

W ramach zamówienia należy również dostarczyć:

- Narzędzia do mocowania oraz demontażu – 1 komplet na 5 km toru;

- Uchwyty mocujące (zapasowe) w ilości – 1 komplet na 5 km toru;

- Absorbery przyszynowe (zapasowe) w ilości – 1 komplet (kompletny zestaw na jeden tok szynowy) na 10 km toru.

9. Dokumentacja

W ramach zamówienia Wykonawca przed rozpoczęciem robót:

- Sporządzi harmonogram dostaw i montażu absorberów szynowych (terminy);

- Wystąpi do Zamawiającego o sporządzenie Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów, zaplanowanie zamknięć torowych oraz następnie ich udzielenie;

- Harmonogram wnioskowanych zamknięć torowych na potrzeby realizacji robót montażu absorberów Wykonawca robót przedstawi w terminie nie późniejszym niż 31.03.2026r.

- Przedstawi do akceptacji rysunki warsztatowe sposobu montażu absorberów szynowych.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze :

- Zestawienie ilościowe zamontowanych absorberów;

- Dokumentację geodezyjną z lokalizacją miejsc zabudowy;

- Częściowe protokoły odbioru;

- Protokoły przekazania akcesoriów do Zamawiającego;

- Rysunki warsztatowe montażu absorberów;

- Instrukcję użytkowania absorberów szynowych.

10. Harmonogram dostawy i montażu

- Wykonawca sporządzi oraz przedstawi harmonogram dostawy oraz montażu absorberów przyszynowych.

- W ramach oferty należy przewidzieć, iż montaż należy wykonywać w przydzielonych nocnych zamknięciach technologicznych.

11. Przedstawiciel Zamawiającego

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w sprawach z zakresu robót oraz technologii ich wykonania jest Naczelnik Działu Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pan Łukasz Kramer, 
tel. 608-323-902 e-mail: Lukasz.Kramer@plk-sa.pl.

12. Odbiory

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w 2026 roku. Odbioru końcowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Wady, usterki i braki w wykonanym zamówieniu, stwierdzone podczas odbioru Wykonawca usunie na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Dopiero po ich usunięciu może nastąpić odbiór przez Zamawiającego. Wady i usterki w wykonanym zamówieniu, stwierdzone po odbiorze Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ramach gwarancji.

13. Płatność

Wynagrodzenie będzie płatne w transzach zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym.

Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą:

- protokoły częściowego odbioru robót – dla robót i dostaw wykonanych w danym okresie na podstawie dokonanych obmiarów i sprawdzeń w terenie,

- protokół odbioru końcowego – oryginał protokołu z dokonanego odbioru końcowego, potwierdzający całkowite wykonanie Robót podpisany przez upoważnione osoby, niestwierdzający wad.

14. Termin Wykonania Umowy

Wykonawca zrealizuje całe zamówienie w terminie nie dłuższym niż do dnia 23.11.2026r.

15. Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

16. Wpływ inwestycji na środowisko.

Powyższa inwestycja ma znikomy wpływ na środowisko, realizowana jest poza obszarami chronionymi przyrodniczo.

17. Przepisy prawne i normy związane z realizacją zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, normami, standardami i innymi dokumentami obowiązującymi na terytoriom Polski, a także instrukcjami i innymi dokumentami obowiązującymi w PKP PLK S.A.

18. Załączniki:

Załącznik 1: Zestawienie lokalizacji absorberów przyszynowych na terenie województwa mazowieckiego (teren działania IZ Olsztyn),

Załącznik 2: Podprocedura SMS-PW-17.3. „Wymagania dla absorberów przyszynowych”

Załącznik 3:  Decyzja naprawcza Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 3/23/PZ.E z dnia 23 czerwca 2023 r.