## Arkusz1
Załącznik nr 4a do Informacji o postępowaniu - przepust w km 237,524
PRZEDMIAR przepust w km 237,524 linia 353
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 d.1 | KNR 15-01 0108-02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/2 | m
|  | 13.15 | m | 13.15
|  |  |  | RAZEM | 13.15
2 d.1 | Kalkulacja własna wycena indywidualna | Wydłużenie przepustu o 1,5m strona prawa rurą PCV o średnicy500mm. odbudować i zagęścić osunięty nasyp 1,5m3 | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
3 d.1 | KNR 2-01 0506-01 | Ręczne wyrównanie skarp rowu odprowadzającego wodę w gruntach kat. I-III (prawa strona obiektu). | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
4 d.1 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (prawa strona). | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
5 d.1 | KNR 2-25 0407-03 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - ułożenie (prawa strona). | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
6 d.1 | KNR 2-01 0516-05 | Umocnienie dna rowu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej (prawa strona obiektu). oraz wykonanie głowicy z kostki brukowej | m2
|  | 25 | m2 | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
7 d.1 | Kalkulacja własna wycena indywidualna | Rozbiórka prowizorycznej ściany oporowej wykonanej z szyn i podkładów kolejowych z segregacją materiałów i przekazaniem do magazynu ISE Działdowo | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
8 d.1 | Kalkulacja własna wycena indywidualna | Wydłuzenie przepustu o 1,7m z rury PCV o średnicy 400mm strona lewa z uzupełnieniem i zagęszczeniem osuniętego gruntu 4m3 | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
9 d.1 | KNR 2-01 0506-01 | Przygotowanie skarpy nasypu kolejowego przed wzmocnieniem płytami ażurowymi (lewa strona obiektu). | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
10 d.1 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (lewa strona). | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
11 d.1 | KNR 2-25 0407-03 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - ułożenie (lewa strona). | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
12 d.1 | KNR 2-01 0516-05 | Umocnienie skarp i dna rowów oraz wykonanie głowicy przepustu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa przepustu | m2
|  | 25 | m2 | 25
|  |  |  | RAZEM | 25