## Arkusz1
Załącznik nr 7 do Umowy ….......... Harmonogram realizacji usług
Lp. | Linia | Nazwa linii | Lokalizacja |  | Powierzchnia traw do wykoszenia [m²] | Strona | Terminy realizacji
|  |  | od do km |  |  |  | od dnia | wykaszanie traw do dnia
I ETAP L285
1 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 14.7 | 33.2 | 78585 | Lewa | od dnia podpisania umowy | 2026-05-31
2 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 14.7 | 33.2 | 83668 | Prawa | od dnia podpisania umowy | 2026-05-31
3 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 33.2 | 57.3 | 124995 | Lewa | od dnia podpisania umowy | 2026-06-15
4 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 33.2 | 57.3 | 125812 | Prawa | od dnia podpisania umowy | 2026-06-15
413060
Lp. | Linia | Nazwa linii | Lokalizacja |  | Powierzchnia krzewów do wycinki [m²] | Strona | Terminy realizacji
|  |  | od do km |  |  |  | od dnia | wycinka krzewów do dnia
5 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 34.2 | 56.6 | 4990 | Lewa | od dnia podpisania umowy | 2026-06-15
6 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 34.2 | 56.6 | 2860 | Prawa | od dnia podpisania umowy | 2026-06-15
7850
II ETAP L285
Lp. | Linia | Nazwa linii | Lokalizacja |  | Powierzchnia traw do wykoszenia [m²] | Strona | Terminy realizacji
|  |  | od do km |  |  |  | od dnia | wykaszanie traw do dnia
7 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 14.7 | 33.2 | 68875 | Lewa | 2026-08-20 | 2026-09-16
8 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 14.7 | 33.2 | 71305 | Prawa | 2026-08-20 | 2026-09-16
9 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 33.2 | 57.3 | 122800 | Lewa | 2026-09-17 | 2026-10-13
10 | 285 | Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice | 33.2 | 57.3 | 119080 | Prawa | 2025-09-17 | 2026-10-13
382060
Łącznie I i II ETAP koszenie: |  |  |  |  | 795120
I ETAP L137
11 | 137 | Katowice - Legnica | 249.4 | 275.5 | 81565 | Lewa | 2026-06-01 | 31.06.2026
12 | 137 | Katowice - Legnica | 249.4 | 275.5 | 67970 | Prawa | 2026-06-01 | 31.06.2026
149535