## Arkusz1
Harmonogram realizacji zadania
"Remont urządzeń SRK w stacji Ludwikowice Kłodzkie (linia kolejowa nr 286) - wymiana podstaw semaforowych oraz puszek kablowych"
Rok | 2026 | [20 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2027 | [6 empty] | 2029
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad
etap I. Przygotowanie materiałów przetarowych
etap II. Przyznanie środków finasowych
etap III. Przeprowadzenia postepowania wyłonienie wykonawcy
Etap IV. Podpisanie umowy
Etap V. Przekaznie placu budowy
Etap VI. Realizacja zadania
Etap VIII. Odbiory końcowe
Etap IX. Rozlicznie zadania cześciowe i końcowe
Etap X. Gwarancja | [9 empty] | Gwarancja
Etap XI. Odbiory pogwarancyjne zakończnie zadania