## T1 harmonogram do aneksu
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI ZADANIA pn: - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku nastawni dysponującej Stacja PKP Gryfów Śląski
Lp. | Zakres rzeczowy robót | J.m. | Ilość | C.J. | wartość
1 | Izolacja budynku - wewnętrzna
1.1 | Osuszanie ścian powyżej blokady hydrofobowej do wys. 1,0m ponad poziomem posadzki nagrzewnicą olejową - pow. gładka - osuszenie ścian do poziomu 6% zawilgocenia muru | m2 | 15.6
1.2 | Odbicie zawilgoconych tynków na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 8
1.3 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 45-50 cm | m | 8
1.4 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach -uzupełnienie tynków, równanie scian | m2 | 8
1.5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z uprzednim gruntowaniem | m2 | 8
1.6 | Białkowanie ścian i sufitów z cegły - piwnica | m2 | 89.49
2 | Izolacja budynku - zewnętrzna
2.1 | Zamurowanie zbędnych otworów w ścianach cegłami na zaprawie cementowowapiennej. | m3 | 1.5
2.2 | Rozbiórka muru z cegły na zaprawie cementowej - dobudówka | m3 | 0.76
2.3 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - dobudówka zadaszenie, fundament,skucie płyty betonowej gr20 cm | m3 | 12.55
2.4 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) | m3 | 123.14
2.5 | Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 73.84
2.6 | Oczyszczenie ścierne murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk | m2 | 73.84
2.7 | Izolacja zewnętrznych ścian betonowych - wykonanie izolacji fundamentu ścian budynku | m2 | 73.84
2.8 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni | m2 | 73.84
2.9 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 45-50 cm | m | 50.4
2.10 | Ułożenie geowłókniny syntetycznej o gęstości min 60g/m2 pod podsypkę drenażu | m2 | 82.6
2.11 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych SN 8 o śr. nom. 100 mm | m | 41.3
2.12 | Drenaż - podsypka filtracyjna kamień płukany w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa | m3 | 20.65
2.13 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m kat.gr. III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 102.49
3 | Drenaż opaskowy
3.1 | Wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm, grubości 50 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (obrzeże, geowłóknina, kruszywo). | m2 | 20.65
4 | Odwodnienie CPV 45232130-2 | opodłogg.
4.1 | Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV pod rurę kanalizacyjna | m3 | 2.6
4.2 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) o śr.zewnętrznej 160 mm, analogia kanalizacyjne PVC200 SDR34 SN8 przykanaliki | m | 2
4.3 | Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 | szt. | 1
4.4 | Obsypka piaskowa rury kanalizacyjnej | m3 | 0.5
4.5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - rura kanalizacyjna | m3 | 2.5
4.6 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 2.1
4.7 | Płyty betonowe o grubości 20 cm | m2 | 1.5
5 | Usługi transportu lądowego | RCENTRALNEGOA.
5.1 | Załadunek i odwóz do utylizacji gruzu i urobku z rozbiórki | kpl. | 1
Całkowita wartość robót z materiałami: