## T1 harmonogram do aneksu
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI ZADANIA pn: - Budynek warsztatowy - przebudowa - Roboty torowe
Lp. | Zakres rzeczowy robót | J.m. | Ilość | C.J. | wartość
1 | Demontaż i ponowny montaż płyt przejazdowych CBP w rejonie wjazdu do hali napraw.
1.1 | Rozbiórka nawierzchni przejazdów drogowych z płyt typu CBP. Tor nr 23 - 3 kpl + Tor nr 25 3 kpl | m2 | 54
1.2 | Zabudowa przejazdów drogowych - nawierzchnia z płyt żelbetowych CBP (odbudowa). Tor nr 23 - 3 kpl + tor nr 25 - 3 kpl. | m2 | 54
2 | Rozbiórka torów kolejowych na podkładach betonowych z demontażem na części składowe, segregacją, odwiezienie, recykling, utylizacja - Tor nr 23 i Tor nr 25
2.1 | Ręczna rozbiórka torów kolejowych na podkładach strunobetonowych z załadunkiem mechanicznym podkładów i szyn koparkami; szyny S49 | km toru | 0.146
2.2 | Załadunek, odwóz i utylizacja podkładów betonowych | t | 60.846
2.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kat. III. Wybranie starego tłucznia | m3 | 160.6
2.4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - załadunek i wywóz starego tłucznia. | m3 | 160.6
2.5 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV. Całkowita odległość odwozu starego tłucznia na plac 3km. Krotność = 4 | m3 | 160.6
2.6 | Wykonanie badań + zagospodarowanie lub utylizacja starego tłucznia | m3 | 160.6
2.7 | Rozbiórka różnych elementów nawierzchni kolejowej - rozbiórka kozła oporowego. | kpl. | 2
2.8 | Utylizacja elementów betonowych z rozbiórki kozła | kpl. | 1
3 | Budowa nowych torów w hali - zabudowa szyn w torowych płytach nośnych systemu GTP |  | ,
3.1 | Układanie toru kolejowego - montaż szyn do płyt nośnych typu GTP, szyny 49E1 | km toru | 0.048
3.2 | Układanie toru kolejowego - montaż szyn do płyt nośnych typu GTP, szyny 60E1 | km toru | 0.036
3.3 | Wypełnianie komór szynowych masą zalewową - Wykonanie zalewu szyn na długości zabudowy | m | 84
3.4 | Wykaz materiałów nawierzchniowych - szyny 49E1 | km toru | 0.048
3.5 | Wykaz materiałów nawierzchniowych - szyny 60E1 | km toru | 0.036
3.6 | Wykonanie spawów termitowych na połaczeniu torów przed i w hali. | spaw | 4
3.7 | Wykonanie punktowego napawania na końcach starych szyn dla wykonania spawów termitowych. | szt. | 4
4 | Regulacja istniejących torów przed halą. | opodłogg.
4.1 | Uzupełnienie tłucznia w torze przy regulacji torów. | m3 | 43
4.2 | Regulacja torów w planie i profilu wraz z mechanicznym podbiciem. | zmiana | 1
4.3 | Poprawa oprofilowania toru istniejącej linii na podsypce z tłucznia | m | 119
5 | Jednorazowe koszty sprowadzenia podbijarki | RCENTRALNEGOA.
5.1 | Koszt sprowadzenia podbijarki | kpl. | 1
Całkowita wartość robót z materiałami: