## T1 harmonogram do aneksu
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI ZADANIA pn: - Budowa budynku warsztatowego z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórka dotychczasowego budynku warsztatowego nr 1 z przybudówką nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowa drogi przy hali. BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp. | Zakres rzeczowy robót | J.m. | Ilość | C.J. | wartość
BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI BUDYNKÓW NR1, NR5,NR8
1 | Instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, siłowa i połączeń wyrównawczych
1.1 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl. | 49
1.2 | Przygotowanie podłoża oprawy oświetleniowe mocowanie do konstrukcji. | kpl. | 83
1.3 | Przygotowanie podłoża pod wspornik oprawy | kpl. | 22
1.4 | Wspornik pod oprawę w kanale | szt. | 22
1.5 | Oprawa LED nastropowa 35W,5300 lm 4000K, kąt świecenia 75x105 st., IP66, IK10 w kanale. (BS1) | kpl. | 11
1.6 | Oprawa LED n/t 30W,4350 lm 4000K, IP66 - pomieszczenie central. | kpl. | 7
1.7 | Oprawa LED do sufitu podwieszanego 15W, 1900 lm 4000K, kąt świecenia 110 st, IP66 (DL1) | kpl. | 15
1.8 | Oprawa LED N/T 32W,5650 lm 4000K,kąt świecenia 110 st,IP65,IK08 (ID1) | kpl. | 7
1.9 | Oprawa LED N/T 42W,7450 lm 4000K,kąt świecenia 110 st,IP65,IK08 (ID2) | kpl. | 12
1.10 | Oprawa LED N/T 66W,11850 lm 4000K,kąt świecenia 110 st,IP65,IK08 (ID3) | kpl. | 8
1.11 | Oprawa LED N/T 103W,18750 lm 4000K,kąt świecenia 80 st,IP66, IK10, DALI Z MODUŁEM BEZPRZEWODOWYM (UTD4D) | kpl. | 28
1.12 | Oprawa LED 595x595 mm,22W,2700 lm 4000K,kąt świecenia 90 st,IP40 (SO2) | kpl. | 11
1.13 | Oprawa LED 595x595 mm do sufit.podwieszanego ,25W,3100 lm 4000K,kąt świecenia 90 st,IP40 (SO3) | kpl. | 4
1.14 | Oprawa LED 595x595 mm do sufit.podwieszanego ,34W,4100 lm 4000K,kąt świecenia 90 st,IP40 DALI (SO5) | kpl. | 32
1.15 | Oprawa awaryjna np.OWA FL LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW- 9016-RND (6) | kpl. | 11
1.16 | Oprawa awaryjna np.OWA FL LED 0000-AR-2W-AT-1h-NM-TS-CW- 9016-RND (7) | kpl. | 4
1.17 | Oprawa awaryjna np.OWA FL LED 0000-AR-2W-AT-1h-NM-TS-CW- 9016-RND (8) | kpl. | 2
1.18 | Oprawa awaryjna np.OWA SU LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW- 9016-RND (9) | kpl. | 6
1.19 | Oprawa awaryjna np.OWA SU LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW- 9016-RND (10) | kpl. | 2
1.20 | Oprawa awaryjna np.PRIMOS CLA LED 0000-CL-1W-AT-1h-NM-TSCW- 9016 (5) | kpl. | 4
1.21 | Oprawa awaryjna np.PRIMOS II LED 0000-PL-AR-5W-AT-1h-NM-TSCW- 9016 (11) | kpl. | 13
1.22 | Oprawa awaryjna np.PRIMOS II LED 0000-AR-7W-AT-1h-NM-TE-CW- 9016 (12) | kpl. | 4
1.23 | Oprawa awaryjna np.PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS- 9016-S (13) | kpl. | 8
1.24 | Oprawa uliczna LED 40W, 5500 lm,4000K, kąt świec.35 x150st.z programowalnym zasilaczem i autonomicznym zegarem astron. (14) | kpl. | 8
1.25 | Ogranicznik przepięć w puszce. | kpl. | 8
1.26 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 72
1.27 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów | szt. | 49
1.28 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 49
1.29 | Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych. | szt. | 35
1.30 | Puszka ognioodporna | szt. | 2
1.31 | Łączniki 1-bieg. 16A, 230V | szt. | 6
1.32 | Łączniki 1-bieg.16A,230V szczelny IP44 | szt. | 5
1.33 | Przycisk monostabilny n/t 1z, IP44. | szt. | 2
1.34 | Jednostka przyciskowa (wyjście na 1 przycisk) | szt. | 3
1.35 | Czujnik ruchu PIR z regulowaną czułością progową 3-1000 lx,6m, IP44 | szt. | 15
1.36 | Czujnik natężenia oświetlenia biurowy | szt. | 4
1.37 | Czujnik światła zewnętrzny | szt. | 2
1.38 | Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, IP 44 | szt. | 23
1.39 | Montaż gniazd wtyczkowych 2P+Z 10/16A 250V,IP20 p/t | szt. | 32
1.40 | Montaż gniazd wtyczkowych 2x2P+Z 10/16A 250V, IP20 p/t | szt. | 11
1.41 | Montaż gniazd wtyczkowych 3P+N+Z | szt. | 1
1.42 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów | kpl. | 36
1.43 | Kaseta sterownicz z 4 przyciskami z inerwejsem DALI MESH-230V | szt. | 5
1.44 | Kaseta sterownicz 4 modułowa | szt. | 3
1.45 | Uruchomienie systemu sterowania. | kpl. | 1
1.46 | Sterowanie CASAMBI DALI w obudowie IP65/IK09 - moduł ULTRA | szt. | 28
1.47 | Sterowanie CASAMBI DALI - moduł SQ | szt. | 35
1.48 | Ręczny przycisk przeciwpożarowy wyłącznika prądu PWP1-W01-A-20 (2 st.zwierne230V z certyfikatem) | szt. | 4
1.49 | Tabliczka informacyjna - Instalacja fotowoltaiczna | szt. | 4
1.50 | Łącznik krzywkowy 3-bieg. w obudowie z tworz.16A,400V,IP44 z gniazdem 16A,400V. | szt. | 2
1.51 | Rozłącznik serwisowy wentylatora 10A,230V, IP55 | szt. | 1
1.52 | Zestaw gniazd wtyczkowych z zabezpieczeniami 2x32A, 400V+ 2x16A,400V+4x16A,230V. | kpl. | 22
1.53 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni | kpl. | 5
1.54 | Rozdzielnica RG wyposażona w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
1.55 | Rozdzielnica R1 wyposażona w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
1.56 | Rozdzielnica R 2 wyposażona w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
1.57 | Rozdzielnica R 3 wyposażona w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
1.58 | Rodzielnica WPH z wyposażeniem wg schematu, rys.PW0200-ER-0104 obudowa ognioodporna EI30 | kpl. | 1
1.59 | Konstrukcje wsporcze pod korytka | szt. | 672
1.60 | Korytka o szerokości 50x50 mm z elementami pomocniczymi. | m | 160
1.61 | Korytka o szerokości 100 x 50mm z elementami pomocniczymi. | m | 185
1.62 | Korytka o szerokości 200 x 50 mm z elementami pomocniczymi. | m | 80
1.63 | Korytka o szerokości 300 x 50 mm z elementami pomocniczymi. | m | 72
1.64 | Korytka o szerokości 400 x 50 mm z elementami pomocniczymi. | m | 45
1.65 | Korytka o szerokości 500 x 50 mm z elementami pomocniczymi. | m | 70
1.66 | Korytka o szerokości 100 x 50mm z elementami pomocniczymi o podwyższonej odporności ogniowe | m | 85
1.67 | Rura RKSG (-P) 36/29 w betonie | m | 60
1.68 | Rury winidurowe na ścianie. | m | 155
1.69 | Kanał kablowy z przegrodą i elementami pomocniczymi. | m | 12
1.70 | Puszka podłogowa 6 modułowa. | szt. | 1
1.71 | Przewód NKGs FE 180/PH90 3x1,5 mm2 | m | 270
1.72 | Przewód NKGs FE 180/PH90 5x1,5 mm2 | m | 195
1.73 | Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 20
1.74 | Przewód N2XH-J 3x4 mm2 | m | 115
1.75 | Przewód N2XH-J 5x4 mm2 | m | 40
1.76 | Przewód N2XH-J 5x6 mm2 | m | 85
1.77 | Przewód LiYCY 2 x 0,75 mm2 | m | 290
1.78 | Przewód 3G1 | m | 95
1.79 | Przewód BiT500 (ST) | m | 95
1.80 | Przewód NHXMH-O 2 x1,5 mm2 | m | 660
1.81 | Przewód NHXMH-J 2 x1,5 mm2 | m | 245
1.82 | Przewód NHXMH-J 3 x1,5 mm2 | m | 1760
1.83 | Przewód NHXMH-J 4 x1,5 mm2 | m | 290
1.84 | Przewód NHXMH-J 3 x2,5 mm2 | m | 1270
1.85 | Przewód NHXMH-J 5 x1,5 mm2 | m | 145
1.86 | Przewód NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 430
1.87 | Kabel NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 95
1.88 | Kabel NHXMH-J 5x16 mm2 | m | 760
1.89 | Kabel NHXMH-J 5x 25 mm2 | m | 67
1.90 | Kabel NHXMH-J 5x 70 mm2 | m | 100
1.91 | Kabel YnKYSżo 4x1 mm2 | m | 110
1.92 | Kabel YnKYSżo 5x1 mm2 | m | 45
1.93 | Kabel YAKYs 4x150 mm2 | m | 17
1.94 | Kabel YAKY 4x150 mm2 | m | 15
1.95 | Zarobienie kabla 5-żył.6 mm2 | szt. | 8
1.96 | Zarobienie kabla 5-żył.16 mm2 | szt. | 56
1.97 | Zarobienie kabla 4-żył.150 mm2 | szt. | 4
1.98 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 12
1.99 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 12
1.100 | Układanie rur stalowych 110 mm w wykopie | m | 12
1.101 | Rury HDPE 100 mm w betonie | m | 3
1.102 | Montaż przepustu szczelnego | przepust | 2
1.103 | Obudowa kabla płytami EI30 (WPH) | kpl. | 1
1.104 | Uszczelnienie otworów masą ognioochronną | kpl. | 2
1.105 | Przewody LYżo 6 mm2 | m | 60
1.106 | Przewody LYżo 25 mm2 | m | 30
1.107 | Połączenie między elementami prefabrykowanymi przewodem żółtozielony | szt. | 12
1.108 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt. | 24
1.109 | Układanie bednarki FeCu 30x4 mm n/u | m | 16
1.110 | Podłoże pod szyne | szt. | 2
1.111 | Szyna SWP | szt. | 2
2 | Instalacja odgromowa i uziemienia
2.1 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn o śr. 8 mm na dachu | m | 260
2.2 | Montaż uchwytów pod rury | m | 34
2.3 | Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 34
2.4 | Drut FeCu o śr. 8 mm wciągany do rur | m | 34
2.5 | Bednarka FeCu 30x4 mm - uziom fundamentowy | m | 510
2.6 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 48
2.7 | Przygotowanie podłoża pod puszke | szt. | 4
2.8 | Puszka złącza kontrolnego | szt. | 4
2.9 | Montaż złączy kontrolnych | szt. | 16
2.10 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych | szt. | 65
2.11 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie - pręt o śr. 10 mm | szt. | 32
2.12 | Przygotowanie podłoża do zabudowania masztu ochronnego | kpl. | 10
2.13 | Iglica kominowa H=2 m. | szt. | 5
2.14 | Mmaszt odgromowy H= 3,0 m | szt. | 5
3 | Pomiary
3.1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 80
3.2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 32
3.3 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 1
3.4 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 242
3.5 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1
3.6 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 15
3.7 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 1
3.8 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 15
3.9 | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt. | 66
3.10 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl. | 29
3.11 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl. | 258
3.12 | Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. | kpl. | 25
3.13 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt. | 1
4 | Instalacja detekcji tlenku węgla
4.1 | Czujnik tlenku węgla. | szt. | 11
4.2 | Puszka zaciskowa magistrali czujników. | szt. | 11
4.3 | Sygnalizator akustyczno - optyczny. | szt. | 2
4.4 | Rozdzielnica n/t 42 moduły, IP65 + zasilacz uniwersalny24V 60W + akumulator 12V,4Ah szt2. | kpl. | 1
4.5 | Moduł sterujący nadzorczy + moduł sterujący do wizualizacji. | kpl. | 1
4.6 | Tablica ostrzegawcza | szt. | 8
4.7 | Przewód YnTKSYekw 3x2x0,8 | m | 230
4.8 | Przewód NHXMH-O 2 x1,5 mm2 | m | 110
4.9 | Przewód NHXMH-O 2 x2,5 mm2 | m | 120
4.10 | Przewód NHXMH-O 3 x1,5 mm2 | m | 140
4.11 | Przewód NHXMH-J 3 x1,5 mm2 | m | 20
4.12 | Programowanie linii dozorowych. | wariant | 5
4.13 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych | szt. | 1
5 | Instalacja fotowoltaiczna - 25 kWp
5.1 | Moduły PV | kpl. | 1
5.2 | Falowniki | kpl. | 1
5.3 | Konstrukcja | kpl. | 1
5.4 | Zabezpieczenia | kpl. | 1
5.5 | Okablowanie i trasy kablowe | kpl. | 1
5.6 | Instalacja wyrównawcza i ppoż | kpl. | 1
Całkowita wartość robót z materiałami: