## T1 harmonogram do aneksu
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI ZADANIA pn: - Budowa budynku warsztatowego z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórka dotychczasowego budynku warsztatowego nr 1 z przybudówką nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowa drogi przy hali.
Lp. | Zakres rzeczowy robót | J.m. | Ilość | C.J. | wartość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK MAGAZYNOWY (NR 5)
1.1 | Odłączenie wszystkich instalacji | kpl. | 1
1.2 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 13.39
1.3 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m | 9.1
1.4 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m | 5.5
1.5 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy | m2 | 54.23
1.6 | Rozebranie stropów żelbetowych przy grubości płyty stropowej do 20cm | m3 | 54.23
1.7 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych - demontaż | m2 | 5.35
1.8 | Demontaż skrzydeł bram garażowych i skrzydeł drzwiowych | m2 | 5.28
1.9 | Ostrożne wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 - wykucie z muru ościeżnic bram o pow.ponad 2 m2 wraz z odwozem i utylizacją | m2 | 5.28
1.10 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 30.4
1.11 | Rozebranie podłoża (posadzki) z betonu żwirowego o grub. 20cm | m3 | 11.74
1.12 | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych | m3 | 10.18
1.13 | Zasypywanie otworów po fundamentach i posadzkach spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wraz z dostawą piasku | m3 | 21.92
1.14 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z kosztami utylizacji | m3 | 107.55
1.15 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km | m3 | 0.41
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOMIN STALOWY | RCENTRALNEGOA.
2.1 | Odłączenie wszystkich instalacji | kpl. | 1
2.2 | Kominy stalowe o śr.do 600 mm - demontaż | kpl. | 1
2.3 | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych | m3 | 1
2.4 | Zasypywanie otworów po fundamentach i posadzkach spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wraz z dostawą piasku | m3 | 1
3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK WARSZTATOWY (NR 1) | RCENTRALNEGOA.
3.1 | Odłączenie wszystkich instalacji | kpl. | 1
3.2 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 138.39
3.3 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m | 162.44
3.4 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m | 29.16
3.5 | Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej | m2 | 1345
3.6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - demontaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej pokrycia dachu | m2 | 1218.3
3.7 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - demontaż sufitu z płyt azbestowych wraz z utylizacją materiału | m2 | 1145.85
3.8 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż sufitu podwieszanego z blachy pomiędzy osią 1i2 | m2 | 62.17
3.9 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki otworowej okiennej i drzwiowej | m2 | 245.86
3.10 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaż istniejącyvh schodów stalowych 2 szt. na piętro w osiach 2 – 3 | kpl. | 2
3.11 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu nad piętrem pomiędzy osią 1i2 | m3 | 4.97
3.12 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu nad parterem pomiędzy osią 1i2 | m3 | 21.76
3.13 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian murowanych | m3 | 127.91
3.14 | Hale typu ciężkiego - wiązary dachowe - demontaż istniejącej konstrukcji stalowej (dźwigary dachowe, płatwie, cięgna) | kpl. | 1
3.15 | Hale typu ciężkiego - słupy o masie do 20 t - demontaż istniejącej konstrukcji stalowej (słupy) | kpl. | 1
3.16 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka istniejącej posadzki na całej powierzchni hali poza torem kolejowym i kanałem naprawczym. | m3 | 386.89
3.17 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka kanału naprawczego | m3 | 123.83
3.18 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopy fundamentowe | m3 | 112.99
3.19 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podwaliny | m3 | 54.13
3.20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z kosztami utylizacji | m3 | 832.5
3.21 | Transport izolacji z wełny z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km | m3 | 121.83
4 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PRZYBUDÓWKA (NR 8) | opodłogg.
4.1 | Odłączenie wszystkich instalacji | kpl. | 1
4.2 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 25.37
4.3 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m | 44.15
4.4 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem i utylizacją. | m | 7.5
4.5 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 145.25
4.6 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m2 | 145.25
4.7 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - demontaż konstrukcji drewnianej dachu nad przybudówką w osi C-D | m2 | 145.25
4.8 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż sufitu podwieszanego z blachy | m2 | 127.02
4.9 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki otworowej okiennej i drzwiowej | m2 | 22.97
4.10 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu | m3 | 21.79
4.11 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian murowanych | m3 | 83.3
4.12 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka istniejącej posadzki na całej powierzchni | m3 | 25.93
4.1 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty | m3 | 18.93
4.2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z kosztami utylizacji | m3 | 585.71
4.3 | Transport izolacji z papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km | t | 0.8
BUDYNEK WARSZTATOWY - CZEŚĆ BIUROWO-SOCJALNA
5 | ROBOTY ZIEMNE
5.1 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 326.2
5.2 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IIIIV | m3 | 326.2
5.3 | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 326.2
5.4 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 93.98
5.5 | Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopów | m3 | 93.98
6 | FUNDAMENTY
6.1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 11.7
6.2 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.73
6.3 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 21.84
6.4 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 28.4
6.5 | Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany podwalinowe | m2 | 70.87
6.6 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany podwalinowe | m2 | 70.87
6.7 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli | t | 8.74
6.8 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - ławy | m2 | 187.59
6.9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - ściany fundamentowe | m2 | 130.32
6.10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm | m2 | 48.74
6.11 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 28.67
6.12 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 69.97
7 | ROBOTY MUROWE
7.1 | Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 229.4
7.2 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 372.72
7.3 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt. | 18
7.4 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt. | 11
8 | ROBOTY ŻELBETOWE
8.1 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - trzpienie | m3 | 9.83
8.2 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI - wariant II (transport betonu pompą) - wieńce | m3 | 16.8
8.3 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI - wariant II (transport betonu pompą) - podciągi, nadproża | m3 | 8.99
8.4 | Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - płyty stropowe (28 cm) (grubość płyty i nadbetonu ustalić z dostawcą) | m2 | 103.6
8.5 | Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - płyty stropowe (30cm) (grubość płyty i nadbetonu ustalić z dostawcą) | m2 | 304
8.6 | Nadbeton stropu Filigran grubości do 28 i 30 (grubość płyty i nadbetonu ustalić z dostawcą) | m3 | 87.6
8.7 | Zbrojenie nadbetonu (wg projektu dostawcy, założono 25kg/m2) | t | 10.19
8.8 | Schody żelbetowe wraz z płytą - z zastosowaniem pompy do betonu - schody wewnętrzne | m2 | 21.84
8.9 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 4.06
9 | DACH POKRYCIE
9.1 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - paroizolacja | m2 | 222.29
9.2 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, warstwa gr, 15cm | m2 | 222.29
9.3 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa, gr.15cm, U<0,15W/m2K | m2 | 222.29
9.4 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 0-15 cm, Wsp U<0,15W/m2K [warstwa spadkowa] | m2 | 222.29
9.5 | Kliny z wełny mineralnej (15x15cm, 10x10cm) na połaci stropodachu klejone paskami kleju bitumicznego na załamaniu obróbek przyściennych - ściany attykowe | m | 58.4
9.6 | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej na ścianach z wykonaniem warstwy zbrojonej - płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej gr.12cm, ściana attykowa od strony dachu | m2 | 38.17
9.7 | Płyta OSB pod obróbką blacharską | m2 | 37.57
9.8 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pokrycie dachów membraną klasy BROOF(t1), membrana gr.2,0mm | m2 | 271.51
9.9 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo | m2 | 61.21
9.10 | Wpusty dachowe z blachy stalowej - przelewy awaryjne | szt. | 2
10 | ŚCIANY DZIAŁOWE
10.01 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | m2 | 34.38
10.02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - płyty GKB | m2 | 47.78
10.03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - płyty GKBI | m2 | 108.6
10.04 | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - płyty ognioodporne, ściana EI60/EI120 | m2 | 33.41
10.05 | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - płyty GKBI | m2 | 24.06
10.06 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 11.9
10.07 | Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 4.4
11 | ŚLUSARKA I STOLARKA
11.1 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone ocieplane | m2 | 11
11.2 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydłowe EI60 | m2 | 4.8
11.3 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydłowe | m2 | 7.9
11.4 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI60 | m2 | 1.8
11.5 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 | m2 | 1.8
11.6 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | m2 | 10.8
11.7 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 | 30.4
11.8 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 28.6
11.9 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 1.8
11.10 | Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 | m2 | 107
11.11 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 | m2 | 1.32
11.12 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2 | 79.35
11.13 | Podokiennik z konglomeratu | m | 46.42
12 | POSADZKI
12.1 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbudowa gr.40cm | m3 | 86.78
12.2 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 21.69
12.3 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2x folia PE gr.0,2mm | m2 | 216.94
12.4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styrodur twardy, gr.5cm | m2 | 64.91
12.5 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian EPS 200, gr.15cm | m2 | 151.35
12.6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100, gr.5cm | m2 | 151.35
12.7 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - płyta betonowa zbrojona C25/30 | m2 | 216.26
12.8 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm - płyta betonowa zbrojona C25/30 Krotność = 3 | m2 | 151.35
12.9 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm - płyta betonowa zbrojona C25/30 Krotność = 13 | m2 | 64.91
12.10 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową, posadzka parteru | m2 | 151.35
12.11 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - dodatek do zbrojenia rozproszonego betonu - steelbet 50/08, min. 40kg/m3 | t | 0.65
12.12 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - utwardzanie chemiczne posadzki (płyta posadzki z powłoką utwardzoną posypkami utwardzającymi np. PANBEX F2) | m2 | 64.91
12.13 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 211.4
12.14 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 | m2 | 211.4
12.15 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 216.94
12.16 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - żywica epoksydowa | m2 | 360.5
12.17 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 57.5
12.18 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą | m2 | 57.5
13 | TYNKI I OKŁADZINY
13.1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach | m2 | 761.44
13.2 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach | m2 | 127
13.3 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą | m2 | 182.96
13.4 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 44.5
13.5 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 246.5
14 | MALOWANIE
14.1 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome | m2 | 171.5
14.2 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe | m2 | 899.81
14.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie poziome | m2 | 171.5
14.4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie pionowe | m2 | 899.81
15 | ELEWACJE
15.1 | Okładzina elewacji z blachy trapezowej lub falistej na russzcie systemowym i izolacją z płyt wełny mineralnej gr.20cm | m2 | 309.38
15.2 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo - obróbki blacharskie | m2 | 99.8
15.3 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, cokół | m2 | 18.76
15.4 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa, cokół | m2 | 18.76
15.5 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywiczno- mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, cokół | m2 | 18.76
15.6 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo - parapety | m2 | 23.21
16 | INNE
16.1 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane | m | 9.16
BUDYNEK WARSZTATOWY - HALA
17 | ROBOTY ZIEMNE
17.1 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1906.88
17.2 | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 1906.88
17.3 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IIIIV | m3 | 1906.88
17.4 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III, założono 10% ilości wykopów | m3 | 190.69
17.5 | Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopów, założono 10% ilości wykopów | m3 | 190.69
18 | FUNDAMENTY
18.1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 250
18.2 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m geowłóknina separacyjna | m2 | 250
18.3 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbudowa gr. 40cm: tłuczeń kamienny stabilizowany frakcji (16/32), na tłuczniu zasypka z klińca o frakcji (4/20) zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym (0,075/4) (warstwa około 3cm) | m3 | 25
18.4 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 77.84
18.5 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 65.42
18.6 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament kozła oporowego | m3 | 42.7
18.7 | Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany podwalinowe | m2 | 313.45
18.8 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany podwalinowe, ścianki oporowe Krotność = 12 | m2 | 313.45
18.9 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 3.62
18.10 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - płyta ścianek oporowych | m2 | 115.73
18.11 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm - płyta ścianek oporowych Krotność = 13 | m2 | 115.73
18.12 | Osadzenie kotwy płytkowej w zbrojeniu fundamentu - z ceną elementu | kpl. | 28
18.13 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli | t | 20.98
18.14 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - stopy fundamentowe | m2 | 259
18.15 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - ściany podwalinowe | m2 | 371.34
18.16 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm | m2 | 208.37
18.17 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 161.32
19 | ROBOTY ŻELBETOWE
19.1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 6.34
19.2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 63.42
19.3 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - kanał techniczny z elementów prefabrykowanych | kpl. | 1
19.4 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - torowe płyty nośne systemu GTP | kpl. | 1
20 | ROBOTY ŻELBETOWE
20.1 | Hale typu ciężkiego - słupy o masie do 20 t | t | 25.03
20.2 | Hale typu ciężkiego - rygle | t | 9.75
20.3 | Hale typu ciężkiego - płatwie, wymiany | t | 15.89
20.4 | Hale typu ciężkiego - tężniki, zastrzały | t | 0.23
20.5 | Hale typu ciężkiego - belki stropowe | t | 11.18
20.6 | Hale typu ciężkiego - stężenia | t | 1.76
20.7 | Hale typu ciężkiego - ryglówka, słupki, tężniki | t | 18.3
20.8 | Montaż balustrad stalowych zabezpieczonych cynkiem | m | 33.58
20.9 | Pokrycie pomostów z płyt ażurowych | m2 | 139.57
21 | DACH - POKRYCIE
21.1 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - blacha trapezowa TR50/260 gr. 0,88 mm ze stali S320GD. | m2 | 922.35
21.2 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - paroizolacja | m2 | 922.35
21.3 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, warstwa gr, 15cm | m2 | 922.35
21.4 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa, gr.15cm, U<0,15W/m2K | m2 | 922.35
21.5 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 0-15 cm, Wsp U<0,15W/m2K [warstwa spadkowa - kontrspadek] | m2 | 922.35
21.6 | Kliny z wełny mineralnej (15x15cm, 10x10cm) na połaci stropodachu klejone paskami kleju bitumicznego na załamaniu obróbek przyściennych - ściany attykowe | m | 15.7
21.7 | Kliny z wełny mineralnej na połaci stropodachu klejone paskami kleju bitumicznego na załamaniu obróbek przyściennych - przeciwspadek ściany attykowe podłużne | m | 131
21.8 | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej na ścianach z wykonaniem warstwy zbrojonej - płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej gr.12cm, ściana attykowa od strony dachu | m2 | 1.57
21.9 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pokrycie dachów membraną klasy BROOF(t1), membrana gr.2,0mm | m2 | 1111.2
21.10 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo | m2 | 316.95
21.11 | Wpusty dachowe z blachy stalowej - przelewy awaryjne | szt. | 2
21.12 | Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - świetliki dachowe | m2 | 105
21.13 | Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - wyłaz dachowy | kpl. | 1
21.14 | Drabiny wewnętrzne pionowe - drabiny wewnętrzne | m | 8.3
22 | ŚCIANY DZIAŁOWE
22.1 | Ruchoma przegroda z materiałów niepalnych - stanowisko spawalnicze, wysokość przegrody h=3,5m | m2 | 28
23 | ŚLUSARKA I STOLARKA (OKNA, DRZWI, BRAMY)
23.1 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone ocieplane | m2 | 7.92
23.2 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | m2 | 6.93
23.3 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2 | 107.85
23.4 | Bramy stalowe segmentowe z drzwiami, ociepone, zewnętrzne | m2 | 44.8
23.5 | Bramy stalowe segmentowe, ociepone, zewnętrzne | m2 | 70.8
24 | POSADZKI
24.1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 993.8
24.2 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m geowłóknina separacyjna | m2 | 993.8
24.3 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka żwirowo-piaskowa (0/32) z piasków średnich, gr.80cm | m3 | 795.04
24.4 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbudowa gr. 40cm: tłuczeń kamienny stabilizowany frakcji (16/32), na tłuczniu zasypka z klińca o frakcji (4/20) zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym (0,075/4) (warstwa około 3cm) | m3 | 397.52
24.5 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zastosowano pompę do betonu na samochodzie, beton C8/10 | m3 | 67.19
24.6 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2x folia PE gr.0,2mm Krotność = 2 | m2 | 671.88
24.7 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - płyta betonowa zbrojona C25/30 | m2 | 671.88
24.8 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm - płyta betonowa zbrojona C25/30 Krotność = 13 | m2 | 671.88
24.9 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - dodatek do zbrojenia rozproszonego betonu - steelbet 50/08, min. 40kg/m3 | m2 | 6.72
24.10 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - utwardzanie chemiczne posadzki (płyta posadzki z powłoką utwardzoną posypkami utwardzającymi np. PANBEX F2) | t | 671.88
24.11 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - żywica epoksydowa | m2 | 993.8
25 | ELEWACJE
25.1 | Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowaną metodą tradycyjną - ANALOGIA płyty warstwowe z wełną mineralną gr 200mm | m2 | 994.22
25.2 | Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowaną metodą tradycyjną - ANALOGIA płyty warstwowe z wełną mineralną gr 150mm | m2 | 291.22
25.3 | KALKULACJA WŁASNA WYKONAWCY - WYKONANIE PRZELEWÓW ATTYK | szt. | 2
25.4 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo | m2 | 319.95
25.5 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, cokół | m2 | 994.22
25.6 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa, cokół | m2 | 52.64
25.7 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywiczno- mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, cokół | m2 | 52.64
26 | INNE
26.1 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - kozioł oporowy | kpl. | 2
27 | WYPOSAŻENIE
27.1 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - stoły konferencyjne 60 x 80 cm | kpl. | 49
27.2 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - krzesła konferencyjne | kpl. | 49
27.3 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - szafki typu L (basenowe podwójne) | kpl. | 182
27.4 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - szafki robocze szer. 30cm + ławeczki dla szafek. | kpl. | 20
27.5 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - stoły śniadaniowe 4 osobowe | kpl. | 2
27.6 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - krzesła śniadaniowe | kpl. | 8
27.7 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - biurko mistrza + fotele biurowe | kpl. | 6
27.8 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - szafki kuchenne z wyposażeniem dł. 2,7m | kpl. | 1
27.9 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - wyposażenie łazienek: podajniki papieru toaletowego | kpl. | 6
27.10 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - podajniki ręczników papierowych | kpl. | 6
27.11 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - dozowniki mydła | kpl. | 11
27.12 | KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - lustra | kpl. | 8
Całkowita wartość robót z materiałami: