## T1 harmonogram do aneksu
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI ZADANIA pn: - Naprawa peronu nr 1 w stacji PKP Kłodzko Książek
Lp. | Zakres rzeczowy robót | J.m. | Ilość | C.J. | wartość
1.1 | Demontaż wyposażenia peronu tj: ławki, tablice informacyjne, gabloty na rozkłady jazdy, stojaki rowerowe,celem przygotowania nawierzchni peronu do naprawy. | kpl. | 4
1.2 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozbiórka uszkodzonych rozbiórka uszkodzonych fundamentów betonowych wraz ze ścianką peronową betonową 30*60 na podsypce piaskowej. | m3 | 31.5
1.3 | Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu IV - głębokość 1.0 m- wybranie ziemi w nawierzchni peronu , celem odkrycia starej ławy fundamentowej | m3 | 26.25
1.4 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych - wykonanie deskowania | m2 | 180
1.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy do 6 mm - montaż w gotowym deskowaniu | kg. | 39.96
1.6 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14 mm - montaż zbrojenia śr. 10mm w gotowym deskowaniu. | kg. | 532.8
1.7 | Mechaniczne przygotowanie betonu zwykłego B 20 w warunkach przeciętnych; cement 35 - konsystencja plastyczna - grupa kruszywa II - na nową ławę betonową pod krawężnik peronu | m3 | 27
1.8 | Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, o objętości elementu ponad 1.5 m3 nowa ława fundamentowa | m3 | 27
1.9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- ława betonowa | m2 | 90
1.10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa | m2 | 90
1.11 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - obsypanie lawy fundamentowej ziemią złożoną na odkład wraz zubiciem. | m3 | 36
1.12 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - korytowanie i plantowanie terenu peronu pod ułożenie warstwa podbudowy z klińca i piasku | m2 | 225
1.13 | Wykonanie podbudow z kruszywa naturalnego jednowarstwowa ( z klińca i piasku ) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod ułożenie nawierzchni peronu z płytek betonowych chodnikowych | m2 | 225
1.14 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 109.2
1.15 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płyta chodnikowa, z wypustkami dla niewidomych | m2 | 52.5
1.16 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 154
1.17 | Nawierzchnia żwirowao-piaskowa- dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wyrównanie nawierzchni peronu poprzez dosypanie mieszanki żwirowo-piaskowej przy płytkach i obrzeżach betonowych. | m2 | 150
1.18 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie krawędzi peronowej - farba kolor RAL 1023 | m2 | 30
1.19 | Montaż wyposażenia peronu uprzednio zdemontowanego tj: ławki, tablice informacyjne, gabloty na rozkłady jazdy, stojaki rowerowe,celem przygotowania nawierzchni peronu do naprawy. | kpl. | 4
1.20 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - wyrównanie terenu po wykonanej rozbiórce . | m2 | 37.5
1.21 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - transport materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów. | m3 | 53
1.22 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Odl. przewożenia 30 km. Krotność = 15 | m3 | 53
1.23 | Opłata za utylizację na składowisku odpadów | m3 | 53
Całkowita wartość robót z materiałami: