## T1 harmonogram do aneksu
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI ZADANIA pn: - Dojście do peronów Gryfów Śląski
Lp. | Zakres rzeczowy robót | J.m. | Ilość | C.J. | wartość
1 | Budowa chodnika jako dojście do przejścia kolejowego
1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pomiar w trakcie budowy warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej.Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | km. | 0.061
1.2 | Roboty ziemne - korytowanie wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległosc do 1˙km, koparka | m3 | 18.3
1.3 | Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym za.adowaniu i wy.adowaniu samochodem samowy.adowczym - dodatek za ka.dy nastepny rozpoczety 1 km wraz z kosztem | m3 | 18.3
1.4 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 122
1.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna 15 cm - 0-31,5 mm | m3 | 18.3
1.6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Polbruk o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara | m2 | 91.5
2 | Montaż ogrodzenia |  | ,
2.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia | km. | 0.079
2.2 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem | m2 | 23.7
2.3 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 23.7
2.4 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m2 | 23.7
2.5 | Rozkucie nawierzchni betonowej - punktowo wzdłuż wiat 0,2 m2 | szt. | 10
2.6 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) | dół | 34
2.7 | Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego 3D wysokości 1,73 m z drutu o śrenicy minimum 4mm na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie, na długości 55,00 mb.Kolor RAL zgody z wytycznymi PKP PLK S.A. | m | 55
2.8 | Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego 3D wysokości 1,23 m z drutu o śrenicy minimum 4mm na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie, na długości 24,00 mb.Kolor RAL zgody z wytycznymi PKP PLK S.A. | m | 24
2.9 | Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy | m3 | 3.06
2.10 | Obetonowanie słupków | m3 | 3.06
2.11 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV | m3 | 5.3
2.12 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II | m3 | 7.11
3 | TEREN PRZYLEGŁY | RCENTRALNEGOA.
3.1 | Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem trawa usuniecie nadmiaru gruntu rodzimego lub dowóz/ obsianie trawa | m3 | 80
4 | OZNAKOWANIE PIONOWE | RCENTRALNEGOA.
4.1 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 3
4.2 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne/ NOWE / WIELKOSC | szt. | 3
Całkowita wartość robót z materiałami: